## PA 2021
|  | PLAN DE ACCIÓN | [35 empty] | Código: F-DE-03
Versión: 03
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 08/07/2021
PLAN DE DESARROLLO: |  | Caldas Territorio Transformador 2020-2023
Vigencia: |  | 2021 |  |  |  |  | Secretaría de Despacho / Ente descentralizado / Oficina: | [6 empty] | Nombres completos del responsable: | [5 empty] | Fecha de elaboración: | dd/mm/aaaa | Período de seguimiento: | Trimestre I
[20 empty] | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES | [14 empty] | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  | OBSERVACIONES
# | LÍNEA ESTRATÉGICA | # | CÓD. | COMPONENTE | # | CÓD. | PROGRAMA | ODS PPAL | ODS SEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓD. PROYECTO | # | CÓD. | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA PRODUCTO | META CUATRIENIO | FORMA DEL CÁLCULO CUATRIENIO | META ANUAL | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD | CANTIDAD | FORMA DE CÁLCULO ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD RESPECTO AL PRODUCTO | PROGRAMACION TRIMESTRE I | EJECUCIÓN TRIMESTRE I | PROGRAMACION TRIMESTRE II | EJECUCIÓN TRIMESTRE II | PROGRAMACION TRIMESTRE III | EJECUCIÓN TRIMESTRE III | PROGRAMACION TRIMESTRE IV | EJECUCIÓN TRIMESTRE IV | % AVANCE ANUAL ACTIVIDAD | % AVANCE ANUAL ACTIVIDAD MAX 100% | TOTAL PROGRAMADO AÑO | RUBRO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR TOTAL EJECUTADO
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 1 | 1111 | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Numero de encuestas realizadas a mujeres rural | Número | 980 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 980 | 170 | 0.01 | 0 | 0 |  | 17.35% | 17.35% | 24279669 | 31408 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 1 | 1111 | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | Número | 6 | Acumulado | 3 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion impactada con las ofertas y difusion de cursos de formación para el empleo y el emprendimiento | Número | 350 | Acumulado | 10% | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 263 | 100 |  | 118% | 100% | 10000000 | 31408 | Recursos Propios | 1221045
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 1 | 1111 | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | Número | 7 | Acumulado | 4 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Emprendedores impactados en ruedas de negocios con diferentes entidades financieras | Número | 300 | Acumulado | 20% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 66.67% | 66.67% | 15000000 | 31408 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 1 | 1111 | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | Número | 8 | Acumulado | 5 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Emprendedores participantes de las Ferias de Emprendimiento | Número | 300 | Acumulado | 30% | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 |  | 50% | 50% | 50000000 | 31408 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 2 | 1112 | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Emprendedores beneficidos con apoyo permanente al Sena para la ejecución de la alianza estrategica del programa Fondo emprender | Número | 60 | Mantenimiento | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 17 | 60 |  | 100% | 100% | 34272000 | 31408 | Recursos Propios | 3762444 | El fondo emprender solo premió 17 proyectos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 12 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 112 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 2 | 1112 | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Emprendedores beneficidos con apoyo permanente al Sena para la ejecución de la alianza estrategica del programa Fondo emprender | Número | 60 | Mantenimiento | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 17 | 60 |  | 100% | 100% | 5728000 |  | Otros Recursos | 3000000 | El fondo emprender solo premió 17 proyectos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 3 | 1113 | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres beneficiadas a travez de la implementacion escuela Mujer Rural | Número | 60 | Mantenimiento | 35% | 60 | 0 | 60 | 18 | 60 | 60 | 60 |  | 100% | 100% | 10000000 | 31408 | Recursos Propios |  | Solo terminaron el proceso 24 Mujeres de las 60 inscritas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 3 | 1113 | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres beneficiadas a travez de la implementacion escuela Mujer Rural | Número | 60 | Mantenimiento | 35% | 60 | 0 | 60 | 18 | 60 | 60 | 60 |  | 100% | 100% | 1431833 |  | Otros Recursos | 1000000 | Gestionado a traves de convenio con el SENA
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 11 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 3 | 1113 | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres beneficiadas con el Taller satelite de confeccion | Número | 81 | Acumulado | 35% | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 |  | 33.33% | 33.33% | 5000000 | 31408 | Recursos Propios | 1442090 | Sólo terminaron el proceso 11 Mujeres de las 27 inscritas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 11 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 3 | 1113 | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres beneficiadas con el Taller satelite de confeccion | Número | 81 | Acumulado | 35% | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 |  | 33.33% | 33.33% | 1431833 |  | Otros Recursos | 0 | Gestionado a traves de convenio con el SENA
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 3 | 1113 | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres beneficiadas en Feria de la mujer emprendedora rural | Número | 20 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0% | 0% | 10000000 | 31408 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 3 | 1113 | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres beneficiadas en Feria de la mujer emprendedora rural | Número | 20 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0% | 0% | 1431833 |  | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 4 | 1114 | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Fortalecimiento y acompañamiento a organizaciones de mujeres | Número | 1 | Mantenimiento | 40% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 1000000 | 31408 | Recursos Propios | 600000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 4 | 1114 | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Acompañamiento a la creación y fortalecimiento de nuevas organizaciones de mujeres. | Número | 2 | Mantenimiento | 40% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100% | 100% | 1000000 | 31408 | Recursos Propios | 600000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 1 | 111 | Mujeres con economía sostenible | 5 | 8 | Fortalecimiento de la economía sostenible de las mujeres del Municipio de Caldas | 2020051290021 | 4 | 1114 | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentro aburra sur de organizaciones de mujeres | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 3000000 | 31408 | Recursos Propios | 0 | Se reprogramó para el último trimestre
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres impactadas en procesos de formacion y capacitacion | Número | 2000 | Acumulado | 15% | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |  | 75% | 75% | 5000000 | 31411 | Recursos Propios | 1425521
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres impactadas en procesos de formacion y capacitacion | Número | 2000 | Acumulado | 25% | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |  | 75% | 75% | 10500000 |  | Otros Recursos | 0 | Gestionados con Gobernación de Antioquia y AMVA
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Diseño y elaboracion del pórtafolio de servicios de la secretaria de la mujer y la familia | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 83.33% | 83.33% | 30000000 | 31411 | Recursos Propios | 0 | Ya se realizó la creación del portafolio, falta la publicación
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Diseño y elaboracion del pórtafolio de servicios de la secretaria de la mujer y la familia | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 83.33% | 83.33% | 10500000 |  | Otros Recursos | 0 | Ya se realizó la creación del portafolio, falta la publicación
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas en los Encuentros para el fortalecimiento para la formacion y la equidad de genero y paz en las JAC | Número | 150 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 66.67% | 66.67% | 4000000 | 31411 | Recursos Propios | 4000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas en los Encuentros para el fortalecimiento para la formacion y la equidad de genero y paz en las JAC | Número | 150 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 66.67% | 66.67% | 10500000 |  | Otros Recursos | 0 | Gestionados con Gobernación de Antioquia
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Funcionarios publicos formados y capacitados en el tema de equidad de genero | Número | 100 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |  | 60% | 60% | 2500000 | 31411 | Recursos Propios | 696208 | El proceso es continuo, se encuntra en capacitación
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Funcionarios publicos formados y capacitados en el tema de equidad de genero | Número | 100 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |  | 60% | 60% | 10500000 |  | Otros Recursos | 3000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 5 | 10 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros de Creacion y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres | Número | 3 | Acumulado | 15% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 10000000 | 31411 | Recursos Propios | 6333333 | Se generó el encuntro de fortalecimiento de organizaciones
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Construcción de la ruta de atención de las violencias contra las mujeres (diseño) | Porcentaje | 100% | No acumulado | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% |  | 100% | 100% | 5000000 | 51415 | SGP Libre inversión | 5.993.772 | Ya se realizó la creacion de la ruta, falta la publicación y socialización
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Construcción de la ruta de atención de las violencias contra las mujeres (diseño) | Porcentaje | 100% | No acumulado | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% |  | 100% | 100% | 19775000 |  | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres atendidas en los encuentros de formación, prevención y atención a las violencias basadas en genero de la zona Rural | Número | 150 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 |  | 53.33% | 53.33% | 500000 | 51415 | SGP Libre inversión |  | Se ejecutó con recursos propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres atendidas en los encuentros de formación, prevención y atención a las violencias basadas en genero de la zona Rural | Número | 150 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 |  | 53.33% | 53.33% | 19775000 |  | Otros Recursos |  | Se ejecutó con recursos propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Mujeres atendidas en los encuentros de formación, prevención y atención a las violencias basadas en genero de la zona Rural | Número | 150 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 |  | 53.33% | 53.33% | 1000000 | 31409 | Recursos Propios | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Atencion y acompañamiento psicosocial a Poblacion victima de violencia | Número | 700 | Acumulado | 40% | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  | 75% | 75% | 30000000 | 51415 | SGP Libre inversión
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Atencion y acompañamiento psicosocial a Poblacion victima de violencia | Número | 700 | Acumulado | 40% | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  | 50% | 50% | 19775000 |  | Otros Recursos | 17000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Atencion y acompañamiento psicosocial a Poblacion victima de violencia | Número | 700 | Acumulado | 40% | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  | 50% | 50% | 10553126 | 31409 | Recursos Propios | 4371098
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas a atravez de encuentros terapeuticos | Número | 350 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 |  | 42.86% | 42.86% | 8480731 | 51415 | SGP Libre inversión |  | Este proceso es continuo, las 50 personas son en varias sesiones, el próximo trimestre se llevará acabo los próximos encuntros con otros grupos poblacionales
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas a atravez de encuentros terapeuticos | Número | 350 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 |  | 42.86% | 42.86% | 19775000 |  | Otros Recursos | 9000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 1 | 1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas a atravez de encuentros terapeuticos | Número | 350 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 |  | 42.86% | 42.86% | 4000000 | 31409 | Recursos Propios | 2371098
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 2 | 1132 | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Capacitación y sensibilización dirigida a entes de justicia en la importancia de ofrecer una atención oportuna y humanizada a las mujeres víctimas de la violencia ( Decreto Municipal 000024 del 06 de Marzo de 2004) | Número | 6 | Acumulado | 50% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 50% | 50% | 600000 | 51415 | SGP Libre inversión
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 2 | 1132 | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Capacitación y sensibilización dirigida a entes de justicia en la importancia de ofrecer una atención oportuna y humanizada a las mujeres víctimas de la violencia ( Decreto Municipal 000024 del 06 de Marzo de 2004) | Número | 6 | Acumulado | 50% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 50% | 50% | 5000000 |  | Otros Recursos | 0 | Gestionados a traves de la Gobernación de Antioquia.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 2 | 1132 | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Jovenes participantes en Campañas de prevención en violencia de genero | Número | 2000 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |  | 60% | 60% | 600000 | 51415 | SGP Libre inversión | 2925521
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 2 | 1132 | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Jovenes participantes en Campañas de prevención en violencia de genero | Número | 2000 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |  | 60% | 60% | 5000000 |  | Otros Recursos | 5000000 | Se realiza a traves de las instituciones educativas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 2 | 1132 | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Docentes capacitados en prevención y atención de violencia contra las mujeres | Número | 200 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 50% | 50% | 500000 | 51415 | SGP Libre inversión |  | Se reprogramó para el último trimestre
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 2 | 1132 | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Docentes capacitados en prevención y atención de violencia contra las mujeres | Número | 200 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 50% | 50% | 5000000 |  | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 3 | 1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros y formacion especializada a la mesa de erradicación de violencia ( Decreto Municipal 000024 del 06 de Marzo de 2004) | Número | 3 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 66.67% | 66.67% | 500000 | 51415 y 31409 | SGP Libre inversión | 500000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 3 | 1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros y formacion especializada a la mesa de erradicación de violencia ( Decreto Municipal 000024 del 06 de Marzo de 2004) | Número | 3 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 66.67% | 66.67% | 3000000 |  | Otros Recursos | 3000000 | Gestionados a traves de la Gobernación de Antioquia.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 3 | 1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Diseño y construccion del Observatorio municipal de violencia, género y diversidad | Porcentaje | 100% | No acumulado | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% |  | 100% | 100% | 1000000 | 51415 | SGP Libre inversión
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 3 | 1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Diseño y construccion del Observatorio municipal de violencia, género y diversidad | Porcentaje | 100% | No acumulado | 20% | 20% | 0% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% |  | 100% | 100% | 3000000 |  | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 3 | 1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Atencion de escucha para mujer adulta mayor | Número | 100 | Acumulado | 20% | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |  | 80% | 80% | 500000 | 51415 | SGP Libre inversión
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 3 | 1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Atencion de escucha para mujer adulta mayor | Número | 100 | Acumulado | 20% | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |  | 80% | 80% | 3000000 |  | Otros Recursos | 1400000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 3 | 1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentro municipal de la mesa de erradicacion de la violencia ( Sensibilizacion a nivel institucional, estudios de casos de violencia, construccion de rutas de atencion y seguimineto a procesos) ( Decreto Municipal 000024 del 06 de Marzo de 2004) | Número | 6 | Acumulado | 30% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 66.67% | 66.67% | 3379290 | 51415 | Recursos Propios | 371098
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 3 | 1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentro municipal de la mesa de erradicacion de la violencia ( Sensibilizacion a nivel institucional, estudios de casos de violencia, construccion de rutas de atencion y seguimineto a procesos) ( Decreto Municipal 000024 del 06 de Marzo de 2004) | Número | 6 | Acumulado | 30% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 66.67% | 66.67% | 3000000 |  | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 4 | 1134 | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | Número | 200 | Acumulado | 55 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Caracterizacion de las personas atendidas y los casos recepcionados por la Secretaria y la linea 123 | Número | 700 | Acumulado | 100% | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 | 300 | 150 |  | 78.57% | 78.57% | 1000000 | 51415 | SGP Libre inversión | 100000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 3 | 113 | Caldas libre de violencia contra la mujer | 5 | 16 | Prevención de las violencias contra las mujeres en el Municipio de Caldas | 2020051290020 | 4 | 1134 | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | Número | 200 | Acumulado | 55 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Caracterizacion de las personas atendidas y los casos recepcionados por la Secretaria y la linea 123 | Número | 700 | Acumulado | 100% | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 | 300 | 150 |  | 78.57% | 78.57% | 3935023 | 31403 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 1 | 1141 | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros con las diferentes dependencias y entes desentralizados para identificar la atencion prestada con enfoque de genero en la alcaldia municipal | Número | 30 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 66.67% | 66.67% | 2000000 | 31411 | Recursos Propios | 2000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 1 | 1141 | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros con las diferentes dependencias y entes desentralizados para identificar la atencion prestada con enfoque de genero en la alcaldia municipal | Número | 30 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 66.67% | 66.67% | 83000000 |  | Otros Recursos | 22000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1142 | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Radicacion del Proyecto ante el area metropolitana | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 35000000 | 31411 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 2 | 1142 | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Radicacion del Proyecto ante el area metropolitana | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 229400000 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 3 | 1143 | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de la Mujer y la Familia | Construccion y formulacion del PIO | Porcentaje | 100% | No acumulado | 50% | 5% | 5% | 30% | 30% | 70% | 70% | 100% |  | 100% | 100% | 57180731 | 31411 | Recursos Propios | 9000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 3 | 1143 | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de la Mujer y la Familia | Construccion y formulacion del PIO | Porcentaje | 100% | No acumulado | 50% | 5% | 5% | 30% | 30% | 70% | 70% | 100% |  | 100% | 100% | 110250000 |  | Otros Recursos | 32000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 4 | 1144 | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Reuniones de la Mesa de la mujeres y equidad de genero | Número | 6 | Acumulado | 35% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 50% | 50% | 6319266 | 31411 | Recursos Propios | 1000000 | No se realizon las 2 mesas programadas ya que el acompañamiento técnico por parte de la Gobernación se aplazó
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 4 | 1144 | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Reuniones de la Mesa de la mujeres y equidad de genero | Número | 6 | Acumulado | 35% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 50% | 50% | 3845083 |  | Otros Recursos | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 4 | 1144 | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Hombres impactados en los encuentros de Círculos de Masculinidades | Número | 30 | Mantenimiento | 35% | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 100% | 100% | 10000000 | 31411 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 4 | 1144 | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Hombres impactados en los encuentros de Círculos de Masculinidades | Número | 30 | Mantenimiento | 35% | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 100% | 100% | 3845083 |  | Otros Recursos | 5000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 4 | 1144 | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion impactada en las Campañas en Derechos sexuales y reproductivos para las mujeres jóvenes (embarazo adolecentes, planificación , tubectomia,vasectomia) | Número | 1000 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 500 | 500 | 250 | 350 | 250 |  | 85% | 85% | 15000000 | 31411 | Recursos Propios | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 4 | 1144 | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion impactada en las Campañas en Derechos sexuales y reproductivos para las mujeres jóvenes (embarazo adolecentes, planificación , tubectomia,vasectomia) | Número | 1000 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 500 | 500 | 250 | 350 | 250 |  | 85% | 85% | 3845083 |  | Otros Recursos | 5000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 5 | 1145 | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | Número | 41 | Acumulado | 12 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Conmemoración del 8 de Marzo "Día Internacional por los derechos de la Mujer", Día de la acción por la Salud de las mujeres, Día mundial de la prevención del Cáncer de Mama, Día de la Familia,Semana de la Diversidad Sexual, Día internacional por los derechos sexuales y reproductivos, Día mundial de la Mujer rural, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. | Número | 8 | Acumulado | 50% | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 62.5% | 62.5% | 15000000 | 31411 | Recursos Propios | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 5 | 1145 | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | Número | 41 | Acumulado | 12 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Conmemoración del 8 de Marzo "Día Internacional por los derechos de la Mujer", Día de la acción por la Salud de las mujeres, Día mundial de la prevención del Cáncer de Mama, Día de la Familia,Semana de la Diversidad Sexual, Día internacional por los derechos sexuales y reproductivos, Día mundial de la Mujer rural, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. | Número | 8 | Acumulado | 50% | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 62.5% | 62.5% | 127425000 |  | Otros Recursos | 40000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 114 | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura | 5 | 17 | Fortalecimiento de la transversalización de equidad de género para la calidad de vida de las mujeres del municipio de Caldas | 2020051290019 | 5 | 1145 | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | Número | 41 | Acumulado | 12 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion que participa con los diferentes eventos realizados en la secretaria | Número | 48575 | Acumulado | 50% | 16575 | 16575 | 25000 | 25000 | 5000 | 5 | 2000 |  | 85.6% | 85.6% | 15000000 | 31409 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 10 | 16 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 2 | 1412 | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de la Mujer y la Familia | Formulacion de la politica publica de familia del municipio de caldas | Porcentaje | 100% | No acumulado | 100% | 5% | 5% | 20% | 20% | 60% | 60% | 100% |  | 100% | 100% | 66016396 | 31403 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 10 | 16 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 2 | 1412 | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de la Mujer y la Familia | Formulacion de la politica publica de familia del municipio de caldas | Porcentaje | 100% | No acumulado | 100% | 5% | 5% | 20% | 20% | 60% | 60% | 100% |  | 100% | 100% | 1016396 |  | Otros Recursos | 13161600
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Creación de comité Gestor de la PP de Familia | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4166666 | 31403 | Recursos Propios | 0 | Se reprogramó para el último trimestre
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Creación de comité Gestor de la PP de Familia | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 392857 |  | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Creación de la mesa Municipal de Familia | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4166666 | 31403 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Creación de la mesa Municipal de Familia | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 392857 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas Impactadas con los Ciclos de talleres a diferentes grupos poblacionales en temas relacionados a Familia( IE , JAC, Asociaciones, poblacion en general) | Número | 200 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 |  | 70% | 70% | 8333332 | 31403 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas Impactadas con los Ciclos de talleres a diferentes grupos poblacionales en temas relacionados a Familia( IE , JAC, Asociaciones, poblacion en general) | Número | 200 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 |  | 70% | 70% | 785714 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas con Proceso de formación sobre afrontamiento familiar a situaciones de enfermedad terminal, discapacidad y crisis | Número | 350 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |  | 57.14% | 57.14% | 2083333 | 31403 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas con Proceso de formación sobre afrontamiento familiar a situaciones de enfermedad terminal, discapacidad y crisis | Número | 350 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |  | 57.14% | 57.14% | 392857 |  | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas en retiros de familia | Número | 100 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0% | 0% | 40000000 | 31403 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 3 | 1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas impactadas en retiros de familia | Número | 100 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0% | 0% | 392857 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 4 | 1414 | Acciones de apoyo Familias beneficiadas con el programa Familias en Acción. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Acompañamiento permanente a las familias en el proceso de cumplir con los requisitos del programa y su respectivo cobro del incentivo.( actualizar datos de documentos, estar estudiando y cumplir con el programa de crecimiento y desarrollo) | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 41000000 |  | Otros Recursos | 6600000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 5 | 1415 | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Alianza estrategica banco de la gente gobernacion de antioquia, microcreditos para emprendimientos de los estratos 1,2 y 3. Fondo Emprender | Número | 1 | Mantenimiento | 40% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 24000000 | 31408 | Recursos Propios | 2530070
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 5 | 1415 | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Alianza estrategica banco de la gente gobernacion de antioquia, microcreditos para emprendimientos de los estratos 1,2 y 3. Fondo Emprender | Número | 1 | Mantenimiento | 40% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 13570730 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 5 | 1415 | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Escuela Mujer Rural, escuela emprendimiento sostenible y formacion premanente con el Sena para el empleo y el emprendimiento | Número | 1 | Mantenimiento | 60% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 24000000 | 31408 | Recursos Propios | 6500000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 1 | 3 | Fortalecimiento de la familia como nuestro propósito en el municipio de Caldas | 2020051290017 | 5 | 1415 | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Escuela Mujer Rural, escuela emprendimiento sostenible y formacion premanente con el Sena para el empleo y el emprendimiento | Número | 1 | Mantenimiento | 60% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 13570730 |  | Otros Recursos | 6500000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 3 | 10 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 1 | 1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros para la Evaluación del decreto municipal de la creación de la Mesa LGTBI(Decreto Municipal 067 del 26 de junio de 2018) | Número | 3 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 2035660 | 31408 | Recursos Propios | 1425521
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 3 | 10 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 1 | 1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros para la Evaluación del decreto municipal de la creación de la Mesa LGTBI(Decreto Municipal 067 del 26 de junio de 2018) | Número | 3 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 2949984 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 3 | 10 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 1 | 1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Caracterizacion de la comunidad LGTBI del Municipio de Caldas | Número | 1 | Mantenimiento | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 4000000 | 31408 | Recursos Propios | 300000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 3 | 10 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 1 | 1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Caracterizacion de la comunidad LGTBI del Municipio de Caldas | Número | 1 | Mantenimiento | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 2949984 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 3 | 10 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 1 | 1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros Mesa LGTBI (Decreto Municipal 067 del 26 de junio de 2018) | Número | 6 | Acumulado | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 83.33% | 83.33% | 2035660 | 31408 | Recursos Propios | 500000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 3 | 10 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 1 | 1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Encuentros Mesa LGTBI (Decreto Municipal 067 del 26 de junio de 2018) | Número | 6 | Acumulado | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 83.33% | 83.33% | 2949984 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 3 | 10 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 1 | 1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion impactada en encuentros para la Identificacion de las violencias. | Número | 200 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |  | 62.5% | 62.5% | 30000000 | 31408 | Recursos Propios | 9.425.521
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 3 | 10 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 1 | 1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion impactada en encuentros para la Identificacion de las violencias. | Número | 200 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |  | 62.5% | 62.5% | 2949984 |  | Otros Recursos | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 10 | 16 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 2 | 1712 | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion impactada con los encuentro con familias para el reconocimiento de la diversidad | Número | 200 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1000000 | 31408 | Recursos Propios | 0 | Se reprogramó para el último trimestre
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 10 | 16 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 2 | 1712 | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion impactada con los encuentro con familias para el reconocimiento de la diversidad | Número | 200 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1912718 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 10 | 16 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 2 | 1712 | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion participante en los encuentros culturales con la diversidad | Número | 500 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 |  | 80% | 80% | 1000000 | 31408 | Recursos Propios | 783451
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 10 | 16 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 2 | 1712 | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion participante en los encuentros culturales con la diversidad | Número | 500 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 0 | 100 |  | 20% | 20% | 1912718 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 10 | 16 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 2 | 1712 | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas atendidas en las campañas de proteccion integral de la salud de la poblacion diversa, esto se llevara a cabo a travez de jornadas de salud y acompañamiento psicosocial | Número | 500 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 100 | 150 |  | 60% | 60% | 952930 | 31408 | Recursos Propios | 916549
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 10 | 16 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 2 | 1712 | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Personas atendidas en las campañas de proteccion integral de la salud de la poblacion diversa, esto se llevara a cabo a travez de jornadas de salud y acompañamiento psicosocial | Número | 500 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 100 | 150 |  | 60% | 60% | 1912718 |  | Otros Recursos | 500000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 8 | 16 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 3 | 1713 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Jovenes atendidos con los Ciclo de talleres y charlas en IE para la promoción de prácticas equitativas e incluyentes en las aulas de clase. | Número | 2000 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |  | 60% | 60% | 10925016 |  | Otros Recursos | 6500000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 7 | 17 | Caldas diverso | 1 | 171 | Diversidad con equidad | 8 | 16 | Protección de los derechos de la población LGTBI del municipio de Caldas | 2020051290018 | 3 | 1713 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de la Mujer y la Familia | Poblacion atendidas con las Campañas para el reconocimiento de las mujeres trans y sus oportunidades | Número | 2000 | Acumulado | 50% | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |  | 65% | 65% | 10925016 |  | Otros Recursos | 3.216.549
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 1 | 11 | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 2 | 112 | Mujeres con calidad de vida | 3 | 5 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 1121 | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Salud | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas , dentro de la estrategia de Salud Más Cerca. | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 50% | 9527213 | 50207 | SGP Salud Pública | 2000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia del municipio de Caldas | 2020051290027 | 2 | 1212 | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Campaña de información sobre promoción de la lactancia materna, en el marco de la semana mundial de la lactancia materna. | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 16852500 | 50206 | SGP Salud Pública | 6147498 | Se realizao en el mes de agosto por ser la conmemoración del mes de la lactancia materna.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 2 | 122 | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes | 3 |  | Prevención y fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias de municipio de Caldas | 2020051290042 | 5 | 1225 | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Talleres de educación, información y comunicación sobre educación sexual y bienestar de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la estrategia de Salud Más Cerca. | Número | 9 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |  | 100% | 100% | 9527212 | 50207 | SGP Salud Pública | 3000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 2 | 142 | Asistencia integral al habitante de calle | 3 | 10 | Implementación de la política pública para personas habitantes, en condición de calle y en vulnerabilidad del municipio de Caldas | 2020051290039 | 1 | 1421 | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Jornadas intersectoriales para identificación y recolección de información sobre habitantes de calle. | Número | 4 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 8889239 | 30202 | Recursos Propios | 8889239
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 2 | 142 | Asistencia integral al habitante de calle | 3 | 10 | Implementación de la política pública para personas habitantes, en condición de calle y en vulnerabilidad del municipio de Caldas | 2020051290039 | 1 | 1422 | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a 35 personas habitantes o en condición de calle. | Número | 1 | Acumulado | 26.08% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 75% | 75% | 113613499 | 31416 | Recursos Propios | 113613499
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 2 | 142 | Asistencia integral al habitante de calle | 3 | 10 | Implementación de la política pública para personas habitantes, en condición de calle y en vulnerabilidad del municipio de Caldas | 2020051290039 | 1 | 1422 | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Apoyo psicosocial (trabajo con las familias) de las personas caracterizadas como habitantes de calle. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 43.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 188261792 | 31402 | Recursos Propios | 140441309
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 2 | 142 | Asistencia integral al habitante de calle | 3 | 10 | Implementación de la política pública para personas habitantes, en condición de calle y en vulnerabilidad del municipio de Caldas | 2020051290039 | 1 | 1422 | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Elaborar la Política Pública Social para habitantes de la calle del municipio de Caldas. | Número | 1 | Acumulado | 16.57% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 72179517 | 51403 | SGP Proposito General | 0 | NO SE HA EJECUTADO
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 2 | 142 | Asistencia integral al habitante de calle | 3 | 10 | Implementación de la política pública para personas habitantes, en condición de calle y en vulnerabilidad del municipio de Caldas | 2020051290039 | 1 | 1422 | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Encuentros de apoyo terapéutico ambulatorio para personas en condición de calle (grupos de apoyo, terapia grupal) | Número | 8 | Acumulado | 14.12% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 100% | 100% | 61517923 | 30202 | Recursos Propios | 61517923
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a 120 adultos mayores del Programa Centro Vida Gerontológico del Municipio de Caldas. | Número | 120 | Mantenimiento | 23.09% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 18533072 | 31416 | Recursos Propios | 18533072
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a 120 adultos mayores del Programa Centro Vida Gerontológico del Municipio de Caldas. | Número | 120 | Mantenimiento | 23.09% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 20186765 | 31402 | Recursos Propios | 2600455
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a 120 adultos mayores del Programa Centro Vida Gerontológico del Municipio de Caldas. | Número | 120 | Mantenimiento | 23.09% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 94329807 | 51403 | SGP Proposito General | 84052198
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a 120 adultos mayores del Programa Centro Vida Gerontológico del Municipio de Caldas. | Número | 120 | Mantenimiento | 23.09% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 89250000 | 61410 | Otros Recursos | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(314016-31402-51403)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a 120 adultos mayores del Programa Centro Vida Gerontológico del Municipio de Caldas. | Número | 120 | Mantenimiento | 23.09% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 629329 | 61406 | Otros Recursos | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(314016-31402-51403)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención para la entrega del subsidio económico a 1420 adultos mayores, beneficiarios del programa de Colombia Mayor. | Número | 1420 | Mantenimiento | 2.313% | 1420 | 1420 | 1420 | 1400 | 1420 | 1420 | 1420 |  | 100% | 100% | 5928789 | 31416 | Recursos Propios | 5928789
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención para la entrega del subsidio económico a 1420 adultos mayores, beneficiarios del programa de Colombia Mayor. | Número | 1420 | Mantenimiento | 2.313% | 1420 | 1420 | 1420 | 1400 | 1420 | 1420 | 1420 |  | 100% | 100% | 16402983 | 31402 | Recursos Propios | 10013066
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención interdisciplinaria y operativa a 120 adultos mayores matriculados en el programa Centro Vida. | Número | 120 | Mantenimiento | 2.982% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 11857578 | 31416 | Recursos Propios | 6521651
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención interdisciplinaria y operativa a 120 adultos mayores matriculados en el programa Centro Vida. | Número | 120 | Mantenimiento | 2.982% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 98813 | 31402 | Recursos Propios | 0 | NO SE HA UTILIZADO ESTE RUBRO
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención interdisciplinaria y operativa a 120 adultos mayores matriculados en el programa Centro Vida. | Número | 120 | Mantenimiento | 2.982% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 16839947 | 51403 | SGP Proposito General | 24297106
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Garantizar aporte nutricional a 120 adultos mayores vulnerables matriculados en el programa de Centro Vida. | Número | 120 | Mantenimiento | 15.45% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |  | 100% | 100% | 149216742 | 31402 | Recursos Propios | 8764720
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y abandono del Municipio de Caldas.(Convenio Camino) | Número | 25 | Mantenimiento | 55.65% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 241627596 | 31416 | Recursos Propios | 241627596
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y abandono del Municipio de Caldas.(Convenio Camino) | Número | 25 | Mantenimiento | 55.65% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 139101064 | 31402 | Recursos Propios | 91009022
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y abandono del Municipio de Caldas.(Convenio Camino) | Número | 25 | Mantenimiento | 55.65% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 80153402 | 51403 | SGP Proposito General | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(314016-31402)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención integral a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y abandono del Municipio de Caldas.(Convenio Camino) | Número | 25 | Mantenimiento | 55.65% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 76500000 | 61410 | Otros Recursos | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(31416-31402)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 1 | 1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Cobertura en servicio exequial a los adultos mayores que lo requieran, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, abandono o situación de calle. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 0.5178% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 5000000 | 51403 | SGP Proposito General | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Capacitaciones al Cabildo de Adulto Mayor del Municipio de Caldas. | Número | 6 | Acumulado | 2.264% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 50% | 50% | 5383604 | 31416 | Recursos Propios | 5383604
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Elecciones del Cabildo de Adulto Mayor del Municipio de Caldas. | Número | 1 | No acumulado | 8.411% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 20000000 | 31402 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Reuniones del Comité Gerontológico del Municipio de Caldas. | Número | 6 | Acumulado | 2.264% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 66.67% | 66.67% | 5383604 | 31416 | Recursos Propios | 5383604
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Adultos mayores atendidos con actividades lúdico deportivas para fomentar los hábitos de vida saludable. | Número | 720 | Mantenimiento | 21.87% | 720 | 380 | 720 | 600 | 720 | 705 | 720 |  | 100% | 100% | 52000000 | 31416 | Recursos Propios | 0 | NO SE HAN PRESENTADO ORDENES DE PAGO
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Adultos mayores atendidos con actividades y prácticas musicales que fortalecen las funciones físicas e intelectuales. | Número | 1 | No acumulado | 2.103% | 0 | 0 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 |  | 83.33% | 83.33% | 5000000 | 51403 | SGP Proposito General | 2730000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Personas atendidas de los grupos gerontológicos de barrios y veredas del municipio de Caldas Antioquia. | Número | 600 | No acumulado | 48.89% | 0 | 0 | 168 | 168 | 216 | 216 | 216 |  | 100% | 100% | 5383605 | 31416 | Recursos Propios | 5383605
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Personas atendidas de los grupos gerontológicos de barrios y veredas del municipio de Caldas Antioquia. | Número | 600 | No acumulado | 48.89% | 0 | 0 | 168 | 168 | 216 | 216 | 216 |  | 100% | 100% | 16839947 | 51403 | SGP Proposito General | 2000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Personas atendidas de los grupos gerontológicos de barrios y veredas del municipio de Caldas Antioquia. | Número | 600 | No acumulado | 48.89% | 0 | 0 | 168 | 168 | 216 | 216 | 216 |  | 100% | 100% | 4782556 | 31402 | Recursos Propios | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(51403-31402)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Personas atendidas de los grupos gerontológicos de barrios y veredas del municipio de Caldas Antioquia. | Número | 600 | No acumulado | 48.89% | 0 | 0 | 168 | 168 | 216 | 216 | 216 |  | 100% | 100% | 89250000 | 61410 | Otros Recursos | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(51403-31402)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Personas atendidas de los grupos gerontológicos de barrios y veredas del municipio de Caldas Antioquia. | Número | 600 | No acumulado | 48.89% | 0 | 0 | 168 | 168 | 216 | 216 | 216 |  | 100% | 100% | 77 | 61407 | Otros Recursos | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(51403-31402)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Personas atendidas de los grupos gerontológicos de barrios y veredas del municipio de Caldas Antioquia. | Número | 600 | No acumulado | 48.89% | 0 | 0 | 168 | 168 | 216 | 216 | 216 |  | 100% | 100% | 10 | 61409 | Otros Recursos | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(51403-31402)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 2 | 1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Adultos mayores que participan de la conmemoración del mes del adulto mayor. | Número | 720 | No acumulado | 14.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 |  | 100% | 100% | 33773448 | 31402 | Recursos Propios | 0 | NO SE HAN PRESENTADO ORDENES DE PAGO
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 3 | 1813 | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Encuentros intergeneracionales con los usuarios y familiares de los adultos mayores matriculados en el programa de Centro Vida. | Número | 2 | Acumulado | 49.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 8419973 | 51403 | SGP Proposito General | 0 | Se reporgramaron para el cuarto semestre
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 3 | 1813 | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Encuentros intergeneracionales con los usuarios y familiares de los adultos mayores matriculados en el programa de Centro Vida. | Número | 2 | Acumulado | 49.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 6583330 | 31402 | Recursos Propios | 0 | Se reporgramaron para el cuarto semestre
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 3 | 1813 | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Visitas domiciliarias a los adultos mayores que requieran ingreso a los programas ofertados por el Municipio. para los adultos mayores. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 34.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 47643 | 31416 | Recursos Propios | 47643
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 3 | 1813 | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Visitas domiciliarias a los adultos mayores que requieran ingreso a los programas ofertados por el Municipio. para los adultos mayores. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 34.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 6583330 | 31402 | Recursos Propios | 0 | EJECUCION CON OTROS RUBROS(51403-31402)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 3 | 1813 | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Visitas domiciliarias a los adultos mayores que requieran ingreso a los programas ofertados por el Municipio. para los adultos mayores. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 34.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 3709882 | 51403 | SGP Proposito General | 4000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención integral del adulto mayor del municipio de Caldas | 2020051290035 | 3 | 1813 | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención en salud mental a los adultos mayores del Municipio de Caldas, que requieran asesorias, orientaciones y acompañamiento psicológico. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 15.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 4710091 | 51403 | SGP Proposito General | 26376511
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 4 | 1814 | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Construcción de la ruta de atención para la vulneración de derechos del adulto mayor de Municipio de Caldas. | Número | 1 | No acumulado | 84.53% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 16839947 | 51403 | SGP Proposito General | 2084791
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 4 | 1814 | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Construcción de la ruta de atención para la vulneración de derechos del adulto mayor de Municipio de Caldas. | Número | 1 | No acumulado | 84.53% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 9894131 | 31402 | Recursos Propios | 0 | SE PAGO POR RUBRO 51403
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 4 | 1814 | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Realizar actividades de socialización de la ruta de atención para la vulneración de derechos del adulto mayor a la comunidad del Municipio de Caldas. | Número | 2 | Acumulado | 15.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 4894186 | 31402 | Recursos Propios | 0 | se reporgramo para el cuarto trimestre
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Personas en condición de discapacidad atendidas con actividades artísticas y culturales. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 5.941% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 25000000 | 51404 | SGP Proposito General | 15909089
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Garantizar aporte nutricional a los usuarios del Programa de Discapacidad del Municipio de Caldas. | Número | 120 | No acumulado | 13.55% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 120 |  | 125% | 100% | 57005388 | 51404 | SGP Proposito General | 23409725
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Personas en situación de discapacidad que participan de la conmemoración del mes de la discapacidad en el Municipio de Caldas. | Número | 120 | Acumulado | 7.129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1333 | 0 |  | 1111% | 100% | 30000000 | 31404 | Recursos Propios | 0 | Se cambio la meta anual por 1 actividad por que se realiza una actividad en el año (celebración del mes de la discapacidad) NO SE HAN GENERADO ORDENES DE PAGO
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Personas en situación de discapacidad atendidos con actividades y prácticas musicales que fortalecen las habilidades para la vida. | Número | 30 | Acumulado | 1.188% | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |  | 88.89% | 88.89% | 5000000 | 31404 | Recursos Propios | 0 | NO SE HAN PRESENTADO ORDENES DE PAGO
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Orientación laboral y de emprendimiento a los usuarios del programa de Discapciadad . | Número | 4 | Acumulado | 4.849% | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 106.7% | 100% | 17436042 | 31404 | Recursos Propios | 17013421
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Orientación laboral y de emprendimiento a los usuarios del programa de Discapciadad . | Número | 4 | Acumulado | 5% | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 106.7% | 100% | 2967906 | 51404 | SGP Proposito General | 2000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención interdisciplinaria y operativa a los 180 usuarios del programa de Discapacidad. | Número | 1 | No acumulado | 57.65% | 180 | 139 | 180 | 165 | 180 | 180 | 180 |  | 100% | 100% | 206556308 | 31404 | Recursos Propios | 114374498
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Atención interdisciplinaria y operativa a los 180 usuarios del programa de Discapacidad. | Número | 1 | No acumulado | 57.65% | 180 | 139 | 180 | 165 | 180 | 180 | 180 |  | 100% | 100% | 36025765 | 51404 | SGP Proposito General | 24411937
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Requisitos verificados a la población que requiera ingreso al programa de discapacidad del Municipio Caldas. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 2.424% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 8718021 | 31404 | Recursos Propios | 4359011
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Requisitos verificados a la población que requiera ingreso al programa de discapacidad del Municipio Caldas. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 2.424% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 1483953 | 51404 | SGP Proposito General | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Encuentros con los cuidadores de los usuarios del programa de discapacidad. | Número | 4 | Acumulado | 7.273% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 100% | 100% | 26154063 | 31404 | Recursos Propios | 14506711
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 5 | 1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Encuentros con los cuidadores de los usuarios del programa de discapacidad. | Número | 4 | Acumulado | 7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 100% | 100% | 4451858 | 51404 | SGP Proposito General | 2000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 6 | 1816 | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Encuentro con los usuarios del programa de discapacidad y sus familias. | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 9166999 | 31404 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 6 | 1816 | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Encuentro con los usuarios del programa de discapacidad y sus familias. | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2833001 | 51404 | SGP Proposito General | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 8 | 18 | Población con discapacidad y adulto mayor | 1 | 181 | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables | 1 | 2 | Fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad en el Municipio de Caldas | 2020051290036 | 7 | 1817 | Formulación e Implementación del plan estratégico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | Número | 100% | No acumulado | 0.05 | Secretaría de Salud | Comités municipales de discapacidad del municipio Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 100% | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 47.06% | 47.06% | 4266162 | 31404 | Recursos Propios | 3000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 1 | 1101 | Salud Ambiental | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11011 | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Salud | Actividades de Inspección Vigilancia y Control IVC de saneamiento ambiental de acuerdo al riesgo en Salud Pública. | Número | 4000 | Mantenimiento | 50% | 650 | 699 | 1150 | 1388 | 1200 | 1052 | 1000 |  | 100% | 100% | 70151900 | 50212 | SGP Salud Pública | 51622096
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 1 | 1101 | Salud Ambiental | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11011 | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Salud | Actividades de Inspección Vigilancia y Control IVC de saneamiento ambiental de acuerdo al riesgo en Salud Pública. | Número | 4000 | Mantenimiento | 50% | 650 | 699 | 1150 | 1388 | 1200 | 1052 | 1000 |  | 100% | 100% | 7055260 | 50214 | SGP Salud Pública | 5076656
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 1 | 1101 | Salud Ambiental | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11011 | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Salud | Visitas de Inspección Vigilancia y Control IVC solicitadas por la comunidad. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 77207160 | 50212 | SGP Salud Pública | 51622096
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 1 | 1101 | Salud Ambiental | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 2 | 11012 | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Campaña ambiental sobre calidad del aire en el marco de la estrategia de Salud Más Cerca . | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2140000 | 50203 | SGP Salud Pública | 721627
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 1 | 1101 | Salud Ambiental | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 3 | 11013 | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | Número | 112 | Acumulado | 28 | Secretaría de Salud | Visitas de inspección, vigilancia y control a los acueductos rurales y urbanos del Municipio de Caldas. | Número | 21 | Acumulado | 54.06% | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |  | 15.29% | 15.29% | 542558 | 50215 | SGP Salud Pública | 0 | SE ESTA EJECUTANDO POR EL RUBRO 50212 - Se adelantaron los acueductos se les debe realizar dos visitas y cumplan con los requeriomientos.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 1 | 1101 | Salud Ambiental | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 3 | 11013 | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | Número | 112 | Acumulado | 28 | Secretaría de Salud | Visitas de inspección, vigilancia y control a los acueductos rurales y urbanos del Municipio de Caldas. | Número | 21 | Acumulado | 54.06% | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |  | 15.29% | 15.29% | 29679056 | 50212 | SGP Salud Pública | 22034450 | Se pago por este Rubro esata actividad - Se adelantaron los acueductos se les debe realizar dos visitas y cumplan con los requeriomientos.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 1 | 1101 | Salud Ambiental | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 3 | 11013 | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | Número | 112 | Acumulado | 28 | Secretaría de Salud | Muestreos de agua a los acueductos rurales, urbanos y aguas recreativas del Municipio de Caldas realizados para verificar la calidad del agua. | Número | 141 | Acumulado | 45.94% | 15 | 15 | 42 | 48 | 42 | 67 | 42 |  | 92.2% | 92.2% | 25682041 | 50212 | SGP Salud Pública | 8173622
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 2 | 1102 | Vida saludable y condiciones no transmisibles | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11021 | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Salud | Actividades de vida saludable para poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial en el marco de la estrategia de Salud Más Cerca . | Número | 9 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |  | 77.78% | 77.78% | 8881326 | 50204 | SGP Salud Pública | 5000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 2 | 1102 | Vida saludable y condiciones no transmisibles | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11021 | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Salud | Actividades de promoción de la actividad física para los grupos focalizados en la estrategia de Salud Más Cerca. | Número | 27 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 |  | 74.07% | 74.07% | 8881326 | 50204 | SGP Salud Pública | 5000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 2 | 1102 | Vida saludable y condiciones no transmisibles | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11021 | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Salud | Actividades de promoción de la salud oral para los grupos focalizados en la estrategia de Salud Más Cerca. | Número | 27 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 |  | 70.37% | 70.37% | 8881326 | 50204 | SGP Salud Pública | 5000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 2 | 1102 | Vida saludable y condiciones no transmisibles | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11021 | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Salud | Actividades de Información, Educación y Comunicación de la conmemoración de los dias internacionales del Corazón, Diabetes, cáncer de mama y lavado de manos. | Número | 9 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 11.11% | 11.11% | 8881326 | 50204 | SGP Salud Pública | 4000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 2 | 1102 | Vida saludable y condiciones no transmisibles | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11021 | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Salud | Actividades de promoción de hábitos de vida saludables en los grupos focalizados en la estrategia de Salud Más Cerca. | Número | 27 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 11 | 9 |  | 55.56% | 55.56% | 8881326 | 50204 | SGP Salud Pública | 5000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 3 | 1103 | Seguridad Alimentaria y Nutricional | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11031 | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Salud | Actividades de promoción de lactancia materna y hábitos de alimentación saludable en los grupos focalizados en la estrategia de Salud Más Cerca. | Número | 9 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 |  | 255.6% | 100% | 8426250 | 50206 | SGP Salud Pública | 8426251
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 3 | 1103 | Seguridad Alimentaria y Nutricional | 3 | 11 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11031 | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Salud | Actividades para promover hábitos de alimentación saludable de forma virtual o presencial. | Número | 4 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 125% | 100% | 8426250 | 50206 | SGP Salud Pública | 8426251
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 4 | 1104 | Derechos sexuales y reproductivos | 3 | 5 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11041 | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Actividades sobre maternidad segura en el marco del proyecto de Salud Más Cerca. | Número | 9 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |  | 66.67% | 66.67% | 9527212 | 50207 | SGP Salud Pública | 2000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 4 | 1104 | Derechos sexuales y reproductivos | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 2 | 11042 | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Talleres de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva dentro de la Estrategia Salud Más Cerca . | Número | 9 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 |  | 133.3% | 100% | 9527212 | 50207 | SGP Salud Pública | 3000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 5 | 1105 | Emergencias y Desastres | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11051 | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública ( Sika, Dengue, Chicunguña y Covid19) socializados con la comunidad. | Número | 4 | Acumulado | 43.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 12331876 | 50212 | SGP Salud Pública | 0 | Se repramo para el cuarto trimestre
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 5 | 1105 | Emergencias y Desastres | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11051 | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Talleres educativos sobre el riesgo y manejo de emergencias y deseastres en el marco de la estrategia de Salud Más Cerca. (Gestión de riesgos Cómo actuar frente a una emergencia o desastre) | Número | 9 | Acumulado | 11.43% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 33.33% | 33.33% | 3210000 | 50209 | SGP Salud Pública | 1206715
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 5 | 1105 | Emergencias y Desastres | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11051 | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Campaña de prevención de accidentes con pólvora en el Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 1 | Acumulado | 44.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 7487656 | 51411 | SGP Salud Pública | 721883
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 5 | 1105 | Emergencias y Desastres | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11051 | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | Número | 5 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Campaña de prevención de accidentes con pólvora en el Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 1 | Acumulado | 44.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 4703507 | 50213 | SGP Salud Pública | 0 | PAGO POR RUBRO 51411
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 5 | 1105 | Emergencias y Desastres | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11051 | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | Número | 6 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Campaña de prevención de accidentes con pólvora en el Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 1 | Acumulado | 44.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 361706 | 50216 | SGP Salud Pública | 0 | PAGO POR RUBRO 51411
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 6 | 1106 | Salud y Ámbito Laboral | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11061 | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Visitas para verificar protocolos de bioseguridad en el sector informal de la economia. | Número | 54 | Acumulado | 40.55% | 0 | 0 | 18 | 21 | 18 | 77 | 18 |  | 181.5% | 100% | 11101658 | 50210 | SGP Salud Pública | 7500000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 6 | 1106 | Salud y Ámbito Laboral | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11061 | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Caracterización e intervención de la población del sector informal de la economia en el marco de la estrategia de salud más cerca. | Número | 9 | Acumulado | 40.55% | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 55.56% | 55.56% | 11101657 | 50210 | SGP Salud Pública | 3000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 6 | 1106 | Salud y Ámbito Laboral | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11061 | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Monitoreo rápido de cuberturas de vacunación | Número | 1 | Acumulado | 18.9% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5175000 | 50212 | SGP Salud Pública | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 7 | 1107 | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11071 | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Talleres para promocionar la importancia de los esquemas de vacunación, enfermedades que se previenen a través de las vacunas y Covid 19. | Número | 9 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 38 | 3 |  | 511.1% | 100% | 29184463 | 50208 | SGP Salud Pública | 17000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 7 | 1107 | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11071 | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Jornadas de vacunacion según directriz de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSYPSA), el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 125% | 100% | 29184464 | 50208 | SGP Salud Pública | 10000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 7 | 1107 | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 2 | 11072 | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD. | Número | 312 | Mantenimiento | 312 | Secretaría de Salud | Reportes oportunos de los eventos de interés en salud pública, notificados en el SIVIGILA. | Número | 52 | Acumulado | 100% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 75% | 75% | 20553126 | 60211 | Otros Recursos | 20553125
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 7 | 1107 | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles | 3 | 2 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 4 | 11074 | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | Número | 40 | Acumulado | 10 | Secretaría de Salud | Asesorías y asistencias técnica en BAI a las IPS del Municipio de Caldas. | Número | 10 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |  | 40% | 40% | 20553126 | 60210 | Otros Recursos | 2283681
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Implementación Estrategia de atencion y mejor acceso a los servicios sociales y de salud "Salud mas Cerca" Caldas | 2020051290040 | 3 | 11093 | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud. | Número | 48 | Acumulado | 12 | Secretaría de Salud | Asesorías y asistencias técnicas a las IPS del Municipio de Caldas. | Número | 12 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 90% | 90% | 145752587 | 50212 | SGP Salud Pública | 105558431
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Implementación Estrategia de atencion y mejor acceso a los servicios sociales y de salud "Salud mas Cerca" Caldas | 2020051290040 | 3 | 11093 | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud. | Número | 48 | Acumulado | 12 | Secretaría de Salud | Asesorías y asistencias técnicas a las IPS del Municipio de Caldas. | Número | 12 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 90% | 90% | 34618284 | 50217 | SGP Salud Pública | 16113547
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 7 | 1107 | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles | 3 | 2 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 6 | 11076 | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Actividades de entornos saludables asociados a la prevención de IRA y COVID19, en el marco de la estrategia Salud Más Cerca. | Número | 9 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 33.33% | 33.33% | 52022028 | 50208 | SGP Salud Pública | 16000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 7 | 1107 | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 3 | 11073 | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Salud | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública en el marco de la estrategia Salud Más Cerca. | Número | 4 | Acumulado | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 6346900 | 50208 | SGP Salud Pública | 4000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 8 | 1108 | Salud Mental | 3 |  | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 1 | 11081 | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Salud | Actividades de IEC Información, Educación y Comunicación en salud mental “Cosechando Propósitos”en el marco de la estrategia Salud Más Cerca. | Número | 11 | Mantenimiento | 100% | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 100% | 100% | 19054425 | 50205 | SGP Salud Pública | 18000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 8 | 1108 | Salud Mental | 3 | 17 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 2 | 11082 | Instituciones de salud y sociales con reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Base de datos creada de los casos de consumo de sustancias psicoactivas presentados en el Municipio de Caldas. | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 19054424 | 50205 | SGP Salud Pública | 5000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 8 | 1108 | Salud Mental | 3 | 17 | Fortalecimiento de los programas y los procesos de la salud pública y del Plan Decenal de salud en el Municipio de Caldas | 2020051290038 | 3 | 11083 | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | Número | 48 | Acumulado | 12 | Secretaría de Salud | Contactos epidemiológicos de los casos reportados, para activación de la ruta por salud mental. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 7146378 | 50212 | SGP Salud Pública | 7146378
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Seguimientos al plan operativo anual de inversiones y plan de acción en Salud, de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 4.474% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 18155261 | 60210 | Otros Recursos | 6965226
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Seguimientos al plan operativo anual de inversiones y plan de acción en Salud, de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 4.474% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 20553126 | 60211 | Otros Recursos | 20553126
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Recursos de coljuegos invertidos para el correcto funcionamiento técnico, operativo y administrativo de la Secretaría de Salud | Porcentaje | 90% | Mantenimiento | 57.12% | 90% | 8% | 90% | 3.09% | 90% | 22% | 90% |  | 100% | 100% | 258848151 | 60210 | Otros Recursos | 57368318
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Recursos de cojuegos invertidos para el correcto funcionamiento técnico, operativo y administrativo de la Secretaría de Salud | Porcentaje | 90% | Mantenimiento | 57.12% | 90% | 8% | 90% | 17.07% | 90% | 17% | 90% |  | 100% | 100% | 234955240 | 60211 | Otros Recursos | 40553126
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Recursos de coljuegos invertidos para el correcto funcionamiento técnico, operativo y administrativo de la Secretaría de Salud | Porcentaje | 90% | Mantenimiento | 57.12% | 90% | 8% | 90% | 0% | 90% | 0% | 90% |  | 0% | 0% | 303364 | 60209 | Otros Recursos | 0 | RECURSOS NO UTILIZADOS
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Personas atendidas en los diferentes servicios que ofrece la Secretaría de Salud. | Número | 17000 | Acumulado | 6.333% | 4250 | 5215 | 4250 | 5403 | 4250 | 2869 | 4250 |  | 79.34% | 79.34% | 25443947 | 60210 | Otros Recursos | 9257827
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Personas atendidas en los diferentes servicios que ofrece la Secretaría de Salud. | Número | 17000 | Acumulado | 6.333% | 4250 | 5215 | 4250 | 5403 | 4250 | 2869 | 4250 |  | 79.34% | 79.34% | 29346978 | 60211 | Otros Recursos | 29346978
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Auditorias realizadas al proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios en salud - PAMEC. | Número | 2 | Acumulado | 1.584% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 13702084 | 60210 | Otros Recursos | 1655668 | Se cumplio para el tercer trimestre por retrazo en la contratción.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Seguimientos realizados al proceso de referencia y contrareferencia a las IPS del Municipio de Caldas. | Número | 10 | Acumulado | 1.584% | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 |  | 30% | 30% | 13702084 | 60210 | Otros Recursos | 1655669 | Se cumplio para el tercer trimestre por retrazo en la contratción.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Auditorías realizadas a las EPS Subsidiadas y Contributivas que operan en el municipio de Caldas. | Número | 10 | Acumulado | 4.356% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 100% | 100% | 17127605 | 60210 | Otros Recursos | 6394306
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Auditorías realizadas a las EPS Subsidiadas y Contributivas que operan en el municipio de Caldas. | Número | 10 | Acumulado | 4.356% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 100% | 100% | 20553126 | 60211 | Otros Recursos | 20553126
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Ordenanzas elaboradas y cargadas al aplicativo de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud de acuerdo a la normatividad vigente . | Número | 4 | Acumulado | 3.587% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 14839528 | 60210 | Otros Recursos | 6115684
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Ordenanzas elaboradas y cargadas al aplicativo de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud de acuerdo a la normatividad vigente . | Número | 4 | Acumulado | 3.587% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 16188576 | 60211 | Otros Recursos | 16188576
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Seguimientos realizados a los recursos del Fondo Local de Salud e informes a los diferentes entes de control. | Número | 12 | Acumulado | 4.356% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 17127605 | 60210 | Otros Recursos | 5823386
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Seguimientos realizados a los recursos del Fondo Local de Salud e informes a los diferentes entes de control. | Número | 12 | Acumulado | 4.356% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 20553126 | 60211 | Otros Recursos | 20553126
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Seguimientos realizados a la prestación de servicios de salud a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda. | Número | 12 | Acumulado | 4.356% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 17127605 | 60210 | Otros Recursos | 5823386
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Seguimientos realizados a la prestación de servicios de salud a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda. | Número | 12 | Acumulado | 4.356% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 20553126 | 60211 | Otros Recursos | 20553126
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Requerimientos atendidos para el apoyo a la gestión audivisual y promoción y comunicación de los programas de la Secretaria de Salud del Municipio de Caldas. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 6.312% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 24820480 | 60210 | Otros Recursos | 7841731
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Requerimientos atendidos para el apoyo a la gestión audivisual y promoción y comunicación de los programas de la Secretaria de Salud del Municipio de Caldas. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 6.312% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 29784576 | 60211 | Otros Recursos | 29784576
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 1 | Fortalecimiento al funcionamiento de la secretaría de salud del municipio de Caldas | 2020051290016 | 1 | 11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Vacunar 9.275 caninos y felinos en el municipio de manera anual | Número | 9275 | Acumulado | 5.944% | 2318 | 186 | 2319 | 2762 | 2319 | 1499 | 2319 |  | 47.95% | 47.95% | 51417949 | 50212 | SGP Salud Pública | 47237428
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 584206177 | 60201 | Otros Recursos | 532933643
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 1774290803 | 60203 | Otros Recursos | 1407152327.35
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 436820544 | 30207 | Recursos Propios | 355052862
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 5801308502 | 50201 | SGP Régimen Subsidiado | 4219133456
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 498548304 | 50202 | SGP Régimen Subsidiado | 498548304
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 9784925536 | 60202 | Otros Recursos | 6182866888.78
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 14045698 | 50207 | SGP Régimen Subsidiado | 0 | PAGO POR OTROS RUBROS REGIMEN SUBSIDIADO
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 550804 | 60209 -60215 | Otros Recursos | 137314.89
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Afiliación al régimen subsidiado en salud a la población que la solicite y que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 75508931 | 60206 | Otros Recursos | 56631698
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Prestación de los servicios de salud garantizada a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda que requiera la atención en salud. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 1.442% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 200000000 | 30201 | Recursos Propios | 89944144
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Prestación de los servicios de salud garantizada a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda que requiera la atención en salud. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 1.442% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 76543416.99 | 50210 | SGP Prestación de Servicios | 943850
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 9 | Administración de los servicios de aseguramiento en salud en el Municipio de Caldas | 2020051290041 | 2 | 11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Salud | Prestación de los servicios de salud garantizada a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda que requiera la atención en salud. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 1.442% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 1854500 | 50211 | SGP Prestación de Servicios | 0 | PAGO RUBRO 50210
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 17 | Implementación Estrategia de atencion y mejor acceso a los servicios sociales y de salud "Salud mas Cerca" Caldas | 2020051290040 | 4 | 11094 | Desarrollar la estrategia de salud Más Cerca. | Número | 4 | Acumulado | 12 | Secretaría de Salud | Elementos de Informacion, Educacion y Comunicación, diseñados y elaborados para la estrategia de Salud + Cerca (volantes, stikerts, cartilla, pasacalles) | Porcentaje | 100% | Acumulado | 25.27% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0 | 25% |  | 0% | 0% | 5958423 | 30204 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 17 | Implementación Estrategia de atencion y mejor acceso a los servicios sociales y de salud "Salud mas Cerca" Caldas | 2020051290040 | 4 | 11094 | Desarrollar la estrategia de salud Más Cerca. | Número | 4 | Acumulado | 12 | Secretaría de Salud | Información ingresada en el aplicativo diseñado para apoyar el fortalecimiento de la salud de la poblacion formal e informal de la economía. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 49.45% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 0% |  | 100% | 100% | 11659600 | 30204 | Recursos Propios | 16517765
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 10 | 110 | Salud y bienestar. | 9 | 1109 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 3 | 17 | Implementación Estrategia de atencion y mejor acceso a los servicios sociales y de salud "Salud mas Cerca" Caldas | 2020051290040 | 4 | 11094 | Desarrollar la estrategia de salud Más Cerca. | Número | 4 | Acumulado | 12 | Secretaría de Salud | Sectores urbanos y rurales del Municipio intervenidos con el equipo interdisciplinario de la estrategia de Salud Mas Cerca. | Número | 11 | Acumulado | 25.27% | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 72.73% | 72.73% | 5958424 | 30204 | Recursos Propios | 0 | NO SE HAN PRESENTADO ORDENES DE PAGO
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 1 | 4211 | Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Generar un estudio técnico de la modernización administrativa | Número | 1 | No acumulado | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 56000000 | 31704 | Recursos Propios | 0 | No se han realizado pagos del contrato
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 1 | 4211 | Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Adopción de la nueva estructura administrativa de la Alcaldía de Caldas mendiante Acto Administrativo | Número | 1 | No acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 56000000 | 31704 | Recursos Propios | 0 | No se han realizado pagos del contrato
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 1 | 4211 | Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Realización de reuniones de socialización de la nueva estructura administrativa | Número | 10 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 5 |  | 330% | 100% | 56000000 | 31704 | Recursos Propios | 0 | No se han realizado pagos del contrato
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de piezas diseñadas con contenido de valor para la atención ciudadana | Número | 720 | Acumulado | 10% | 180 | 180 | 180 | 400 | 180 | 723 | 180 |  | 181% | 100% | 16205352 | 31704 | Recursos Propios | 16205352
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de piezas diseñadas con contenido de valor para la atención ciudadana | Número | 720 | Acumulado | 10% | 180 | 180 | 180 | 400 | 180 | 723 | 180 |  | 181% | 100% | 14630929 | 31702 | Recursos Propios | 4758401 | Esta actividad la desarrollan dos contratistas que iniciaron contrato en septiembre, sin embargo uno de ellos no pasó cuenta de cobro en el mes mencionado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de visualizaciones ciudadanas | Número | 360000 | Acumulado | 10% | 90000 | 90000 | 90000 | 362058 | 90000 | 288497 | 90000 |  | 205.7% | 100% | 16205352 | 31704 | Recursos Propios | 16205352
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de visualizaciones ciudadanas | Número | 360000 | Acumulado | 10% | 90000 | 90000 | 90000 | 362058 | 90000 | 288497 | 90000 |  | 205.7% | 100% | 14630929 | 31702 | Recursos Propios | 4758401 | Esta actividad la desarrollan dos contratistas que iniciaron contrato en septiembre, sin embargo uno de ellos no pasó cuenta de cobro en el mes mencionado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Porcentaje de satisfacción en la orientación al usuarios | Porcentaje | 90% | Mantenimiento | 20% | 0% | 0% | 0% | 0 | 90% | 90 | 90% |  | 100% | 100% | 7905052 | 31703 | Recursos Propios | 0 | Se encuentra en proceso de estudios previos
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de capacitaciones ejecutadas desde el Plan Institucional de Capacitaciones | Número | 30 | Acumulado | 30% | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 |  | 76.67% | 76.67% | 20000000 |  | Otros Recursos | 15000000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Acompañamiento logístico a las actividades del Plan de Capacitación | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 5% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 12775988 |  | Otros Recursos | 12962888 | Contrato con reserva del 2020, el contrato finalizó plazo en agosto pero no se han realizado la totalidad de cuentas de cobro
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Acompañamiento logístico a las actividades del Plan de Capacitación | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 5% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 20000000 | 31704 | Recursos Propios |  | Contrato nuevo del cual no se ha realizado cuentas de cobro
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Porcentaje de llamadas atendidas | Porcentaje | 85% | No acumulado | 15% | 60% | 66% | 70% | 66 | 75% | 69 | 80% |  | 9200% | 100% | 6000000 |  | Otros Recursos | 4500000 | Personal de planta que desarrolla la actividad
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento en la Administración municipal de Caldas | 2020051290056 | 2 | 4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Sensibilizaciones de atención telefónica oportuna al ciudadano | Número | 12 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 4 | 36 | 4 | 36 | 4 |  | 600% | 100% | 4500000 |  | Otros Recursos | 3000000 | Personal de planta que desarrolla la actividad
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Porcentaje de implementación del Plan de Retiro | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 15% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 41106252 | 31703 | Recursos Propios | 27975088
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Porcentaje de implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje | 90% | No acumulado | 15% | 5% | 90% | 25% | 88.23 | 30% | 30 | 30% |  | 10000% | 100% | 32974539 | 31703 | Recursos Propios | 25954612
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de intervenciones de sensibilización en el marco del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número | 10 | Acumulado | 15% | 0.25 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |  | 97.56% | 97.56% | 32974539 | 31703 | Recursos Propios | 25954613
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Bienestar | Número | 15 | Acumulado | 20% | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 |  | 86.67% | 86.67% | 3600000 | 31703 | Recursos Propios | 3600000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Bienestar | Número | 15 | Acumulado | 20% | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 |  | 86.67% | 86.67% | 15000000 |  | Otros Recursos | 10000000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Acompañamiento logístico a las actividades del Plan de Bienestar | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 5% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 34015661 |  | Otros Recursos | 34015661 | Contrato con reserva del 2020, el contrato finalizó plazo en agosto pero no se han realizado la totalidad de cuentas de cobro
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Acompañamiento logístico a las actividades del Plan de Bienestar | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 5% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 30000000 | 31703 | Recursos Propios | 0 | Contrato nuevo del cual no se ha realizado cuentas de cobro
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Informe epidemiológico de las condiciones de salud de los servidores públicos en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número | 1 | No acumulado | 5% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 12719364 | 31703 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Número de servidores públicos evaluados en sus condiciones de salud | Número | 109 | No acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 0% | 0% | 12719364 | 31703 | Recursos Propios | 330200 | El informe se entrega al final de la ejecución del contrato
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 1 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 1 | 4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | Secretaría de Servicios Administrativos | Actividades ofertadas a los servidores públicos en el marco del Plan de Bienestar | Número | 50 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 |  | 25% | 25% | 30000000 | 31703 | Recursos Propios | 0 | Se encuentra en proceso de estudios previos
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 3 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 2 | 4222 | Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Asesorías técnicas para la implementación del Teletrabajo en Caldas | Número | 6 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 |  | 283.3% | 100% | 10000000 |  | Otros Recursos | 5000000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 3 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 2 | 4222 | Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Desarrollo de software para la inclusión de las Tecnologías de la Información en la labor administrativa | Número | 1 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 12000000 |  | Otros Recursos | 5000000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 2 | 422 | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral | 8 | 3 | Mejoramiento de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral en el municipio de Caldas | 2020051290037 | 2 | 4222 | Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Implementación del software para la inclusión de las Tecnologías de la Información en la labor administrativa | Número | 107 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 107 |  | 0% | 0% | 10000000 |  | Otros Recursos | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 3 | 423 | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental | 8 | 17 | Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas | 2020051290024 | 1 | 4231 | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Acciones de modernización física del archivo histórico de la Alcaldía de Caldas | m2 | 48,99 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 48.99 | 49 | 0 |  | 99.51% | 99.51% | 17000000 | 31716 | Recursos Propios | 0 | No se han realizado pagos del contrato
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 3 | 423 | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental | 8 | 17 | Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas | 2020051290024 | 1 | 4231 | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Acciones de modernización tecnológica del archivo histórico de la Alcaldía de Caldas | m2 | 48,99 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 48.99 | 49 | 0 |  | 99.51% | 99.51% | 40000000 | 31716 | Recursos Propios | 0 | No se han realizado pagos del contrato
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 3 | 423 | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental | 8 | 17 | Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas | 2020051290024 | 2 | 4232 | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Comunicaciones distribuidas al archivo de gestión de las Secretarías de la Alcaldía de Caldas | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 50% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 18445116 | 31703 | Recursos Propios | 13504455
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 3 | 423 | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental | 8 | 17 | Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas | 2020051290024 | 2 | 4232 | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Sensibilizaciones para el manejo del archivo de gestión de las Secretarías de la Alcaldía de Caldas | Número | 12 | Acumulado | 50% | 0.25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 57.14% | 57.14% | 4313073 |  | Otros Recursos | 2875382 | Personal de planta que desarrolla la actividad
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 3 | 423 | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental | 8 |  | Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas | 2020051290024 | 3 | 4233 | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Libros históricos en cumplimiento del Formato Único de Inventario Documental FUID | Número | 438 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 438 |  | 11.42% | 11.42% | 176400000 | 31716 | Recursos Propios | 0 | No se han realizado pagos del contrato
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 3 | 423 | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental | 8 |  | Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas | 2020051290024 | 3 | 4233 | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación | Porcentaje | 100% | Acumulado | 50% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 0% | 0% | 176400000 | 31716 | Recursos Propios | 0 | No se han realizado pagos del contrato
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 4 | 4324 | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Toma física de los inventarios muebles de la Alcaldía de Caldas | Porcentaje | 60% | Acumulado | 40% | 0% | 0% | 15% | 10 | 25% | 32 | 20% |  | 7000% | 100% | 16293191 | 31703 | Recursos Propios | 12528906
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 4 | 4324 | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Inventario de los inmuebles de la Alcaldía de Caldas | Número | 216 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 50 | 59 | 83 | 61 | 83 |  | 55.56% | 55.56% | 16293191 | 31703 | Recursos Propios | 12528906
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 4 | 4324 | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Vehicular del Municipio de Caldas | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 20% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 16293191 | 31703 | Recursos Propios | 16706208
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 3 | 433 | Atención oportuna e integral al ciudadano | 17 |  | Mejoramiento de la atención integral al ciudadano en el municipio de Caldas | 2020051290058 | 2 | 4332 | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Soporte y mantenimiento al software de PQRSD | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 10% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 25417615 | 31702 | Recursos Propios | 18465651
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 3 | 433 | Atención oportuna e integral al ciudadano | 17 |  | Mejoramiento de la atención integral al ciudadano en el municipio de Caldas | 2020051290058 | 2 | 4332 | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Respuesta a las PQRSD ingresadas a la Alcaldía | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 80% | 100% | 100% | 100% | 99 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 21014262 | 31703 | Recursos Propios | 16337107
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 3 | 433 | Atención oportuna e integral al ciudadano | 17 |  | Mejoramiento de la atención integral al ciudadano en el municipio de Caldas | 2020051290058 | 2 | 4332 | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Integración de las PQRSD al Sistema Integrado de Información de Caldas | Porcentaje | 100% | Acumulado | 10% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 0% | 0% | 6000000 |  | Otros Recursos | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 1 | 4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Soportar y mantener la seguridad informática del Municipio | Porcentaje | 100% | Acumulado | 5% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100 | 0% |  | 10000% | 100% | 20000000 |  | Otros Recursos | 10000000 | Programación y gestión de los recursos por el área de informática
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 1 | 4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Actualización e implementación de redes y networking | Porcentaje | 100% | Acumulado | 30% | 0% | 0% | 0% | 0 | 50% | 50 | 50% |  | 5000% | 100% | 130000000 |  | Otros Recursos | 70000000 | Programación y gestión de los recursos por el área de informática
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 1 | 4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Soporte de las bases de datos y servidores | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 5% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 25417615 | 31702 | Recursos Propios | 18465651
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 1 | 4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Back Up realizados | Número | 52 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 186 | 26 |  | 357.7% | 100% | 150000000 |  | Otros Recursos | 100000000 | Programación y gestión de los recursos por el área de informática
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 1 | 4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Soporte y mantenimiento al sistema de información | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 10% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 128420000 | 31702 | Recursos Propios | 85425605
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 1 | 4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Implementación de hosting para la página web y los sistemas de información de Caldas | Porcentaje | 100% | Acumulado | 5% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100 | 0% |  | 10000% | 100% | 6000000 | 31702 | Recursos Propios | 3000000 | Programación y gestión de los recursos por el área de informática
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 1 | 4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Renovación de la infraestructura tecnológica del Municipio | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 10% | 0% | 0% | 0% | 100 | 50% | 50 | 50% |  | 100% | 100% | 385979000 | 31702 | Recursos Propios | 149993550
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 1 | 4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Licenciamiento de herramientas ofimáticas, correo y diseño | Número | 2 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 50% | 40000000 | 31702 | Recursos Propios | 11100000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 2 | 4342 | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Soporte y mantenimiento de la Infraestructura tecnológica de la Alcaldía de Caldas Antioquia | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 20% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 25417615 | 31702 | Recursos Propios | 18465651
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 2 | 4342 | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Porcentaje | 30% | Acumulado | 60% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% |  | 0% | 0% | 6000916 | 31702 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 2 | 4342 | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | Porcentaje | 100% | No acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Ejecución del Plan Anual de trabajo para el cumplimiento del PETI | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 20% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 25417615 | 31702 | Recursos Propios | 18465651
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Monitereo del desarrollo de las actividades del PEC | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 25% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 20553126 | 31704 | Recursos Propios | 20553126
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Monitereo del desarrollo de las actividades del PEC | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 25% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 20553126 | 31702 | Recursos Propios | 8906355
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Publicaciones en cumplimento de la Ley de Transparencia | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 25% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 16188576 | 31704 | Recursos Propios | 16188576
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Publicaciones en cumplimento de la Ley de Transparencia | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 25% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 16188576 | 31702 | Recursos Propios | 7374794
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Apoyo en el registro de los eventos realizados por la Alcaldía de Caldas | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 20% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 16188576 | 31704 | Recursos Propios | 16188576
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Apoyo en el registro de los eventos realizados por la Alcaldía de Caldas | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 20% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 16188576 | 31702 | Recursos Propios | 2608160
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Acompañamiento logístico a las actividades del PEC | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 10% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 926896 |  | Otros Recursos | 926896 | Contrato con reserva del 2020, el contrato finalizó plazo en agosto pero no se han realizado la totalidad de cuentas de cobro
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Acompañamiento logístico a las actividades del PEC | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 10% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |  | 100% | 100% | 30000000 | 31702 | Recursos Propios | 0 | Contrato nuevo del cual no se ha realizado cuentas de cobro
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Publicaciones en el marco de la rendición de cuentas | Número | 4 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 50% | 50% | 23670000 | 31702 | Recursos Propios | 0 | El pago del mes de septiembre se retrasó por documentos faltantes en cuenta de cobro para el mes de octubre
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 3 | 4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Secretaría de Servicios Administrativos | Publicaciones en el marco de la rendición de cuentas | Número | 4 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 50% | 50% | 1500000 |  | Otros Recursos | 1500000 | Personal de planta que desarrolla la actividad
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 4 | 4344 | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Publicación de sistemas de información geográfica con datos relacionados catastrales y PBOT del Municipio de Caldas | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100% | 100 | 0% |  | 10000% | 100% | 30000000 |  | Otros Recursos | 15000000 | Programación y gestión de los recursos por el área de informática
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 5 | 4345 | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Desarrollo e integración de sistemas de información con Saymir y el sistema de información de Caldas para el fortalecimiento de los trámites en línea | Porcentaje | 100% | Acumulado | 50% | 0% | 0% | 33% | 33 | 33% | 33 | 33% |  | 6667% | 100% | 86508000 |  | Otros Recursos | 0 | Programación y gestión de los recursos por el área de informática
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 4 | 434 | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | 16 |  | Implementación de la Política de Gobierno Digital en el municipio de Caldas | 2020051290046 | 5 | 4345 | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Servicios Administrativos | Disponibilidad de los sistemas en línea | Porcentaje | 100% | Acumulado | 50% | 0% | 0% | 0% | 0 | 50% | 50 | 50% |  | 5000% | 100% | 60000000 |  | Otros Recursos | 0 | Programación y gestión de los recursos por el área de informática
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Campaña conformación de Comités culturales JAC | Número | 1 | Acumulado | 3% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 125% | 100% | 7038373.0963 | 30508 | Recursos Propios | 5999890
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Campaña conformación de Comités culturales JAC | Número | 1 | Acumulado | 3% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 125% | 100% | 3322226.2458 | 50506 | Otros Recursos | 2000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Campaña de fortalecimiento de las escuelas artísticas y los procesos de formación en la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | Acumulado | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 35667300.5122 | 30508 | Recursos Propios | 30000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Campaña de fortalecimiento de las escuelas artísticas y los procesos de formación en la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | Acumulado | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 16835544.274 | 50506 | Otros Recursos | 5396000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Campaña de identificación y apropiación comunitaria de los Bienes de Interés Cultural del municipio de Caldas | Número | 1 | Acumulado | 2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 125% | 100% | 6041517.0427 | 30508 | Recursos Propios | 5342000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Campaña de identificación y apropiación comunitaria de los Bienes de Interés Cultural del municipio de Caldas | Número | 1 | Acumulado | 2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 125% | 100% | 2851694.0221 | 50506 | Otros Recursos | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Día de la música | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 12283413.6544 | 30508 | Recursos Propios | 2638608
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Día de la música | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 5797970.4504 | 60814 | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Día internacional de la danza | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 12283413.6544 | 30508 | Recursos Propios | 10841000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Día internacional de la danza | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 5797970.4504 | 50510 | Otros Recursos | 3000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Día internacional del teatro | Número | 1 | Acumulado | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 9574010.0217 | 30508 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Día internacional del teatro | Número | 1 | Acumulado | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 4519087.9962 | 60814 | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Navidad comunitaria | Número | 1 | Acumulado | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 15670168.1954 | 30508 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Navidad comunitaria | Número | 1 | Acumulado | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 7396573.5182 | 60814 | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Beneficiar a 100 niños entre los 4 a los 8 años con el programa de iniciación artística | Número | 100 | Acumulado | 30% | 100 | 100 | 100 | 121 | 100 | 125 | 100 |  | 86.5% | 86.5% | 73336093.2864 | 30508 | Recursos Propios | 68000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Beneficiar a 100 niños entre los 4 a los 8 años con el programa de iniciación artística | Número | 100 | Acumulado | 30% | 100 | 100 | 100 | 121 | 100 | 125 | 100 |  | 86.5% | 86.5% | 34615825.3548 | 50510 | Otros Recursos | 11594000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Atención a la ruralidad con proramas de formación artística y cultural | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 73336093.2864 | 30508 | Recursos Propios | 12638608
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 1 | 11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Atención a la ruralidad con proramas de formación artística y cultural | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 34615825.3548 | 60814 | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 2 | 11212 | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Convenio con el Festival Internacional de Poesía de Medellín | Número | 1 | Acumulado | 10.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 7645592.8959 | 30504 | Recursos Propios | 0 | El festival de poesía de medellín se realizaó de manera virtual y no llevaron a cabo eventos descentralizados
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 2 | 11212 | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Convenio interinstitucional con institución de educación superior para la certificación de saberes de artistas y gestores culturales caldeños en las áreas de música, danza, teatro y artes plásticas | Número | 1 | Acumulado | 9.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 6922972.8402 | 30504 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 2 | 11212 | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Suscripción de convenio para la participación de artistas locales en las diferentes celebraciones, fiestas y actos culturales organizados por la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | Acumulado | 79.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 56533410.3739 | 30504 | Recursos Propios | 56533410
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Actualizar el inventario artístico y cultural a través de una herramienta tecnológica pertinente que permita convertir dicho registro en un instrumento para la consulta y desarrollo del quehacer artístico y cultural en los ámbitos local, regional, nacional e internacional | Número | 1 | No acumulado | 17.81% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 13089833.8888 | 30508 | Recursos Propios | 14000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Actualizar el inventario artístico y cultural a través de una herramienta tecnológica pertinente que permita convertir dicho registro en un instrumento para la consulta y desarrollo del quehacer artístico y cultural en los ámbitos local, regional, nacional e internacional | Número | 1 | No acumulado | 17.81% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 9082669.4282 | 50504 | SGP Cultuta | 6941900
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Creación y contratación de la Monitoría de gestión cultural | Número | 1 | No acumulado | 5.003% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 3676492.9259 | 30508 | Recursos Propios | 1875000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Creación y contratación de la Monitoría de gestión cultural | Número | 1 | No acumulado | 5.003% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 2551015.558 | 50504 | SGP Cultuta | 6681752
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Encuentro de bandas Silverio Londoño Piedrahita | Número | 1 | Acumulado | 11.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 8779021.1731 | 30508 | Recursos Propios | 12638608 | La programación de esa actividad debe estar en el trimestre 4
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Encuentro de bandas Silverio Londoño Piedrahita | Número | 1 | Acumulado | 11.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 6091517.119 | 50504 | SGP Cultuta | 4806751 | La programación de esa actividad debe estar en el trimestre 4
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Encuentro Metropolitano de Danza | Número | 1 | Acumulado | 11.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 8499386.7218 | 30508 | Recursos Propios | 7638608 | La programación de esa actividad debe estar en el trimestre 4
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Encuentro Metropolitano de Danza | Número | 1 | Acumulado | 11.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5897486.5986 | 50504 | SGP Cultuta | 4806751 | La programación de esa actividad debe estar en el trimestre 4
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Festival Metropolitano de Teatro Cielo Roto | Número | 1 | Acumulado | 9.475% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 6963433.2836 | 30508 | Recursos Propios | 5638608
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Festival Metropolitano de Teatro Cielo Roto | Número | 1 | Acumulado | 9.475% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 4831731.4901 | 50504 | SGP Cultuta | 4806751
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Festival y encuentro coral | Número | 1 | Acumulado | 7.953% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 5844770.5011 | 30508 | Recursos Propios | 7638608
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Festival y encuentro coral | Número | 1 | Acumulado | 7.953% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 4055522.6901 | 50504 | SGP Cultuta | 4806751
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Fortalecimiento del rubro embajadores culturales | Número | 1 | No acumulado | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 12003074.3806 | 30508 | Recursos Propios | 20000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Fortalecimiento del rubro embajadores culturales | Número | 1 | No acumulado | 16.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 8328597.4175 | 50504 | SGP Cultuta
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Implementación del plan de estímulos académicos a estudiantes que hacen parte de procesos artísticos y culturales | Número | 1 | No acumulado | 4.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2946745.1461 | 30508 | Recursos Propios | 0 | Se aplaza para el 4to trimestre porque no ha sido posible hacer la reunión con los rectores para presentarles el proyecto
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Implementación del plan de estímulos académicos a estudiantes que hacen parte de procesos artísticos y culturales | Número | 1 | No acumulado | 4.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2044663.9948 | 50504 | SGP Cultuta | 0 | Se aplaza para el 4to trimestre porque no ha sido posible hacer la reunión con los rectores para presentarles el proyecto
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Institucionalizar los Encuentros Creativos Comunitarios como escenarios para la formación de públicos y la proyección de los grupos artísticos de la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | No acumulado | 6.489% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 4768795.8132 | 30508 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Institucionalizar los Encuentros Creativos Comunitarios como escenarios para la formación de públicos y la proyección de los grupos artísticos de la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | No acumulado | 6.489% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 3308933.9643 | 50504 | SGP Cultuta | 4806751
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Reconocimiento a vida y obra de artistas locales | Número | 1 | Acumulado | 4.808% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 3533595.2805 | 30508 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Reconocimiento a vida y obra de artistas locales | Número | 1 | Acumulado | 4.808% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2451862.8806 | 50504 | SGP Cultuta | 4806751 | La programación de esa actividad debe estar en el trimestre 4
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Salón Municpal de artes plásticas Francisco Morales | Número | 1 | Acumulado | 4.607% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 3385719.6353 | 30508 | Recursos Propios | 4638608 | La programación de esa actividad debe estar en el trimestre 4
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 9 |  | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 3 | 11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Salón Municpal de artes plásticas Francisco Morales | Número | 1 | Acumulado | 4.607% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2349256.1086 | 50504 | SGP Cultuta | 4806751 | La programación de esa actividad debe estar en el trimestre 4
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 8 | 9 | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 4 | 11214 | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Creación y contratación de la Monitoría de gestión cultural | Número | 1 | Acumulado | 33.26% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 17290376.2099 | 30508 | Recursos Propios | 16000216
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 8 | 9 | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 4 | 11214 | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Implementación de talleres formativos en industrias creativas y economía naranja | Número | 6 | Acumulado | 36.1% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 33.33% | 33.33% | 18764946.6694 | 30508 | Recursos Propios | 15965999
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 1 | 1121 | Caldas se expresa artística y culturalmente | 8 | 9 | Fortalecimiento de la expresión artística y cultural del municipio de Caldas | 2020051290054 | 4 | 11214 | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Salón Municpal de artes plásticas Francisco Morales | Número | 1 | Acumulado | 30.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 15922882.8707 | 30508 | Recursos Propios | 5638607 | La programación de esa actividad debe estar en el trimestre 4
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 1 | 11221 | Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Convenio interinstitucional con institución de educación superior para la certificación de saberes de artistas y gestores culturales caldeños en las áreas de música, danza, teatro y artes plásticas | Número | 1 | Acumulado | 52.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 10182906.1205 | 30503 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 1 | 11221 | Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Creación y contratación de la Monitoría de gestión cultural | Número | 1 | No acumulado | 47.01% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 9033458.8795 | 30503 | Recursos Propios | 8813199
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 2 | 11222 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Campaña de fortalecimiento de las escuelas artísticas y los procesos de formación en la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | No acumulado | 25.14% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 36580353.3344 | 30503 | Recursos Propios | 18290176
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 2 | 11222 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Convenio interinstitucional con institución de educación superior para la certificación de saberes de artistas y gestores culturales caldeños en las áreas de música, danza, teatro y artes plásticas | Número | 1 | Acumulado | 6.871% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 9996856.3045 | 30503 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 2 | 11222 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Adquisición de equipos y tecnología para el fortalecimiento de las comunicaciones a través de la emisora y el canal comunitario | Número | 1 | Acumulado | 26.19% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 38099508.9761 | 30503 | Recursos Propios | 37799509
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 2 | 11222 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Creación del canal comunitario | Número | 1 | No acumulado | 27.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 40385479.2132 | 30503 | Recursos Propios | 40385479
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 2 | 11222 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Creación y contratación de la Monitoría de gestión cultural | Número | 1 | No acumulado | 4.571% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 6651307.7859 | 30503 | Recursos Propios | 7622125
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 2 | 11222 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Fortalecimiento del grupo Vigías del patrimonio a través de 7 capacitaciones | Número | 7 | Acumulado | 4.514% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | 14.29% | 14.29% | 6567944.9241 | 30503 | Recursos Propios | 3283972.462 | Por la planeación y ejecución de la semana del patrimonio, el grupo de vigias sugirió se aplazaran las capacitaciones para el 4to trimestre.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 4 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 2 | 11222 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Implementación de talleres formativos en industrias creativas y economía naranja | Número | 6 | Acumulado | 4.961% | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 4 | 4 | 0 |  | 67% | 67% | 7218549.4618 | 30503 | Recursos Propios | 3498765
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 3 | 11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Historias desde casa -Programa virtual | Número | 30 | Acumulado | 17.77% | 0 | 0 | 4 | 0.04 | 13 | 0 | 13 |  | 0.1333% | 0.1333% | 3032382.932 | 30503 | Recursos Propios | 1516191.466 | Los equipos con los que se realizan las transmiciones sólo se completaron en la última semana de septiembre por lo que la programación virtual de casa de la cultura espera poderse reanudar en el mes de octubre.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 3 | 11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Historias desde casa -Programa virtual | Número | 30 | Acumulado | 17.77% | 0 | 0 | 4 | 0.04 | 13 | 0 | 13 |  | 0.1333% | 0.1333% | 6989377.068 | 50504 | SGP Cultuta | 4989000 | Los equipos con los que se realizan las transmiciones sólo se completaron en la última semana de septiembre por lo que la programación virtual de casa de la cultura espera poderse reanudar en el mes de octubre.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 3 | 11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | proyecto de investigación juntas de acción comunal: un propósito común (memorias del desarrollo comunitario en Caldas, Antioquia.) | Número | 1 | No acumulado | 32.73% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 5583957.6608 | 30503 | Recursos Propios | 2691978
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 3 | 11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | proyecto de investigación juntas de acción comunal: un propósito común (memorias del desarrollo comunitario en Caldas, Antioquia.) | Número | 1 | No acumulado | 32.73% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 12870533.3392 | 50504 | SGP Cultuta | 9990987
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 3 | 11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Investigación Ciro Mendía | Número | 1 | No acumulado | 32.73% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 5583957.6608 | 30503 | Recursos Propios | 2691978
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 3 | 11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Investigación Ciro Mendía | Número | 1 | No acumulado | 32.73% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 12870533.3392 | 50504 | SGP Cultuta | 9990987
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 3 | 11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Proyecto Caldas, Antioquia, imágenes para la memoria | Número | 1 | No acumulado | 16.77% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 2860738.7464 | 30503 | Recursos Propios | 1390546
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 3 | 11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Proyecto Caldas, Antioquia, imágenes para la memoria | Número | 1 | No acumulado | 16.77% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 6593752.2536 | 50504 | SGP Cultuta | 4996789
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 4 | 11224 | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Adecuación Fonoteca Municipal | Número | 1 | No acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 19111481.345 | 30503 | Recursos Propios | 2800000 | Estamos a la espera de respuesta del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia sobre una capacitación solicitada para poder continuar con el proyecto.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 4 | 11224 | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Adecuación Fonoteca Municipal | Número | 1 | No acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 9454491 | 50504 | SGP Cultuta | 5000000 | Estamos a la espera de respuesta del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia sobre una capacitación solicitada para poder continuar con el proyecto.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 4 | 11224 | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Proyecto Caracterización histórica de los bienes inmuebles del municipio de Caldas como herramienta para la declaratoria de Bienes de Interés Cultural local (BIC) | Número | 1 | No acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 19111481.345 | 30503 | Recursos Propios | 14983466.18
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad | 9 |  | Consolidación y gestión para la apropiación, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio de Caldas | 2020051290062 | 4 | 11224 | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Proyecto Caracterización histórica de los bienes inmuebles del municipio de Caldas como herramienta para la declaratoria de Bienes de Interés Cultural local (BIC) | Número | 1 | No acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 9454491 | 50504 | SGP Cultuta | 6997890
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Intervención acústica de las aulas de música en la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | Acumulado | 27.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 33577582.1976 | 30507 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Intervención acústica de las aulas de música en la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | Acumulado | 27.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 8904851.6192 | 30503 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de artes plásticas | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 6172495.95 | 30504 | Recursos Propios | 6172496
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de artes plásticas | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 15469678.8924 | 30507 | Recursos Propios | 35948590
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de artes plásticas | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 5739750.2427 | 30503 | Recursos Propios | 900000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de danza | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 21642913.7518 | 30504 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de danza | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5739750.2427 | 30503 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de música | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 21642913.7518 | 30504 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de música | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5739750.2427 | 30503 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de teatro | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 21642913.7518 | 30504 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 2 | 11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Modernización y dotación de los programas del área de teatro | Número | 1 | Acumulado | 18.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5739750.2427 | 30503 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural | 9 |  | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento artístico y cultural del municipio de caldas Caldas | 2020051290059 | 3 | 11233 | Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Contrato de prestación de servicios en la gestión e implementación de plataforma tecnológica para la Casa Municipal de la Cultura | Número | 1 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 37229352.085 | 30507 | Recursos Propios | 21569154
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 1 | 11241 | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | Porcentaje | 50% | No Acumulado | 25% | Casa Municipal de la Cultura | Diagnóstico, evaluación y propuestas para la implementación del plan decenal de cultura | Número | 1 | No acumulado | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 162364000 | 30511 | Recursos Propios | 41325988
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 1 | 11241 | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | Porcentaje | 50% | No Acumulado | 25% | Casa Municipal de la Cultura | Diagnóstico, evaluación y propuestas para la implementación del plan decenal de cultura | Número | 1 | No acumulado | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 27964742.89 | 50509 | SGP Cultuta | 13212035
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 1 | 11241 | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | Porcentaje | 50% | No Acumulado | 25% | Casa Municipal de la Cultura | Diagnóstico, evaluación y propuestas para la implementación del plan decenal de cultura | Número | 1 | No acumulado | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 13000472 | 50504 | SGP Cultuta | 10347043
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 1 | 11241 | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | Porcentaje | 50% | No Acumulado | 25% | Casa Municipal de la Cultura | Diagnóstico, evaluación y propuestas para la implementación del plan decenal de cultura | Número | 1 | No acumulado | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 181498593.6667 |  | Otros Recursos | 90749296.8333
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 2 | 11242 | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Capacitación a Consejeros municipales de cultura en formulación y presentación de proyectos artísticos y culturales | Número | 10 | Acumulado | 36.52% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 40% | 40% | 6425727.4477 | 50505 | SGP Cultuta | 2771256 | No se llevaron a cabo dos por falta de participación de los consejeros a las capacitaciones convocadas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 2 | 11242 | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Creación y contratación de la Monitoría de gestión cultural | Número | 1 | No acumulado | 31.74% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 5585647.9661 | 50505 | SGP Cultuta | 2771256
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 2 | 11242 | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Casa Municipal de la Cultura | Secretaría técnica del Consejo Municipal de Cultura a través de la Monitoría de Gestión cultural | Número | 1 | No acumulado | 31.74% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 5585647.9661 | 50505 | SGP Cultuta | 2771258
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Festival de Intérpretes de la Canción Calcanta | Número | 1 | Acumulado | 15.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 25601232.2164 | 30511 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Festival de Intérpretes de la Canción Calcanta | Número | 1 | Acumulado | 15.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1310451.5803 | 50506 | SGP Cultuta | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Festival de Intérpretes de la Canción Calcanta | Número | 1 | Acumulado | 15.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 11354008.2753 | 60814 | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Festival ecolúdico puente de Reyes | Número | 1 | Acumulado | 17.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 28217975.8454 | 30511 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Festival ecolúdico puente de Reyes | Número | 1 | Acumulado | 17.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1444394.97 | 50506 | SGP Cultuta | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Festival ecolúdico puente de Reyes | Número | 1 | Acumulado | 17.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 12514519.9478 | 60814 | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Fiestas del Aguacero | Número | 1 | Acumulado | 26.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 43264251.7126 | 30511 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Fiestas del Aguacero | Número | 1 | Acumulado | 26.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2214569.4609 | 50506 | SGP Cultuta | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Fiestas del Aguacero | Número | 1 | Acumulado | 26.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 19187462.065 | 60814 | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Jornadas del patrimonio | Número | 1 | Acumulado | 11.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 19268712.634 | 30511 | Recursos Propios | 30000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Jornadas del patrimonio | Número | 1 | Acumulado | 11.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 986308.5772 | 50506 | SGP Cultuta | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Jornadas del patrimonio | Número | 1 | Acumulado | 11.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 8545570.0277 | 60814 | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Juegos recreativos tradicionales de la calle | Número | 1 | Acumulado | 23.18% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 38030764.4544 | 30511 | Recursos Propios | 38030764 | Los juegos recreativos tradicionales de la calle se llevaron a cabo entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Juegos recreativos tradicionales de la calle | Número | 1 | Acumulado | 23.18% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 1946682.6815 | 50506 | SGP Cultuta | 0 | Los juegos recreativos tradicionales de la calle se llevaron a cabo entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Juegos recreativos tradicionales de la calle | Número | 1 | Acumulado | 23.18% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 16866438.7199 | 60814 | Otros Recursos | 0 | Los juegos recreativos tradicionales de la calle se llevaron a cabo entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Premio Latinoamericano de Poesía por concurso Ciro Mendía | Número | 1 | Acumulado | 5.884% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 9652179.7972 | 30511 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Premio Latinoamericano de Poesía por concurso Ciro Mendía | Número | 1 | Acumulado | 5.884% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 494066.62 | 50506 | SGP Cultuta | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 4 | 1124 | Participación ciudadana desde la cultura | 9 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos, eventos y conmemoraciones artísticas y culturales del municipio de Caldas | 2020051290061 | 3 | 11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Número | 20 | Acumulado | 5 | Casa Municipal de la Cultura | Premio Latinoamericano de Poesía por concurso Ciro Mendía | Número | 1 | Acumulado | 5.884% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 4280689.6311 | 60814 | Otros Recursos | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 4 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 1 | 2511 | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Tránsito y transporte | Plan Local de seguridad vial formulado | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% |  | 80% | 80% | 15000000 | 30904 | Recursos Propios | 6088702
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 2 | 2512 | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | Número | 16 | Acumulado | 4 | Secretaría de Tránsito y transporte | Número de consejos de seguridad vial realizados | Número | 4 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 75% | 75% | 10000000 | 30904 | Recursos Propios | 1618857.6
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 4 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 3 | 2513 | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Tránsito y transporte | Número de comités de seguridad vial realizados | Número | 4 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 75% | 75% | 28000000 | 30904 | Recursos Propios | 1618857.6 | 8 mlns coord vial y 20 mllnes Operador logistico por el 30904
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 11 |  | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Número de licencias expedidas | Número | 15000 | Mantenimiento | 5.25% | 1000 | 870 | 4000 | 3534 | 5000 | 6000 | 5000 |  | 100% | 100% | 50000000 | 30903 | Recursos Propios | 31883208
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 11 |  | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Número de trámites de tránsito realizados | Número | 5000 | Mantenimiento | 21.01% | 400 | 318 | 1500 | 810 | 1600 | 2000 | 1500 |  | 100% | 100% | 170000000 | 30903 | Recursos Propios | 123310119
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 4 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 8 | Acumulado | 2 | Secretaría de Tránsito y transporte | Calibración de equipos alcosensores | Número | 5 | Acumulado | 2.63% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |  | 100% | 100% | 25000000 | 30907 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 4 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Mega operativos de embriaguez | Número | 4 | Acumulado | 3.36% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 25% | 25% | 32000000 | 30907 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 4 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Cantidad de fallos notificados virtualmente | Número | 250 | Mantenimiento | 5.26% | 50 | 33 | 50 | 148 | 100 | 90 | 50 |  | 100% | 100% | 40000000 | 30903 | Recursos Propios | 24604474
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Plan complementario del PBOT Plan de movilidad | Porcentaje | 100% | No acumulado | 42.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 300000000 | 30903 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Plan complementario del PBOT Plan de movilidad | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 42.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 100000000 | 30902 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Mantenimiento de parque automotor | Porcentaje | 100% | Acumulado | 9.454% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 80% | 50% |  | 130% | 100% | 45981600 | 30903 | Recursos Propios | 41650000 | Inicialmente estaba programado para el trimestre II y IV, se ejecutó fisicamente en el II y III pero financieramente se pagó en el III
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 4 | 2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Cantidad de parque automotor nuevo | Número | 3 | Mantenimiento | 11.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0% | 0% | 105000000 | 30903 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 1 | 251 | Movilidad segura, saludable y sostenible | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 5 | 2515 | Estrategias de educación vial realizadas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Número de campañas a actores viales realizadas | Número | 8 | Mantenimiento | 100% | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 100% | 100% | 120000000 | 30904 | Recursos Propios | 31817832
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 6 | 2516 | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Población beneficiada de las campañas de educación vial | Número | 10000 | Mantenimiento | 100% | 1000 | 1000 | 2000 | 2100 | 4000 | 6000 | 3000 |  | 100% | 100% | 70000000 | 30904 | Recursos Propios | 33530592.75
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 7 | 2517 | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Formulación de la cátedra de seguridad vial | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% | 50% |  | 100% | 100% | 20000000 | 30904 | Recursos Propios | 3534505.6
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 8 | 2518 | Controles integrales viales realizados. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Número de controles operativos instalados | Número | 110 | Acumulado | 100% | 20 | 34 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 |  | 90% | 90% | 80000000 | 30903 | Recursos Propios | 39487696 | 5,4 Tigo, 20 distracom, 23 seguridad digital (Matadero) y 30 operador logistico
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 9 | 2519 | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Cantidad de intersecciones semafóricas con matenimiento preventivo | Número | 5 | Mantenimiento | 3.51% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 18000000 | 30906 | Recursos Propios | 16749180 | Ejecución física del primer trimestre y financiera del segundo
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 9 | 2519 | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Cantidad de metros lineales en pintura demarcados, y cantidad de señal vertical instalada o intervenida para mantenimiento | m | 1500 | Acumulado | 76.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 503 |  | 50.05% | 50.05% | 25000000 | 30906 | Recursos Propios | 19827888 | Contrato de ejecución física administrado por Infraestructura
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 9 | 2519 | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Cantidad de metros lineales en pintura demarcados, y cantidad de señal vertical instalada o intervenida para mantenimiento | m | 1500 | Mantenimiento | 76.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 749 |  | 0% | 0% | 50000000 | 30902 | Recursos Propios | 0 | Contrato de ejecución física administrado por Infraestructura
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 9 | 2519 | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Kit operativo de tránsito | Porcentaje | 100% | Acumulado | 17.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 20% | 50% |  | 20% | 20% | 40000000 | 30903 | Recursos Propios | 10251453 | Elementos señalizacion (CyR) y dotacion uniformes agentes y demás
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 9 | 2519 | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Kit operativo de tránsito | Porcentaje | 100% | Acumulado | 17.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 20% | 50% |  | 20% | 20% | 15000000 | 30904 | Recursos Propios | 0 | Dotacion patrulleritos
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 9 | 2519 | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Número de audiencias virtuales realizadas | Número | 250 | Acumulado | 1.96% | 10 | 6 | 40 | 80 | 100 | 64 | 100 |  | 60% | 60% | 10000000 | 30903 | Recursos Propios | 8201491
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 10 | 25110 | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Cantidad de acuerdos de pago realizados | Número | 460 | Acumulado | 50% | 100 | 107 | 100 | 83 | 130 | 66 | 130 |  | 55.65% | 55.65% | 125000000 | 30903 | Recursos Propios | 82578319
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Mejoramiento de la movilidad segura, sostenible y saludable en el municipio de Caldas | 2020051290022 | 10 | 25110 | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Cantidad de procesos de cobro coactivo realizados (embargos) | Número | 4200 | Acumulado | 50% | 1050 | 854 | 1050 | 1700 | 1050 | 2500 | 1050 |  | 120.3% | 100% | 125000000 | 30903 | Recursos Propios | 106876253
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Optimización del transporte público para una movilidad sostenible y segura en el municipio de Caldas Caldas | 2020051290060 | 1 | 2521 | Acciones de implementación y control de Transporte Público. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Número de controles al estado de vehículos de transporte público | Número | 8 | Acumulado | 38.5% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 75% | 75% | 85000000 | 30905 | Recursos Propios | 52067918
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Optimización del transporte público para una movilidad sostenible y segura en el municipio de Caldas Caldas | 2020051290060 | 1 | 2521 | Acciones de implementación y control de Transporte Público. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Revisión a planes estratégicos de seguridad vial de las empresas de transporte | Número | 9 | Acumulado | 2.96% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |  | 55.56% | 55.56% | 10000000 | 30904 | Recursos Propios | 1618857.6
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Optimización del transporte público para una movilidad sostenible y segura en el municipio de Caldas Caldas | 2020051290060 | 1 | 2521 | Acciones de implementación y control de Transporte Público. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Control de emision de gases por empresa de transporte público | Número | 6 | Acumulado | 5.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |  | 33.33% | 33.33% | 18000000 |  | Otros Recursos | 6000000 | Gestionado por el AMVA- valoración aproximada por equipo y personal
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 5 | 25 | Movilidad Sostenible y con Bienestar | 2 | 252 | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado | 3 | 11 | Optimización del transporte público para una movilidad sostenible y segura en el municipio de Caldas Caldas | 2020051290060 | 2 | 2522 | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Tránsito y transporte | Cantidad silvicultural intervenida | Número | 200 | Mantenimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100 |  | 100% | 100% | 28200000 | 31001 | Recursos Propios | 0 | Con planeación (infraestructura)- Recursos dados
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 1 | 4321 | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | Número | 4 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Hacienda | Fortalecer los procesos de cobro persuasivo, coactivo y de fiscalización de las obligaciones tributarias y no tributarias que nos permita el incremento de los ingresos corrientes y de los ICLD como minimo en un 8%, ademas de mantener los niveles de gastos funcionamiento de la administración central . | Mes | 12 | Acumulado | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 8000000 | 31706 | Recursos Propios | 10276567.5
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 2 | 4322 | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | Número | 4 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Hacienda | Realizar el cobro persuasivo, coactivo y de fiscalización de las obligaciones tributarias y no tributarias para el fortalecimiento de los ingresos corrientes y de los ICLD , e igualmente accciones de mejoramiento del perdil de la dueda publica | Mes | 12 | Acumulado | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 340000000 | 31706 | Recursos Propios | 244300225.5
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 3 | 4323 | Acciones para el proceso de saneamiento contable. | Número | 4 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Hacienda | Seguimiento, control y depuración de las conciliaciones, depiuración, control de las cuentas contables, presupuestales y de Tesorerria | Mes | 12 | Acumulado | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 209000000 | 31707 | Recursos Propios | 43452241
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 5 | 4325 | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | Número | 4 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Hacienda | Realización de la Fiscalización tributaria articualda a los procesos de planeación mediante la utilización de medios tecnologicos | Mes | 12 | Acumulado | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 40020000 | 31711 | Recursos Propios | 34091066
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 5 | 4325 | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | Número | 4 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Hacienda | Realización de la Fiscalización tributaria articualda a los procesos de planeación mediante la utilización de medios tecnologicos | Mes | 12 | Acumulado | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 117980000 | 31713 | Recursos Propios | 60335372
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 2 | 432 | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal | 17 |  | Fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración municipal de Caldas | 2020051290057 | 5 | 4325 | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Hacienda | Realización de la Fiscalización tributaria articualda a los procesos de planeación mediante la utilización de medios tecnologicos | Mes | 12 | Acumulado | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 75% | 180571189.46 | 51709 51714 51715 | SGP | 63157305
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 2 | 312 | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables | 11 |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible de Caldas | 2020051290011 | 3 | 3123 | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | Número | 100 | Acumulado | 10 | Secretaría de Planeación | Visitas para la identificación de viviendas para titulación y legalización | Número | 30 | Acumulado | 40% | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 |  | 100% | 100% | 15656604 | 31705 | Recursos Propios | 15656604
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 2 | 312 | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables | 11 |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible de Caldas | 2020051290011 | 3 | 3123 | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | Número | 100 | Acumulado | 10 | Secretaría de Planeación | Visitas para la identificación de viviendas para titulación y legalización | Número | 30 | Acumulado | 40% | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 |  | 100% | 100% | 3631462 | 30702 | Recursos Propios | 3631462
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 2 | 312 | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables | 11 |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible de Caldas | 2020051290011 | 3 | 3123 | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | Número | 100 | Acumulado | 10 | Secretaría de Planeación | Predios titulados y legalizados | Número | 30 | Acumulado | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 0% | 0% | 35177252 | 30702 | Recursos Propios | 5497327 | Se presento proyecto de acuerdo a juridica para revisión, el cual debe ser aprobado por el concejo para darle facultades al alcalde para legalizar estos predios. Se tiene ejecución financiera, ya que la funcionaria adscrita viene realizando avances del proceso con VIVA y el Ministerio de vivienda
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 3 | 3131 | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | Número | 4 | No Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar la revisión y ajuste a largo plazo del PBOT | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 40% | 10% | 30% |  | 10% | 10% | 140000000 | 51703 | SGP | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. A la fecha se ha elaborado la metodología estrategica y creación del expediente municipal. No se tiene avance financiero, ya que el contratista no ha generado cuenta de cobro
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 1 | 3131 | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | Número | 4 | No Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar la revisión y ajuste a largo plazo del PBOT | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 40% | 10% | 30% |  | 10% | 10% | 700000000 |  | Otros Recursos | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. A la fecha se ha elaborado la metodología estrategica y creación del expediente municipal. No se tiene avance financiero, ya que el contratista no ha generado cuenta de cobro
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 2 | 3132 | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar visitas de seguimiento a sitios de disposición final de materiales de construcción | Número | 35 | Acumulado | 80% | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 |  | 51.43% | 51.43% | 37993359 | 31002 | Recursos Propios | 21814868
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 2 | 3132 | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Elaborar un plan de intervención y control de sitios de disposición final de materiales de construcción | Porcentaje | 100% | Acumulado | 20% | 0% | 0% | 80% | 80% | 20% | 20% | 0% |  | 100% | 100% | 7758717 | 31002 | Recursos Propios | 7758717
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 3 | 3133 | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | Porcentaje | 100% | Acumulado | 50% | Secretaría de Planeación | Diseñar el sistema de saneamiento básico del sector san fernando vereda la Valeria | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 35000000 | 31501 | Recursos Propios | 0 | No tiene avance físico y financiero ya que se debe contar con el lote donde estara ubicada la planta. Se vienen adelatando acercamiento con la comunidad para definir sitio y la posibilidad de su donación
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 4 | 3134 | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Reuniones de acompañamiento al CTP | Número | 7 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 71.43% | 71.43% | 3003077 | 31712 | Recursos Propios | 0 | Se realizó las reuniones, pero no hubo inversión ya que estos recursos están incorporados en el operador logístico.
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 6 | 3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Revisión, acompañamiento y aprobacion de planes parciales | Número | 5 | Mantenimiento | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100% | 100% | 287476193 | 31705 | Recursos Propios | 210171039
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 6 | 3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Revisión, acompañamiento y aprobacion de planes parciales | Número | 5 | Mantenimiento | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100% | 100% | 35460745 | 31709 | Recursos Propios | 22050425
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 6 | 3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Revisión, acompañamiento y aprobacion de planes parciales | Número | 5 | Mantenimiento | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100% | 100% | 14911563 | 51711 | SGP | 14911563
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 6 | 3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Revisión, acompañamiento y aprobacion de planes parciales | Número | 5 | Mantenimiento | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100% | 100% | 2257017 | 51703 | SGP | 0 | No se ha generado pago por este rubro, pero tiene avance fisico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 6 | 3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Revisión de licencias urbanisticas de acuerdo a la normatividad vigente | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 287476193 | 31705 | Recursos Propios | 210171039
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 6 | 3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Revisión de licencias urbanisticas de acuerdo a la normatividad vigente | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 35460745 | 31709 | Recursos Propios | 22050425
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 6 | 3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Revisión de licencias urbanisticas de acuerdo a la normatividad vigente | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 14911563 | 51711 | SGP | 14911563
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 |  | Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas | 2020051290064 | 6 | 3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Revisión de licencias urbanisticas de acuerdo a la normatividad vigente | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 2257017 | 51703 | SGP | 0 | No se ha generado pago por este rubro, pero tiene avance fisico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 17 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 1 | 3141 | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Elaboración de cartografia básica con fines de catastro multiproposito | Porcentaje | 50% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 250000000 |  | Otros Recursos | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 17 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 2 | 3142 | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Unidades prediales incorporadas a la base catastral Municipal | Número | 1600 | Acumulado | 100% | 200 | 164 | 470 | 278 | 470 | 251 | 460 |  | 43.31% | 43.31% | 48565728 | 31705 | Recursos Propios | 30848731 | Se viene adelantando acciones conb catastro departamental para la incorporación de nuevos predios
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 17 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 2 | 3142 | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Unidades prediales incorporadas a la base catastral Municipal | Número | 1600 | Acumulado | 100% | 200 | 164 | 470 | 278 | 470 | 251 | 460 |  | 43.31% | 43.31% | 7734542 | 30702 | Recursos Propios | 0 | Se viene adelantando acciones conb catastro departamental para la incorporación de nuevos predios. No se ha generado pago por este rubro, pero tiene avance fisico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 17 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 2 | 3142 | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Unidades prediales incorporadas a la base catastral Municipal | Número | 1600 | Acumulado | 100% | 200 | 164 | 470 | 278 | 470 | 251 | 460 |  | 43.31% | 43.31% | 56693568 | 51703 | Recursos Propios | 56693568 | Se viene adelantando acciones conb catastro departamental para la incorporación de nuevos predios
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 17 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 3 | 3143 | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Actualización de software ARGICS | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 51000000 | 51001 | SGP | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 9 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 4 | 3144 | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Acompañamiento de la ejecución del proyecto Catastro Multipropósito del Departamento de Antioquia | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 15656604 | 31705 | Recursos Propios | 15656604
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 9 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 4 | 3144 | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Acompañamiento de la ejecución del proyecto Catastro Multipropósito del Departamento de Antioquia | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 14525850 | 30702 | Recursos Propios | 6610566
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 9 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 5 | 3145 | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Elaborar un sistema de información geográfico para la gestión del territorio | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0 | 31705 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 17 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 6 | 3146 | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Reuniones realizadas del Comité Permanente de Estratificación | Número | 11 | Acumulado | 20% | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 63.64% | 63.64% | 3627828 | 61701 | Otros Recursos | 976732 | Se han realizado las reuniones pero no se a realizado el cobro de todas por parte de los representantes de las comunidades en el CPE
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 4 | 314 | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible | 17 |  | Elaboración de insumos cartográficos y actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Caldas | 2020051290065 | 6 | 3146 | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Visitas realizadas para la actualización de estrato | Número | 20000 | Acumulado | 80% | 0 | 0 | 8000 | 8718 | 8000 | 7062 | 4000 |  | 78.9% | 78.9% | 171415047 | 61701 | Otros Recursos | 55718932
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 5 | 315 | Movilidad y gestión territorial | 9 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 1 | 3151 | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 75% | Secretaría de Planeación | Elaboración del plan de movilidad | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 15% | 0% | 70% | 10% | 15% |  | 10% | 10% | 379133096 |  | Otros Recursos | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. A la fecha no hay avance físico, se esta trabajando en la etapa diagnsotica. No se tiene avance financiero, ya que el contratista no ha generado cuenta de cobro
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 1 | 321 | Mitigación y adaptación al cambio climático | 13 |  | Formulación Mitigación y adaptación al cambio climático Caldas | 2020051290066 | 1 | 3211 | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Elaborar el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 40% | 10% | 60% | 0% | 0% |  | 10% | 10% | 150000000 | 31002 | Recursos Propios | 0 | No se tiene avance físico y financiero, ya que esta en proceso de seleccionar la propuesta para realizar el plan.
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 1 | 321 | Mitigación y adaptación al cambio climático | 13 |  | Formulación Mitigación y adaptación al cambio climático Caldas | 2020051290066 | 2 | 3212 | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI, a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Priorización de las acciones del Plan integral de gestión del cambio climatico | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 5105346 | 31002 | Recursos Propios | 2889467.9579 | No se tiene ejcución ya que no se tiene elaborado el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático. Se tiene gastos financieros ya que se tiene profesional para su implementación
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 2 | 322 | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | 15 |  | Conservación protección y restauración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en el Municipio de Caldas | 2020051290071 | 2 | 3222 | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar la siembra de especies arboreas y arbustivas | Número | 2000 | No acumulado | 100% | 85 | 85 | 500 | 515 | 500 | 316 | 915 |  | 63.2% | 63.2% | 14124320 | 31002 | Recursos Propios | 7993928.3385 | Se disminuyo siembras en estre trimestre pero se viene cumpliendo con la meta anual
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 2 | 322 | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | 15 |  | Conservación protección y restauración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en el Municipio de Caldas | 2020051290071 | 2 | 3222 | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar la siembra de especies arboreas y arbustivas | Número | 2000 | No acumulado | 100% | 85 | 85 | 500 | 515 | 500 | 316 | 915 |  | 63.2% | 63.2% | 120000000 |  | Otros Recursos | 18960000 | Se disminuyo siembras en estre trimestre pero se viene cumpliendo con la meta anual
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 2 | 322 | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | 15 |  | Conservación protección y restauración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en el Municipio de Caldas | 2020051290071 | 3 | 3223 | Integración a la Geodatabase del Municipio, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Elaborar un sistema de información geográfico para la gestión del territorio | Porcentaje | 50% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 0 | 31705 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 2 | 322 | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | 15 |  | Conservación protección y restauración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en el Municipio de Caldas | 2020051290071 | 5 | 3225 | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Formulación del esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |  | 7.143% | 7.143% | 85000000 | 31001 | Recursos Propios | 0 | No se tiene avance físico y financiero, ya que esta en proceso de seleccionar la propuesta para realizar ela formulación.
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 2 | 322 | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | 15 |  | Conservación protección y restauración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en el Municipio de Caldas | 2020051290071 | 6 | 3226 | Acciones de Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Guardabosques en el territorio para la protección de ecosistemas estratégicos | Número | 4 | Mantenimiento | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |  | 100% | 100% | 100000000 | 31001 | Recursos Propios | 10000000 | A traves de CORANTIOQUIA se ejecuta este producto con la contratación de solo dos guardabosques. Por lo tanto son recursos alternativos
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 2 | 322 | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | 15 |  | Conservación protección y restauración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en el Municipio de Caldas | 2020051290071 | 7 | 3227 | Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar la siembra de especies ornamentales | Número | 3000 | No acumulado | 100% | 1000 | 1495 | 500 | 2432 | 500 | 550 | 1000 |  | 110% | 100% | 13221800 | 31002 | Recursos Propios | 7483129.9281
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 2 | 322 | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | 15 |  | Conservación protección y restauración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en el Municipio de Caldas | 2020051290071 | 7 | 3227 | Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar la siembra de especies ornamentales | Número | 3000 | No acumulado | 100% | 1000 | 1495 | 500 | 2432 | 500 | 550 | 1000 |  | 110% | 100% | 6000000 |  | Otros Recursos | 1100000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 3 | 323 | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico | 6 |  | Conservación , ahorro y cuidado del recurso hídrico en el Municipio de Caldas | 2020051290063 | 1 | 3231 | Acciones para la adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Adquisición de un predio de importancia ambiental estratégica | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 360900000 | 31001 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 3 | 323 | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico | 6 |  | Conservación , ahorro y cuidado del recurso hídrico en el Municipio de Caldas | 2020051290063 | 2 | 3232 | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas, para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Visitas a bocatomas para la elaboración de su diagnostico | Número | 16 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 0% | 0% | 7105346 | 31002 | Recursos Propios | 4021406.1097 | Se evidencia avance financiero correspondiente a los honorarios del contratista, pero no se realizaron las visitas
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 3 | 323 | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico | 6 |  | Conservación , ahorro y cuidado del recurso hídrico en el Municipio de Caldas | 2020051290063 | 3 | 3233 | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Estructuración y formulación de proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastacedoras de acueductos | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 12993414 | 31002 | Recursos Propios | 7353870.5147 | Se evidencia avance financiero correspondiente a los honorarios del contratista, pero no se han realizado los proyectos
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 3 | 323 | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico | 6 |  | Conservación , ahorro y cuidado del recurso hídrico en el Municipio de Caldas | 2020051290063 | 4 | 3234 | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Incorporar dentro de la revisión del PBOT las determinantes ambientales definidas por CORANTIOQUIA y AMVA | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% |  | 0% | 0% | 20000000 | 51703 | SGP | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. No se tiene avance financiero y fisico, el contratista se encuentra realizando el diagnóstico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 3 | 323 | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico | 6 |  | Conservación , ahorro y cuidado del recurso hídrico en el Municipio de Caldas | 2020051290063 | 4 | 3234 | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Incorporar dentro de la revisión del PBOT las determinantes ambientales definidas por CORANTIOQUIA y AMVA | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% |  | 0% | 0% | 100000000 |  | Otros Recursos | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. No se tiene avance financiero y fisico, el contratista se encuentra realizando el diagnóstico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 3 | 323 | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico | 6 |  | Conservación , ahorro y cuidado del recurso hídrico en el Municipio de Caldas | 2020051290063 | 5 | 3235 | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Fuentes hídricas intervenidas con jornadas de mantenimiento y limpeza | Número | 5 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 50% | 50% | 60273047 | 31002 | Recursos Propios | 34112680.7137 | La intervención de la fuente hídrica faltante en este trimestre se realizara en el siguiente.
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 3 | 323 | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico | 13 |  | Conservación , ahorro y cuidado del recurso hídrico en el Municipio de Caldas | 2020051290063 | 6 | 3236 | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 75% | Secretaría de Planeación | Elaborar la actualizacion de la red hidrica | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 348800000 |  | Otros Recursos | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. No se tiene avance financiero y fisico, el contratista se encuentra realizando el diagnóstico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 3 | 323 | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico | 13 |  | Conservación , ahorro y cuidado del recurso hídrico en el Municipio de Caldas | 2020051290063 | 7 | 3237 | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 75% | Secretaría de Planeación | Elaboración del plan de Gestión Ambiental Municipal | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 230000000 |  | Otros Recursos | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. No se tiene avance financiero y fisico, el contratista se encuentra realizando el diagnóstico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 4 | 324 | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales | 15 |  | Fortalecimiento de la educación ambiental y gobernanza de los recursos naturales en el Municipio de Caldas | 2020051290069 | 1 | 3241 | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio, bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas públicas vigentes en el territorio. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar jornadas de educación ambiental | Número | 8 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |  | 33.33% | 33.33% | 20273047 | 31002 | Recursos Propios | 11473917.6768 | Las reuniones faltantes en este trimestre se realizaran en el siguiente.
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 4 | 324 | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales | 15 |  | Fortalecimiento de la educación ambiental y gobernanza de los recursos naturales en el Municipio de Caldas | 2020051290069 | 2 | 3242 | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas, mediante actividades de orden ambiental. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar reuniones con los grupos ambientales | Número | 22 | No acumulado | 100% | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 83.33% | 83.33% | 20273046 | 31002 | Recursos Propios | 11473917.6768
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 4 | 324 | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales | 15 |  | Fortalecimiento de la educación ambiental y gobernanza de los recursos naturales en el Municipio de Caldas | 2020051290069 | 3 | 3243 | Acciones para impulsar la reforestación, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y los CIDEAM. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar siembras en instituciones educativas en articulación con los diferentes grupos. | Número | 4 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 20273047 | 31002 | Recursos Propios | 11473917.6768
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 4 | 324 | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales | 15 |  | Fortalecimiento de la educación ambiental y gobernanza de los recursos naturales en el Municipio de Caldas | 2020051290069 | 4 | 3244 | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | Número | 6 | Acumulado | 2 | Secretaría de Planeación | Desarrollar Campañas educativas y de concientización sobre el cambio climático | Número | 2 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 13221800 | 31002 | Recursos Propios | 7483129.9281 | La campaña se realizara en el siguiente trimestre, se tuvo avance financiero por honarios de contratista
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 4 | 324 | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales | 11 |  | Fortalecimiento de la educación ambiental y gobernanza de los recursos naturales en el Municipio de Caldas | 2020051290069 | 5 | 3245 | Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | Número | 7 | Acumulado | 2 | Secretaría de Planeación | Disminuir puntos criticos y sensibilización a la comunidad | Número | 10 | No acumulado | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 150% | 100% | 3023193 | 31002 | Recursos Propios | 2249224.9154
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad | 4 | 324 | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales | 11 |  | Fortalecimiento de la educación ambiental y gobernanza de los recursos naturales en el Municipio de Caldas | 2020051290069 | 5 | 3245 | Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | Número | 7 | Acumulado | 2 | Secretaría de Planeación | Disminuir puntos criticos y sensibilización a la comunidad | Número | 10 | No acumulado | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 150% | 100% | 4000000 |  | Otros Recursos | 1200000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 1 | 331 | Conocimiento del riesgo | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 4 | 3314 | Integrar a la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres, obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Incorporar los escenarios de riesgo a la Geodatabase Municipal | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 30000000 | 31501 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 1 | 331 | Conocimiento del riesgo | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 6 | 3316 | Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar reuniones del comité municipal de gestión de calidad del aire | Número | 10 | No acumulado | 50% | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 66.67% | 66.67% | 2548740 | 31002 | Recursos Propios | 1442508 | La reunión faltante en este trimestre se realizará en el siguiente. se tuvo avance financiero por honarios de contratista
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 1 | 331 | Conocimiento del riesgo | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 6 | 3316 | Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar jornadas de sensibilización en gestión en calidad de aire | Número | 4 | No acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2548740 | 31002 | Recursos Propios | 1442508 | La jornada se realizará en el siguiente trimestre. se tuvo avance financiero por honarios de contratista
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 2 | 332 | Reducción del riesgo | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 2 | 3322 | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Secretaría de Planeación | Elaborar la actualizacón del PMGRD | Porcentaje | 100% | No acumulado | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% |  | 0% | 0% | 200000000 |  | Otros Recursos | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. No se tiene avance financiero y fisico, el contratista se encuentra realizando el diagnóstico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 2 | 332 | Reducción del riesgo | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 2 | 3322 | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Secretaría de Planeación | Elaboracion del estudio basico de amenzas y riesgos | Porcentaje | 100% | No acumulado | 75% | 0% | 0% | 10% | 0% | 50% | 0% | 40% |  | 0% | 0% | 40000000 | 31501 | Recursos Propios | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. No se tiene avance financiero y fisico, el contratista se encuentra realizando el diagnóstico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 3 | 343 | Gestión integral de residuos solidos | 6 |  | Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Caldas | 2020051290068 | 1 | 3431 | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Implementar una nueva ruta de Recolección transporte y disposición final de residuos sólidos | Número | 1 | No acumulado | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 200% | 100% | 7160287 | 31002 | Recursos Propios | 7160287
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 3 | 343 | Gestión integral de residuos solidos | 6 |  | Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Caldas | 2020051290068 | 1 | 3431 | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Incrementar la frecuencia de recolección en algunos sectores | Número | 2 | No acumulado | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 10740430 | 31002 | Recursos Propios | 6157665 | Se realizará en el proximo trimestre. Se ejecutan recursos por honoario de contratista
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 3 | 343 | Gestión integral de residuos solidos | 6 |  | Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Caldas | 2020051290068 | 2 | 3432 | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realización de capacitaciones a los recicladores de oficio | Número | 3 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 200% | 100% | 3000000 | 31002 | Recursos Propios | 2231969.5587
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 3 | 343 | Gestión integral de residuos solidos | 6 |  | Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Caldas | 2020051290068 | 3 | 3433 | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar capacitaciones en separación en la fuente y código de colores a la comunidad en general | Número | 20 | No acumulado | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 |  | 133.3% | 100% | 23867624 | 31002 | Recursos Propios | 17757270.0692
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 3 | 343 | Gestión integral de residuos solidos | 6 |  | Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Caldas | 2020051290068 | 4 | 3434 | Actualización e implementación del PGIRS Municipal | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 75% | Secretaría de Planeación | Realizar la actualización del PGIRS Municipal | Porcentaje | 100% | No acumulado | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 239200000 | 61006 | Recursos Propios | 0 | Se firmo acta de inicio el 29 de julio. No se tiene avance financiero y fisico, el contratista se encuentra realizando el diagnóstico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 3 | 343 | Gestión integral de residuos solidos | 6 |  | Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Caldas | 2020051290068 | 5 | 3435 | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar capacitación y sensibilización en barrios en marco de la estrategia economia circular | Número | 3 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 10430502 | 31002 | Recursos Propios | 7760187.6488
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 3 | 343 | Gestión integral de residuos solidos | 6 |  | Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Caldas | 2020051290068 | 5 | 3435 | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar capacitación y sensibilización en barrios en marco de la estrategia economia circular | Número | 3 | No acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 30000000 |  | Otros Recursos | 10000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 1 | 3441 | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar el reporte y mantener actulizada la plataforma SUI y SINAS | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 11078862 | 51711 | SGP | 11078862
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 1 | 3441 | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar el reporte y mantener actulizada la plataforma SUI y SINAS | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 9670722 | 31002 | Recursos Propios | 3824849
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 1 | 3441 | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar el reporte y mantener actulizada la plataforma SUI y SINAS | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 5781690 | 31709 | Recursos Propios | 3533277
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 1 | 3441 | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Suscriptores beneficiados con el súbsidio de servicios públicos (Acueducto, alcantarillado y aseo) | Número | 25353 | Mantenimiento | 60% | 25353 | 25353 | 25353 | 25353 | 25353 | 25353 | 25353 |  | 100% | 100% | 292250023 | 50301 | SGP | 275972939
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 1 | 3441 | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Suscriptores beneficiados con el súbsidio de servicios públicos (Acueducto, alcantarillado y aseo) | Número | 25353 | Mantenimiento | 60% | 25353 | 25353 | 25353 | 25353 | 25353 | 25353 | 25353 |  | 100% | 100% | 96245832 | 30602 | Recursos Propios | 14138305
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4213 | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | Número | 4 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar Dianóstico del Sistema de Gestión y nivel de implementación del MIPG en la Entidad | Número | 1 | Mantenimiento | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 6613625.9091 | 31709 | Recursos Propios | 6613625.9091
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4213 | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | Número | 4 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Planeación | Revisar y ajustar el modelo de gestión por procesos acorde a las necesidades de la Entidad y observaciones de Auditorias | Número | 1 | Mantenimiento | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 5427861.48 | 31709 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 4 | 4214 | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 40% | Secretaría de Planeación | Realizar Autodiagnósticos de las políticas del MIPG | Número | 18 | No acumulado | 30% | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |  | 100% | 100% | 17469348.8691 | 31709 | Recursos Propios | 12041487
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 4 | 4214 | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 40% | Secretaría de Planeación | Actualizar la información documentada de los procesos del SIG | Porcentaje | 70% | No acumulado | 40% | 5% | 5% | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% |  | 100% | 100% | 20894869.8691 | 31709 | Recursos Propios | 15467008
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 4 | 4214 | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 40% | Secretaría de Planeación | Realizar capacitaciones del SIG y gestión del cambio al personal (Servidores y Contratistas) de cada dependencia de la Alcaldía | Número | 13 | No acumulado | 30% | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 75% | 75% | 9353234.7782 | 31709 | Recursos Propios | 7607808
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 9 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 6 | 4216 | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar Diagnóstico del Sistema de Gestión y nivel de implementación del MIPG en la Entidad - Casa de la Cultura Municipal | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 1745426
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 9 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 6 | 4216 | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar Diagnóstico del Sistema de Gestión y nivel de implementación del MIPG en la Entidad - Instituto de Deportes y Recreación INDEC | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 1745426
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 9 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 6 | 4216 | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar capacitaciones del MIPG y gestión del cambio al personal (Servidores y Contratistas) Instituto de Deportes y Recreación INDEC | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento | 9 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 6 | 4216 | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar capacitaciones del MIPG y gestión del cambio al personal (Servidores y Contratistas) Casa de la Cultura Municipal | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Elaborar Plan de Auditoriía Interna | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 1745426
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Ejecutar Auditoria Interna por proceso del SIG | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 16000000 | 31709 | Recursos Propios | 0 | Esta en proceso de contratación de la persona para realizar esta auditoria
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Socializar el informe de Auditoría Interna al CIGD | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Ejecución de Auditoría Externa por ente certificador del período 2020 | Número | 1 | Acumulado | 20% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 7520990 | 31709 | Recursos Propios | 7520990
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Acompañar a responsables de procesos en Auditoria Externa período 2020 | Número | 1 | Acumulado | 15% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 5480833.6 | 31709 | Recursos Propios | 5480834
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar solicitud a Ente Certificador la Auditoria Externa en el referente ISO 9001:2015 | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Verificar y aprobar el plan de Auditoría enviado por el Ente Certificador | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Ejecutar Auditoria Ixterna según el Plan de Auditoría del Ente Certificador | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 13000000 | 31709 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 1 | 4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Socializar el informe de Auditoría Externa al CIGD | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1745426.48 | 31709 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4313 | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Actualizar el Plan Anticorrupción y el Mapa de riesgos institucional | Número | 1 | Acumulado | 30% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 2931190.9091 | 31709 | Recursos Propios | 2931191
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4313 | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Socializar el PAAC y Mapa de riesgos al CIGD | Número | 1 | Acumulado | 20% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 2931190.9091 | 31709 | Recursos Propios | 2931191
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4313 | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar el Monitoreo al PAAC y Mapa de riesgos institucional (por cuatrimestre) | Número | 3 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 66.67% | 66.67% | 6422043.8691 | 31709 | Recursos Propios | 4676617
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4215 | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar el seguimiento y reporte de información de los proyectos de inversión municipal en las diferentes plataformas del orden Municipal, Departamental y Nacional | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 19810932 | 31709 | Recursos Propios | 14615556
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4215 | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar reuniones con secretarías de despacho y entes descentralizados para la actualización de la base de datos y monitoreo de los proyectos de cofinanciación que se gestionan ante las diferentes entidades departamentales y Nacionales | Número | 192 | No acumulado | 30% | 0 | 0 | 48 | 24 | 72 | 72 | 72 |  | 100% | 100% | 19811532.01 | 31709 | Recursos Propios | 14615556
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4315 | Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Mesas de trabajo con las secretarías de despacho y entes descentralizados para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo Municipal y seguimiento a indicadores | Número | 216 | No acumulado | 60% | 0 | 0 | 72 | 57 | 72 | 72 | 72 |  | 100% | 100% | 45414555 | 31709 | Recursos Propios | 33416139
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4315 | Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Elaboración de base de datos de indicadores Municipales, Departamentales y Nacionales | Porcentaje | 100% | Acumulado | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 70% | 30% | 100% |  | 15.79% | 15.79% | 45414555 | 31709 | Recursos Propios | 33416139 | Se viene realizando la bse de datos, para lo cual se debe cumplir la meta en el último trimestre
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 3 | 4315 | Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realización de diagnóstico de las políticas públias y planes institucionales Municipales | Porcentaje | 100% | Acumulado | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 70% | 50% | 100% |  | 26.32% | 26.32% | 45414555 | 31709 | Recursos Propios | 33416139 | Se viene realizando el diagnóstico, para lo cual se debe cumplir la meta en el último trimestre
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 16 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 6 | 4316 | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Dilligenciar y validar información para reporte de FURAG vigencia 2020 | Porcentaje | 100% | Acumulado | 20% | 30% | 40% | 70% | 40% | 0% | 0% | 0% |  | 80% | 80% | 3425521 | 31709 | Recursos Propios | 3425521
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 16 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 6 | 4316 | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Fortalecer la Implementación de las políticas del MIPG que tengan un puntaje inferior a 65 según la medidión del FURAG | Porcentaje | 30% | Acumulado | 30% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 5% |  | 83.33% | 83.33% | 6422043.8691 | 31709 | Recursos Propios | 4676617
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 16 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 6 | 4316 | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Definir Planes de acción en políticas de MIPG con un puntaje inferior a 65 (teniendo como fuente Autodiagnósticos y resultado FURAG vigencia 2020) | Porcentaje | 30% | Acumulado | 30% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |  | 50% | 50% | 6422043.8691 | 31709 | Recursos Propios | 4676617
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 16 |  | Modernización y transformación institucional y gestión de conocimiento en el Municipio de Caldas | 2020051290070 | 6 | 4316 | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Realizar campaña del MIPG en la Entidad | Número | 2 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 33.33% | 33.33% | 4676617.3891 | 31709 | Recursos Propios | 4676617
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 3 | 433 | Atención oportuna e integral al ciudadano | 17 |  | Mejoramiento de la atención integral al ciudadano en el municipio de Caldas | 2020051290058 | 1 | 4331 | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Identificar los Trámites de la Alcaldía por las dependencias de cara al ciudadano | Porcentaje | 70% | Acumulado | 25% | 10% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 64.29% | 64.29% | 9496772.9091 | 31709 | Recursos Propios | 7308246
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 3 | 433 | Atención oportuna e integral al ciudadano | 17 |  | Mejoramiento de la atención integral al ciudadano en el municipio de Caldas | 2020051290058 | 1 | 4331 | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Caracterizar los Trámites | Porcentaje | 70% | Acumulado | 25% | 5% | 5% | 25% | 10% | 20% | 17% | 20% |  | 45.71% | 45.71% | 8620894.6 | 31709 | Recursos Propios | 6432367 | Se dede cumplir con la meta en el último trimestre
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 3 | 433 | Atención oportuna e integral al ciudadano | 17 |  | Mejoramiento de la atención integral al ciudadano en el municipio de Caldas | 2020051290058 | 1 | 4331 | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Actualizar los Trámites en Plataforma SUIT | Porcentaje | 100% | Acumulado | 25% | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | 40% | 30% |  | 70% | 70% | 9496772.9091 | 31709 | Recursos Propios | 7308246
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 3 | 433 | Atención oportuna e integral al ciudadano | 17 |  | Mejoramiento de la atención integral al ciudadano en el municipio de Caldas | 2020051290058 | 1 | 4331 | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Planeación | Implementar trámites en línea a través de la plataforma de la Entidad | Porcentaje | 60% | Acumulado | 25% | 5% | 2% | 5% | 2% | 30% | 5% | 20% |  | 15% | 15% | 8620894.6 | 31709 | Recursos Propios | 6432367 | Se dede cumplir con la meta en el último trimestre
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Fortalecimiento en la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno del ente territorial | 2021051290003 | 4 | 4314 | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Control Interno | Realizar Auditorias de Gestión internas | Número | 9 | Acumulado | 50% | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 66.67% | 66.67% | 44000000 | 31708 | Recursos Propios | 24009942
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Fortalecimiento en la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno del ente territorial | 2021051290003 | 4 | 4314 | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Control Interno | Relizar seguimientos de manera consolidadada los planes de mejoramiento suscritos | Número | 3 | Acumulado | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 43000000 | 31708 | Recursos Propios | 24009942
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Fortalecimiento en la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno del ente territorial | 2021051290003 | 4 | 4314 | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Control Interno | Actualizar el proceso de evaluación y mejora del proceso de control interno | Porcentaje | 100% | Acumulado | 10% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 25% |  | 25% | 25% | 43000000 | 31708 | Recursos Propios | 24009942
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 3 | 43 | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad | 1 | 431 | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública | 17 |  | Fortalecimiento en la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno del ente territorial | 2021051290003 | 4 | 4314 | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Control Interno | Actividades fomento cultura del autocontrol | Número | 5 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 2 |  | 57.69% | 57.69% | 50000000 | 31708 | Recursos Propios | 24009942
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 1 | 411 | Construcción participativa y democrática de sociedad | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4111 | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Capacitaciones a las organizaciones sociales y comunitarias en: Manejo de Herramientas tecnológicas y redes sociales; manejo de contabilidad de las tesorerías, Redacción de actas, Elaboración de proyectos comunitarios, actualización de estatutos, Organización cuadro de dignatarios, Manejo de los libros de las Juntas, estrategias efectivas de mecanismos de participación ciudadana, entre otros temas. | Número | 12 | Acumulado | 70% | 3 | 8 | 3 | 0.1 | 3 | 4 | 3 |  | 100.8% | 100% | 17000000 | 31603 | Recursos Propios | 14495894
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 1 | 411 | Construcción participativa y democrática de sociedad | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4111 | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas participantes de capacitaciones | Número | 300 | Acumulado | 10% | 100 | 151 | 70 | 0.25 | 70 | 36 | 60 |  | 62.42% | 62.42% | 13000000 | 31603 | Recursos Propios | 7804332
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 1 | 411 | Construcción participativa y democrática de sociedad | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4111 | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Día de la Acción Comunal | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 |  | 2% | 2% | 20000000 | 31603 | Recursos Propios | 5620895
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 1 | 411 | Construcción participativa y democrática de sociedad | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4111 | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Salidas pedagógicas. Integración y fortalecimiento en el trabajo comunal. | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5000000 | 31603 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 1 | 411 | Construcción participativa y democrática de sociedad | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4112 | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Encuentros con las organizaciones sociales y comunitarias del municipio | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 225% | 100% | 25000000 | 31603 | Recursos Propios | 20048195
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 1 | 411 | Construcción participativa y democrática de sociedad | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4112 | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Asesorías individuales y/o grupales con las organizaciones sociales y comunitarias | Número | 80 | Acumulado | 50% | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 112 | 20 |  | 186.2% | 100% | 30552272 | 31603 | Recursos Propios | 20048195
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 1 | 411 | Construcción participativa y democrática de sociedad | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 3 | 4113 | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 65% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Desarrollo de software para para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | Mes | 9 | Acumulado | 80% | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 33.33% | 33.33% | 9500000 | 31603 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 1 | 411 | Construcción participativa y democrática de sociedad | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 3 | 4113 | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 65% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Diseño de propuesta para suplir necesidades de software para las organizaciones | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 500000 | 31603 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 3 | 413 | Promoción y protección del derecho a la participación democrática | 16 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4131 | Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | Número | 8 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Logistica para fortalecer los procesos asociativos en las organizaciones sociales y comunitarias. | Número | 1 | Mantenimiento | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 15000000 | 31603 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 3 | 413 | Promoción y protección del derecho a la participación democrática | 16 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4131 | Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | Número | 8 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Logistica para fortalecer los procesos asociativos en las organizaciones sociales y comunitarias. | Número | 1 | Mantenimiento | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 21174024 | 51303 | SGP Libre Inversión | 1000000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 3 | 413 | Promoción y protección del derecho a la participación democrática | 16 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4131 | Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | Número | 8 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Acompañamiento técnico en acciones comunitarias, ambientales, entre otras. | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 10000000 | 31603 | Recursos Propios | 4276276
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 3 | 413 | Promoción y protección del derecho a la participación democrática | 16 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4131 | Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | Número | 8 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Apoyo en la consolidación de información sobre la historia de los comunales en el municipio de Caldas. | Número | 1 | Mantenimiento | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 40000000 | 31603 | Recursos Propios | 3500000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 3 | 413 | Promoción y protección del derecho a la participación democrática | 17 | 10 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4132 | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | Número | 13 | Acumulado | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de descentralizacion con los habitantes de los diferentes barrios y veredas | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 200% | 100% | 20000000 | 31603 | Recursos Propios | 7779153
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 3 | 413 | Promoción y protección del derecho a la participación democrática | 17 | 10 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4132 | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | Número | 13 | Acumulado | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de descentralizacion con los habitantes de los diferentes barrios y veredas | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 200% | 100% | 21174024 | 51303 | SGP | 1000000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 3 | 413 | Promoción y protección del derecho a la participación democrática | 17 | 10 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4132 | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | Número | 13 | Acumulado | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas Atendidas en jornadas de descentralizacion | Número | 500 | Acumulado | 50% | 125 | 223 | 125 | 127 | 125 | 691 | 125 |  | 208.2% | 100% | 10000000 | 31603 | Recursos Propios | 4276276
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 1 | 211 | Gobernanza del sector agropecuario | 5 | 4 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2111 | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Visitas a veredas para identificar productores (Caracterización) | Número | 240 | Acumulado | 60% | 48 | 48 | 72 | 75 | 72 | 61 | 48 |  | 76.67% | 76.67% | 18000000 | 30801 | Recursos Propios | 10000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 1 | 211 | Gobernanza del sector agropecuario | 5 | 4 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2111 | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Clasificar la atención por linea productiva | Número | 240 | Acumulado | 20% | 48 | 48 | 72 | 75 | 72 | 61 | 48 |  | 76.67% | 76.67% | 7350000 | 30801 | Recursos Propios | 7350000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 1 | 211 | Gobernanza del sector agropecuario | 5 | 4 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2111 | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Clasificar la atención por linea productiva | Número | 240 | Acumulado | 20% | 48 | 48 | 72 | 75 | 72 | 61 | 48 |  | 76.67% | 76.67% | 6290107 | 30801 | Recursos Propios | 6290107
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 1 | 211 | Gobernanza del sector agropecuario | 5 | 4 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2111 | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Planificación de proyectos por línea productiva | Número | 3 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0% | 0% | 4300000 | 30801 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 1 | 211 | Gobernanza del sector agropecuario | 5 | 4 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2111 | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Celebración del día de la familia campesina | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 20000000 | 30801 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 1 | 211 | Gobernanza del sector agropecuario | 1 | 14 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2112 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Documento diagnostico para la formulación y reglamentación de la politica publica | Número | 1 | Acumulado | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0% | 0% | 8900000 | 30801 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 1 | 211 | Gobernanza del sector agropecuario | 1 | 14 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2112 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Reuniones del CMDR | Número | 4 | Acumulado | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 11000000 | 30801 | Recursos Propios | 10586042
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 1 | 211 | Gobernanza del sector agropecuario | 1 | 14 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2112 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Decreto de actualización del CMDR | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 100000 | 30801 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 2 | 212 | Competitividad agropecuaria | 5 | 4 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2121 | Fortalecer las unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | Número | 150 | Acumulado | 50 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Visitas de acompañamiento para el fortalecimiento de unidades productivas existentes con enfoque empresarial | Número | 153 | Acumulado | 80% | 15 | 17 | 46 | 43 | 46 | 46 | 46 |  | 69.28% | 69.28% | $30.000.000 | 50803 | SGP Libre inversión | 9803082
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 2 | 212 | Competitividad agropecuaria | 5 | 4 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2121 | Fortalecer las unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | Número | 150 | Acumulado | 50 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Diseño de software para el analisis de información y comercialización de productores | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | $6.449.159 | 50803 | SGP Libre Inversión
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 2 | 212 | Competitividad agropecuaria | 8 | 9 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2122 | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Familias beneficiadas con renovacion de cafetales | Número | 25 | Mantenimiento | 20% | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 32254158 |  | Otros Recursos | 32254158
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 2 | 212 | Competitividad agropecuaria | 8 | 9 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2122 | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Familias beneficiadas con sostenibilidad de cafetales | Número | 100 | Mantenimiento | 20% | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |  | 100% | 100% | 32254158 |  | Otros Recursos | 32254158
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 2 | 212 | Competitividad agropecuaria | 8 | 9 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2122 | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Familias beneficiadas con kits de seguridad alimentaria | Número | 50 | Mantenimiento | 20% | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 100% | 100% | 32254158 |  | Otros Recursos | 32254158
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 2 | 212 | Competitividad agropecuaria | 8 | 9 | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2122 | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Familias beneficiadas con mejoramientos de infraestructura productiva-marquesinas | Número | 20 | Mantenimiento | 20% | 20 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 100% | 100% | 32254158 |  | Otros Recursos | 32254158
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 3 | 213 | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario | 12 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2131 | Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Caracterizar productores transformadores y/o unidades productivas del sector agropecuario en la participación de mercados campesinos | Número | 27 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 9 | 20 | 9 | 5 | 9 |  | 92.59% | 92.59% | 21500000 | 30801 | Recursos Propios | 9000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 3 | 213 | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario | 12 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2131 | Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Asesorias a pequeños productores transformadores y/o unidades productivas | Número | 80 | Acumulado | 35% | 0 | 0 | 9 | 20 | 25 | 23 | 9 |  | 100% | 100% | 28449159 | 50803 | SGP | 3834576
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 3 | 213 | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario | 12 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2131 | Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Asesorias Comerciales realizadas en mercados campesinos | Número | 150 | Acumulado | 35% | 10 | 6 | 25 | 12 | 50 | 70 | 20 |  | 83.81% | 83.81% | 20000000 | 30801 | Recursos Propios | 15000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 3 | 213 | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario | 4 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2132 | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas capacitadas en transferencia de tecnología en líneas productivas (paquete tecnológico) | Número | 150 | Acumulado | 100% | 30 | 44 | 45 | 127 | 45 | 89 | 30 |  | 173.3% | 100% | 8500000 | 30801 | Recursos Propios | 2500000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 12 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2141 | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Productores visitados en asesoria e implementación de BPA | Número | 60 | Acumulado | 40% | 12 | 27 | 18 | 22 | 18 | 13 | 12 |  | 103.3% | 100% | 16500000 | 30801 | Recursos Propios | 5000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 12 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2141 | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Productores visitados en asesoria e implementación de Acciones agroecologicas con enfoque biosostenible | Número | 60 | Acumulado | 40% | 12 | 12 | 18 | 25 | 18 | 8 | 12 |  | 75% | 75% | 25426655 | 30801 | Recursos Propios | 5000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 12 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 1 | 2141 | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Productores visitados en asesoria e implementación transformación agropecuaria (subproductos lineas productivas) | Número | 60 | Acumulado | 20% | 12 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 12 |  | 65% | 65% | 8851042 | 30801 | Recursos Propios | 5100000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 15 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2142 | Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Unidades productivas asistidas tecnicamente para desarrollar proyectos de musáceas | Número | 50 | Acumulado | 50% | 12 | 14 | 13 | 0 | 12 | 1 | 13 |  | 30% | 30% | 15750000 | 30801 | Recursos Propios | 5000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 15 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2142 | Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Unidades productivas asistidas tecnicamente para desarrollar proyectos de musáceas | Número | 50 | Acumulado | 50% | 12 | 14 | 13 | 0 | 12 | 1 | 13 |  | 30% | 30% | 15750000 | 30801 | Recursos Propios | 5000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 15 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2142 | Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Unidades productivas asistidas tecnicamente para desarrollar proyectos pecuarios | Número | 50 | Acumulado | 10% | 5 | 4 | 15 | 21 | 15 | 3 | 15 |  | 56% | 56% | 49164300 | 30801 | Recursos Propios | 9359893
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 15 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2142 | Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Unidades productivas asistidas tecnicamente para desarrollar proyectos horticolas (componente seguridad alimentaria convenio federación) | Número | 50 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 17 | 12 | 17 | 7 | 16 |  | 38% | 38% | 17750000 | 30801 | Recursos Propios | 13425356
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 15 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2142 | Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Visitas de asistencia tecnica a productores convenio huertas | Número | 301 | Acumulado | 10% | 68 | 80 | 102 | 86 | 102 | 61 | 29 |  | 75.42% | 75.42% | 9667823 | 30801 | Recursos Propios | 6000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 15 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2142 | Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Entrega de kit de semillas como acompañamiento a las lineas productivas de huertas | Número | 150 | Acumulado | 10% | 25 | 24 | 42 | 51 | 42 | 61 | 41 |  | 90.67% | 90.67% | 7750000 | 30801 | Recursos Propios | 7000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 1 | 21 | Sector agropecuario | 4 | 214 | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos | 15 |  | Fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios locales, del municipio de Caldas | 2020051290050 | 2 | 2142 | Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Asistencia técnica a huertas rurales por solicitud de beneficiarios nuevos o existentes por fuera de los convenios | Número | 60 | Acumulado | 10% | 15 | 13 | 15 | 23 | 15 | 48 | 15 |  | 140% | 100% | 7750000 | 30801 | Recursos Propios | 6300000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 1 | 3621 | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de esterilización con Area Metropolitana y Alcaldía | Número | 27 | Acumulado | 50% | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |  | 74.07% | 74.07% | 4759016 | 30801 | Recursos Propios | 4759016
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 1 | 3621 | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | cantidad de animales esterilizados | Número | 1207 | Acumulado | 50% | 107 | 86 | 100 | 103 | 500 | 350 | 500 |  | 44.66% | 44.66% | 12089808.5 | 30801 | Recursos Propios | 8000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 1 | 3621 | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | cantidad de animales esterilizados | Número | 1207 | Acumulado | 50% | 107 | 86 | 100 | 103 | 500 | 350 | 500 |  | 44.66% | 44.66% | 60000000 |  | Otros Recursos | 20000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Dotación para el correcto funcionamiento del albergue municipal | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 64000000 | 30801 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Suscripción de convenio para la atención en ayudas diagnosticas y etología | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 42000000 | 30801 | Recursos Propios | 40000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Suscripción de convenio para la atención en ayudas diagnosticas y etología | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 30000000 | 50803 | SGP | 7000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Suscripción de convenio para la atención en ayudas diagnosticas y etología | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 30000000 |  | Otros Recursos | 1000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Porcentaje de inversión para el correcto funcionamiento del albergue (medicamentos e insumos para el cuidado y protección de los animales del albergue, Compra de alimento concentrado para los animales del albergue. Personal encargado del cuidado y la limpieza del albergue) | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 1 |  | 100% | 100% | 71834251 | 30801 | Recursos Propios | 27000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Porcentaje de inversión para el correcto funcionamiento del albergue (medicamentos e insumos para el cuidado y protección de los animales del albergue, Compra de alimento concentrado para los animales del albergue. Personal encargado del cuidado y la limpieza del albergue) | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 1 |  | 100% | 100% | 20074007 | 50801 | SGP Libre inversión | 10721910
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Porcentaje de inversión para el correcto funcionamiento del albergue (medicamentos e insumos para el cuidado y protección de los animales del albergue, Compra de alimento concentrado para los animales del albergue. Personal encargado del cuidado y la limpieza del albergue) | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 1 |  | 100% | 100% | 30000000 | 50801 | SGP Libre inversión | 26095999
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Porcentaje de inversión para el correcto funcionamiento del albergue (medicamentos e insumos para el cuidado y protección de los animales del albergue, Compra de alimento concentrado para los animales del albergue. Personal encargado del cuidado y la limpieza del albergue) | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 1 |  | 100% | 100% | 19233147 | 50801 | SGP Libre inversión | 10058918
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Porcentaje de inversión para el correcto funcionamiento del albergue (medicamentos e insumos para el cuidado y protección de los animales del albergue, Compra de alimento concentrado para los animales del albergue. Personal encargado del cuidado y la limpieza del albergue) | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 1 |  | 100% | 100% | 22000000 | 50803 | SGP Libre inversión | 2000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Animales albergados y con posibilidad de adopción | Porcentaje | 20% | Mantenimiento | 20% | 20% | 34% | 20% | 80% | 20% | 42% | 20% |  | 100% | 100% | 16680657 | 30801 | Recursos Propios | 8000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Animales albergados y con posibilidad de adopción | Porcentaje | 20% | Mantenimiento | 20% | 20% | 34% | 20% | 80% | 20% | 42% | 20% |  | 100% | 100% | 39591755 | 30801 | Recursos Propios | 26087746
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Implementación de linea de atención de protección animal | Número | 1 | Mantenimiento | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 1000000 | 30801 | Recursos Propios | 1000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Eventos de adopciòn | Número | 6 | Acumulado | 20% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 83.33% | 83.33% | 7000000 | 30801 | Recursos Propios | 4000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de animales adoptados | Número | 86 | Acumulado | 10% | 33 | 31 | 17 | 14 | 17 | 38 | 17 |  | 98.81% | 98.81% | 1500000 | 30801 | Recursos Propios | 1000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Caminatas caninas | Número | 2 | Acumulado | 5% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |  | 400% | 100% | 400000 | 30801 | Recursos Propios | 400000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Festival de la mascota | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 7000000 | 30801 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Facebook live | Número | 4 | Acumulado | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 200000 | 30801 | Recursos Propios | 200000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Capacitaciones con la policia ambiental | Número | 1 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 200% | 100% | 100000 | 30801 | Recursos Propios | 100000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Charlas educativas en las Instituciones Educativas | Número | 7 | Acumulado | 10% | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 157.1% | 100% | 200000 | 30801 | Recursos Propios | 200000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Actividades de divulgación de Tips para mascotas | Número | 4 | Acumulado | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 100000 | 30801 | Recursos Propios | 50000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de bienestar animal | Número | 12 | Acumulado | 20% | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 |  | 150% | 100% | 7000000 | 30801 | Recursos Propios | 7000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de bienestar animal | Número | 12 | Acumulado | 20% | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 |  | 150% | 100% | 8000000 | 50803 | SGP | 1000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Número | 131 | Acumulado | 37 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de animales atendidos en las jornadas de bienestar animal | Número | 600 | Acumulado | 10% | 350 | 350 | 83 | 320 | 83 | 300 | 84 |  | 161.7% | 100% | 30000000 |  | Otros Recursos | 30000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 4 | 3624 | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | Número | 1 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Numero de familias multiespecie caracterizadas | Número | 8000 | Acumulado | 45% | 220 | 215 | 2593 | 2762 | 2593 | 1600 | 2594 |  | 57.21% | 57.21% | 1000000 | 30801 | Recursos Propios | 500000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 4 | 3624 | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | Número | 1 | Mantenimiento | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Contratación de desarrollo de software para la sistematización del censo animal | Número | 1 | Acumulado | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 4000000 | 30801 | Recursos Propios | 100000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 5 | 3625 | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas. | Número | 1000 | Acumulado | 300 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Microchips para caninos y felinos | Número | 300 | Acumulado | 100% | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 |  | 80% | 80% | 8000000 | 50803 | SGP | 5355000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 2 | 362 | Bienestar y protección animal | 3 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 5 | 3625 | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas. | Número | 1000 | Acumulado | 300 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Microchips para caninos y felinos | Número | 300 | Acumulado | 100% | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 |  | 80% | 80% | 1624176.75 | 30801 | Recursos Propios | 1000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 1 | 3631 | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Realización de campañas de protección y conservación de la fauna y flora | Número | 2 | Acumulado | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 150% | 100% | 1000000 | 30801 | Recursos Propios | 1000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 1 | 3631 | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Instalación de Vallas de protección de fauna silvestre | Número | 3 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 33.33% | 33.33% | 5000000 | 30801 | Recursos Propios | 1000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3632 | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Reuniones con las organizaciones y grupos organizados | Número | 4 | Acumulado | 90% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 5000000 | 30801 | Recursos Propios | 1000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 2 | 3632 | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Evento de articulación Administación-grupos | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2000000 | 30801 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 4 | 3634 | Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | Número | 2 | Mantenimiento | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de bienestar animal para equinos de alquiler | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 6000000 | 50801 | SGP Libre inversión | 910955
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 4 | 3634 | Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | Número | 2 | Mantenimiento | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de equinos atendidos con asistencia tecnica veterinaria | Número | 110 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 36 | 100 | 37 | 100 | 37 |  | 181.8% | 100% | 4000000 | 50801 | SGP Libre Inversión | 3800000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 4 | 3634 | Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | Número | 2 | Mantenimiento | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Capacitaciones y orientación a los beneficiarios del programa de equinos de alquiler | Número | 3 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 33.33% | 33.33% | 1723076 | 50801 | SGP Libre Inversión | 910955
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 6 | 16 | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio | 1 | 161 | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad | 10 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 1611 | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | caracterizacion de grupos etnicos del municipio para identificar las necesidades de atencion | Porcentaje | 100% | Acumulado | 50% | 10% | 10% | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% |  | 80% | 80% | 8000000 | 31603 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 6 | 16 | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio | 1 | 161 | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad | 10 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 1611 | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Reuniones de mesa de trabajo | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |  | 325% | 100% | 2000000 | 31603 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 6 | 16 | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio | 1 | 161 | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad | 10 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 1612 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Gestiones realizadas de atención diferencial de grupos étnicos | Porcentaje | 100% | Acumulado | 40% | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 3 | 30% |  | 330% | 100% | 5000000 | 31603 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 6 | 16 | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio | 1 | 161 | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad | 10 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 1612 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Participación en actividades de emprendimiento y empleo | Número | 3 | Acumulado | 60% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 133.3% | 100% | 5000000 | 31603 | Recursos Propios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 6 | 16 | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio | 1 | 161 | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad | 10 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 1612 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Participación en actividades de emprendimiento y empleo | Número | 3 | Acumulado | 60% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 133.3% | 100% | 5000000 | 51303 | SGP | 500000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4121 | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Realización del mapeo y la caracterización de la labor cultural, social, educativa y de convivencia, de paz y reconciliación de las entidades basadas en la fe y sus organizaciones, en todo el Municipio. | Número | 1 | Acumulado | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 5000000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4121 | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Fomentar espacios para la socialización, foros, talleres, capacitaciones de la política pública de Libertad de creencias y de cultos. | Número | 4 | Acumulado | 40% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 200% | 100% | 2000000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 |  | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 1 | 4121 | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Presentación y aprobación ante el Concejo Municipal del proyecto de acuerdo y reglamentación | Porcentaje | 100% | Acumulado | 20% | 20% | 20% | 30% | 0% | 30% | 0% | 20% |  | 20% | 20% | 586998 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4122 | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Campañas para promocionar en la sociedad civil, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación, la no discriminación, la tolerancia y la no estigmatización por motivos de creencias religiosas | Número | 3 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 166.7% | 100% | 3000000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4122 | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas participando de las actividades programadas | Número | 200 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 66 | 422 | 67 | 1096 | 67 |  | 759% | 100% | 4000000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4122 | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas participando de las actividades programadas | Número | 200 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 66 | 422 | 67 | 1096 | 67 |  | 759% | 100% | 8490480 | 51303 | SGP | 3293314
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 2 | 4122 | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Campañas comunicacionales para visibilizar el aporte social al bien común de las diferentes comunidades religiosas y cultos | Número | 3 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 166.7% | 100% | 1000000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 3 | 4123 | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Conformación y operatividad del comité tecnico intersectorial | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 500000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 3 | 4123 | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Eventos programados para las diferentes expresiones de las entidades basadas en la fe y sus organizaciones, en todo el Municipio. | Número | 3 | Acumulado | 20% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 233.3% | 100% | 2000000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 3 | 4123 | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Conmemoración nacional del día Nacional de la Libertad de creencias y de cultos | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 200% | 100% | 1000000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 3 | 4123 | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Diseño de un protocolo y ruta de atención de acompañamiento al Sector Interreligioso ante amenazas y vulneraciones por motivo de sus creencias | Número | 1 | Mantenimiento | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 200000 | 31603 | Recursos Propios
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 1 | 41 | Participación y construcción ciudadana | 2 | 412 | Derecho de libertad religiosa y de cultos | 17 | 1 | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio de Caldas | 2020051290052 | 3 | 4123 | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Capacitaciones y asesorías a las entidades y organizaciones basadas en la fe, en sus proyectos sociales, educativos, de paz y de interés de estas. | Número | 4 | Acumulado | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 100% | 100% | 300000 | 31603 | Recursos Propios
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 1 | 2411 | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | Número | 150 | Acumulado | 50 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Familias acompañadas en las huertas de autoconsumo urbanas y rurales | Número | 50 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 26 | 17 |  | 84% | 84% | 500000 | 30101 | recursos Propios | 500000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 1 | 2411 | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | Número | 150 | Acumulado | 50 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Familias acompañadas en las huertas de autoconsumo urbanas y rurales | Número | 50 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 26 | 17 |  | 84% | 84% | 38235610 | 50101 | SGP Libre inversión | 16474171
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 2 | 2412 | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | Número | 57 | Acumulado | 19 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Capacitaciones en alimentación y nutrición con los diferentes grupos de edad, unidades productivas, madres comunitarias, clubes deportivos. | Número | 48 | Acumulado | 30% | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 41 | 3 |  | 97.92% | 97.92% | 603713 | 30101 | Recursos Propios | 603713
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 2 | 2412 | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | Número | 57 | Acumulado | 19 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Semana de la seguridad alimentaria y nutricional | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 30101 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 2 | 2412 | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | Número | 57 | Acumulado | 19 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Semana de la lactancia materna | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 0 | 30101 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 2 | 2412 | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | Número | 57 | Acumulado | 19 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | personas participando de las diferentes campañas | Número | 500 | Acumulado | 30% | 35 | 3088 | 0 | 0 | 465 | 472 | 0 |  | 712% | 100% | 603713 | 30101 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 3 | 2413 | Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Documento diagnostico para la formulación y reglamentación de la politica publica | Porcentaje | 25% | Mantenimiento | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 1500000 | 30101 | Recursos Propios | 1500000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 3 | 2413 | Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Mesa de seguridad alimentaria | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 1500000 | 30101 | Recursos Propios | 1500000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 525000047 | 60101 | COF DEP | 180793920
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 16745857 | 50120 | SGP ALIMENTACION ESCOLAR
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 6180000 | 30101 | Recursos Propios | 6180000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 27004000 | 30101 | Recursos Propios | 21578190
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 468321600 | 30101 | Recursos Propios | 47570754
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 129564675 | 50102 | SGP ALIMENTACION ESCOLAR | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 5829800 | 50101 | SGP Libre inversión | 5101075
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 5829800 | 50101 | SGP Libre inversión | 5101075
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 29057255 | 50101 | SGP Libre inversión | 26474171
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 3103145 | 50101 | SGP Libre inversión | 3103145
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 6180000 | 50101 | SGP Libre inversión | 6171500
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 4 | 2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Número | 2269 | Mantenimiento | 2269 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes titulares del derecho atenidos con el restaurante escolar | Número | 2269 | Mantenimiento | 100% | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |  | 100% | 100% | 6180000 | 31301 | Recursos Propios | 6180000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 6 | 2416 | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | Número | 367 | Mantenimiento | 367 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes beneficiados con los restaurantes comunitarios | Número | 367 | Mantenimiento | 100% | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |  | 100% | 100% | 8530705 | 30101 | Recursos Propios | 8530705
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 6 | 2416 | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | Número | 367 | Mantenimiento | 367 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes beneficiados con los restaurantes comunitarios | Número | 367 | Mantenimiento | 100% | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |  | 100% | 100% | 29091888 | 30101 | Recursos Propios | 29091888
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 6 | 2416 | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | Número | 367 | Mantenimiento | 367 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes beneficiados con los restaurantes comunitarios | Número | 367 | Mantenimiento | 100% | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |  | 100% | 100% | 30559324 | 50101 | SGP Libre inversión | 24243011
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 6 | 2416 | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | Número | 367 | Mantenimiento | 367 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes beneficiados con los restaurantes comunitarios | Número | 367 | Mantenimiento | 100% | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |  | 100% | 100% | 40000000 | 50101 | SGP Libre inversión | 36474171
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 6 | 2416 | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | Número | 367 | Mantenimiento | 367 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Niños, niñas y adolescentes beneficiados con los restaurantes comunitarios | Número | 367 | Mantenimiento | 100% | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |  | 100% | 100% | 11690081 | 31406 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 7 | 2417 | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Suscripción de convenio con ICBF para el suministro de AAVN Bienestarina para la población en riesgo de malnutrición | Número | 1 | Mantenimiento | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 10000000 |  | Otros Recursos | 3000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 7 | 2417 | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Numero de personas beneficiadas con AAVN | Número | 891 | Acumulado | 80% | 436 | 436 | 891 | 891 | 891 | 413 | 891 |  | 55.97% | 55.97% | 10000000 |  | Otros Recursos | 3000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 8 | 2418 | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | Número | 19 | Acumulado | 5 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Realizar jornada de tamizaje nutricional y encuestas de consumo y SAN, para los diferentes grupos de edad | Número | 5 | Acumulado | 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 180% | 100% | 1197365.6 | 30101 | Recursos Propios | 1197365.6
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 8 | 2418 | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | Número | 19 | Acumulado | 5 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas con tamizaje nutricional realizado | Número | 1500 | Acumulado | 50% | 300 | 318 | 400 | 400 | 400 | 459 | 400 |  | 78.47% | 78.47% | 28142422 | 50101 | SGP Libre inversión | 7570502
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 8 | 2418 | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | Número | 19 | Acumulado | 5 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas con tamizaje nutricional realizado | Número | 1500 | Acumulado | 50% | 300 | 318 | 400 | 400 | 400 | 459 | 400 |  | 78.47% | 78.47% | 11857578 | 50101 | SGP Libre inversión | 10540069
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 9 | 2419 | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | Número | 1344 | Acumulado | 384 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Paquetes alimentarios entregado a madres FAMI y comunitarias | Número | 384 | Acumulado | 100% | 96 | 96 | 96 | 92 | 96 | 96 | 96 |  | 73.96% | 73.96% | 52500000 | 50101 | SGP Libre inversión | 24480500
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 9 | 2419 | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | Número | 1344 | Acumulado | 384 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Paquetes alimentarios entregado a madres FAMI y comunitarias | Número | 384 | Acumulado | 100% | 96 | 96 | 96 | 92 | 96 | 96 | 96 |  | 73.96% | 73.96% | 42500000 | 50101 | SGP Libre inversión | 20000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 10 | 24110 | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Restaurantes escolares y comunitarios mejorados con dotación | Número | 20 | Acumulado | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0% | 0% | 80000000 | 50101 | SGP Libre Inversión | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 4 | 24 | Seguridad alimentaria | 1 | 241 | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional | 1 | 14 | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Caldas | 2020051290044 | 10 | 24110 | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Desarrollo de software para la sistematización de la información de los programas de seguridad alimentaria y nutricional | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 40000000 | 50101 | SGP Libre Inversión | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 1 | 2611 | Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Adopción, socialización e implementación del plan estrategico de desarrollo turistico | Número | 1 | Mantenimiento | 50% | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 20422703 | 31301 | Recursos Propios | 5000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 1 | 2611 | Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Implementacion de las señaletas turisticas | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 |  | 1000% | 100% | 20000000 | 31301 | Recursos Propios | 11376457
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 1 | 2611 | Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Murales de promocion turistica realizados | Número | 2 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 1 |  | 80% | 80% | 35486666 | 31301 | Recursos Propios | 4380000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 1 | 2611 | Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Valla codigo de conducta y politica de sostenibilidad (Vereda la Clara, Vereda la Valeria y Alto de la Cruz) | Número | 4 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 5000000 | 31301 | Recursos Propios
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 1 | 2611 | Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Valla codigo de conducta y politica de sostenibilidad (Vereda la Clara, Vereda la Valeria y Alto de la Cruz) | Número | 4 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 5000000 |  | Otros Recursos
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 2 | 2612 | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | Número | 14 | Acumulado | 5 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Celebración del dìa internacional del turismo | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 20000000 | 31301 | Recursos Propios
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 2 | 2612 | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | Número | 14 | Acumulado | 5 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Reuniones Consejo municipal de turismo | Número | 4 | Mantenimiento | 70% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 7500000 | 31301 | Recursos Propios | 5161273
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 1 | 14 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 3 | 2613 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Talleres rurales de construcción del diagnóstico y actualización de la política pública de turismo | Número | 3 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1500000 | 31301 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 1 | 14 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 3 | 2613 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Talleres urbanos de construcción del diagnóstico y actualización de la política pública de turismo | Número | 2 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1500000 | 31301 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 1 | 261 | Planificación turística territorial | 1 | 14 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 3 | 2613 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Presentación del proyecto de acuerdo al Concejo municipal, con la respectiva reglamentación | Número | 1 | Acumulado | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 1000000 | 31301 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 1 | 2621 | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales. | Número | 13 | Acumulado | 13 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Levantamiento y caracterización del inventario turístico | Número | 1 | Acumulado | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 200% | 100% | 1000000 | 31301 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 1 | 2621 | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales. | Número | 13 | Acumulado | 13 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Fortalecimiento e implementación de las rutas turisticas | Número | 13 | Acumulado | 30% | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |  | 76.92% | 76.92% | 9000000 | 31301 | Recursos Propios | 5161273
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 2 | 2622 | Instalación de puntos de información turística. | Número | 2 | mantenimiento | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Adecuación e instalación de puntos de información turística (parque principal y 1 movil) | Número | 2 | Acumulado | 60% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 50% | 50% | 10000000 | 31301 | Recursos Propios
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 2 | 2622 | Instalación de puntos de información turística. | Número | 2 | mantenimiento | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Implementación del SITUR (Sistema de indicadores turísticos) | Número | 1 | Mantenimiento | 40% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 |  | 100% | 100% | 13831760 | 31301 | Recursos Propios
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 3 | 2623 | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | Número | 6 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Rueda de negocios turística | Número | 2 | Acumulado | 30% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 250% | 100% | 14772234 | 31301 | Recursos Propios | 5161272.75
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 3 | 2623 | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | Número | 6 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Realización de alianzas públicas-privadas para el desarrollo turístico | Número | 2 | Acumulado | 50% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 150% | 100% | 30000000 | 31301 | Recursos Propios | 5161273
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 3 | 2623 | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | Número | 6 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Talleres de formalización turistica en RNT | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5000000 | 31301 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 3 | 2623 | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | Número | 6 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Talleres de formulación e implementación de las normas técnicas sectoriales NTS 002 y 003 | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5000000 | 31301 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 4 | 2624 | Estrategias de fortalecimiento de las TICs en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | Número | 6 | Acumulado | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Desarrollo APP Caldas destino turistico inteligente | Número | 1 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |  | 50% | 50% | 11272234 | 31301 | Recursos Propios | 1000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 6 | 26 | Apoyo y promoción al turismo | 2 | 262 | Caldas destino turístico competitivo y sostenible | 17 | 8 | Implementación y ejecución del plan turístico territorial de Caldas | 2020051290055 | 4 | 2624 | Estrategias de fortalecimiento de las TICs en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | Número | 6 | Acumulado | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Desarrollo del portal web o enlace para la promociòn del destino | Número | 1 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 10000000 | 31301 | Recursos Propios | 1500000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 1 | 2321 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Número | 100 | Acumulado | 30 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Realización de alianzas con empresas | Número | 28 | Acumulado | 40% | 4 | 18 | 8 | 18 | 8 | 30 | 8 |  | 235.7% | 100% | 14996680 | 31301 | Recursos Propios | 14158794
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 1 | 2321 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Número | 100 | Acumulado | 30 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de personas participando de procesos de empleabilidad | Número | 800 | Acumulado | 30% | 200 | 416 | 200 | 204 | 200 | 1136 | 200 |  | 219.5% | 100% | 15460606 | 51301 | SGP | 15460606
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 1 | 2321 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Número | 100 | Acumulado | 30 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de personas participando de procesos de empleabilidad | Número | 800 | Acumulado | 30% | 200 | 416 | 200 | 204 | 200 | 1136 | 200 |  | 219.5% | 100% | 10003320 | 31301 | Recursos Propios | 10003320
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 1 | 2321 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Número | 100 | Acumulado | 30 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de personas participando de procesos de empleabilidad | Número | 800 | Acumulado | 30% | 200 | 416 | 200 | 204 | 200 | 1136 | 200 |  | 219.5% | 100% | 12000000 | 31301 | Recursos Propios | 10737690
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 1 | 2321 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Número | 100 | Acumulado | 30 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de personas participando de procesos de empleabilidad | Número | 800 | Acumulado | 30% | 200 | 416 | 200 | 204 | 200 | 1136 | 200 |  | 219.5% | 100% | 150000000 |  | Otros Recursos | 40000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 1 | 2321 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Número | 100 | Acumulado | 30 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Seguimiento de permanencia laboral | Número | 28 | Mantenimiento | 20% | 0 | 0 | 28 | 25 | 28 | 21 | 28 |  | 100% | 100% | 1000000 | 31301 | Recursos Propios | 1000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 1 | 2321 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Número | 100 | Acumulado | 30 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Reuniones empresariales | Número | 2 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 1752000 | 31301 | Recursos Propios | 1000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 2 | 2322 | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Capacitaciones en formacion laboral | Número | 50 | Acumulado | 50% | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 1 | 15 |  | 32% | 32% | 5928789 | 51301 | SGP | 1844511.5
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 2 | 2322 | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Capacitaciones en formacion laboral | Número | 50 | Acumulado | 50% | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 1 | 15 |  | 32% | 32% | 2350850 | 31301 | Recursos Propios | 2350850
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 2 | 2322 | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de personas participando de las capacitaciones | Número | 350 | Acumulado | 50% | 50 | 54 | 100 | 110 | 100 | 68 | 100 |  | 66.29% | 66.29% | 5928789 | 51301 | SGP | 3000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 2 | 2322 | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Cantidad de personas participando de las capacitaciones | Número | 350 | Acumulado | 50% | 50 | 54 | 100 | 110 | 100 | 68 | 100 |  | 66.29% | 66.29% | 2350850 | 31301 | Recursos Propios | 2350850
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 3 | 2323 | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | Número | 2 | Mantenimiento | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Orientaciones individuales laborales | Número | 500 | Acumulado | 60% | 75 | 130 | 125 | 122 | 150 | 101 | 150 |  | 70.6% | 70.6% | 4701700 | 31301 | Recursos Propios | 4701700
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 3 | 2323 | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | Número | 2 | Mantenimiento | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | orientaciones grupales laborales | Número | 70 | Acumulado | 40% | 7 | 7 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 |  | 55.71% | 55.71% | 13000000 | 31301 | Recursos Propios | 12991630
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 3 | 2323 | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | Número | 2 | Mantenimiento | 2 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | orientaciones grupales laborales | Número | 70 | Acumulado | 40% | 7 | 7 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 |  | 55.71% | 55.71% | 17127665 | 51301 | SGP | 3000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 4 | 2324 | Eventos de empleo realizados. | Número | 13 | Acumulado | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de empleabilidad | Número | 4 | Acumulado | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 100% | 100% | 2000000 | 31301 | Recursos Propios | 2000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 4 | 2324 | Eventos de empleo realizados. | Número | 13 | Acumulado | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de empleabilidad | Número | 4 | Acumulado | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 100% | 100% | 5402698 | 31602 | Recursos Propios | 5402698
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 2 | 232 | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo | 10 | 8 | Diseño de un Modelo de empleabilidad para el municipio de Caldas | 2020051290049 | 4 | 2324 | Eventos de empleo realizados. | Número | 13 | Acumulado | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jornadas de empleabilidad | Número | 4 | Acumulado | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 100% | 100% | 50000000 |  | Otros Recursos | 20000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de caldas | 2020051290034 | 1 | 2211 | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Diagnostico municipal de emprendimiento y formulacion del modelo | Número | 1 | Mantenimiento | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 12553126 | 51301 | SGP Libre inversión | 9046038
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de caldas | 2020051290034 | 1 | 2211 | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Diagnostico municipal de emprendimiento y formulacion del modelo | Número | 1 | Mantenimiento | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de caldas | 2020051290034 | 1 | 2211 | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Presentacion del modelo a la ciudadanìa | Número | 4 | Acumulado | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Oferta permanente de cursos de formacion para el empleo y empredimiento | Número | 10 | Acumulado | 30% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 90% | 90% | 1000000 | 51301 | SGP Libre inversión | 1000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Oferta permanente de cursos de formacion para el empleo y empredimiento | Número | 10 | Acumulado | 30% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 90% | 90% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas que participan de cursos | Número | 350 | Acumulado | 20% | 50 | 52 | 100 | 117 | 100 | 100 | 100 |  | 76.86% | 76.86% | 2000000 | 51301 | SGP Libre inversión | 1000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Personas que participan de cursos | Número | 350 | Acumulado | 20% | 50 | 52 | 100 | 117 | 100 | 100 | 100 |  | 76.86% | 76.86% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Difusion de cursos | Número | 1 | Mantenimiento | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 5000000 | 31301 | Recursos Propios | 2407536
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Difusion de cursos | Número | 1 | Mantenimiento | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Concertación interinstitucional | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 4000000 | 51301 | SGP | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Asesorias individuales y grupales a emprendedores | Número | 140 | Acumulado | 30% | 30 | 32 | 40 | 44 | 40 | 40 | 30 |  | 82.86% | 82.86% | 11000000 | 51301 | SGP | 10046038
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 11 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Número | 4 | Mantenimiento | 4 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Asesorias individuales y grupales a emprendedores | Número | 140 | Acumulado | 30% | 30 | 32 | 40 | 44 | 40 | 40 | 30 |  | 82.86% | 82.86% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 8 | 10 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 3 | 2213 | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Convenio interinstitucional para la implementacion de incubadoras | Número | 1 | Mantenimiento | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 2000000 | 51301 | SGP Libre Inversion | 1000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 8 | 10 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 3 | 2213 | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Convenio interinstitucional para la implementacion de incubadoras | Número | 1 | Mantenimiento | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 8 | 10 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 4 | 2214 | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Recoleccion de información para la construcción de los indicadores de desarrollo economico municipal | Número | 1 | Mantenimiento | 60% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 10000000 | 51302 | SGP Libre Inversion | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 8 | 10 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 4 | 2214 | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Recoleccion de información para la construcción de los indicadores de desarrollo economico municipal | Número | 1 | Mantenimiento | 60% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 8 | 10 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 4 | 2214 | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Plataforma tecnològica para la producciòn, comercializaciòn y promociòn | Número | 1 | Mantenimiento | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 40000000 | 51302 | SGP Libre Inversión | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 5 | 2215 | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | Número | 20 | Acumulado | 6 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Acuerdos de consumo con el Comercio y la Empresa Privada | Número | 7 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 71.43% | 71.43% | 1839528 | 51301 | SGP Libre Inversion | 1000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 5 | 2215 | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | Número | 20 | Acumulado | 6 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Acuerdos de consumo con el Comercio y la Empresa Privada | Número | 7 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 71.43% | 71.43% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 6 | 2216 | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Estrategias comunicativas (magazin, programa radial,piezas graficas, videos) | Número | 1 | Mantenimiento | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 10000000 | 51301 | SGP Libre Inversion | 5000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 2 | 22 | Emprendimiento e innovación | 1 | 221 | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 6 | 2216 | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Estrategias comunicativas (magazin, programa radial,piezas graficas, videos) | Número | 1 | Mantenimiento | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 1 | 2311 | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | Número | 55 | Acumulado | 16 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Ferias de mercados campesinos | Número | 10 | Acumulado | 40% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |  | 55.56% | 55.56% | 28632917 | 51301 | SGP Libre inversión | 11046038
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 1 | 2311 | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | Número | 55 | Acumulado | 16 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Ferias de mercados campesinos | Número | 10 | Acumulado | 40% | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 50% | 50% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 1 | 2311 | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | Número | 55 | Acumulado | 16 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Ferias de emprendedores | Número | 4 | Acumulado | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 31367083 | 51302 | SGP Libre inversión | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 1 | 2311 | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | Número | 55 | Acumulado | 16 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Ferias de emprendedores | Número | 4 | Acumulado | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 1 | 2311 | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | Número | 55 | Acumulado | 16 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Ferias Compre en Caldas-sector comercio | Número | 1 | Acumulado | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 11367083 | 51301 | SGP | 5000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 1 | 2311 | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | Número | 55 | Acumulado | 16 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Ruedas de negocios | Número | 2 | Acumulado | 15% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 50% | 5000000 | 51301 | SGP | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 12 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2312 | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Capacitacion emprendedores turisticos y agricolas | Número | 4 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 100% | 100% | 3000000 | 51301 | SGP | 3000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 12 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2312 | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Emprendedores turisticos y agricolas asesorados | Número | 10 | Acumulado | 50% | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 70% | 70% | 5000000 | 51301 | SGP | 5000000
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 12 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 2 | 2312 | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Emprendedores turisticos y agricolas asesorados | Número | 10 | Acumulado | 50% | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 70% | 70% | 1245275.0769 | 31301 | Recursos Propios | 1148420
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 4 | 2314 | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Alianzas para capacitacion y acompañamiento al sector comercio | Número | 1 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 5000000 | 51301 | SGP | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 |  | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 4 | 2314 | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Comerciantes con sello de emprendimiento sostenible | Número | 20 | Acumulado | 70% | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 |  | 70% | 70% | 2000000 | 51301 | SGP | 1983955
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 5 | 2315 | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | Número | 10 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Intercambios solidarios con municipios Aburrà Sur | Número | 1 | Acumulado | 33.33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 9000000 | 51301 | SGP | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 5 | 2315 | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | Número | 10 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Encuentro metropolitano de experiencias de emprendimiento sostenible | Número | 1 | Acumulado | 33.33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 3000000 | 51301 | SGP | 0
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas | 10 | 8 | Implementación de un modelo de emprendimiento y comercio sostenible en el municipio de Caldas | 2020051290034 | 5 | 2315 | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | Número | 10 | Acumulado | 3 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Alianzas interinstitucionales | Número | 1 | Acumulado | 33.33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 7516992 | 51301 | SGP | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 16 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 1 | 1311 | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Realizar la Identificación y caracterización de los grupos juveniles de Caldas (llamadas, visitas, encuestas) | Número | 1 | Mantenimiento | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 5000000 | 31604 | Recursos Propios | 1191657
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 16 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 1 | 1311 | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Realizar proceso de actualización del plan estrategico juvenil | Número | 1 | Mantenimiento | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 5000000 | 31604 | Recursos Propios | 1191657
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 16 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 1 | 1311 | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Realizar Encuentros Juveniles presentación de la Polìtica Pública y Plan de Desarrollo Juvenil | Número | 4 | Acumulado | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 5000000 | 31604 | Recursos Propios | 1191657
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 16 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 1 | 1311 | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jovenes participando de las diferentes actividades del plan estrategico de desarrollo juvenil | Número | 4000 | Acumulado | 35% | 100 | 150 | 1300 | 9377 | 1300 | 1500 | 1300 |  | 275.7% | 100% | 5000000 | 31604 | Recursos Propios | 4191657
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 2 | 1312 | Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Difusiòn, sensiblizaciòn, capacitaciòn y acompañamiento CMJ | Número | 6 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |  | 200% | 100% | 1000000 | 31604 | Recursos Propios | 1191657
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 2 | 1312 | Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Elecciones CMJ | Número | 1 | Acumulado | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 5000000 | 31604 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 2 | 1312 | Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Elecciones CMJ | Número | 1 | Acumulado | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 20000000 |  | Otros Recursos | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 2 | 1312 | Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Reuniones y sesiones CMJ | Número | 1 | Acumulado | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 4000000 | 31604 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 4 | 5 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 4 | 1314 | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | Número | 50 | Acumulado | 14 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Reconocimiento a talentos juveniles | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2000000 | 31604 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 4 | 5 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 4 | 1314 | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | Número | 50 | Acumulado | 14 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jovenes innovadores y emprendedores | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 10000000 | 31604 | Recursos Propios | 1191657
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 4 | 5 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 4 | 1314 | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | Número | 50 | Acumulado | 14 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Prueba de titanes-Alto de San Miguel | Número | 1 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 5000000 | 31604 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 4 | 5 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 4 | 1314 | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | Número | 50 | Acumulado | 14 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Viernes juvenil | Número | 10 | Acumulado | 30% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 90% | 90% | 13000000 | 31604 | Recursos Propios | 1191657
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 4 | 5 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 4 | 1314 | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | Número | 50 | Acumulado | 14 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Semana de la juventud | Número | 1 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 20000000 | 31604 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 5 | 1315 | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Consecusión del espacio fisico para los jòvenes | Número | 1 | Mantenimiento | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 34687126 | 31604 | Recursos Propios | 1191657
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 5 | 1315 | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jovenes asesorados en diferentes temas | Número | 30 | Acumulado | 30% | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 70% | 70% | 10000000 | 31604 | Recursos Propios | 5903738
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 5 | 1315 | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Talleres en diferentes temas | Número | 20 | Acumulado | 40% | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 75% | 75% | 49959879 | 31604 | Recursos Propios | 1191656
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 5 | 1315 | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Campamento juvenil | Número | 3 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 33.33% | 33.33% | 40000000 | 31604 | Recursos Propios | 1191656
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 6 | 1316 | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Plan de Acción del Programa Jovenes en Accion | Número | 1 | Mantenimiento | 70% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 10000000 | 31604 | Recursos Propios | 1191656
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Juventud | 1 | 131 | Caldas Joven | 10 | 9 | Fortalecimiento en la intervención integral, participativa e incluyente de la juventud del municipio Caldas | 2020051290051 | 6 | 1316 | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Jovenes beneficiados del Programa Jovenes en Acción | Número | 60 | Mantenimiento | 30% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 100% | 100% | 50000000 |  | Otros Recursos | 35000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 2 | 122 | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes | 10 | 5 | Prevención y fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias de municipio de Caldas | 2020051290042 | 2 | 1222 | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Atención y Orientación a los usuarios que llegan a la comisaria de familia | Número | 1600 | Acumulado | 100% | 357 | 357 | 400 | 400 | 440 | 440 | 403 |  | 74.81% | 74.81% | 50117186 | 31401 | Recursos Propios | 26000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 2 | 122 | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes | 10 | 5 | Prevención y fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias de municipio de Caldas | 2020051290042 | 3 | 1223 | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Operativos para la prevención de la mendicidad y trabajop infantil | Número | 24 | Acumulado | 100% | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |  | 75% | 75% | 50117186 | 31401 | Recursos Propios | 26000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 2 | 122 | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes | 10 | 3 | Prevención y fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias de municipio de Caldas | 2020051290042 | 4 | 1224 | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Elaboración y socialización de la ruta de atención | Número | 8 | Acumulado | 100% | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 75% | 75% | 63000000 | 31813 | Recursos Propios | 38668415
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 3 | 123 | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas | 10 | 5 | Prevención y fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias de municipio de Caldas | 2020051290042 | 1 | 1231 | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019 | Porcentaje | 1 | No Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Elaboración e incorporación del Plan de acción a la política publica | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 75% | 16705730 | 31401 | Recursos Propios | 14395362
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 3 | 123 | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas | 10 | 5 | Prevención y fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias de municipio de Caldas | 2020051290042 | 2 | 1232 | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Realizar sesiones y capacitaciones de la mesa de Infancia y adolescencia | Número | 4 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 16705729 | 31401 | Recursos Propios | 14000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Familia. | 1 | 141 | La familia, nuestro propósito | 10 | 3 | Prevención y fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias de municipio de Caldas | 2020051290042 | 1 | 1411 | Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Número de personas Atendidas y con orientación psicosocial y juridica a traves de la Comisaria de familia | Número | 2000 | Acumulado | 100% | 469 | 469 | 510 | 510 | 511 | 511 | 510 |  | 74.5% | 74.5% | 100000000 | 31813 | Recursos Propios | 66825000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 5 | 15 | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 151 | Fortalecimiento de la atención integral a victimas | 16 | 17 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 1 | 1511 | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Número de sesiones realizadas de Comité Territorial de Justicia Transicional para la toma de decsiones en pro de la población victima del conflicto armado del Municipio | Número | 4 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 50% | 50% | 1592975 | 51402 | SGP Libre Inversión | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 5 | 15 | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 151 | Fortalecimiento de la atención integral a victimas | 16 | 10 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 2 | 1512 | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Asesoria y orientación población victima del conflicto armado del Municipio | Número | 1200 | Acumulado | 60% | 337 | 337 | 300 | 300 | 300 | 300 | 263 |  | 78.08% | 78.08% | 11000000 | 51402 | SGP Libre Inversión | 6744700
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 5 | 15 | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 151 | Fortalecimiento de la atención integral a victimas | 16 | 10 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 2 | 1512 | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Asesoria y orientación población victima del conflicto armado del Municipio | Número | 1200 | Acumulado | 60% | 337 | 337 | 300 | 300 | 300 | 300 | 263 |  | 78.08% | 78.08% | 22396170 | 51802 | SGP Libre Inversión | 21638505
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 5 | 15 | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 151 | Fortalecimiento de la atención integral a victimas | 16 | 10 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 2 | 1512 | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Entregar ayudas Humanitarias Inmediatas a población victima que llegua al municipio | Número | 20 | Acumulado | 30% | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | 30% | 30% | 5000000 | 51802 | SGP Libre Inversión | 0 | En este Trimestre no fueron solicitadas este tipo de ayudas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 5 | 15 | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 151 | Fortalecimiento de la atención integral a victimas | 16 | 10 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 2 | 1512 | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Entregar auxilio Funerario a población victima | Número | 2 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 5000000 | 51802 | SGP Libre Inversión | 0 | En este Trimestre no fueron solicitadas este tipo de ayudas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 5 | 15 | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 151 | Fortalecimiento de la atención integral a victimas | 16 | 3 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 3 | 1513 | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Apoyar logisticamente el funcionamiento de las sesiones de la Mesa Municipal de Victimas | Número | 9 | Acumulado | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 62.5% | 62.5% | 16000000 | 51802 | SGP Libre Inversión | 1000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 5 | 15 | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 151 | Fortalecimiento de la atención integral a victimas | 16 | 3 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 3 | 1513 | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Participar en sesiones de la Mesa Municipal de Victimas | Número | 9 | Acumulado | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 66.67% | 66.67% | 11800000 | 51402 | SGP Libre Inversión | 1000000 | se realizo la actividad y no se requirio recurso financiero
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 5 | 15 | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 151 | Fortalecimiento de la atención integral a victimas | 16 | 3 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 3 | 1513 | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Participar en sesiones de la Mesa Municipal de Victimas | Número | 9 | Acumulado | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 66.67% | 66.67% | 2000000 | 51802 | SGP Libre Inversión | 11000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible | 3 | 313 | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat | 11 | 3 | Recuperación y control del espacio público y urbanístico en el municipio de Caldas | 2020051290047 | 5 | 3135 | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Realizar Audiencias de Control, seguimiento y demolición Urbanistico | Número | 200 | Acumulado | 100% | 97 | 97 | 30 | 30 | 33 | 33 | 40 |  | 80% | 80% | 51000000 | 31813 | Recursos Propios | 38877000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 1 | 331 | Conocimiento del riesgo | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 3 | 3313 | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | Número | 7 | Acumulado | 2 | Sec. Gobierno | Capacitaciones realizadas a los Cuerpos de Socorro y Grupos ambientales del Municipio | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 57959596 | 31203 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 1 | 331 | Conocimiento del riesgo | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 5 | 3315 | Realizar campañas educativas a la comunidad para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan | Número | 8 | Acumulado | 2 | Sec. Gobierno | Campañas Educativas realizadas en manejo y reducción del riesgo | Número | 3 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 33.33% | 33.33% | 57959596 | 31203 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 3 | 333 | Manejo de desastres | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 1 | 3331 | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Apoyar y fortalecer la unidad de Gestión del Riesgo en talento humano | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 57430582 | 31201 | Recursos Propios | 48000000
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 3 | 333 | Manejo de desastres | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 2 | 3332 | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la Unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Dotar de elementos deprotección a la Unidad de Gestión de riesgos | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4741702 | 31201 | Recursos Propios | 0
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 3 | 333 | Manejo de desastres | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 3 | 3333 | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Numero de personas atendidas por los cuerpos de socorro del municipio | Número | 180 | Acumulado | 50% | 54 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 |  | 80% | 80% | 48000000 | 31201 | Recursos Propios | 39753212
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 3 | 333 | Manejo de desastres | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 3 | 3333 | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Numero de eventos atendidos por los cuerpos de socorro del minicipio | Número | 200 | Acumulado | 50% | 62 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 |  | 81% | 81% | 48000000 | 31201 | Recursos Propios | 39753212
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 3 | 333 | Manejo de desastres | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 3 | 3333 | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Numero de personas atendidas por los cuerpos de socorro del minicipio | Número | 180 | Acumulado | 50% | 54 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 |  | 80% | 80% | 45000000 | 31203 | Recursos Propios | 57800960
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 3 | 333 | Manejo de desastres | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 3 | 3333 | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Numero de personas atendidas por los cuerpos de socorro del minicipio | Número | 180 | Acumulado | 50% | 54 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 |  | 80% | 80% | 187474666 | 31202 | Recursos Propios | 63671470
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo | 3 | 333 | Manejo de desastres | 13 |  | Fortalecimiento del Conocimiento y manejo del riesgo en atención de emergencias y/o desastres en el Municipio de Caldas | 2020051290043 | 3 | 3333 | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Numero de eventos atendidos por los cuerpos de socorro del minicipio | Número | 200 | Acumulado | 50% | 62 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 |  | 81% | 81% | 187474666 | 31202 | Recursos Propios | 63671470
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3633 | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | operativos de control de uso de polvora | Número | 2 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 300% | 100% | 85998490 | 91202 | Otros Recursos | 15519789
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal | 3 | 363 | Trato digno y tenencia responsable de los animales | 15 |  | Fortalecimiento del Bienestar y protección de la población animal del municipio de Caldas | 2020051290053 | 3 | 3633 | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Campañas de reducción del uso de la polvora | Número | 2 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 300% | 100% | 85998490 | 91202 | Otros Recursos | 15519789
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 1 | 4411 | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Operativos de control de prevencion del delito con reacción de policia metropolitana, ejercito naciona y transito | Número | 24 | Acumulado | 50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 75% | 75% | 2633154 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 1 | 4411 | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Operativos con el ejercito y polcia caravineros en sector rural del Municipio | Número | 24 | Acumulado | 50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 75% | 75% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 1000000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 2 | 4412 | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | Número | 18 | Acumulado | 6 | Sec. Gobierno | Consejos descentralizados en veredas y barrios del Municipio | Número | 6 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 50% | 50% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 3 | 4413 | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justifica para el cumplimiento de su objeto misional | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Proyectos aprobados por parte del Consejo de oreden público | Número | 4 | Acumulado | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 1130825816 | 31801 | Recursos Propios | 110940330
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 6 | 4416 | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Operativos en SPA y Sustancias embriagantes por parte de la policia nacional en parques y espacios públicos | Número | 36 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 66.67% | 66.67% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 7 | 4417 | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Personas participantes en las campañas de cultura la legalidad | Número | 2000 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 1200 | 0 | 800 |  | 0.05% | 0.05% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Recuperación y control del espacio público y urbanístico en el municipio de Caldas | 2020051290047 | 8 | 4418 | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | visitas de control espacio público | Número | 1000 | Acumulado | 100% | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 73.4% | 73.4% | 100000000 | 31813 | Recursos Propios | 76735607
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 9 | 4419 | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 50% | Sec. Gobierno | implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 1130825816 | 31801 | Recursos Propios | 110940330
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 10 | 44110 | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | campañas de explotación sexual | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 150% | 100% | 3000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 11 | 44111 | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Operativos de prevencion del delito con fuerza pública | Número | 48 | Acumulado | 100% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 75% | 75% | 6000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 12 | 44112 | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Mesas de trabajo conjuntas con la comunidades para la prevencion del delito | Número | 6 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 83.33% | 83.33% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Recuperación y control del espacio público y urbanístico en el municipio de Caldas | 2020051290047 | 13 | 44113 | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Fortalecimiento en gestion de la Comisaria de Familia y inspecciones de policia en talento humano | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 180000000 | 31813 | Recursos Propios | 120523500
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 14 | 44114 | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Apoyar logisticamente la realización de reuniones de comité electoral | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 500000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 | 17 | Recuperación y control del espacio público y urbanístico en el municipio de Caldas | 2020051290047 | 16 | 44116 | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Visitas tecnicas de controles ambientases | Número | 40 | Acumulado | 100% | 9 | 9 | 11 | 100% | 10 | 10 | 10 |  | 50% | 50% | 5000000 | 31813 | Recursos Propios | 2000000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 | 17 | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 17 | 44117 | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a la zonas rurales del Municipio | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Encuentros descentralizados con las comunidades rurales para el acceso a la justicia | Número | 6 | Acumulado | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 50% | 50% | 5000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 18 | 44118 | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Convenio interadministrativo con la carcel envigado | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 120000000 | 31813 | Recursos Propios | 68400000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 2 | 442 | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 1 | 4421 | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economias ilegales | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Campañas educativas de prevencion y contención de economias ilegales. | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 2 | 442 | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales | 16 | 17 | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 2 | 4422 | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales | Número | 6 | Acumulado | 2 | Sec. Gobierno | Encuentros y capacitaciones de cultura de la legalidad a las Jac | Número | 4 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 2 | 442 | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 3 | 4423 | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | solicitar documentacion legal para el desarrollo de actividades economicas por parte de las inspecciones de policia, metrologia legal y policia nacional | Número | 36 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 66.67% | 66.67% | 80000000 | 31813 | Recursos Propios | 46667000
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 2 | 442 | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales | 16 |  | Recuperación y control del espacio público y urbanístico en el municipio de Caldas | 2020051290047 | 4 | 4424 | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Realizar operativos con rentas departamentales | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 2 | 442 | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales | 16 |  | Recuperación y control del espacio público y urbanístico en el municipio de Caldas | 2020051290047 | 5 | 4425 | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito | Número | 6 | Acumulado | 2 | Sec. Gobierno | Campañas de prevencion del delito | Número | 4 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 3 | 443 | Protección de los derechos humanos y la reconciliación | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 1 | 4431 | Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Campañas defensa de los derechos humanos | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 3 | 443 | Protección de los derechos humanos y la reconciliación | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 2 | 4432 | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | atención a los ciudanos que le han sido vulnerados los derechos humanos | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 3 | 443 | Protección de los derechos humanos y la reconciliación | 16 |  | Fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el control del delito en el Municipio de Caldas | 2020051290048 | 3 | 4433 | Estructurar, formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 100% | Sec. Gobierno | Estructuración e implementación plan municipal de derechos humanos | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% |  | 0% | 0% | 5000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 4 | 444 | Paz, Reconciliación y Convivencia | 17 |  | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 1 | 4441 | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | articular acciones con otras entidades para la atención población migrante | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 5000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 4 | 444 | Paz, Reconciliación y Convivencia | 16 | 17 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 2 | 4442 | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Personas atendidas en diplomado de construccion de paz y metodos alternativos de solución de conflictos | Número | 17 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0% | 0% | 27200000 | 51402 | SGP Libre Inversión | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 4 | 444 | Paz, Reconciliación y Convivencia | 16 | 17 | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 3 | 4443 | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Personas atendidas atraves del centro de conciliación con convenio universidad la salle | Número | 100 | Acumulado | 100% | 40 | 40 | 30 | 1 | 30 | 30 | 20 |  | 59.17% | 59.17% | 12000000 | 0 | Recursos Alternativos | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 4 | 444 | Paz, Reconciliación y Convivencia | 16 |  | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 5 | 4445 | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | Número | 4 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | campañas construcción de paz | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 4 | 444 | Paz, Reconciliación y Convivencia | 16 |  | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 6 | 4446 | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | Encuentros academicos y culturales que permitan el debate sobre los acuerdos de Paz | Número | 2 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 1000000 | 51802 | Otros Recursos | 0
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad | 4 | 444 | Paz, Reconciliación y Convivencia | 16 |  | Asistencia y Atención Integral a Población Víctima del Municipio, para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | 2020051290045 | 6 | 4446 | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio | Número | 3 | Acumulado | 1 | Sec. Gobierno | sesiones consejo de paz | Número | 4 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | 2000000 | 31813 | Recursos Propios | 0 | No se utilizaron recursos finacieros
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 489 | Secretaría de Educación | Atención a niños y niñas en el centro de desarrollo infantil y en el hogar infantil | Número | 489 | Mantenimiento | 84% | 0 | 0 | 489 | 485 | 489 | 489 | 489 |  | 100% | 100% | 1717177359 | 61404 | Otros Recursos | 639123038
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 489 | Secretaría de Educación | Atención a niños y niñas en el centro de desarrollo infantil y en el hogar infantil | Número | 489 | Mantenimiento | 84% | 0 | 0 | 489 | 485 | 489 | 489 | 489 |  | 100% | 100% | 137981836.25 | 31405 | Recursos Propios | 52122644
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 489 | Secretaría de Educación | Atención a niños y niñas en el centro de desarrollo infantil y en el hogar infantil | Número | 489 | Mantenimiento | 84% | 0 | 0 | 489 | 485 | 489 | 489 | 489 |  | 100% | 100% | 16983264.34 | 31415 | Recursos Propios | 2936556
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 489 | Secretaría de Educación | Atención a niños y niñas en el centro de desarrollo infantil y en el hogar infantil | Número | 489 | Mantenimiento | 84% | 0 | 0 | 489 | 485 | 489 | 489 | 489 |  | 100% | 100% | 32780556.24 | 31420 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 255 | Secretaría de Educación | Atención integral a familias con niños entre cero y dos años | Número | 50 | Mantenimiento | 4% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 100% | 100% | 291000000 |  | Otros Recursos | 258990000 | comfenalco
2 | Equidad e inclusión para la transformación social | 3 | 13 | Política de Infancia | 2 | 122 | Atención Integral a la primera infancia | 3 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 255 | Secretaría de Educación | Atención de niños y niñas a través de la ludoteca itinerante | Número | 101 | Mantenimiento | 4% | 101 | 101 | 101 | 104 | 101 | 104 | 101 |  | 100% | 100% | 291000000 |  | Recursos Propios
3 | Equidad e inclusión para la transformación social | 4 | 14 | Política de Infancia | 3 | 123 | Atención Integral a la primera infancia | 4 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 255 | Secretaría de Educación | Capacitiación a madres comunitarias de la zona urbana y rural del muncipio | Número | 16 | Mantenimiento | 4% | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 46 | 16 |  | 100% | 100% | 291000000 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 120 | Secretaría de Educación | Familias atendidas con la modalidad Buen Comienzo Antioquia | Número | 120 | Mantenimiento | 5% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 100% | 100% | 223000000 |  | Otros Recursos | 167250000 | Ejecución ICBF - oferta Programática regional
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 120 | Secretaría de Educación | Familias atendidas con la modalidad Buen Comienzo Antioquia | Número | 120 | Mantenimiento | 5% | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 100% | 100% | 10200000 |  | Otros Recursos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 2 | 12 | Política de Infancia | 1 | 121 | Atención Integral a la primera infancia | 2 | 3 | Fortalecimiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia del Municipio de Caldas | 2020051290027 | 1 | 1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Número | 4 | Acumulado | 236 | Secretaría de Educación | Niños Atendidos con la modalidad familiar del ICBF-FAMI | Número | 236 | Mantenimiento | 7% | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |  | 100% | 100% | 524000000 |  | Otros Recursos | 393000000 | Ejecución ICBF - oferta Programática regional
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Implementación del Plan de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas: “Caldas Nuestro Cuento" | 2020051290029 | 1 | 1911 | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | Número | 4 | Acumulado | 6000 | Secretaría de Educación | Personas atendidas con la oferta de servicios de la biblioteca municipal | Número | 6000 | Acumulado | 40% | 1400 | 1400 | 1700 | 1938 | 1700 |  | 1200 |  | 55.63% | 55.63% | 38600000 | 30506 | Recursos Propios | 14200000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Implementación del Plan de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas: “Caldas Nuestro Cuento" | 2020051290029 | 1 | 1911 | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | Número | 4 | Acumulado | 6 | Secretaría de Educación | Número de servicios ofertados en la biblioteca pública municipal | Número | 5 | Mantenimiento | 40% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 100% | 100% | 60000000 |  | Otros Recursos | 45000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Implementación del Plan de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas: “Caldas Nuestro Cuento" | 2020051290029 | 1 | 1911 | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | Número | 4 | Acumulado | 6 | Secretaría de Educación | Número de servicios ofertados en la biblioteca pública municipal | Número | 5 | Mantenimiento | 40% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 100% | 100% | 20000000 | 30506 | Recursos Propios | 18841499
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Implementación del Plan de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas: “Caldas Nuestro Cuento" | 2020051290029 | 1 | 1911 | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Educación | Mejoramiento de la infraestructura física de la biblioteca municipal | m2 | 250 | Acumulado | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 0 |  | 0% | 0% | 25300000 | 30506 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Implementación del Plan de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas: “Caldas Nuestro Cuento" | 2020051290029 | 1 | 1911 | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | Número | 4 | Acumulado | 800 | Secretaría de Educación | Usuarios beneficiados con la dotación de diarios y periodicos para el servicio a la comunidad | Número | 800 | Acumulado | 5% | 200 | 200 | 200 | 108 | 200 |  | 200 |  | 38.5% | 38.5% | 800000 | 30506 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Implementación del Plan de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas: “Caldas Nuestro Cuento" | 2020051290029 | 1 | 1911 | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | Número | 4 | Acumulado | 800 | Secretaría de Educación | Usuarios beneficiados con la dotación de diarios y periodicos para el servicio a la comunidad | Número | 800 | Acumulado | 5% | 200 | 200 | 200 | 108 | 200 |  | 200 |  | 38.5% | 38.5% | 260000 |  | Otros Recursos | 260000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 2 | 1912 | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | Número | 480 | Acumulado | 480 | Secretaría de Educación | Estudiantes en jornada complementaria | Número | 480 | Acumulado | 50% | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | 625 | 80 |  | 180.2% | 100% | 33600000 | 30111 | Recursos Propios | 31000000 | Entre la Casa Municipal de la Cultura, el INDEC y la oferta Cultivarte se han atendido 625 estudiantes, superando lo proyectado
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 2 | 1912 | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | Número | 480 | Acumulado | 480 | Secretaría de Educación | Ofertas de formación en jornadas complementarias | Número | 24 | Acumulado | 50% | 4 | 4 | 8 | 14 | 8 | 37 | 4 |  | 229.2% | 100% | 480000000 |  | Otros Recursos | 450000000 | Ofertas del INDEC y Casa Municipal de la Cultura
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 2 | 1912 | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | Número | 480 | Acumulado | 480 | Secretaría de Educación | Ofertas de formación en jornadas complementarias | Número | 24 | Acumulado | 50% | 4 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 4 |  | 108.3% | 100% | 13833841 | 30111 | Recursos Propios | 7900000 | Cultivarte - Ludotecario
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 2 | 1912 | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | Número | 480 | Acumulado | 3 | Secretaría de Educación | Espacios disponibles para el aprovechamiento de ofertas de formación en jornada complementaria | Número | 3 | Mantenimiento | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100% | 100% | 133272000 | 30111 | Recursos Propios | 78480000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 4 | 1914 | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas), | Número | 4 | Acumulado | 400 | Secretaría de Educación | Garantizar el Transito Exitoso a niños y niñas de educación inicial a educación regular | Número | 400 | Mantenimiento | 100% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 350 | 400 |  | 100% | 100% | 28800000 | 30111 | Recursos Propios | 21000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 5 | 1915 | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | Porcentaje | 50% | No Acumulado | 25% | Secretaría de Educación | Revisión, Actualización y Plan de Acción para la linea de Calidad y Pertinencia del Plan Educativo Municipal 2015-2024 | Porcentaje | 25% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0 | 15% |  | 0% | 0% | 8000000 | 30120 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 6 | 1916 | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | Número | 4 | Acumulado | 80 | Secretaría de Educación | Estudiantes de las instituciones con desempeño bajo capacitados en Presaber 11° a | Número | 80 | Mantenimiento | 100% | 0 | 0 | 80 | 70 | 80 | 80 | 0 |  | 100% | 100% | 9000000 | 30111 | Recursos Propios | 6693000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 7 | 1917 | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | Número | 32 | Acumulado | 8 | Secretaría de Educación | Estudiantes reconocidos como mejores bachilleres del municipio | Número | 8 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0% | 0% | 2400000 | 30111 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 8 | 1918 | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | Número | 4 | Acumulado | 1450 | Secretaría de Educación | Estudiantes participando en ejercicio de olimpiadas del conocimiento | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 12000000 | 30120 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 1 | 191 | Calidad y pertinencia educativa | 4 |  | Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia en la Educación del Municipio de Caldas | 2020051290030 | 9 | 1919 | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | Número | 4 | Acumulado | 9 | Secretaría de Educación | instituciones con asesoría en la actualización de sus manuales de convivencia | Número | 9 | Mantenimiento | 100% | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0% | 0% | 4000000 |  | Otros Recursos | 0 | Se realizó en mayo con recursos de la Secretaría de Educación Departamental
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 2 | 192 | Educación para el trabajo y desarrollo humano | 4 | 8 | Fortalecimiento de la Educación Terciaria y/o Superior en el Municipio de Caldas | 2020051290032 | 1 | 1921 | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | Número | 860 | Acumulado | 240 | Secretaría de Educación | Estudiantes atendidos con Media Técnica en el Municipio | Número | 240 | Mantenimiento | 100% | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 250 | 240 |  | 100% | 100% | 180000000 |  | Otros Recursos | 162000000 | Se realiza a traves del SENA y la Secretaría de Educación Departamental en 3 Instituciones del municipio
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 2 | 192 | Educación para el trabajo y desarrollo humano | 4 |  | Fortalecimiento de la Educación Terciaria y/o Superior en el Municipio de Caldas | 2020051290032 | 2 | 1922 | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | Número | 250 | Acumulado | 50 | Secretaría de Educación | Estudiantes Beneficiados en convenios de formación Técnica y Tecnológica | Número | 50 | Mantenimiento | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 0% | 0% | 15000000 | 30111 | Recursos Propios | 0 | Actualmente está en proceso la realización de dos convenios para la formación técnica de estudiantes del municipio
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 2 | 192 | Educación para el trabajo y desarrollo humano | 4 | 10 | Fortalecimiento de la Educación Terciaria y/o Superior en el Municipio de Caldas | 2020051290032 | 3 | 1923 | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Número | 3 | Acumulado | 90 | Secretaría de Educación | Estudiantes beneficiados con programas de bilinguismo, robótica, programación y mantenimiento de sofware | Número | 90 | Mantenimiento | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 420 | 90 |  | 100% | 100% | 54000000 |  | Otros Recursos |  | Se tiene un proceso de formación en bilinguismo a 12 docentes de primaria y cada una atiende 35 estudiantes
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 3 | 193 | Educación rural e incluyente | 4 |  | Implementación de una Educación Rural de Calidad y de Inclusión en el Municipio de Caldas | 2020051290031 | 1 | 1931 | Instituciones Educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | Número | 1 | Mantenimiento | 1600 | Secretaría de Educación | Estudiantes de la Ruralidad beneficiados con la modernización de las salas de computo en las sedes educativas rurales | Número | 1600 | Mantenimiento | 40% | 0 | 0 | 600 | 1006 | 0 | 1006 | 0 |  | 100% | 100% | 70000000 |  | Otros Recursos | 70000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 3 | 193 | Educación rural e incluyente | 4 |  | Implementación de una Educación Rural de Calidad y de Inclusión en el Municipio de Caldas | 2020051290031 | 1 | 1931 | Instituciones Educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | Número | 1 | Mantenimiento | 1600 | Secretaría de Educación | Estudiantes de la Ruralidad beneficiados con la modernización de las salas de computo en las sedes educativas rurales | Número | 1600 | Mantenimiento | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 |  | 0% | 0% | 100000000 | 50115 | SGP Educación | 100000000 | Se adquirieron 119 equipos para entregar a 11 sedes educativas rurales. Se encuentran en proceso de inventario (registro y plaqueteo)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 3 | 193 | Educación rural e incluyente | 4 |  | Implementación de una Educación Rural de Calidad y de Inclusión en el Municipio de Caldas | 2020051290031 | 1 | 1931 | Instituciones Educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | Número | 1 | Mantenimiento | 3 | Secretaría de Educación | Sedes educativas con mantenimiento locativo | Número | 3 | Acumulado | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 135000000 | 30119 | Recursos Propios | 0 | Se ejecuta a traves de Secretaría de Infraestructura Física
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 3 | 193 | Educación rural e incluyente | 4 |  | Implementación de una Educación Rural de Calidad y de Inclusión en el Municipio de Caldas | 2020051290031 | 2 | 1932 | Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. | Número | 15 | Acumulado | 15 | Secretaría de Educación | docentes capacitadas en modelos flexibles | Número | 20 | Acumulado | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 10000000 | 30120 | Recursos Propios |  | Pendiente capacitación
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 3 | 193 | Educación rural e incluyente | 4 |  | Implementación de una Educación Rural de Calidad y de Inclusión en el Municipio de Caldas | 2020051290031 | 3 | 1933 | Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | Número | 15 | Mantenimiento | 15 | Secretaría de Educación | Estudiantes atendidos en formación técnica a partir de grado 10° en la ruralidad | Número | 15 | Mantenimiento | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 0% | 0% | 18000000 |  | Otros Recursos |  | No se ha facilitado el desarrollo de programas técnicos dado que se requiere presencialidad
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 |  | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 1 | 1941 | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | Número | 4 | Acumulado | 10500 | Secretaría de Educación | Atención de cupos en las instituciones educativas oficiales | Mes | 10500 | Mantenimiento | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10098 | 10500 |  | 100% | 100% | 15423737 | 30111 | Recursos Propios | 3950000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 | 17 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 2 | 1942 | Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | Número | 315 | Mantenimiento | 315 | Secretaría de Educación | Estudiantes rurales atendidos con transporte escolar | Número | 315 | Mantenimiento | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 160 | 315 |  | 100% | 100% | 185756800 | 50112 | SGP Educación | 19374115
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 | 9 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 5 | 1945 | Acciones para la dotación de instituciones educativas, sedes, centros educativos rurales con material didáctico, y TICS. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Educación | Intervención a la infraestructura educativa y mejoramiento a la dotación | Número | 4 | Acumulado | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 25% | 25% | 50000000 | 30119 | Recursos Propios | 0 | Se ejecuta a traves de Infraestructura y se debe realizar el traslado de los recursos disponibles en el rubro
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 | 9 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 6 | 1946 | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Educación | Seguimiento a los Fondos de servicios educativos | Número | 1 | Mantenimiento | 50% | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |  | 100% | 100% | 264407091 | 50107 | SGP Educación | 264407091 | Recursos de SGP Gratuidad
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 | 9 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 6 | 1946 | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Educación | Seguimiento a los Fondos de servicios educativos | Número | 1 | Mantenimiento | 50% | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |  | 100% | 100% | 256630412 | 50110 | SGP Educación | 256630412 | Recursos de SGP Gratuidad
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 | 9 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 6 | 1946 | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Educación | Seguimiento a los Fondos de servicios educativos | Número | 1 | Mantenimiento | 50% | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |  | 100% | 100% | 256630412 | 50114 | SGP Educación | 256630412 | Recursos de SGP Gratuidad
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 | 9 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 6 | 1946 | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | Número | 4 | Acumulado | 26 | Secretaría de Educación | Sedes educativas con disponibilidad de servicios públicos e internet | Mes | 12 | Acumulado | 50% | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 |  | 241.7% | 100% | 302180912 | 50113 | SGP Educación | 46735698
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 | 9 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 6 | 1946 | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | Número | 4 | Acumulado | 26 | Secretaría de Educación | Sedes educativas con disponibilidad de servicios públicos e internet | Mes | 12 | Acumulado | 100% | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 |  | 241.7% | 100% | 142362740 | 50121 | SGP Educación | 132135910
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa | 4 | 9 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 6 | 1947 | Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | Número | 4 | Acumulado | 0.03 | Secretaría de Educación | Incremento de cupos en en las Instituciones educativas del Municipio | Porcentaje | 3% | Mantenimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |  | 3% |  | 0% | 0% | 36000000 |  | Otros Recursos | 27000000 | Horas extras giradas por Secretaría de Educación Departamental para atender los nocturnos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 5 | 195 | Fortaleciendo la docencia | 4 |  | Fortalecimiento Curricular y de la Docencia en el Municipio de Caldas | 2020051290028 | 1 | 1951 | Acciones de apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Educación | Realización de Foro Educativo Municiapal | Número | 1 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 13800000 |  | Recursos Alternativos | 15373300 | Se ejecutó mediante convenio de reciprocidad con Corporación Universitaria Lasallista
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 5 | 195 | Fortaleciendo la docencia | 4 |  | Fortalecimiento Curricular y de la Docencia en el Municipio de Caldas | 2020051290028 | 2 | 1952 | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estímulo y reconocimiento a la labor docente. | Número | 4 | Acumulado | 420 | Secretaría de Educación | Exaltación de la labor a docentes y directivos docentes del Municipio de Caldas | Número | 420 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 4500000 |  | Otros Recursos | 4500000 | Se ejecutó mediante convenio de reciprocidad con Corporación Universitaria Lasallista
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 6 | 196 | Fomentado a la educación superior | 4 | 8 | Fortalecimiento de la Educación Terciaria y/o Superior en el Municipio de Caldas | 2020051290032 | 1 | 1961 | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | Número | 4 | Acumulado | 39 | Secretaría de Educación | Estudiantes beneficados con becas para educación superior | Número | 40 | Mantenimiento | 35% | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |  | 100% | 100% | 190000000 |  | Otros Recursos | 196241616 | Se ejecutó mediante convenio de reciprocidad con Corporación Universitaria Lasallista
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 6 | 196 | Fomentado a la educación superior | 4 | 8 | Fortalecimiento de la Educación Terciaria y/o Superior en el Municipio de Caldas | 2020051290032 | 1 | 1961 | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | Número | 4 | Acumulado | 28 | Secretaría de Educación | Estudiantes beneficados con becas para educación superior | Número | 30 | Mantenimiento | 35% | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 100% | 100% | 111000000 | 30110 | Recursos Propios | 55000000 | Pendiente pago de 52.735.623 correspondiente a segundo semestre de 2021
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 6 | 196 | Fomentado a la educación superior | 4 | 8 | Fortalecimiento de la Educación Terciaria y/o Superior en el Municipio de Caldas | 2020051290032 | 1 | 1961 | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | Número | 4 | Acumulado | 20 | Secretaría de Educación | Estudiantes beneficados con becas para educación superior | Número | 20 | Mantenimiento | 30% | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 |  | 100% | 100% | 50877500 | 30110 | Recursos Propios | 14500000 | Pendiente pago de 36.341.040 correspondiente a segundo semestre de 2021
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 7 | 197 | Permanencia Escolar | 4 |  | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 1 | 1971 | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | Número | 1 | Mantenimiento | 1200 | Secretaría de Educación | Estudiantes beneficiados con kits escolares | Número | 1200 | Acumulado | 10% | 0 | 0 | 1200 | 615 | 0 | 0 | 0 |  | 51.25% | 51.25% | 120000000 |  | Otros Recursos | 15000000 | Ejecución con recursos de donaciones de empresa privada
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 7 | 197 | Permanencia Escolar | 4 | 10 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 2 | 1972 | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | Número | 4 | Acumulado | 1500 | Secretaría de Educación | Estudiantes beneficiados con la implementación de la unidad Municipal de Atención Psicosocial y Pedagógica para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de caldas | Número | 1500 | Mantenimiento | 85% | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 100% | 100% | 98558454 | 31407 | Recursos Propios | 98558454
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 7 | 197 | Permanencia Escolar | 4 | 10 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 2 | 1972 | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | Número | 4 | Acumulado | 1500 | Secretaría de Educación | Estudiantes beneficiados con la implementación de la unidad Municipal de Atención Psicosocial y Pedagógica para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de caldas | Número | 1500 | Mantenimiento | 85% | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 100% | 100% | 104125763 | 51401 | SGP Educación | 44058763
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 7 | 197 | Permanencia Escolar | 4 | 10 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 2 | 1972 | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | Número | 4 | Acumulado | 1500 | Secretaría de Educación | Estudiantes beneficiados con la implementación de la unidad Municipal de Atención Psicosocial y Pedagógica para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de caldas | Número | 2000 | Mantenimiento | 85% | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 100% | 100% | 45870783 | 51406 | SGP Educación | 45870783
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 7 | 197 | Permanencia Escolar | 4 | 17 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 3 | 1973 | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 35% | Secretaría de Educación | Población beneficiada con el desarrollo del sofware para integrar plataformas educativas | Número | 13500 | Acumulado | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 |  | 0% | 0% | 0 | 30111 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas | 7 | 197 | Permanencia Escolar | 4 | 17 | Fortalecimiento y Mejoramiento del Acceso, Cobertura y Permanencia Escolar en el Municipio de Caldas | 2020051290033 | 3 | 1973 | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 65% | Secretaría de Educación | % de implementación del software educativo | Porcentaje | 65% | Acumulado | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0 | 40% |  | 0% | 0% | 10000000 | 30111 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas. | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa. | 4 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290008 | 3 | 1943 | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | CONSTRUCCION DE INSTUCION EDUCATIVA RURAL SAN FRANCISCO VEREDA LA QUIEBRA | Porcentaje | 25 | Acumulado | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 0 | 22 | 100% | 39548100 | 30116 - Infraestructura Educativa | RECURSOS PROPIOS | 12037424 | Seguimiento Construccion Colegio IE San Francisco
[34 empty] | 0% |  | 30701 - Fortalecimiento a los programas de Mejoramiento y Construcción de Vivienda | RECURSOS PROPIOS | 856380 | Sin obserbación
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas. | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa. | 4 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290008 | 4 | 1944 | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES | Número | 8 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 6 | 0 | 1.56 | 100% | 300000000 | 30121 - INFRAESTRUCTURA RESTAURANTE ESCOLARES | RECURSOS PROPIOS | 9921510 | Inicio Fase de Diagnostivcos y presupuestos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas. | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa. | 4 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290008 | 4 | 1944 | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | SEGUIMIENTO AYUDA Y DIAGNOSTICO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IE | Número | 8 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 25 | 100% | 74898182 | 50116 - Infraestructura Educativa | SGP LIBRE INV | 3445652 | Inicio Fase de Diagnostivcos y presupuestos
[34 empty] | 0% |  | 30116 - Infraestructura Educativa | RECURSOS PROPIOS | 23449256 | Inicio Fase de Diagnostivcos y presupuestos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 4 | 1114 | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | 11 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290009 | 2 | 11142 | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- CANCHA HABITAT DEL SUR | Mts2 | 1200 | Acumulado | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0% | 594163692 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | En proceso de Licitación
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 4 | 1114 | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | 11 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290009 | 2 | 11142 | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PISCINA ESCUELA MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 513830130 | 50416 - Fortalecimiento a la infraestructura deportiva | SGP LIBRE INV | 0 | En etapa de Diagnostico
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad. | 9 |  | Aprovechamiento apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas | 2020051290010 | 5 | 11225 | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100% | 31000000 | 10001001 - | COF DPTO | 31000000 | Sin obserbación
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural. | 9 |  | Aprovechamiento apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas | 2020051290010 | 1 | 11231 | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE MANTENIMIENTO INTERNO CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE CALDAS | Mts2 | 600 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0% | 27945000 | 51502 - Fortalecimiento al Espacio Público Municipal | SGP LIBRE INV | 0 | En etapa de Diagnostico
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 3 | 1123 | Infraestructura y equipamiento cultural. | 9 |  | Aprovechamiento apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas | 2020051290010 | 1 | 11231 | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | ADECUACIóN DE REDES ELECTRICAS Y DE DATOS DE LA CASA DE LA CULTURA | Número | 1 | Acumulado | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100% | 10447604 | 10001001 - | COF DPTO | 10447604 | Sin obserbación
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio. | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | 12 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 3 | 2313 | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE CALDAS | Mts2 | 1500 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0% | 31050000 | 30801 - Gobernanza del sector agropecuario y bienestar animal | RECURSOS PROPIOS | 0 | En etapa de Diagnostico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 1 | 311 | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. | 11 |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible de Caldas | 2020051290011 | 1 | 3111 | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | Porcentaje | 100 | No Acumulado | 10 | Secretaría de Infraestructura Física | SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION A PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALDAS | Meses | 12 | No Acumulado | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22.5 | 100% | 40649520 | 30701 - Fortalecimiento a los programas de Mejoramiento y Construcción de Vivienda | RECURSOS PROPIOS | 30144587 | Sin obserbación
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 1 | 311 | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. | 11 |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible de Caldas | 2020051290011 | 1 | 3111 | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | Porcentaje | 100 | No Acumulado | 10 | Secretaría de Infraestructura Física | COFINANCIAR LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE 90 VIVIENDAS | Número | 90 | No Acumulado | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0% | 135728190 | 30701 - Fortalecimiento a los programas de Mejoramiento y Construcción de Vivienda | RECURSOS PROPIOS | 0 | Esperando firma de Convenio
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 2 | 312 | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. | 11 |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible de Caldas | 2020051290011 | 2 | 3122 | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | EJECUCIóN DE OBRAS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE HABITAT DEL SUR | Mts2 | 9800 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4800 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0% | 1561992600 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | En proceso de Licitación
[34 empty] | 0% |  | 31503 - Infraestructura de equipamiento Comunitario | RECURSOS PROPIOS | 0 | En proceso de Licitación
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 2 | 312 | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. | 11 |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible de Caldas | 2020051290011 | 2 | 3122 | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | ESTUDIOS DISEñO Y CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE | Mts2 | 700 | Acumulado | 50 | 100 | 10 | 100 | 10 | 250 | 0 | 250 | 0 | 1.43 | 100% | 899999996 | 51502 - Fortalecimiento al Espacio Público Municipal | SGP LIBRE INV | 15656604 | En etapa de revision de proyecto
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 5 | 315 | Movilidad y gestión territorial. | 9 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 2 | 3152 | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA CRA 48 | Número | 1 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 100000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | En etapa de revision de proyecto
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 5 | 315 | Movilidad y gestión territorial. | 9 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 3 | 3153 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACIóN DE ESTUDIOS Y DISEñOS PARA VIA CORRALA-CORRALITA | Número | 1 | Acumulado | 33 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 33 | 100% | 308035070 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 182078000 | Terminado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 5 | 315 | Movilidad y gestión territorial. | 9 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 3 | 3153 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACIóN DE ESTUDIOS Y DISEñOS PARA VIA SALADA PARTE BAJA | Número | 1 | Acumulado | 33 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 33 | 100% | 137760588 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 116915200 | Terminado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 5 | 315 | Movilidad y gestión territorial. | 9 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 3 | 3153 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACIóN DE ESTUDIOS Y DISEñOS PARA VIA EL RAIZAL-CHUSALA VIA ANGELOPOLIS-AGUACATALA | Número | 1 | Acumulado | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 120000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | En etapa de Diagnostico
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad. | 1 | 321 | Mitigación y adaptación al cambio climático. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 4 | 3214 | Acciones para el mejoramiento de los sistemas de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | GESTIONES PARA LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE ALERTA EN PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 6 | Acumulado | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 100% | 4425000 | 31203 - Gestión del riesgo | RECURSOS PROPIOS | 4425000 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 1 | 331 | Conocimiento del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 1 | 3311 | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | ESTUDIOS Y DISEñOS PARA MITIGACION DE MOVIMIENTO EN MASA QUEBRADA LA VALERIA BARRIO VILLA CAPRI-LA PLANTA | Número | 1 | Acumulado | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100% | 36000000 | 61006 - Transferencias del Sector Eléctrico TSE | RECURSOS PROPIOS | 36000000 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 1 | 331 | Conocimiento del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 1 | 3311 | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | ESTUDIOS Y DISEñOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACCION POPULAR SECTOR DE ANDALUCIA | Número | 1 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100% | 15000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 1 | 331 | Conocimiento del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 2 | 3312 | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo a los lineamientos del PMGRD. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | PRESENTACIOON DE PROYECTO DE COFICNACIOACION PARA SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTOS CRITICOS, SECTOR LA PLANTA | Número | 1 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 8850000 | 10001004 - REGALÍAS | REGALÍAS | 0 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 2 | 332 | Reducción del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 1 | 3321 | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | Número | 2 | Acumulado | 0 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALA DE CRISIS DE GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4425000 | 10001004 - REGALÍAS | REGALÍAS | 0 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 1 | 341 | Gobernanza del recurso hídrico. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 3 | 3413 | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIóN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTOS RURALES | Número | 12 | Acumulado | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 100% | 6851040 | 30701 - Fortalecimiento a los programas de Mejoramiento y Construcción de Vivienda | RECURSOS PROPIOS | 3000000 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 1 | 341 | Gobernanza del recurso hídrico. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 5 | 3415 | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | PRESENTACION DE PROYECTOS A CORANTIOQUIA PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDIVIDUALES | Número | 1 | Acumulado | 100 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 3425520 | 30701 - Fortalecimiento a los programas de Mejoramiento y Construcción de Vivienda | RECURSOS PROPIOS | 0 | En etapa precontractual
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 2 | 342 | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 1 | 3421 | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | EJECUCIóN DE OBRAS DE INSTALACION DE 40 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 40 | Acumulado | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7.5 | 100% | 168254962 | 10001002 - OTROS | OTROS | 70934667 | En etapa precontractual
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 2 | 3442 | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | SUMINISTRO DE ENERGIA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | Meses | 12 | Acumulado | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16.33 | 100% | 876000000 | 30601 - Mantenim, expanc y consumo alumbrado pco | RECURSOS PROPIOS | 741574324 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 2 | 3442 | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | EXPANSIóN Y REPOSICION DE LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1000 | Acumulado | 25 | 250 | 81 | 250 | 119 | 250 | 43 | 250 | 0 | 6.08 | 100% | 700000000 | 30601 - Mantenim, expanc y consumo alumbrado pco | RECURSOS PROPIOS | 479572986 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 2 | 3442 | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA PARA LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALDAS | Meses | 10 | Acumulado | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.2 | 100% | 43311380 | 30601 - Mantenim, expanc y consumo alumbrado pco | RECURSOS PROPIOS | 47642518 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 2 | 3442 | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA LA TOLVA PIEDRA VERDE DEL MUNICIPIO DE CALDAS | Kilómetros | 5 | Acumulado | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | 138014716 | 10001002 - OTROS | OTROS | 138014716 | Terminado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 1 | 351 | Gestión permanente ante entidades del orden nacionales, departamentales y regional el Mantenimiento y mejoramiento la malla vial en jurisdicción del Municipio de Caldas. | 9 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 1 | 3511 | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | FIRMA DE CONVENIO POR EL PROYECTO DE CICLOCAMINABILIDAD ENTRE LA RAYA Y EL SECTOR DE NICANOR | Número | 1 | Acumulado | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 3425521 | 30901 - Infraestructura Vial | RECURSOS PROPIOS | 3425521 | Terminado-En ejecucion la Realizacion de diseños
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 2 | 352 | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. | 13 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 1 | 3521 | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | SEGUIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | Meses | 5 | Acumulado | 33.33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 100% | 43817476 | 30901 - Infraestructura Vial | RECURSOS PROPIOS | 43817477 | Terminado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 2 | 352 | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. | 13 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 1 | 3521 | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACIóN DE TOPOGRAFIA EN DESARROLLO DE CONVENIO DE CICLOCAMINABILIDAD | Kilómetros | 11 | Acumulado | 33.33 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 100% | 20875470 | 51502 - Fortalecimiento al Espacio Público Municipal | SGP LIBRE INV | 9485786 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 2 | 352 | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. | 13 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 1 | 3521 | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | FIRMA DE CONVENIO PARA MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL PARQUE HABITAT DEL SUR | Número | 1 | Acumulado | 33.34 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.34 | 100% | 15656504 | 51502 - Fortalecimiento al Espacio Público Municipal | SGP LIBRE INV | 9485786 | Terminado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 3 | 353 | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 2 | 3532 | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | FIRMA DE CONVENIO PARA MEJORAMIENTO DE CENTRALIDAD BARRIAL BARRIO FELIPE ECHAVARRIA 1 Y 2 | Número | 1 | Acumulado | 20 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 15656504 | 51502 - Fortalecimiento al Espacio Público Municipal | SGP LIBRE INV | 0 | Terminado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 3 | 353 | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 2 | 3532 | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EN VIAS MUNICIPIO DE CALDAS | Mts2 | 200 | Acumulado | 20 | 0 | 66 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 6.6 | 100% | 35000000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 17321560 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 3 | 353 | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 3 | 3533 | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | CONSTRUCCION DE ANDENES SEGUN NORMATIVIDAD URBANISTICA Y DE ACCESIBILIDAD | Mts2 | 1000 | Acumulado | 50 | 250 | 330 | 250 | 0 | 250 | 270 | 250 | 0 | 30 | 100% | 108400200 | 51502 - Fortalecimiento al Espacio Público Municipal | SGP LIBRE INV | 80846621 | En ejecución
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional. | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 9 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 7 | 4217 | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA ADMINISTRACIóN MUNICIPAL Y EDIFICACIONES PúBLICAS | Mts2 | 400 | Acumulado | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 10 | 100% | 312094400 | 31503 - Infraestructura de equipamiento Comunitario | RECURSOS PROPIOS | 250643341 | En ejecución
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 2 | 332 | Reducción del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 1 | 3321 | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | Número | 2 | Acumulado | 0 | Secretaría de Infraestructura Física | CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALA DE CRISIS DE GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS | Mts2 | 50 | Acumulado | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 65000000 | 31702 - Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | RECURSOS PROPIOS | 0 | En ejecución
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 9 | 19 | Educación para transformar vidas. | 4 | 194 | Acceso y cobertura educativa. | 4 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290008 | 3 | 1943 | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURAL Y URBANAS | Número | 2 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 100% | 152182821 | 50116 - Infraestructura Educativa | SGP LIBRE INV | 15764837 | En etapa de diagnostico
[34 empty] | 0% |  | 30116 - Infraestructura Educativa | RECURSOS PROPIOS | 0 | En etapa de Licitación
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 3 | 353 | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 2 | 3532 | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION CENTRALIDAD BARRIAL FELIPE ECHAVARRIA | Mts2 | 2900 | Acumulado | 20 | 145 | 0 | 290 | 0 | 725 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0% | 2402473100 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | En etapa de Licitación
[34 empty] | 0% |  | 30403 - Fortalecimiento Institucional Deportivo | RECURSOS PROPIOS | 0 | En etapa de Licitación
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 3 | 23 | Apoyo al sector comercio. | 1 | 231 | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | 12 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 3 | 2313 | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACIóN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CALDAS | Porcentaje | 100 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 20000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 1 | 31 | Hábitat y desarrollo sostenible. | 1 | 311 | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. | 11 |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible de Caldas | 2020051290011 | 1 | 3111 | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | Porcentaje | 100 | No Acumulado | 10 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEñOS PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA NUEVA SOLUCIONES DE VIVIENDA | Número | 1 | No Acumulado | 30 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 15000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 2 | 32 | Medio ambiente y sostenibilidad. | 1 | 321 | Mitigación y adaptación al cambio climático. | 7 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 3 | 3213 | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñOS PARA LA IMPLEMENTACIóN DE ENERGIA SOLAR EN EL ESTADIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 25986828 | 30601 - Mantenim, expanc y consumo alumbrado pco | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 2 | 332 | Reducción del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 1 | 3321 | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | Número | 2 | Acumulado | 0 | Secretaría de Infraestructura Física | DOTACION DE CENTRO DE MONITORIO DE CRISIS DE ESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 15000000 | 31702 - Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 2 | 332 | Reducción del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 3 | 3323 | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | PRESENTACIóN DE PROYECTO DE OBRAS DE CONTENCIóN DE MOVIMIENTO EN MASA QUEBRADA LA VALERA, BARRIO LA PLANTA-VILLA CAPRI | Número | 1 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 52188680 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 2 | 332 | Reducción del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 4 | 3324 | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | EJECUCIóN DE OBRAS DE CONTENCIóN QUEBRADA SECTOR ANDALUCíA | Mts2 | 20 | Acumulado | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 2 | 332 | Reducción del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 4 | 3324 | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | PRESENTACIóN DE PROYECTO PARA REHABILITACION DE PRESAS RIO ABURRA SECTOR LA CLARA | Número | 1 | Acumulado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 25218868 | 10001004 - REGALÍAS | REGALÍAS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 2 | 332 | Reducción del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 4 | 3324 | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEñOS PARA OBRAS DE CANALIZACION QUEBRADA CORRALITA | Número | 1 | Acumulado | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 31000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 3 | 33 | Gestión del riesgo. | 2 | 332 | Reducción del riesgo. | 13 |  | Prevención al cambio climático en el municipio de Caldas | 2020051290014 | 4 | 3324 | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACIóN DE ESTUDIOS Y DISEñOS PARA EJECUCION DE OBRAS DE CANALIZACION QUEBRADA LA VALERIA | Número | 1 | Acumulado | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 31000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 1 | 341 | Gobernanza del recurso hídrico. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 1 | 3411 | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | ACOMPAñAMIENTO A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA PRESENTACIóN DE PROYECTOS PARA POTENCIALIZACION DE ACUEDUCTOS | Número | 1 | Acumulado | 50 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 12.5 | 100% | 3754168 | 31715 - FORTALECIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS PROPIOS | 3224310 | En ejecucion
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 1 | 341 | Gobernanza del recurso hídrico. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 1 | 3411 | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEñOS PARA LA OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS VEREDALES | Número | 1 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 10000000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | En ejecucion
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 1 | 341 | Gobernanza del recurso hídrico. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 2 | 3412 | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | CONSTRUCCIóN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ESCUELA RURAL SINIFANA | Número | 1 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25000000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 1 | 341 | Gobernanza del recurso hídrico. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 3 | 3413 | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | PERSONAS IMPACTADAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDA EL RAIZAL | Número | 1000 | Acumulado | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 25000000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 1 | 341 | Gobernanza del recurso hídrico. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 3 | 3413 | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | PRESENTACIóN DE PROYECTO AL MINISTERIO PARA LA OPTIMIZACIóN DE ACUEDUCTOS VEREDALES | Número | 1 | Acumulado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 3425520 | 30602 - FORTALECIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 1 | 341 | Gobernanza del recurso hídrico. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 4 | 3414 | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | SEGUIMIENTO Y PROGRAMACION IMPLEMENTACION DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA 10-FIRMA COMPROMISOS | Número | 1 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 3425520 | 30602 - FORTALECIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 2 | 342 | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. | 6 |  | Construcción saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas Caldas | 2020051290005 | 2 | 3422 | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | MANTENIMIENTO Y OPERACIóN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | Meses | 12 | Acumulado | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 100% | 726813324 | 30601 - Mantenim, expanc y consumo alumbrado pco | RECURSOS PROPIOS | 302211259 | En ejecucion
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 4 | 34 | Servicios públicos. | 4 | 344 | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 6 |  | Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público e implementación de energías limpias Caldas | 2020051290012 | 2 | 3442 | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | INTERVENTORíA PARA LA EXPANSIóN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | Número | 1 | Acumulado | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0% | 100000000 | 30601 - Mantenim, expanc y consumo alumbrado pco | RECURSOS PROPIOS | 0 | En ejecucion
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 3 | 353 | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 2 | 3532 | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO DE URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DE LA UVA- UNIAD DE VIDA PARA ANTIOQUIA | Número | 1 | Acumulado | 20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 10 | 100% | 450000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | En ejecucion
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 3 | 353 | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 2 | 3532 | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO DE LA RUTA DE LA CERáMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 0 | 20 | 100% | 320593020 | 10001002 - OTROS | OTROS | 65162800 | Terminado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 2 | 3542 | Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | Número | 6 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | PAVIMENTACIóN DE VíAS URBANAS Y RURALES | Número | 1000 | Acumulado | 60 | 0 | 0 | 250 | 0 | 500 | 500 | 250 | 0 | 30 | 100% | 1269271000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0
[34 empty] | 0% |  | 30901 - Infraestructura Vial | RECURSOS PROPIOS | 327750300 | En ejecucion
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 2 | 3542 | Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | Número | 6 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | PRESENTACION DE PROYECTO PARA VIA CORRALA CORALITA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100% | 6448620 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 3224310 | Terminado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 3 | 3543 | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñOS TéCNICOS FASE III PARA VíA CORRALA CORRALITA | Número | 1 | Acumulado | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100% | 320000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 3 | 3543 | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | PRESENTACION DE PROYECTO PARA VIA SALADA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100% | 6448620 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 3 | 3543 | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñOS TéCNICOS FASE III PARA VíA SALADA PARTE BAJA | Número | 1 | Acumulado | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 225000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional. | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 9 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 7 | 4217 | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO DE REDES ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS PARA INSTALACIONES NUEVO CAM | Número | 1 | Acumulado | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 25000000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 8850000 | Terminado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional. | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 9 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 7 | 4217 | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | CONSTUCCION DE REDES ELECTRICAS Y DE VOS Y DATOS PARA EL MUEVO CAM MUNICIPAL | Mts2 | 7000 | Acumulado | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 599998000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | No ha Iniciado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional. | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 9 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 7 | 4217 | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DE NUEVO CAM PARA CONSTITUIR PUESTOS DE TRABAJO | Mts2 | 7000 | Acumulado | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 2100000000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | No ha Iniciado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad. | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | 16 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 5 | 4415 | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | INSTALCION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 8 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 100% | 517908944 | 31702 - Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | RECURSOS PROPIOS | 327815503 | En etapa de diagnostico
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 4 | 1114 | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | 11 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290009 | 1 | 11141 | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO DE COMPLEJO ACUATICO MUNICIPIO DE CALDAS | Porcentaje | 100 | Acumulado | 40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 60 | 50 | 0 | 40 | 100% | 467000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 417074211 | Terminado
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 4 | 1114 | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | 11 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290009 | 1 | 11141 | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- CANCHA HABITAT DEL SUR | Mts2 | 1200 | Acumulado | 30 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 74712000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | En etapa de Licitación
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad. | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | 16 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 15 | 44115 | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA Y COMISARIA DE FAMILIA EN EL NUEVO CAM MUNICIPAL | Mts2 | 152 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0% | 182400000 | 31702 - Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 12 | 112 | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 2 | 1122 | Arte y cultura con calidad. | 9 |  | Aprovechamiento apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas | 2020051290010 | 5 | 11225 | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE ADECUACIóN DE PARQUES DE INTERéS PATRIMONIAL | Mts2 | 850 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 800 | 800 | 25 | 25 | 25 | 0 | 48.53 | 100% | 72052800 | 31507 - Mantenimiento de edificios Públicos, Culturales y de Interés Patrimonial | RECURSOS PROPIOS | 80026684 | Terminado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 4 | 44 | Justicia y seguridad. | 1 | 441 | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | 16 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 4 | 4414 | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | Número | 3 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MONITORIO DE CáMARAS EN LAS INSTALACIONES DEL CAM CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 45000000 | 31702 - Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional. | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 9 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 8 | 4218 | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS CIVILES DE ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Número | 1 | Acumulado | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 40000000 | 31702 - Gobierno digital y sistemas de información ciudadana | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional. | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 9 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 8 | 4218 | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO ESPACIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL | Mts2 | 400 | Acumulado | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 15 | 100% | 31254000 | 50507 - Mantenimiento de Edificios Publicos | SGP LIBRE INV | 15900208 | En ejecucion
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 2 | 42 | Fortalecimiento Institucional. | 1 | 421 | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 9 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 8 | 4218 | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | CONSTRUCCIóN DE GRADAS PARA CENTRO DE LECTURA BIBLIOTECA | Número | 1 | Acumulado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18000000 | 50507 - Mantenimiento de Edificios Publicos | SGP LIBRE INV | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 3 | 353 | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 3 | 3533 | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | REHABILITACIóN CASETA LA CLARA | Número | 1 | Acumulado | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 88017312 | 31503 - Infraestructura de equipamiento Comunitario | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 1 | 3541 | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | Número | 5 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO CASETA COMNUNAL JAC | Número | 1 | Acumulado | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 6448620 | 50507 - Mantenimiento de Edificios Publicos | SGP LIBRE INV | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 1 | 3541 | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | Número | 5 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO CUBIERTAS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | Número | 1 | Acumulado | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 6448620 | 31503 - Infraestructura de equipamiento Comunitario | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles Caldas | 2020051290013 | 1 | 3541 | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | Número | 5 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | MANTENIMIENTO Y REPARCHEO DE VIAS URBANAS Y RURALES | Mts2 | 2000 | Acumulado | 34 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 25.5 | 100% | 248442000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 396859350 | En ejecucion con contrato 1050-2021
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 4 | 3544 | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equiamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | DEMARCACION DE VIAS URBANAS Y RURALES | Mts2 | 1000 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 45000000 | 51502 - Fortalecimiento al Espacio Público Municipal | SGP LIBRE INV | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 11 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 5 | 3545 | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | Número | 4 | Acumulado | 0 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIóN PARA FALLO DE VIA DE ACCESO CORRALA PARTE ALTA | Número | 1 | Acumulado | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 13 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 6 | 3546 | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | Número | 10 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO EN CORRALA PARTE ALTA | Mts2 | 32 | Acumulado | 34 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100% | 174000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 13 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 6 | 3546 | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | Número | 10 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | DISEñO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION POR FALLO DE VIA VEREDA LA AGUACATALA | Número | 1 | Acumulado | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 12000000 | 31501 - Obliga. Urbanísticas. (Equipamento Comunitario) | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 5 | 35 | El espacio público en el municipio. | 4 | 354 | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 13 |  | Construcción y mejoramiento de la red vial del municipio de Caldas | 2020051290007 | 6 | 3546 | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | Número | 10 | Acumulado | 2 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO EN CORRALA PARTE BAJA | Mts2 | 40 | Acumulado | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20000000 | 10001002 - OTROS | OTROS | 0 | No ha Iniciado
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 6 | 36 | Bienestar animal. | 1 | 361 | Gestión integral de la infraestructura física del albergue para el bienestar animal del Municipio de Caldas. | 15 |  | Adecuación y fortalecimiento institucional de Caldas | 2020051290015 | 1 | 3611 | Acciones para ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS CIVILES DE ADECUACIóN DEL ALBERGUE MUNICIPAL | Mts2 | 300 | Acumulado | 100 | 0 | 0 | 75 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31500000 | 31503 - Infraestructura de equipamiento Comunitario | RECURSOS PROPIOS | 0 | No ha Iniciado
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 4 | 1114 | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | 11 |  | Construcción y mantenimiento de la Infraestructura física educativa del Municipio Caldas | 2020051290009 | 1 | 11141 | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | Secretaría de Infraestructura Física | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PISCINA ESCUELA MUNICIPIO DE CALDAS | Número | 1 | Acumulado | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 81308294 | 50416 - Fortalecimiento a la infraestructura deportiva | SGP LIBRE INV | 0 | No ha Iniciado
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 4 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 1 | 11111 | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Embajadores Deportistas y Para- deportistas Apoyados | Número | 25 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 12 | 9 |  | 48% | 48% | 32472800 | 30405 | Recursos Propios | 2770000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 4 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 1 | 11111 | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Embajadores Deportistas y Para- deportistas Apoyados | Número | 25 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 12 | 9 |  | 48% | 48% | 129891200 | 30406 | Recursos Propios | 2300000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Participación en torneos, metropolitanos, Departamentales y/o Nacionales | Número | 20 | Acumulado | 3.7% | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 65% | 65% | 22647103 | 30402 | Recursos Propios | 10567865
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Deportistas que representaràn al Municipio de Caldas en torneos Metropolitanos, Departamentales y/o Nacionales | Número | 684 | Acumulado | 3.7% | 20 | 5 | 194 | 66 | 258 | 258 | 212 |  | 48.1% | 48.1% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Ajedrez | Número | 2 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |  | 400% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Atletismo | Número | 6 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |  | 166.7% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en MMA (Boxeo) | Número | 13 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 7 | 3 |  | 169.2% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Natación | Número | 6 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 33.33% | 33.33% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Porrismo | Número | 11 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 |  | 18.18% | 18.18% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Ciclismo | Número | 4 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 0 | No se realizaron juegos metropolitanos
[13 empty] | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | INDEC |  |  |  | INDEC | Medallas obtenidas en BMX | [8 empty] | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 1530612 | 30402 | Recursos Propios | 1280000 | Esta disciplina se ramificó de ciclismo y fue incluida dentro del mismo producto. No cuenta con programación física ni financiera
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en patinaje | Número | 1 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en ciclomontañismo | Número | 18 | Acumulado | 3.7% | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 10 | 8 |  | 155.6% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en fútbol | Número | 2 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Participaciòn en torneos deportivos | Número | 72 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 24 | 29 | 24 | 14 | 24 |  | 59.72% | 59.72% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos fùtbol | Número | 15 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |  | 40% | 40% | 27647103 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos ciclo montañismo | Número | 3 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 200% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos gimnasia artistica | Número | 5 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 20% | 20% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos atletismo | Número | 3 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 66.67% | 66.67% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos mma-boxeo | Número | 4 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 125% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos voleibol | Número | 5 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 160% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos ajedrez | Número | 4 | Acumulado | 3.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 125% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos taekwondo | Número | 11 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 45.45% | 45.45% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos disco volador | Número | 3 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 100% | 100% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos patinaje | Número | 3 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 66.67% | 66.67% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos rugby | Número | 4 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 25% | 25% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos nataciòn | Número | 2 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 50% | 50% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos ciclismo | Número | 3 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 66.67% | 66.67% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos baloncesto | Número | 4 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 75% | 75% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Torneos porrismo | Número | 3 | Acumulado | 3.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 33.33% | 33.33% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de participantes inscritas a los procesos de iniciacion y rotación (4 a 12 años) | Número | 640 | Acumulado | 14.2% | 200 | 427 | 120 | 34 | 200 | 136 | 120 |  | 93.28% | 93.28% | 20720908 | 30402 | Recursos Propios | 18900000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de participantes inscritas a los procesos de iniciacion y rotación (4 a 12 años) | Número | 640 | Acumulado | 14.2% | 200 | 427 | 120 | 34 | 200 | 136 | 120 |  | 0% | 0% | 38164546.265 | 50402 | SGP | 32552821
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Valoraciones - caracterizacion de ususarios de los programas de actividad física | Número | 640 | Acumulado | 14.2% | 200 | 184 | 120 | 120 | 200 | 35 | 120 |  | 0% | 0% | 20720908 | 30402 | Recursos Propios | 19500000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de personas inscritas a los procesos de formacion (13 a > ) | Número | 640 | Acumulado | 14.2% | 200 | 218 | 120 | 34 | 200 | 59 | 120 |  | 48.59% | 48.59% | 20720908 | 30402 | Recursos Propios | 18977000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de personas inscritas a los procesos de formacion | Número | 640 | Acumulado | 14.2% | 200 | 218 | 120 | 34 | 200 | 59 | 120 |  | 48.59% | 48.59% | 38164546.265 | 50402 | SGP | 32558822
[13 empty] | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de personas inscritas a los procesos de formacion | Número | 640 | Acumulado | 14.2% | 200 | 218 | 120 | 34 | 200 | 59 | 120 |  | 48.59% | 48.59% | 275327201 | 0 | Recurso alternativos | 0 | ley de cigarrillo vigencia 2021 $57.036.764 //vigencia 2020 $112.166.256 octubre 2020 + diciembre 11.452.286 = 123.618.543/// vigencia 2016-2019 sin ejecutar al 100% 94.691.894 ,Se suma todo para la vigencia 2021 por medio de un nuevo plan de inversion radicado en mayo y dinero traslado el 03 de septiembre a cuentas indec por indeportes
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de personas inscritas a los procesos de competencia | Número | 640 | Acumulado | 14.2% | 200 | 163 | 120 | 34 | 200 | 3 | 120 |  | 31.25% | 31.25% | 20720908 | 30402 | Recursos Propios | 20100000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de participantes inscritos a los procesos de rotación, iniciación y formacion en zona urbana | Número | 448 | Acumulado | 14.2% | 112 | 704 | 112 | 51 | 112 | 150 | 112 |  | 202% | 100% | 20720908 | 30402 | Recursos Propios | 20000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de participantes inscritas a los procesos de rotación, iniciación y formacion en zona rural | Número | 192 | Acumulado | 14.2% | 48 | 104 | 48 | 51 | 48 | 48 | 48 |  | 105.7% | 100% | 20720908 | 30402 | Recursos Propios | 17300000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de valoraciones a la población deportista integrantes de selecciones municipales | Número | 150 | Acumulado | 14.2% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 66.67% | 66.67% | 20720908 | 30402 | Recursos Propios | 19300000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 4 | 10 | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 1 | 11121 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de capacitaciones | Número | 10 | Acumulado | 16.6% | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 |  | 160% | 100% | 20819171.45 | 30403 | Recursos Propios | 12896452
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 4 | 10 | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 1 | 11121 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Numero de instructores deportivos, lideres y tecnicos formados | Número | 60 | Acumulado | 16.6% | 0 | 0 | 30 | 60 | 15 | 6 | 15 |  | 110% | 100% | 20819171.45 | 30403 | Recursos Propios | 4390822.68
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 4 | 10 | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 1 | 11121 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Numero de Clubes deportivos con asesoria | Número | 14 | Acumulado | 16.6% | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | 78.57% | 78.57% | 40000000 | 30402 | Recursos Propios | 36000000 | Ningún club solicitó asesoría para conformación pero si asesoro juridicamente en otros temas deportivos y del indec
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 4 | 10 | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 1 | 11121 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de Clubes con reconocimiento deportivo | Número | 10 | Acumulado | 16.6% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | 20% | 20% | 43500000 | 30402 | Recursos Propios | 42168483 | No se realizó ya que no se pidieron asesorías para conformación de clubes,se realizaron capacitaciones de otro tipo juridico
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 4 | 10 | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 1 | 11121 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de participantes en las capacitaciones desde fisioterapia a los monitores INDEC y representantes de clubes | Número | 30 | Acumulado | 16.6% | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |  | 133.3% | 100% | 53760000 | 50404 | SGP Deporte | 49028908
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 4 | 10 | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 1 | 11121 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de deportistas en formación deportiva a las rutinas profilácticas | Número | 80 | Acumulado | 16.6% | 0 | 0 | 26 | 30 | 27 | 27 | 27 |  | 71.25% | 71.25% | 52576401 | 30401 | Recursos Propios | 21906856
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 11 |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 2 | 11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | PQRS con respuesta dentro de los términos legales | Porcentaje | 100% | Mantenimiento | 23.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 100% | 100% | 50414028.9 | 30403 | Recursos Propios | 32345000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 11 |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 2 | 11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Trámites en línea implementados | Número | 4 | Acumulado | 30.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 50% | 50% | 14650000 | 50403 | SGP Deporte | 14650000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 11 |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 2 | 11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Accesos al centro de acondicionamiento físico | Número | 11000 | Acumulado | 23.27% | 2750 | 8259 | 2750 | 2442 | 2750 | 10028 | 2750 |  | 188.4% | 100% | 50414100 | 30403 | Recursos Propios | 25878442
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 11 |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 2 | 11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Accesos al centro de acondicionamiento físico | Número | 11000 | Acumulado | 23.27% | 2750 | 8259 | 2750 | 2442 | 2750 | 10028 | 2750 |  | 188.4% | 100% | 40185297.45 | 50403 | SGP Deporte | 40185297.45 | camras y equipos de tecnologia nuevos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 11 |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 2 | 11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Accesos a la zona húmeda | Número | 4000 | Acumulado | 23.27% | 1000 | 2910 | 1000 | 2179 | 1000 | 5480 | 1000 |  | 264.2% | 100% | 50414099 | 30403 | Recursos Propios | 13018656
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Numero de Personas activas | Número | 2400 | Acumulado | 9.1% | 400 | 926 | 800 | 1000 | 800 | 900 | 400 |  | 117.8% | 100% | 9920507 | 50401 | SGP Deporte | 9121500
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Puntos activos rurales | Número | 10 | Acumulado | 9.1% | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | 160% | 100% | 11743388 | 50404 | SGP Deporte | 11083834
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Puntos activos urbanos | Número | 20 | Acumulado | 9.1% | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 95% | 95% | 11743390 | 50404 | SGP Deporte | 11250000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Puntos activos urbanos | Número | 20 | Acumulado | 9.1% | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 95% | 95% | 24287241 | 50405 | SGP Deporte | 0 | Doceava vigencia anterior
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Numero de personas que participan en grupos patologicos de actividad fisica | Número | 100 | Acumulado | 9.1% | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |  | 60% | 60% | 52576500 | 30401 | Recursos Propios | 40411821
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Personas que participan de las Vías activas saludables - VAS | Número | 1000 | Acumulado | 9.1% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 700 | 250 |  | 120% | 100% | 11743393 | 50404 | SGP Deporte | 11235334
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de adultos mayores en grupos de Fisioterapia | Número | 100 | Acumulado | 9.1% | 0 | 0 | 33 | 31 | 34 | 120 | 33 |  | 151% | 100% | 30000000 | 50401 | SGP Deporte | 28000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de personas con discapacidad en grupos de Fisioterapia | Número | 20 | Acumulado | 9.1% | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 50 | 6 |  | 300% | 100% | 11100000 | 50401 | SGP Deporte | 10115571
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de usuarios en grupos de Hidroterapia | Número | 30 | Acumulado | 9.1% | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 |  | 233.3% | 100% | 11100000 | 50401 | SGP Deporte | 10842708
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Avances proyecto de Investigación | Porcentaje | 50% | No acumulado | 9.1% | 0% | 0% | 15% | 15% | 30% | 30% | 50% |  | 100% | 100% | 2423045.85 | 50401 | SGP Deporte | 2135000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Numero de tamizajes a la población adulta mayor | Número | 200 | Acumulado | 9.1% | 20 | 50 | 60 | 111 | 60 | 60 | 60 |  | 110.5% | 100% | 26000000 |  | Recursos Alternativos | 331208927.45
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Numero de tamizajez a las personas con discapacidad | Número | 50 | Acumulado | 9.1% | 0 | 0 | 16 | 60 | 16 | 16 | 18 |  | 152% | 100% | 26000000 | 0 | Recursos Alternativos
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 2 | 11132 | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Numero de Escenarios deportivos intervenidos | Número | 12 | Mantenimiento | 100% | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 |  | 100% | 100% | 68152598 | 30401 | Recursos Propios | 37363713
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 3 | 11133 | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | Número | 60 | Acumulado | 14 | INDEC | Mega eventos de recreación | Número | 4 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 100% | 100% | 27576599.75 | 30401 | Recursos Propios | 24706856.44
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 3 | 11133 | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | Número | 60 | Acumulado | 14 | INDEC | Mega eventos de actividad Fisica | Número | 4 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 125% | 100% | 52576500 | 30401 | Recursos Propios | 41036729.67
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 3 | 11133 | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | Número | 60 | Acumulado | 14 | INDEC | Personas participantes en mega eventos de recreación | Número | 800 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 200 | 211 | 400 | 400 | 200 |  | 76.38% | 76.38% | 52576500 | 30401 | Recursos Propios | 23706856
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 3 | 11133 | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | Número | 60 | Acumulado | 14 | INDEC | Personas participantes en Mega eventos de actividad fisica | Número | 800 | Acumulado | 25% | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 |  | 75% | 75% | 52576500 | 30401 | Recursos Propios | 27412571.77
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 4 | 11134 | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de mantenimientos | Número | 40 | Acumulado | 33% | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 10 |  | 70% | 70% | 15000000 | 30401 | Recursos Propios | 0 | Se realizó un diagnostico con el fin de determinar que maquinas se podrán repotencializar. En revisión de inventarios
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 4 | 11134 | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de equipos comprados | Número | 30 | Acumulado | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | 15 |  | 316.7% | 100% | 37000000 | 30401 | Recursos Propios | 37000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 4 | 11134 | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de equipos repontencializdos | Número | 10 | Acumulado | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 0% | 0% | 10000000 | 30401 | Recursos Propios | 0 | Esta programado para el mes de noviembre con una persona capacitada en el tema
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Eventos realizados | Número | 20 | Acumulado | 11.1% | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 |  | 55% | 55% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000
[13 empty] | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. |  |  |  |  | INDEC | Eventos realizados (convenio secretaria de desarrollo juventudes) | [8 empty] | 8 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 124944425 |  | Recursos Alternativos | 0 | CONVENIO NUVO FIRMADO EN SEPTIEMBRE
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Ajedrez | Número | 2 | Acumulado | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Atletismo | Número | 1 | Acumulado | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Ultimate | Número | 1 | Acumulado | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Gimnasia | Número | 10 | Acumulado | 11.1% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Taekwondo | Número | 10 | Acumulado | 11.1% | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Porrismo | Número | 2 | Acumulado | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en ciclomontañismo | Número | 5 | Acumulado | 11.1% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4150000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en fútbol | Número | 2 | Acumulado | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Hubo participación en los eventos pero no se obtuvo medalla
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de deportistas partcipantes en juegos escolares | Número | 100 | Acumulado | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | SGP Deporte | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Gimnasia | Número | 4 | Acumulado | 23.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Natación | Número | 1 | Acumulado | 23.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en patinaje | Número | 2 | Acumulado | 23.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4150000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de deportistas partcipantes en juegos intercolegiados | Número | 100 | Acumulado | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Ajedrez | Número | 2 | Acumulado | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Atletismo | Número | 3 | Acumulado | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4055000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Gimnasia | Número | 4 | Acumulado | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en MMA (Boxeo) | Número | 2 | Acumulado | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Natación | Número | 6 | Acumulado | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Porrismo | Número | 1 | Acumulado | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en Ciclismo | Número | 1 | Acumulado | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Medallas obtenidas en patinaje | Número | 2 | Acumulado | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 4177715 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | Los juegos dan inicio en noviembre según agenda e instrucciones de Indeportes ,se encuentran en proceso de preparacion los deportistas
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 |  | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 7 | 11137 | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | Número | 3 | Acumulado | 1 | INDEC | Número de docentes que participan | Número | 85 | Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 0% | 0% | 4177727 | 30402 | Recursos Propios | 4050000 | No hay programación a la fecha de juegos del Magisterio
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 11 |  | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 8 | 11138 | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | Porcentaje | 50% | No acumulado | 25% | INDEC | Entrega plan decenal del deporte | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 0% | 40% |  | 0% | 0% | 40000000 | 30402 | Cof. Departamento | 0 | En proceso de diagnostico con Indeportes para el acompañamiento gratuito. De no obtenerse, se tiene la proyección de estudios previos para el proceso contractual
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 11 |  | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 8 | 11138 | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | Porcentaje | 50% | No acumulado | 25% | INDEC | Entrega plan decenal del deporte | Porcentaje | 100% | Acumulado | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 0% | 40% |  | 0% | 0% | 40000000 | 30403 | Recursos Propios | 0 | En proceso de diagnostico con Indeportes para el acompañamiento gratuito. De no obtenerse, se tiene la proyección de estudios previos para el proceso contractual
Note on AD155: cambio la meta
Note on U575: Claudio Cortés: el nombre de esta actividad cambio, se realiza el ajuste
Note on U623: Melissa Torres Velez: de debe modificar para dar cumplimiento
Note on U624: Melissa Torres Velez: de debe modificar para dar cumplimiento
Note on AH646: Usuario: Se superó el número esperado de personas atendidas.
Note on S680: Sara: EN EL PLAN DE ACCION HAY 4 PROGRAMADAS
Note on S681: Sara: EN EL PLAN DE ACCION HAY 4 PROGRAMADAS
Note on S682: Sara: en el plan de accion estaba programado el 25%.
Note on S683: Sara: en el plan de accion estaba programado el 25%.
Note on S684: Sara: en el plan de accion estaba programado el 25%.
Note on S685: Sara: SE CUMPLEN ESTE AÑO Y EN EL PLAN DE ACCION SE HABIAAN PUESTO 5
Note on S686: Sara: SE CUMPLEN ESTE AÑO Y EN EL PLAN DE ACCION SE HABIAAN PUESTO 5
Note on S729: Sara: la meta para el año 2 eran 6, sin embargo aparecen 7 en lo proyectado porque nos quedo faltando 1 del 2020
Note on S730: Sara: la meta para el año 2 eran 6, sin embargo aparecen 7 en lo proyectado porque nos quedo faltando 1 del 2020
Note on O751: Sara: revisar cumplimiento 2021 porque no se haran elecciones
Note on O752: Sara: revisar cumplimiento 2021 porque no se haran elecciones
Note on O753: Sara: revisar cumplimiento 2021 porque no se haran elecciones
Note on O754: Sara: revisar cumplimiento 2021 porque no se haran elecciones
Note on U833: Luis Fernando: Prestamo de material bibliográfico Formación en lectura y escritura Extensión bibliotecaria Acceso a la información virtual Referencia y consulta en sala
Note on U834: Luis Fernando: Prestamo de material bibliográfico Formación en lectura y escritura Extensión bibliotecaria Acceso a la información virtual Referencia y consulta en sala
Note on U838: Admin: Diseñar formato para evidencia
Note on AJ972: INDEC: Se adicionan $ 75.000 por parte del municipio del rubro fomento deportivo
Note on AJ1041: INDEC: convenio interadministrativo con desarrollo

## Productos PD
CÓDIGO | PRODUCTO |  | iii-2021
1111 | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | 45.27% | 45.27%
1112 | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | 200% | 100%
1113 | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 93.33% | 93.33%
1114 | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | 80% | 80%
1121 | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | 0% | 0%
1122 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | 132.3% | 100%
1131 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | 174.9% | 100%
1132 | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | 105% | 100%
1133 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | 152% | 100%
1134 | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | 157.1% | 100%
1141 | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | 133.3% | 100%
1142 | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | 0% | 0%
1143 | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | 100% | 100%
1144 | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | 156% | 100%
1145 | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | 105.3% | 100%
1211 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | 0% | 0%
1212 | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | 0% | 0%
1221 | Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). | 0% | 0%
1222 | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. | 0% | 0%
1223 | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. | 0% | 0%
1224 | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. | 0% | 0%
1225 | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. | 0% | 0%
1231 | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. | 0% | 0%
1232 | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
1311 | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | 0% | 0%
1312 | Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | 0% | 0%
1314 | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | 0% | 0%
1315 | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | 0% | 0%
1316 | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | 0% | 0%
1411 | Acciones para el fortalecimiento a la Comisaria de Familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. | 0% | 0%
1412 | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | 200% | 100%
1413 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | 56.57% | 56.57%
1414 | Acciones de apoyo Familias beneficiadas con el programa Familias en Acción. | 100% | 100%
1415 | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | 200% | 100%
1421 | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | 0% | 0%
1422 | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | 0% | 0%
1511 | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. | 0% | 0%
1512 | Acciones de atención y reparación de víctimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las víctimas a la reparación integral y donde se garantizarán sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | 0% | 0%
1513 | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población víctima. | 0% | 0%
1611 | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | 0% | 0%
1612 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 0% | 0%
1711 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | 172.9% | 100%
1712 | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | 76% | 76%
1713 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 62.5% | 62.5%
1811 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | 0% | 0%
1812 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | 0% | 0%
1813 | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | 0% | 0%
1814 | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | 0% | 0%
1815 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | 0% | 0%
1816 | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | 0% | 0%
1817 | Formulación e Implementación del plan estratégico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | 0% | 0%
1818 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 0% | 0%
1911 | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | 0% | 0%
1912 | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | 0% | 0%
1913 | Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. | 0% | 0%
1914 | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas), | 0% | 0%
1915 | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | 0% | 0%
1916 | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | 0% | 0%
1917 | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | 0% | 0%
1918 | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | 0% | 0%
1919 | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | 0% | 0%
1921 | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | 0% | 0%
1922 | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | 0% | 0%
1923 | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 0% | 0%
1931 | Instituciones Educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | 0% | 0%
1932 | Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. | 0% | 0%
1933 | Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | 0% | 0%
1941 | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | 0% | 0%
1942 | Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | 0% | 0%
1943 | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
1944 | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
1945 | Acciones para la dotación de instituciones educativas, sedes, centros educativos rurales con material didáctico, y TICS. | 0% | 0%
1946 | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | 0% | 0%
1947 | Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | 0% | 0%
1951 | Acciones de apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | 0% | 0%
1952 | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estímulo y reconocimiento a la labor docente. | 0% | 0%
1961 | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | 0% | 0%
1971 | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | 0% | 0%
1972 | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | 0% | 0%
1973 | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | 0% | 0%
11011 | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | 0% | 0%
11012 | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | 0% | 0%
11013 | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | 0% | 0%
11021 | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | 0% | 0%
11031 | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | 0% | 0%
11041 | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | 0% | 0%
11042 | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | 0% | 0%
11051 | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | 0% | 0%
11061 | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | 0% | 0%
11071 | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | 0% | 0%
11072 | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD. | 0% | 0%
11073 | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | 0% | 0%
11074 | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | 0% | 0%
11076 | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | 0% | 0%
11081 | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | 0% | 0%
11082 | Instituciones de salud y sociales con reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | 0% | 0%
11083 | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | 0% | 0%
11091 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | 0% | 0%
11092 | Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | 0% | 0%
11093 | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud. | 0% | 0%
11094 | Desarrollar la estrategia de salud Más Cerca. | 0% | 0%
110105 | Acciones para la cofinanciar la construcción del Hospital Regional del Sur del Valle de Aburra. | 0% | 0%
11111 | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | 0% | 0%
11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | 0% | 0%
11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | 0% | 0%
11121 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | 0% | 0%
11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | 0% | 0%
11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | 0% | 0%
11132 | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | 0% | 0%
11133 | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | 0% | 0%
11134 | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | 0% | 0%
11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | 0% | 0%
11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | 0% | 0%
11137 | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | 0% | 0%
11138 | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | 0% | 0%
11141 | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
11142 | Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
11211 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | 0% | 0%
11212 | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | 0% | 0%
11213 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | 0% | 0%
11214 | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | 0% | 0%
11221 | Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | 0% | 0%
11222 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | 0% | 0%
11223 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | 0% | 0%
11224 | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
11225 | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | 0% | 0%
11231 | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | 0% | 0%
11232 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
11233 | Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
11241 | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | 0% | 0%
11242 | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | 0% | 0%
11243 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | 0% | 0%
2111 | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | 0% | 0%
2112 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | 0% | 0%
2121 | Fortalecer las unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | 0% | 0%
2122 | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | 0% | 0%
2131 | Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | 0% | 0%
2132 | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | 0% | 0%
2141 | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | 0% | 0%
2142 | Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | 0% | 0%
2211 | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
2212 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | 0% | 0%
2213 | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible. | 0% | 0%
2214 | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | 0% | 0%
2215 | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | 0% | 0%
2216 | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | 0% | 0%
2311 | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | 0% | 0%
2312 | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | 0% | 0%
2313 | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | 0% | 0%
2314 | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | 0% | 0%
2315 | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | 0% | 0%
2321 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | 0% | 0%
2322 | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | 0% | 0%
2323 | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | 0% | 0%
2324 | Eventos de empleo realizados. | 0% | 0%
2411 | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | 0% | 0%
2412 | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | 0% | 0%
2413 | Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional. | 0% | 0%
2414 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | 0% | 0%
2415 | Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. | 0% | 0%
2416 | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | 0% | 0%
2417 | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | 0% | 0%
2418 | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | 0% | 0%
2419 | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | 0% | 0%
24110 | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | 0% | 0%
2511 | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | 0% | 0%
2512 | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | 0% | 0%
2513 | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | 0% | 0%
2514 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | 0% | 0%
2515 | Estrategias de educación vial realizadas | 0% | 0%
2516 | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | 0% | 0%
2517 | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | 0% | 0%
2518 | Controles integrales viales realizados. | 0% | 0%
2519 | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | 0% | 0%
25110 | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito. | 0% | 0%
2521 | Acciones de implementación y control de Transporte Público. | 0% | 0%
2522 | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | 0% | 0%
2611 | Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | 0% | 0%
2612 | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | 0% | 0%
2613 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | 0% | 0%
2621 | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales. | 0% | 0%
2622 | Instalación de puntos de información turística. | 0% | 0%
2623 | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | 0% | 0%
2624 | Estrategias de fortalecimiento de las TICs en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | 0% | 0%
3111 | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | 0% | 0%
3112 | Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | 0% | 0%
3121 | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. | 0% | 0%
3122 | Acciones para Mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | 0% | 0%
3123 | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | 0% | 0%
3131 | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | 0% | 0%
3132 | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | 0% | 0%
3133 | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | 0% | 0%
3134 | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | 0% | 0%
3135 | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | 0% | 0%
3136 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | 0% | 0%
3141 | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | 0% | 0%
3142 | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | 0% | 0%
3143 | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3144 | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | 0% | 0%
3145 | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | 0% | 0%
3146 | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural | 0% | 0%
3151 | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | 0% | 0%
3152 | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | 0% | 0%
3153 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3211 | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | 0% | 0%
3212 | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI, a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor. | 0% | 0%
3213 | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3214 | Acciones para el mejoramiento del sistema de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA | 0% | 0%
3221 | Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos propiedad del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3222 | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | 0% | 0%
3223 | Integración a la Geodatabase del Municipio, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | 0% | 0%
3224 | Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. | 0% | 0%
3225 | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | 0% | 0%
3226 | Acciones de Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | 0% | 0%
3227 | Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos. | 0% | 0%
3231 | Acciones para la adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | 0% | 0%
3232 | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas, para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | 0% | 0%
3233 | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3234 | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3235 | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | 0% | 0%
3236 | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3237 | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3241 | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio, bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas públicas vigentes en el territorio. | 0% | 0%
3242 | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas, mediante actividades de orden ambiental. | 0% | 0%
3243 | Acciones para impulsar la reforestación, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y los CIDEAM. | 0% | 0%
3244 | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | 0% | 0%
3245 | Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | 0% | 0%
3311 | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | 0% | 0%
3312 | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo con los lineamientos del PMGRD. | 0% | 0%
3313 | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio, en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres, e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA, en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | 0% | 0%
3314 | Integrar a la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres, obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | 0% | 0%
3315 | Realizar campañas educativas a la comunidad, para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. | 0% | 0%
3316 | Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | 0% | 0%
3321 | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos, e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | 0% | 0%
3322 | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA. | 0% | 0%
3323 | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | 0% | 0%
3324 | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | 0% | 0%
3331 | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la unidad de gestión del riesgo Municipal. | 0% | 0%
3332 | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | 0% | 0%
3333 | Fortalecer a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3411 | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | 0% | 0%
3412 | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | 0% | 0%
3413 | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | 0% | 0%
3414 | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | 0% | 0%
3415 | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3421 | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | 0% | 0%
3422 | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | 0% | 0%
3431 | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3432 | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | 0% | 0%
3433 | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | 0% | 0%
3434 | Actualización e implementación del PGIRS Municipal | 0% | 0%
3435 | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | 0% | 0%
3441 | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 0% | 0%
3442 | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | 0% | 0%
3511 | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | 0% | 0%
3521 | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del Valle de Aburrá. | 0% | 0%
3531 | Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3532 | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | 0% | 0%
3533 | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | 0% | 0%
3541 | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | 0% | 0%
3542 | Acciones para mejorar la Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | 0% | 0%
3543 | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3544 | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equipamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | 0% | 0%
3545 | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | 0% | 0%
3546 | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | 0% | 0%
3611 | Acciones para Ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | 0% | 0%
3621 | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3622 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | 0% | 0%
3623 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | 0% | 0%
3624 | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | 0% | 0%
3625 | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas. | 0% | 0%
3631 | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
3632 | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | 0% | 0%
3633 | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. | 0% | 0%
3634 | Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | 0% | 0%
4111 | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | 0% | 0%
4112 | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | 0% | 0%
4113 | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | 0% | 0%
4121 | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | 0% | 0%
4122 | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | 0% | 0%
4123 | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
4131 | Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | 0% | 0%
4132 | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | 0% | 0%
4211 | Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | 0% | 0%
4212 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | 0% | 0%
4213 | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | 0% | 0%
4214 | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | 0% | 0%
4215 | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | 0% | 0%
4216 | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | 0% | 0%
4217 | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | 0% | 0%
4218 | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | 0% | 0%
4221 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | 0% | 0%
4222 | Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | 0% | 0%
4231 | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | 0% | 0%
4232 | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | 0% | 0%
4233 | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | 0% | 0%
4311 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | 0% | 0%
4312 | Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. | 0% | 0%
4313 | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | 0% | 0%
4314 | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | 0% | 0%
4315 | Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | 0% | 0%
4316 | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | 0% | 0%
4321 | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | 0% | 0%
4322 | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | 0% | 0%
4323 | Acciones para el proceso de saneamiento contable. | 0% | 0%
4324 | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | 0% | 0%
4325 | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | 0% | 0%
4326 | Actualización del estatuto tributario Municipal. | 0% | 0%
4331 | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | 0% | 0%
4332 | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | 0% | 0%
4341 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | 0% | 0%
4342 | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | 0% | 0%
4343 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | 0% | 0%
4344 | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | 0% | 0%
4345 | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | 0% | 0%
4411 | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana, donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | 0% | 0%
4412 | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | 0% | 0%
4413 | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justicia para el cumplimiento de su objeto misional. | 0% | 0%
4414 | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | 0% | 0%
4415 | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | 0% | 0%
4416 | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | 0% | 0%
4417 | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. | 0% | 0%
4418 | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | 0% | 0%
4419 | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | 0% | 0%
44110 | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. | 0% | 0%
44111 | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. | 0% | 0%
44112 | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. | 0% | 0%
44113 | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policía y la comisaría de familia del municipio de Caldas. | 0% | 0%
44114 | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | 0% | 0%
44115 | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | 0% | 0%
44116 | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia, para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. | 0% | 0%
44117 | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a las zonas rurales del Municipio. | 0% | 0%
44118 | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. | 0% | 0%
4421 | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economías ilegales. | 0% | 0%
4422 | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. | 0% | 0%
4423 | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. | 0% | 0%
4424 | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. | 0% | 0%
4425 | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. | 0% | 0%
4431 | Estrategias comunicacionales y pedagógicas, para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | 0% | 0%
4432 | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. | 0% | 0%
4433 | Estructurar y formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. | 0% | 0%
4441 | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. | 0% | 0%
4442 | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. | 0% | 0%
4443 | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. | 0% | 0%
4444 | Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. | 0% | 0%
4445 | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. | 0% | 0%
4446 | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. | 0% | 0%
4447 | Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. | 0% | 0%

## A (hidden)
Cod | Linea | Componente | Programa | Producto | Valoración
4864 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  | 348 | 55
4863 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  | 5
4854 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Arte y cultura con calidad. |  | 23
4849 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Arte y cultura con calidad. | Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | 10
4852 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Arte y cultura con calidad. | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | 10
4851 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Arte y cultura con calidad. | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | 10
4850 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Arte y cultura con calidad. | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | 55
4853 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Arte y cultura con calidad. | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | 15
4848 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Caldas se expresa artística y culturalmente. |  | 42
4846 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Caldas se expresa artística y culturalmente. | Acciones para el fortalecimiento de grupos artísticos y culturales. | 25.607
4847 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Caldas se expresa artística y culturalmente. | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | 5.29
4844 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Caldas se expresa artística y culturalmente. | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | 50.161
4845 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Caldas se expresa artística y culturalmente. | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | 18.942
4858 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Infraestructura y equipamiento cultural. |  | 10
4857 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Infraestructura y equipamiento cultural. | Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | 5
4855 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Infraestructura y equipamiento cultural. | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | 35
4856 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Infraestructura y equipamiento cultural. | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | 60
4862 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Participación ciudadana desde la cultura. |  | 25
4859 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Participación ciudadana desde la cultura. | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | 30
4860 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Participación ciudadana desde la cultura. | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del consejos Municipal de cultura. | 15
4861 | Equidad e inclusión para la transformación social | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | Participación ciudadana desde la cultura. | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental ( Juegos recreativos y tradicionales de la calle, fiestas del aguacero). | 55
4735 | Equidad e inclusión para la transformación social | Atención a víctimas del conflicto. |  |  | 1
4734 | Equidad e inclusión para la transformación social | Atención a víctimas del conflicto. | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. |  | 100
4733 | Equidad e inclusión para la transformación social | Atención a víctimas del conflicto. | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima. | 19.514
4732 | Equidad e inclusión para la transformación social | Atención a víctimas del conflicto. | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | 57.904
4731 | Equidad e inclusión para la transformación social | Atención a víctimas del conflicto. | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. | 22.582
4744 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas diverso. |  |  | 1
4743 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas diverso. | Diversidad con equidad. |  | 100
4742 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas diverso. | Diversidad con equidad. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 20
4741 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas diverso. | Diversidad con equidad. | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | 60
4740 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas diverso. | Diversidad con equidad. | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | 20
4843 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  | 6
4839 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. |  | 41
4832 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | 16.334
4837 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | 1.761
4834 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | 11.15
4831 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. | Acciones para la ejecución del Programa Por su salud muévase pues. | 16.322
4836 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | 6.455
4838 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte. | 13.889
4833 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. | Eventos de actividad física y recreativas realizados. | 19.32
4835 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Actividad física y entornos saludables. | Eventos deportivos comunitarios realizados. | 14.769
4827 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fomento deportivo. |  | 27
4824 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fomento deportivo. | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para-deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | 26.814
4826 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fomento deportivo. | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | 36.087
4825 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fomento deportivo. | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | 37.099
4842 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. |  | 27
4840 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | 60
4841 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | 40
4830 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fortalecimiento Institucional Deportivo. |  | 5
4828 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fortalecimiento Institucional Deportivo. | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | 70
4829 | Equidad e inclusión para la transformación social | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | Fortalecimiento Institucional Deportivo. | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | 30
4790 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. |  |  | 10
4780 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Acceso y cobertura educativa. |  | 60.389
4773 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Acceso y cobertura educativa. | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | 0.189
4775 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Acceso y cobertura educativa. | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | 20.906
4776 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Acceso y cobertura educativa. | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | 15.142
4778 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Acceso y cobertura educativa. | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | 40.066
4779 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Acceso y cobertura educativa. | Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | 1.776
4777 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Acceso y cobertura educativa. | Acciones para la dotación de instituciones, sedes, centros educativos rurales con material didáctico y TICS.. | 8.525
4774 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Acceso y cobertura educativa. | Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | 13.396
4764 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. |  | 13.192
4760 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | 8.13
4755 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | 14.905
4763 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | 3.252
4759 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | 6.775
4761 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | 5.962
4757 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. | 3.035
4758 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas). | 5.42
4756 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | 44.932
4762 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Calidad y pertinencia educativa. | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | 7.588
4768 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Educación para el trabajo y desarrollo humano. |  | 4.576
4767 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Educación para el trabajo y desarrollo humano. | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 40
4766 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Educación para el trabajo y desarrollo humano. | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | 25
4765 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Educación para el trabajo y desarrollo humano. | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | 35
4772 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Educación rural e incluyente. |  | 2.86
4771 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Educación rural e incluyente. | Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | 10
4769 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Educación rural e incluyente. | Instituciones educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | 10
4770 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Educación rural e incluyente. | Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. | 80
4785 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Fomentado a la educación superior. |  | 11.065
4784 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Fomentado a la educación superior. | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | 100
4783 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Fortaleciendo la docencia. |  | 2.445
4782 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Fortaleciendo la docencia. | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estimulo y reconocimiento a la labor docente. | 58.48
4781 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Fortaleciendo la docencia. | Acciones de Apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | 41.52
4789 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Permanencia Escolar. |  | 5.473
4786 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Permanencia Escolar. | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | 45
4787 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Permanencia Escolar. | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P). | 50
4788 | Equidad e inclusión para la transformación social | Educación para transformar vidas. | Permanencia Escolar. | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | 5
4754 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  | 6
4753 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  | 100
4745 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | 51.838
4749 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | 21.9
4747 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | 4.663
4752 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 6.781
4750 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | 2.716
4751 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | Formulación e implementación del plan estrategico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | 5.147
4748 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | 3.603
4746 | Equidad e inclusión para la transformación social | Población con discapacidad y adulto mayor. | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | 3.352
4730 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. |  |  | 2
4729 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | Asistencia integral al habitante de calle. |  | 24.308
4728 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | Asistencia integral al habitante de calle. | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | 95
4727 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | Asistencia integral al habitante de calle. | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | 5
4726 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | La familia, nuestro propósito. |  | 75.692
4724 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | La familia, nuestro propósito. | Acciones de apoyo a Familias beneficiadas con el programa familias en acción. | 18
4725 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | La familia, nuestro propósito. | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de Unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | 17
4721 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | La familia, nuestro propósito. | Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. | 45
4723 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | La familia, nuestro propósito. | Acciones para fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | 15
4722 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Familia. | La familia, nuestro propósito. | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | 5
4713 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia |  |  | 5
4703 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Atención Integral a la primera infancia. |  | 85.328
4702 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Atención Integral a la primera infancia. | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | 5
4701 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Atención Integral a la primera infancia. | Acciones para la atención de Niños y niñas entre los 0 y 5 años, integralmente. | 95
4712 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. |  | 3.938
4711 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. | 75
4710 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. | 25
4709 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  | 10.734
4706 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. | 15
4705 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. | 40
4704 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. | Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). | 5
4707 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. | 25
4708 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Infancia | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. | 15
4720 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Juventud. |  |  | 1
4719 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Juventud. | Caldas Joven. |  | 100
4717 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Juventud. | Caldas Joven. | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | 10
4715 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Juventud. | Caldas Joven. | Acciones para la Estructuración, conformación y acompañamiento integral del consejo municipal de Juventud - CMJ. | 11
4714 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Juventud. | Caldas Joven. | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | 11
4716 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Juventud. | Caldas Joven. | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio. | 50
4718 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política de Juventud. | Caldas Joven. | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | 18
4700 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  | 4
4693 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  | 35
4691 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Caldas libre de violencia contra la mujer. | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | 12.988
4692 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Caldas libre de violencia contra la mujer. | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género. | 20.593
4689 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Caldas libre de violencia contra la mujer. | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres. | 38.146
4690 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Caldas libre de violencia contra la mujer. | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición. | 28.273
4688 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Mujeres con calidad de vida. |  | 15
4686 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Mujeres con calidad de vida. | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas. | 28.291
4687 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Mujeres con calidad de vida. | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | 71.709
4685 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Mujeres con economía sostenible. |  | 25
4684 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Mujeres con economía sostenible. | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | 22.248
4681 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Mujeres con economía sostenible. | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | 16.324
4683 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Mujeres con economía sostenible. | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 13.714
4682 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Mujeres con economía sostenible. | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | 47.714
4699 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  | 25
4694 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas. | 10
4695 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | 20
4697 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de genero para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | 10
4698 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer. | 25
4696 | Equidad e inclusión para la transformación social | Política orientada a las mujeres y las niñas. | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | 35
4739 | Equidad e inclusión para la transformación social | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. |  |  | 1
4738 | Equidad e inclusión para la transformación social | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. |  | 100
4736 | Equidad e inclusión para la transformación social | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | 65
4737 | Equidad e inclusión para la transformación social | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 35
4823 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. |  |  | 58
4801 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Derechos sexuales y reproductivos. |  | 1
4799 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Derechos sexuales y reproductivos. | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | 28
4800 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Derechos sexuales y reproductivos. | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | 72
4803 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Emergencias y Desastres. |  | 1
4802 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Emergencias y Desastres. | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | 100
4822 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Fortalecimiento a la infraestructura de salud. |  | 2
4821 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Fortalecimiento a la infraestructura de salud. | Acciones para la cofinanciar la construcción del hospital regional del sur del Valle de Aburra. | 100
4820 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  | 90
4817 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | Acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | 95
4816 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | 3
4819 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | Desarrollar la estrategia de salud más cerca. | 1
4818 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales por cada uno de los proyectos programados a cada institución prestadora de servicios de salud. | 1
4794 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud Ambiental. |  | 1
4792 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud Ambiental. | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | 3.465
4791 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud Ambiental. | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | 69.024
4793 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud Ambiental. | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | 27.511
4815 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud Mental. |  | 1
4813 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud Mental. | Crear una base de datos de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | 25.835
4812 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud Mental. | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | 50.377
4814 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud Mental. | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | 23.788
4805 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud y Ámbito Laboral. |  | 1
4804 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Salud y Ámbito Laboral. | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | 100
4798 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  | 1
4797 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | 100
4796 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Vida saludable y condiciones no transmisibles. |  | 1
4795 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Vida saludable y condiciones no transmisibles. | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | 100
4811 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  | 1
4809 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | 13.15
4808 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | 17.411
4810 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | 30.433
4806 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | 11.752
4807 | Equidad e inclusión para la transformación social | Salud y bienestar. | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud publica de las UPGD. | 27.254
5148 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | 7
5085 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. |  |  | 40
5084 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. |  | 8.044
5083 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | 35
5082 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | 35
5081 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | 30
5080 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. |  | 1.485
5079 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. | Acciones para la Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | 15
5078 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | 85
5077 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  | 90.471
5071 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de calidad ISO, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | 10
5074 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | 8
5075 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | 40
5073 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | 8
5076 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal. | 17
5070 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | 8
5072 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de calidad ISO en armonía con las políticas del MIPG. | 7
5069 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Fortalecimiento Institucional. | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | Diagnóstico institucional de modernización del municipio acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | 2
5147 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. |  |  | 30
5128 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  | 81.926
5112 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justifica para el cumplimiento de su objeto misional. | 3.959
5121 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. | 3.326
5117 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | 4.996
5122 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas. | 5.543
5124 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | 11.64
5119 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. | 0.952
5110 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | 3.041
5120 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. | 1.901
5115 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | 2.217
5113 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | 6.969
5116 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. | 0.95
5114 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | 39.333
5127 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. | 3.801
5123 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio. | 3.247
5126 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a la zonas rurales del Municipio. | 1.188
5125 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. | 1.663
5111 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | 0.998
5118 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | 4.276
5146 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  | 10.354
5144 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Paz, Reconciliación y Convivencia. | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. | 6.767
5140 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Paz, Reconciliación y Convivencia. | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. | 9.398
5143 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Paz, Reconciliación y Convivencia. | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. | 9.398
5141 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Paz, Reconciliación y Convivencia. | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. | 52.256
5139 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Paz, Reconciliación y Convivencia. | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. | 5.639
5145 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Paz, Reconciliación y Convivencia. | Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. | 7.143
5142 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Paz, Reconciliación y Convivencia. | Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. | 9.398
5134 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  | 4.567
5131 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. | 20.455
5132 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. | 11.648
5133 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. | 8.523
5129 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economias ilegales. | 38.068
5130 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. | 21.306
5138 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. |  | 3.153
5136 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. | 30.864
5135 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. | Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH). | 30.041
5137 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Justicia y seguridad. | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. | Estructurar, formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. | 39.095
5068 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. |  |  | 5
5060 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Construcción participativa y democrática de sociedad. |  | 36.09
5057 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Construcción participativa y democrática de sociedad. | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | 55
5059 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Construcción participativa y democrática de sociedad. | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en matería de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | 5
5058 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Construcción participativa y democrática de sociedad. | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | 40
5064 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Derecho de libertad religiosa y de cultos. |  | 18.797
5062 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Derecho de libertad religiosa y de cultos. | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población mas vulnerable. | 50
5063 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Derecho de libertad religiosa y de cultos. | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | 25
5061 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Derecho de libertad religiosa y de cultos. | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | 25
5067 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. |  | 45.113
5065 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. | Apoyar la convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | 25
5066 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Participación y construcción ciudadana. | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | 75
5109 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  | 25
5102 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Atención oportuna e integral al ciudadano. |  | 8.88
5101 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Atención oportuna e integral al ciudadano. | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | 50
5100 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Atención oportuna e integral al ciudadano. | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | 50
5099 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  | 15.992
5097 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | 7
5094 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | 25
5093 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | 25
5095 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | Acciones para el proceso de saneamiento contable. | 9
5096 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | 9
5098 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | Actualización del estatuto tributario Municipal. | 25
5108 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  | 53.505
5107 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | 5
5103 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | 80
5106 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | 5
5105 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | 5
5104 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | 5
5092 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  | 21.623
5087 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. | 13.308
5088 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el PAAC. | 3.422
5086 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | 17.11
5091 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | 4.183
5089 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | 23.726
5090 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | Aciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | 38.251
5056 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | 25
5055 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. |  |  | 10
5049 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Bienestar y protección animal. |  | 80
5044 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Bienestar y protección animal. | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | 38.329
5047 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Bienestar y protección animal. | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | 4.674
5045 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Bienestar y protección animal. | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | 44.807
5048 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Bienestar y protección animal. | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipios de Caldas. | 5.616
5046 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Bienestar y protección animal. | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | 6.574
5043 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Gestión integral de la infraestructura física del albergue para el bienestar animal del Municipio de Caldas. |  | 10
5042 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Gestión integral de la infraestructura física del albergue para el bienestar animal del Municipio de Caldas. | Acciones para ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal. | 100
5054 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  | 10
5051 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Trato digno y tenencia responsable de los animales. | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | 10
5050 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Trato digno y tenencia responsable de los animales. | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | 10
5053 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Trato digno y tenencia responsable de los animales. | Estrategias coordinadas para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | 20
5052 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Bienestar animal. | Trato digno y tenencia responsable de los animales. | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. | 60
5041 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. |  |  | 30
5029 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. |  | 10
5028 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra. | 100
5033 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. |  | 45
5031 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | 35
5032 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales. | 5
5030 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. | 60
5040 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  | 40
5037 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equiamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales. | 15
5038 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | 10
5034 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | 5
5035 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | 59
5036 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | 1
5039 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | 10
5027 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión permanente ante entidades del orden nacionales, departamentales y regional el Mantenimiento y mejoramiento la malla vial en jurisdicción del Municipio de Caldas. |  | 5
5026 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | El espacio público en el municipio. | Gestión permanente ante entidades del orden nacionales, departamentales y regional el Mantenimiento y mejoramiento la malla vial en jurisdicción del Municipio de Caldas. | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | 100
5006 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. |  |  | 5
4996 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Conocimiento del riesgo. |  | 13.953
4995 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Conocimiento del riesgo. | Acciones de implementarción en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA ( Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA ( Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | 21.083
4993 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Conocimiento del riesgo. | Acciones para integrar y actualizar la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | 4.676
4991 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Conocimiento del riesgo. | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo a los lineamientos del PMGRD. | 28.77
4990 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Conocimiento del riesgo. | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | 23.296
4992 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Conocimiento del riesgo. | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | 11.263
4994 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Conocimiento del riesgo. | Realizar campañas educativas a la comunidad para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. | 10.912
5005 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Manejo de desastres. |  | 19.793
5002 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Manejo de desastres. | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal. | 5
5003 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Manejo de desastres. | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la Unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | 5
5004 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Manejo de desastres. | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. | 90
5001 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Reducción del riesgo. |  | 66.254
4999 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Reducción del riesgo. | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | 65
5000 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Reducción del riesgo. | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | 25
4997 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Reducción del riesgo. | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | 5
4998 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Gestión del riesgo. | Reducción del riesgo. | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que esta armonizando el AMVA. | 5
4961 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  | 30
4938 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. |  | 20
4936 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | 30
4937 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. | Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | 70
4949 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  | 27.3
4946 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | 4
4948 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | 12
4943 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | 45
4945 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | 7
4944 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento especifico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | 23
4947 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | 9
4956 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  | 24.5
4951 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | 40
4952 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | 14
4954 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | 23
4953 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | 5
4950 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | 8
4955 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural. | 10
4942 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. |  | 12
4940 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | 70
4939 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. | 15
4941 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | 15
4960 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Movilidad y gestión territorial. |  | 16.2
4957 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Movilidad y gestión territorial. | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | 10
4958 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Movilidad y gestión territorial. | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | 45
4959 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Hábitat y desarrollo sostenible. | Movilidad y gestión territorial. | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | 45
4989 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  | 10
4974 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  | 22.328
4973 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | Acciones de importancia ambiental en espacios públicos y equipamientos públicos intervenidos. | 15
4969 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | Acciones de Integración e implementación de la Geodatabase del Municipio las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | 5
4972 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | Acciones de vigilancia, control y Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | 20
4971 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | 5
4967 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos. | 20
4968 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral que permita el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | 30
4970 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. | 5
4982 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  | 56.378
4975 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | Acciones para la Adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | 27.826
4978 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | 1.502
4980 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la geodatabase del Municipio de Caldas. | 11.067
4976 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | 11.383
4977 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | 19.763
4979 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | 22.925
4981 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | 5.534
4988 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  | 4.082
4984 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas ambientales y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas mediante actividades de orden ambiental. | 2.948
4985 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. | Acciones para Impulsar la reforestación a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y CIDEAM. | 32.751
4986 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | 9.825
4983 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas publicas vigentes en el territorio. | 19.651
4987 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. | Realizar actividades de educación ambiental mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | 34.825
4966 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  | 17.212
4962 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Mitigación y adaptación al cambio climático. | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | 10
4963 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Mitigación y adaptación al cambio climático. | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 10
4965 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Mitigación y adaptación al cambio climático. | Acciones para el mejoramiento de los sistemas de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA. | 10
4964 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Medio ambiente y sostenibilidad. | Mitigación y adaptación al cambio climático. | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | 70
5025 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. |  |  | 15
5021 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral de residuos solidos. |  | 12.928
5017 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral de residuos solidos. | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación. | 20
5016 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral de residuos solidos. | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | 25
5018 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral de residuos solidos. | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados. | 30
5020 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral de residuos solidos. | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas. | 10
5019 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral de residuos solidos. | Actualización e implementación del PGIRS Municipal. | 15
5024 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. |  | 34.134
5022 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 5
5023 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | 95
5012 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gobernanza del recurso hídrico. |  | 34.804
5010 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gobernanza del recurso hídrico. | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana. | 15
5007 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gobernanza del recurso hídrico. | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas. | 15
5009 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gobernanza del recurso hídrico. | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas. | 25
5011 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gobernanza del recurso hídrico. | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | 5
5008 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Gobernanza del recurso hídrico. | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas. | 40
5015 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. |  | 18.134
5014 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | 60
5013 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | Servicios públicos. | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas. | 40
4935 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | 13
4897 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. |  |  | 9
4896 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  | 50
4893 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | 30
4894 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | 20
4892 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | 35
4895 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. | Eventos de empleo realizados. | 15
4891 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  | 50
4888 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | 10
4889 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | 5
4887 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | 5
4890 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | 20
4886 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo al sector comercio. | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas " Compre en Caldas". | 60
4934 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. |  |  | 6
4933 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  | 50
4931 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | 40
4932 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. | Estrategias de fortalecimiento de las TICS en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | 5
4930 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. | Instalación de puntos de información turística. | 15
4929 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticos y culturales. | 40
4928 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Planificación turística territorial. |  | 50
4926 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Planificación turística territorial. | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | 35
4927 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Planificación turística territorial. | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | 25
4925 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Apoyo y promoción al turismo. | Planificación turística territorial. | Formular, estructurar e implementar el plan estrategico de turismo. | 40
4885 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Emprendimiento e innovación. |  |  | 9
4884 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Emprendimiento e innovación. | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  | 100
4883 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Emprendimiento e innovación. | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | 3.361
4881 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Emprendimiento e innovación. | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y la promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | 8.934
4880 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Emprendimiento e innovación. | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 68.818
4879 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Emprendimiento e innovación. | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | 6.958
4882 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Emprendimiento e innovación. | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | 0.336
4878 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Emprendimiento e innovación. | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | 11.593
4924 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  | 10
4920 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  | 81.141
4919 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la secretaria de tránsito. | 15
4913 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito. | 10
4918 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la secretaria de tránsito. | 15
4910 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | 17
4915 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas. | 17
4916 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada. | 5
4911 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados. | 1
4917 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Controles integrales viales realizados. | 15
4914 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Estrategias de educación vial realizadas. | 4
4912 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Movilidad segura, saludable y sostenible. | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial. | 1
4923 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. |  | 18.859
4921 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. | Acciones de implementación y control de Transporte Público. | 50
4922 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | 50
4877 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. |  |  | 6
4870 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Competitividad agropecuaria. |  | 70.471
4869 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Competitividad agropecuaria. | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | 75
4868 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Competitividad agropecuaria. | Fortalecer las Unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | 25
4867 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Gobernanza del sector agropecuario. |  | 21.241
4865 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Gobernanza del sector agropecuario. | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | 70
4866 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Gobernanza del sector agropecuario. | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | 30
4876 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. |  | 3.722
4875 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. | Acciones que permitan desarrollar Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | 40
4874 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, trasformación agropecuaria y practicas limpias. | 60
4873 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. |  | 4.566
4871 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. | Acciones de participación de pequeños productores y Unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria. | 23
4872 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Sector agropecuario. | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | 77
4909 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. |  |  | 60
4908 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  | 100
4907 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | 8
4905 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | 1
4900 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Actualizar, formular e implementar la actualización de la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional actualizada. | 5
4904 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | 1
4902 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. | 38
4899 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | 1
4901 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | 39
4898 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | 1
4906 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | 1
4903 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | Seguridad alimentaria. | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | 5

## z (hidden)
Cod | Linea | PESO LINEA | PESO Linea EJECUTADO | Valoración % EJECUCIÓN Linea | Componente | PESO Componente | PESO Componente EJECUTADO | Valoración % EJECUCIÓN Componente | Programa | PESO Programa estimado | PESO Programa EJECUTADO | Valoración % EJECUCIÓN Programa | Producto | PESO Producto | PESO Producto EJECUTADO | Valoración % | Valoración % EJECUCIÓN
4864 | Equidad e inclusión para la transformación social | 55 | 0.39721 | 0.7222%
4863 |  |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 5 | 0.7222 | 14.44%
4854 | [8 empty] | Arte y cultura con calidad. | 23 | 14.444 | 62.8%
4849 | [12 empty] | Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | 2.3 | 2.3 | 10 | 100% | #REF!
4852 | [12 empty] | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | 2.3 | 1.84 | 10 | 80%
4851 | [12 empty] | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | 2.3 | 0.529 | 10 | 23%
4850 | [12 empty] | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | 12.65 | 6.325 | 55 | 50%
4853 | [12 empty] | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | 3.45 | 3.45 | 15 | 100%
4848 | [8 empty] | Caldas se expresa artística y culturalmente. | 42
4846 | [12 empty] | Acciones para el fortalecimiento de grupos artísticos y culturales. | 10.7549 | 10.7549 | 25.607 | 100%
4847 | [12 empty] | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | 2.2218 | 2.2218 | 5.29 | 100%
4844 | [12 empty] | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | 21.0676 | 21.0676 | 50.161 | 100%
4845 | [12 empty] | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | 7.9556 | 7.9556 | 18.942 | 100%
4858 | [8 empty] | Infraestructura y equipamiento cultural. | [6 empty] | 10
4857 | [12 empty] | Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. |  |  | 5
4855 | [12 empty] | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. |  |  | 35
4856 | [12 empty] | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. |  |  | 60
4862 | [15 empty] | 25
4859 | [12 empty] | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. |  |  | 30
4860 | [12 empty] | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del consejos Municipal de cultura. |  |  | 15
4861 | [12 empty] | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental ( Juegos recreativos y tradicionales de la calle, fiestas del aguacero). |  |  | 55
4735 |  |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. | [10 empty] | 1
4734 |  |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. |  |  |  | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. | [6 empty] | 100
4733 |  |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. |  |  |  | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. |  |  |  | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima. |  |  | 19.514
4732 |  |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. |  |  |  | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. |  |  |  | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. |  |  | 57.904
4731 |  |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. |  |  |  | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. |  |  |  | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. |  |  | 22.582
4744 |  |  |  |  | Caldas diverso. | [10 empty] | 1
4743 |  |  |  |  | Caldas diverso. |  |  |  | Diversidad con equidad. | [6 empty] | 100
4742 |  |  |  |  | Caldas diverso. |  |  |  | Diversidad con equidad. |  |  |  | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. |  |  | 20
4741 |  |  |  |  | Caldas diverso. |  |  |  | Diversidad con equidad. |  |  |  | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. |  |  | 60
4740 |  |  |  |  | Caldas diverso. |  |  |  | Diversidad con equidad. |  |  |  | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. |  |  | 20
4843 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | [10 empty] | 6
4839 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. | [6 empty] | 41
4832 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. |  |  | 16.334
4837 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. |  |  | 1.761
4834 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. |  |  | 11.15
4831 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para la ejecución del Programa Por su salud muévase pues. |  |  | 16.322
4836 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. |  |  | 6.455
4838 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte. |  |  | 13.889
4833 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Eventos de actividad física y recreativas realizados. |  |  | 19.32
4835 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Eventos deportivos comunitarios realizados. |  |  | 14.769
4827 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fomento deportivo. | [6 empty] | 27
4824 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fomento deportivo. |  |  |  | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para-deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. |  |  | 26.814
4826 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fomento deportivo. |  |  |  | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. |  |  | 36.087
4825 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fomento deportivo. |  |  |  | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. |  |  | 37.099
4842 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | [6 empty] | 27
4840 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. |  |  |  | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. |  |  | 60
4841 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. |  |  |  | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. |  |  | 40
4830 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento Institucional Deportivo. | [6 empty] | 5
4828 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento Institucional Deportivo. |  |  |  | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. |  |  | 70
4829 |  |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento Institucional Deportivo. |  |  |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. |  |  | 30
4790 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. | [10 empty] | 10
4780 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. | [6 empty] | 60.389
4773 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. |  |  | 0.189
4775 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. |  |  | 20.906
4776 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. |  |  | 15.142
4778 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. |  |  | 40.066
4779 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). |  |  | 1.776
4777 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones para la dotación de instituciones, sedes, centros educativos rurales con material didáctico y TICS.. |  |  | 8.525
4774 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Estudiantes beneficiados con transporte escolar. |  |  | 13.396
4764 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. | [6 empty] | 13.192
4760 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. |  |  | 8.13
4755 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. |  |  | 14.905
4763 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. |  |  | 3.252
4759 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. |  |  | 6.775
4761 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. |  |  | 5.962
4757 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. |  |  | 3.035
4758 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas). |  |  | 5.42
4756 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. |  |  | 44.932
4762 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. |  |  | 7.588
4768 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación para el trabajo y desarrollo humano. | [6 empty] | 4.576
4767 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación para el trabajo y desarrollo humano. |  |  |  | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. |  |  | 40
4766 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación para el trabajo y desarrollo humano. |  |  |  | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. |  |  | 25
4765 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación para el trabajo y desarrollo humano. |  |  |  | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. |  |  | 35
4772 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación rural e incluyente. | [6 empty] | 2.86
4771 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación rural e incluyente. |  |  |  | Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. |  |  | 10
4769 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación rural e incluyente. |  |  |  | Instituciones educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. |  |  | 10
4770 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación rural e incluyente. |  |  |  | Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. |  |  | 80
4785 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fomentado a la educación superior. | [6 empty] | 11.065
4784 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fomentado a la educación superior. |  |  |  | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. |  |  | 100
4783 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fortaleciendo la docencia. | [6 empty] | 2.445
4782 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fortaleciendo la docencia. |  |  |  | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estimulo y reconocimiento a la labor docente. |  |  | 58.48
4781 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fortaleciendo la docencia. |  |  |  | Acciones de Apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. |  |  | 41.52
4789 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Permanencia Escolar. | [6 empty] | 5.473
4786 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Permanencia Escolar. |  |  |  | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. |  |  | 45
4787 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Permanencia Escolar. |  |  |  | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P). |  |  | 50
4788 |  |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Permanencia Escolar. |  |  |  | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. |  |  | 5
4754 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. | [10 empty] | 6
4753 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | [6 empty] | 100
4745 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. |  |  | 51.838
4749 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. |  |  | 21.9
4747 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. |  |  | 4.663
4752 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. |  |  | 6.781
4750 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. |  |  | 2.716
4751 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Formulación e implementación del plan estrategico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. |  |  | 5.147
4748 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. |  |  | 3.603
4746 |  |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. |  |  | 3.352
4730 |  |  |  |  | Política de Familia. | [10 empty] | 2
4729 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | Asistencia integral al habitante de calle. | [6 empty] | 24.308
4728 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | Asistencia integral al habitante de calle. |  |  |  | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. |  |  | 95
4727 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | Asistencia integral al habitante de calle. |  |  |  | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. |  |  | 5
4726 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. | [6 empty] | 75.692
4724 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Acciones de apoyo a Familias beneficiadas con el programa familias en acción. |  |  | 18
4725 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de Unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. |  |  | 17
4721 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. |  |  | 45
4723 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Acciones para fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. |  |  | 15
4722 |  |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. |  |  | 5
4713 |  |  |  |  | Política de Infancia | [10 empty] | 5
4703 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Atención Integral a la primera infancia. | [6 empty] | 85.328
4702 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Atención Integral a la primera infancia. |  |  |  | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. |  |  | 5
4701 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Atención Integral a la primera infancia. |  |  |  | Acciones para la atención de Niños y niñas entre los 0 y 5 años, integralmente. |  |  | 95
4712 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. | [6 empty] | 3.938
4711 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. |  |  | 75
4710 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. |  |  |  | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. |  |  | 25
4709 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. | [6 empty] | 10.734
4706 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. |  |  | 15
4705 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. |  |  | 40
4704 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). |  |  | 5
4707 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. |  |  | 25
4708 |  |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. |  |  | 15
4720 |  |  |  |  | Política de Juventud. | [10 empty] | 1
4719 |  |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. | [6 empty] | 100
4717 |  |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. |  |  | 10
4715 |  |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Acciones para la Estructuración, conformación y acompañamiento integral del consejo municipal de Juventud - CMJ. |  |  | 11
4714 |  |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. |  |  | 11
4716 |  |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio. |  |  | 50
4718 |  |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. |  |  | 18
4700 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. | [10 empty] | 4
4693 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. | [6 empty] | 35
4691 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  |  |  | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. |  |  | 12.988
4692 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  |  |  | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género. |  |  | 20.593
4689 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  |  |  | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres. |  |  | 38.146
4690 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  |  |  | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición. |  |  | 28.273
4688 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con calidad de vida. | [6 empty] | 15
4686 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con calidad de vida. |  |  |  | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas. |  |  | 28.291
4687 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con calidad de vida. |  |  |  | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. |  |  | 71.709
4685 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. | [6 empty] | 25
4684 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. |  |  | 22.248
4681 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. |  |  |  | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. |  |  | 16.324
4683 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. |  |  |  | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. |  |  | 13.714
4682 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. |  |  |  | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. |  |  | 47.714
4699 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. | [6 empty] | 25
4694 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas. |  |  | 10
4695 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. |  |  | 20
4697 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de genero para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. |  |  | 10
4698 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer. |  |  | 25
4696 |  |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. |  |  | 35
4739 |  |  |  |  | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. | [10 empty] | 1
4738 |  |  |  |  | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. |  |  |  | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. | [6 empty] | 100
4736 |  |  |  |  | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. |  |  |  | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. |  |  |  | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. |  |  | 65
4737 |  |  |  |  | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. |  |  |  | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. |  |  |  | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. |  |  | 35
4823 |  |  |  |  | Salud y bienestar. | [10 empty] | 58
4801 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Derechos sexuales y reproductivos. | [6 empty] | 1
4799 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Derechos sexuales y reproductivos. |  |  |  | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. |  |  | 28
4800 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Derechos sexuales y reproductivos. |  |  |  | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. |  |  | 72
4803 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Emergencias y Desastres. | [6 empty] | 1
4802 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Emergencias y Desastres. |  |  |  | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). |  |  | 100
4822 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura de salud. | [6 empty] | 2
4821 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura de salud. |  |  |  | Acciones para la cofinanciar la construcción del hospital regional del sur del Valle de Aburra. |  |  | 100
4820 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | [6 empty] | 90
4817 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  |  |  | Acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. |  |  | 95
4816 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  |  |  | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. |  |  | 3
4819 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  |  |  | Desarrollar la estrategia de salud más cerca. |  |  | 1
4818 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  |  |  | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales por cada uno de los proyectos programados a cada institución prestadora de servicios de salud. |  |  | 1
4794 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Ambiental. | [6 empty] | 1
4792 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Ambiental. |  |  |  | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. |  |  | 3.465
4791 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Ambiental. |  |  |  | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. |  |  | 69.024
4793 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Ambiental. |  |  |  | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. |  |  | 27.511
4815 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Mental. | [6 empty] | 1
4813 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Mental. |  |  |  | Crear una base de datos de casos de consumo de sustancias psicoactivas. |  |  | 25.835
4812 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Mental. |  |  |  | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. |  |  | 50.377
4814 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Mental. |  |  |  | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. |  |  | 23.788
4805 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud y Ámbito Laboral. | [6 empty] | 1
4804 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud y Ámbito Laboral. |  |  |  | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. |  |  | 100
4798 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional. | [6 empty] | 1
4797 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. |  |  | 100
4796 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida saludable y condiciones no transmisibles. | [6 empty] | 1
4795 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida saludable y condiciones no transmisibles. |  |  |  | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. |  |  | 100
4811 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. | [6 empty] | 1
4809 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. |  |  | 13.15
4808 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. |  |  | 17.411
4810 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. |  |  | 30.433
4806 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. |  |  | 11.752
4807 |  |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud publica de las UPGD. |  |  | 27.254
5148 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | [14 empty] | 7
5085 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. | [10 empty] | 40
5084 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. | [6 empty] | 8.044
5083 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. |  |  |  | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. |  |  | 35
5082 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. |  |  |  | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. |  |  | 35
5081 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. |  |  |  | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. |  |  | 30
5080 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. | [6 empty] | 1.485
5079 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. |  |  |  | Acciones para la Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. |  |  | 15
5078 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. |  |  |  | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. |  |  | 85
5077 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | [6 empty] | 90.471
5071 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de calidad ISO, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. |  |  | 10
5074 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. |  |  | 8
5075 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. |  |  | 40
5073 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. |  |  | 8
5076 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal. |  |  | 17
5070 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. |  |  | 8
5072 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de calidad ISO en armonía con las políticas del MIPG. |  |  | 7
5069 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Diagnóstico institucional de modernización del municipio acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. |  |  | 2
5147 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. | [10 empty] | 30
5128 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | [6 empty] | 81.926
5112 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justifica para el cumplimiento de su objeto misional. |  |  | 3.959
5121 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. |  |  | 3.326
5117 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. |  |  | 4.996
5122 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas. |  |  | 5.543
5124 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. |  |  | 11.64
5119 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. |  |  | 0.952
5110 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. |  |  | 3.041
5120 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. |  |  | 1.901
5115 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. |  |  | 2.217
5113 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. |  |  | 6.969
5116 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. |  |  | 0.95
5114 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. |  |  | 39.333
5127 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. |  |  | 3.801
5123 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio. |  |  | 3.247
5126 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a la zonas rurales del Municipio. |  |  | 1.188
5125 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. |  |  | 1.663
5111 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. |  |  | 0.998
5118 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). |  |  | 4.276
5146 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. | [6 empty] | 10.354
5144 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. |  |  | 6.767
5140 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. |  |  | 9.398
5143 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. |  |  | 9.398
5141 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. |  |  | 52.256
5139 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. |  |  | 5.639
5145 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. |  |  | 7.143
5142 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. |  |  | 9.398
5134 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. | [6 empty] | 4.567
5131 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. |  |  | 20.455
5132 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. |  |  | 11.648
5133 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. |  |  | 8.523
5129 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economias ilegales. |  |  | 38.068
5130 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. |  |  | 21.306
5138 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. | [6 empty] | 3.153
5136 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. |  |  |  | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. |  |  | 30.864
5135 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. |  |  |  | Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH). |  |  | 30.041
5137 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. |  |  |  | Estructurar, formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. |  |  | 39.095
5068 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. | [10 empty] | 5
5060 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Construcción participativa y democrática de sociedad. | [6 empty] | 36.09
5057 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Construcción participativa y democrática de sociedad. |  |  |  | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. |  |  | 55
5059 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Construcción participativa y democrática de sociedad. |  |  |  | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en matería de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. |  |  | 5
5058 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Construcción participativa y democrática de sociedad. |  |  |  | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. |  |  | 40
5064 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Derecho de libertad religiosa y de cultos. | [6 empty] | 18.797
5062 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Derecho de libertad religiosa y de cultos. |  |  |  | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población mas vulnerable. |  |  | 50
5063 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Derecho de libertad religiosa y de cultos. |  |  |  | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. |  |  | 25
5061 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Derecho de libertad religiosa y de cultos. |  |  |  | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. |  |  | 25
5067 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. | [6 empty] | 45.113
5065 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. |  |  |  | Apoyar la convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. |  |  | 25
5066 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. |  |  |  | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. |  |  | 75
5109 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | [10 empty] | 25
5102 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Atención oportuna e integral al ciudadano. | [6 empty] | 8.88
5101 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Atención oportuna e integral al ciudadano. |  |  |  | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. |  |  | 50
5100 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Atención oportuna e integral al ciudadano. |  |  |  | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. |  |  | 50
5099 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | [6 empty] | 15.992
5097 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. |  |  | 7
5094 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. |  |  | 25
5093 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. |  |  | 25
5095 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones para el proceso de saneamiento contable. |  |  | 9
5096 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. |  |  | 9
5098 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Actualización del estatuto tributario Municipal. |  |  | 25
5108 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. | [6 empty] | 53.505
5107 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. |  |  | 5
5103 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. |  |  | 80
5106 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. |  |  | 5
5105 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. |  |  | 5
5104 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. |  |  | 5
5092 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | [6 empty] | 21.623
5087 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. |  |  | 13.308
5088 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el PAAC. |  |  | 3.422
5086 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. |  |  | 17.11
5091 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. |  |  | 4.183
5089 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. |  |  | 23.726
5090 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Aciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. |  |  | 38.251
5056 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | [14 empty] | 25
5055 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. | [10 empty] | 10
5049 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. | [6 empty] | 80
5044 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. |  |  | 38.329
5047 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. |  |  | 4.674
5045 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. |  |  | 44.807
5048 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipios de Caldas. |  |  | 5.616
5046 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. |  |  | 6.574
5043 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Gestión integral de la infraestructura física del albergue para el bienestar animal del Municipio de Caldas. | [6 empty] | 10
5042 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Gestión integral de la infraestructura física del albergue para el bienestar animal del Municipio de Caldas. |  |  |  | Acciones para ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal. |  |  | 100
5054 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. | [6 empty] | 10
5051 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  |  |  | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. |  |  | 10
5050 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  |  |  | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. |  |  | 10
5053 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  |  |  | Estrategias coordinadas para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. |  |  | 20
5052 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  |  |  | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. |  |  | 60
5041 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. | [10 empty] | 30
5029 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. | [6 empty] | 10
5028 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. |  |  |  | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra. |  |  | 100
5033 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | [6 empty] | 45
5031 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. |  |  |  | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. |  |  | 35
5032 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. |  |  |  | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales. |  |  | 5
5030 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. |  |  |  | Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. |  |  | 60
5040 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | [6 empty] | 40
5037 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equiamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales. |  |  | 15
5038 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. |  |  | 10
5034 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. |  |  | 5
5035 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. |  |  | 59
5036 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. |  |  | 1
5039 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. |  |  | 10
5027 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión permanente ante entidades del orden nacionales, departamentales y regional el Mantenimiento y mejoramiento la malla vial en jurisdicción del Municipio de Caldas. | [6 empty] | 5
5026 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión permanente ante entidades del orden nacionales, departamentales y regional el Mantenimiento y mejoramiento la malla vial en jurisdicción del Municipio de Caldas. |  |  |  | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. |  |  | 100
5006 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. | [10 empty] | 5
4996 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. | [6 empty] | 13.953
4995 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Acciones de implementarción en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA ( Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA ( Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. |  |  | 21.083
4993 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Acciones para integrar y actualizar la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. |  |  | 4.676
4991 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo a los lineamientos del PMGRD. |  |  | 28.77
4990 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. |  |  | 23.296
4992 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. |  |  | 11.263
4994 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Realizar campañas educativas a la comunidad para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. |  |  | 10.912
5005 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Manejo de desastres. | [6 empty] | 19.793
5002 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Manejo de desastres. |  |  |  | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal. |  |  | 5
5003 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Manejo de desastres. |  |  |  | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la Unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. |  |  | 5
5004 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Manejo de desastres. |  |  |  | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. |  |  | 90
5001 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. | [6 empty] | 66.254
4999 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. |  |  |  | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. |  |  | 65
5000 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. |  |  |  | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. |  |  | 25
4997 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. |  |  |  | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. |  |  | 5
4998 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. |  |  |  | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que esta armonizando el AMVA. |  |  | 5
4961 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. | [10 empty] | 30
4938 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. | [6 empty] | 20
4936 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. |  |  |  | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. |  |  | 30
4937 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. |  |  |  | Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. |  |  | 70
4949 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | [6 empty] | 27.3
4946 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. |  |  | 4
4948 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. |  |  | 12
4943 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. |  |  | 45
4945 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. |  |  | 7
4944 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento especifico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. |  |  | 23
4947 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. |  |  | 9
4956 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | [6 empty] | 24.5
4951 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. |  |  | 40
4952 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. |  |  | 14
4954 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. |  |  | 23
4953 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. |  |  | 5
4950 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. |  |  | 8
4955 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural. |  |  | 10
4942 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. | [6 empty] | 12
4940 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. |  |  | 70
4939 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. |  |  |  | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. |  |  | 15
4941 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. |  |  |  | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. |  |  | 15
4960 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Movilidad y gestión territorial. | [6 empty] | 16.2
4957 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Movilidad y gestión territorial. |  |  |  | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. |  |  | 10
4958 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Movilidad y gestión territorial. |  |  |  | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. |  |  | 45
4959 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Movilidad y gestión territorial. |  |  |  | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. |  |  | 45
4989 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. | [10 empty] | 10
4974 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | [6 empty] | 22.328
4973 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones de importancia ambiental en espacios públicos y equipamientos públicos intervenidos. |  |  | 15
4969 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones de Integración e implementación de la Geodatabase del Municipio las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. |  |  | 5
4972 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones de vigilancia, control y Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. |  |  | 20
4971 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. |  |  | 5
4967 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos. |  |  | 20
4968 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral que permita el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. |  |  | 30
4970 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. |  |  | 5
4982 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | [6 empty] | 56.378
4975 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones para la Adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. |  |  | 27.826
4978 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. |  |  | 1.502
4980 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la geodatabase del Municipio de Caldas. |  |  | 11.067
4976 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. |  |  | 11.383
4977 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. |  |  | 19.763
4979 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. |  |  | 22.925
4981 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. |  |  | 5.534
4988 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. | [6 empty] | 4.082
4984 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas ambientales y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas mediante actividades de orden ambiental. |  |  | 2.948
4985 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Acciones para Impulsar la reforestación a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y CIDEAM. |  |  | 32.751
4986 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. |  |  | 9.825
4983 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas publicas vigentes en el territorio. |  |  | 19.651
4987 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Realizar actividades de educación ambiental mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. |  |  | 34.825
4966 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. | [6 empty] | 17.212
4962 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. |  |  | 10
4963 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. |  |  | 10
4965 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  | Acciones para el mejoramiento de los sistemas de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA. |  |  | 10
4964 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. |  |  | 70
5025 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. | [10 empty] | 15
5021 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. | [6 empty] | 12.928
5017 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación. |  |  | 20
5016 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. |  |  | 25
5018 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados. |  |  | 30
5020 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas. |  |  | 10
5019 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Actualización e implementación del PGIRS Municipal. |  |  | 15
5024 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | [6 empty] | 34.134
5022 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. |  |  |  | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. |  |  | 5
5023 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. |  |  | 95
5012 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. | [6 empty] | 34.804
5010 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana. |  |  | 15
5007 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas. |  |  | 15
5009 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas. |  |  | 25
5011 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. |  |  | 5
5008 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas. |  |  | 40
5015 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. | [6 empty] | 18.134
5014 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. |  |  |  | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. |  |  | 60
5013 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. |  |  |  | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas. |  |  | 40
4935 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | [14 empty] | 13
4897 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. | [10 empty] | 9
4896 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. | [6 empty] | 50
4893 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  |  |  | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. |  |  | 30
4894 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  |  |  | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. |  |  | 20
4892 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  |  |  | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. |  |  | 35
4895 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  |  |  | Eventos de empleo realizados. |  |  | 15
4891 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | [6 empty] | 50
4888 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. |  |  | 10
4889 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. |  |  | 5
4887 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. |  |  | 5
4890 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. |  |  | 20
4886 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas " Compre en Caldas". |  |  | 60
4934 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. | [10 empty] | 6
4933 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. | [6 empty] | 50
4931 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  |  |  | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. |  |  | 40
4932 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  |  |  | Estrategias de fortalecimiento de las TICS en el sector turístico del Municipio desarrolladas. |  |  | 5
4930 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  |  |  | Instalación de puntos de información turística. |  |  | 15
4929 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  |  |  | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticos y culturales. |  |  | 40
4928 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Planificación turística territorial. | [6 empty] | 50
4926 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Planificación turística territorial. |  |  |  | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. |  |  | 35
4927 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Planificación turística territorial. |  |  |  | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de turismo. |  |  | 25
4925 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Planificación turística territorial. |  |  |  | Formular, estructurar e implementar el plan estrategico de turismo. |  |  | 40
4885 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. | [10 empty] | 9
4884 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | [6 empty] | 100
4883 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. |  |  | 3.361
4881 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y la promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. |  |  | 8.934
4880 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. |  |  | 68.818
4879 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. |  |  | 6.958
4882 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. |  |  | 0.336
4878 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. |  |  | 11.593
4924 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | [10 empty] | 10
4920 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. | [6 empty] | 81.141
4919 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la secretaria de tránsito. |  |  | 15
4913 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito. |  |  | 10
4918 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la secretaria de tránsito. |  |  | 15
4910 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. |  |  | 17
4915 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas. |  |  | 17
4916 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada. |  |  | 5
4911 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados. |  |  | 1
4917 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Controles integrales viales realizados. |  |  | 15
4914 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Estrategias de educación vial realizadas. |  |  | 4
4912 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial. |  |  | 1
4923 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. | [6 empty] | 18.859
4921 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. |  |  |  | Acciones de implementación y control de Transporte Público. |  |  | 50
4922 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. |  |  |  | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. |  |  | 50
4877 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. | [10 empty] | 6
4870 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Competitividad agropecuaria. | [6 empty] | 70.471
4869 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Competitividad agropecuaria. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. |  |  | 75
4868 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Competitividad agropecuaria. |  |  |  | Fortalecer las Unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. |  |  | 25
4867 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Gobernanza del sector agropecuario. | [6 empty] | 21.241
4865 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Gobernanza del sector agropecuario. |  |  |  | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. |  |  | 70
4866 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Gobernanza del sector agropecuario. |  |  |  | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. |  |  | 30
4876 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. | [6 empty] | 3.722
4875 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. |  |  |  | Acciones que permitan desarrollar Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. |  |  | 40
4874 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. |  |  |  | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, trasformación agropecuaria y practicas limpias. |  |  | 60
4873 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. | [6 empty] | 4.566
4871 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. |  |  |  | Acciones de participación de pequeños productores y Unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria. |  |  | 23
4872 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. |  |  |  | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. |  |  | 77
4909 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. | [10 empty] | 60
4908 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | [6 empty] | 100
4907 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. |  |  | 8
4905 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. |  |  | 1
4900 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Actualizar, formular e implementar la actualización de la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional actualizada. |  |  | 5
4904 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. |  |  | 1
4902 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. |  |  | 38
4899 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. |  |  | 1
4901 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). |  |  | 39
4898 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. |  |  | 1
4906 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. |  |  | 1
4903 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. |  |  | 5

## FORMATO
Cod | Linea | Peso Linea | Peso Ejecutado Linea | % Ejecutado Linea | Componente | Peso Componente | Peso Ejecutado Componente | % Ejecutado Componente | Programa | Peso Programa | Peso Ejecutado Programa | % Ejecutado Programa | Producto | Peso Producto | Peso Ejecutado Producto | Valoración | % Ejecutado Producto
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 55 | 2.7513 | 5.002%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 5 | 0 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Arte y cultura con calidad. | 23 | 0 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Arte y cultura con calidad. |  |  |  | Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | 2.3 | 0 | 10 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Arte y cultura con calidad. |  |  |  | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | 2.3 | 0 | 10 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Arte y cultura con calidad. |  |  |  | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | 2.3 | 0 | 10 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Arte y cultura con calidad. |  |  |  | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | 12.65 | 0 | 55 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Arte y cultura con calidad. |  |  |  | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | 3.45 | 0 | 15 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Caldas se expresa artística y culturalmente. | 42 | 0 | 0% |  |  |  | 42 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Caldas se expresa artística y culturalmente. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | 10.7549 | 0 | 25.607 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Caldas se expresa artística y culturalmente. |  |  |  | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | 2.2218 | 0 | 5.29 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Caldas se expresa artística y culturalmente. |  |  |  | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | 21.0676 | 0 | 50.161 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Caldas se expresa artística y culturalmente. |  |  |  | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | 7.9556 | 0 | 18.942 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Infraestructura y equipamiento cultural. | 10 | 0 | 0% |  |  |  | 10 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Infraestructura y equipamiento cultural. |  |  |  | Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | 0.5 | 0 | 5 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Infraestructura y equipamiento cultural. |  |  |  | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | 3.5 | 0 | 35 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Infraestructura y equipamiento cultural. |  |  |  | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | 6 | 0 | 60 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Participación ciudadana desde la cultura. | 25 | 0 | 0% |  |  |  | 25 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Participación ciudadana desde la cultura. |  |  |  | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | 7.5 | 0 | 30 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Participación ciudadana desde la cultura. |  |  |  | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | 3.75 | 0 | 15 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. |  |  |  | Participación ciudadana desde la cultura. |  |  |  | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | 13.75 | 0 | 55 | 0%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | 1 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. |  |  |  | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. | 100 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. |  |  |  | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. |  |  |  | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población víctima. | 19.514 | 0 | 19.514 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. |  |  |  | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. |  |  |  | Acciones de atención y reparación de víctimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las víctimas a la reparación integral y donde se garantizarán sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | 57.904 | 0 | 57.904 | 0% | 1512
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Atención a víctimas del conflicto. |  |  |  | Fortalecimiento de la atención integral a victimas. |  |  |  | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. | 22.582 | 0 | 22.582 | 0%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas diverso. | 1 | 0.781 | 78.1% | [7 empty] | 1 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas diverso. |  |  |  | Diversidad con equidad. | 100 | 78.1 | 78.1% |  |  |  | 100 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas diverso. |  |  |  | Diversidad con equidad. |  |  |  | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 20 | 12.5 | 20 | 62.5%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas diverso. |  |  |  | Diversidad con equidad. |  |  |  | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | 60 | 45.6 | 60 | 76%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas diverso. |  |  |  | Diversidad con equidad. |  |  |  | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | 20 | 20 | 20 | 100%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 6 | 0 | 0% | [7 empty] | 6 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. | 41 | 0 | 0% |  |  |  | 41 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | 6.6969 | 0 | 16.334 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | 0.72201 | 0 | 1.761 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | 4.5715 | 0 | 11.15 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para la ejecución del Programa Por su salud muévase pues. | 6.692 | 0 | 16.322 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | 2.6466 | 0 | 6.455 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | 5.6945 | 0 | 13.889 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | 7.9212 | 0 | 19.32 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Actividad física y entornos saludables. |  |  |  | Eventos deportivos comunitarios realizados. | 6.0553 | 0 | 14.769 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fomento deportivo. | 27 | 0 | 0% |  |  |  | 27 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fomento deportivo. |  |  |  | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | 7.2398 | 0 | 26.814 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fomento deportivo. |  |  |  | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | 9.7435 | 0 | 36.087 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fomento deportivo. |  |  |  | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | 10.0167 | 0 | 37.099 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | 27 | 0 | 0% |  |  |  | 27 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. |  |  |  | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | 16.2 | 0 | 60 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. |  |  |  | Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | 10.8 | 0 | 40 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento Institucional Deportivo. | 5 | 0 | 0% |  |  |  | 5 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento Institucional Deportivo. |  |  |  | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | 3.5 | 0 | 70 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. |  |  |  | Fortalecimiento Institucional Deportivo. |  |  |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | 1.5 | 0 | 30 | 0%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. | 10 | 0 | 0% | [7 empty] | 10 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. | 60.389 | 0 | 0% |  |  |  | 60.389 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | 0.11414 | 0 | 0.189 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | 12.6249 | 0 | 20.906 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | 9.1441 | 0 | 15.142 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | 24.1955 | 0 | 40.066 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | 1.0725 | 0 | 1.776 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Acciones para la dotación de instituciones educativas, sedes, centros educativos rurales con material didáctico, y TICS. | 5.1482 | 0 | 8.525 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Acceso y cobertura educativa. |  |  |  | Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | 8.0897 | 0 | 13.396 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. | 13.192 | 0 | 0% |  |  |  | 13.192 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | 1.0725 | 0 | 8.13 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | 1.9663 | 0 | 14.905 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | 0.429 | 0 | 3.252 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | 0.89376 | 0 | 6.775 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | 0.78651 | 0 | 5.962 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. | 0.40038 | 0 | 3.035 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas), | 0.71501 | 0 | 5.42 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | 5.9274 | 0 | 44.932 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Calidad y pertinencia educativa. |  |  |  | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | 1.001 | 0 | 7.588 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación para el trabajo y desarrollo humano. | 4.576 | 0 | 0% |  |  |  | 4.576 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación para el trabajo y desarrollo humano. |  |  |  | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 1.8304 | 0 | 40 | 0% | 1923
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación para el trabajo y desarrollo humano. |  |  |  | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | 1.144 | 0 | 25 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación para el trabajo y desarrollo humano. |  |  |  | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | 1.6016 | 0 | 35 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación rural e incluyente. | 2.86 | 0 | 0% |  |  |  | 2.86 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación rural e incluyente. |  |  |  | Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | 0.286 | 0 | 10 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación rural e incluyente. |  |  |  | Instituciones educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | 0.286 | 0 | 10 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Educación rural e incluyente. |  |  |  | Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. | 2.288 | 0 | 80 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fomentado a la educación superior. | 11.065 | 0 | 0% |  |  |  | 11.065 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fomentado a la educación superior. |  |  |  | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | 11.065 | 0 | 100 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fortaleciendo la docencia. | 2.445 | 0 | 0% |  |  |  | 2.445 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fortaleciendo la docencia. |  |  |  | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estímulo y reconocimiento a la labor docente. | 1.4298 | 0 | 58.48 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Fortaleciendo la docencia. |  |  |  | Acciones de Apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | 1.0152 | 0 | 41.52 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Permanencia Escolar. | 5.473 | 0 | 0% |  |  |  | 5.473 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Permanencia Escolar. |  |  |  | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | 2.4628 | 0 | 45 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Permanencia Escolar. |  |  |  | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | 2.7365 | 0 | 50 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Educación para transformar vidas. |  |  |  | Permanencia Escolar. |  |  |  | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | 0.27365 | 0 | 5 | 0%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. | 6 | 0 | 0% | [7 empty] | 6 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | 100 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | 51.838 | 0 | 51.838 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | 21.9 | 0 | 21.9 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | 4.663 | 0 | 4.663 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 6.781 | 0 | 6.781 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | 2.716 | 0 | 2.716 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Formulación e Implementación del plan estratégico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | 5.147 | 0 | 5.147 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | 3.603 | 0 | 3.603 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Población con discapacidad y adulto mayor. |  |  |  | Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. |  |  |  | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | 3.352 | 0 | 3.352 | 0%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. | 2 | 0.734 | 36.7% | [7 empty] | 2 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | Asistencia integral al habitante de calle. | 24.308 | 0 | 0% |  |  |  | 24.308 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | Asistencia integral al habitante de calle. |  |  |  | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | 23.0926 | 0 | 95 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | Asistencia integral al habitante de calle. |  |  |  | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | 1.2154 | 0 | 5 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. | 75.692 | 36.6998 | 48.49% |  |  |  | 75.692 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Acciones de apoyo Familias beneficiadas con el programa Familias en Acción. | 13.6246 | 13.6246 | 18 | 100%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de Unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | 12.8676 | 12.8676 | 17 | 100%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. | 34.0614 | 0 | 45 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | 11.3538 | 6.423 | 15 | 56.57%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Familia. |  |  |  | La familia, nuestro propósito. |  |  |  | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | 3.7846 | 3.7846 | 5 | 100%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia | 5 | 0 | 0% | [7 empty] | 5 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Atención Integral a la primera infancia. | 85.328 | 0 | 0% |  |  |  | 85.328 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Atención Integral a la primera infancia. |  |  |  | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | 4.2664 | 0 | 5 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Atención Integral a la primera infancia. |  |  |  | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | 81.0616 | 0 | 95 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. | 3.938 | 0 | 0% |  |  |  | 3.938 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. | 2.9535 | 0 | 75 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. |  |  |  | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. | 0.9845 | 0 | 25 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. | 10.734 | 0 | 0% |  |  |  | 10.734 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. | 1.6101 | 0 | 15 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. | 4.2936 | 0 | 40 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). | 0.5367 | 0 | 5 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. | 2.6835 | 0 | 25 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Infancia |  |  |  | Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. |  |  |  | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. | 1.6101 | 0 | 15 | 0%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Juventud. | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | 1 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. | 100 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | 10 | 0 | 10 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | 11 | 0 | 11 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | 11 | 0 | 11 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | 50 | 0 | 50 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política de Juventud. |  |  |  | Caldas Joven. |  |  |  | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | 18 | 0 | 18 | 0%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 3.4873 | 87.18% | [7 empty] | 4 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. | 35 | 35 | 100% |  |  |  | 35 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  |  |  | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | 4.5458 | 4.5458 | 12.988 | 100%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  |  |  | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | 7.2076 | 7.2076 | 20.593 | 100%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  |  |  | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | 13.3511 | 13.3511 | 38.146 | 100%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Caldas libre de violencia contra la mujer. |  |  |  | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | 9.8956 | 9.8956 | 28.273 | 100%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con calidad de vida. | 15 | 10.7563 | 71.71% |  |  |  | 15 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con calidad de vida. |  |  |  | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | 4.2436 | 0 | 28.291 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con calidad de vida. |  |  |  | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | 10.7563 | 10.7563 | 71.709 | 100%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. | 25 | 21.4256 | 85.7% |  |  |  | 25 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | 5.562 | 4.4496 | 22.248 | 80%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. |  |  |  | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | 4.081 | 1.8476 | 16.324 | 45.27%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. |  |  |  | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 3.4285 | 3.1999 | 13.714 | 93.33%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Mujeres con economía sostenible. |  |  |  | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | 11.9285 | 11.9285 | 47.714 | 100%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. | 25 | 20 | 80% |  |  |  | 25 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | 2.5 | 2.5 | 10 | 100%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | 5 | 0 | 20 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | 2.5 | 2.5 | 10 | 100%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | 6.25 | 6.25 | 25 | 100%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Política orientada a las mujeres y las niñas. |  |  |  | Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. |  |  |  | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | 8.75 | 8.75 | 35 | 100%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | 1 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. |  |  |  | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. | 100 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. |  |  |  | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. |  |  |  | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | 65 | 0 | 65 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. |  |  |  | Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. |  |  |  | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 35 | 0 | 35 | 0%
2 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. | 58 | 0 | 0% | [7 empty] | 58 | #N/A
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Derechos sexuales y reproductivos. | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Derechos sexuales y reproductivos. |  |  |  | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | 0.28 | 0 | 28 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Derechos sexuales y reproductivos. |  |  |  | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | 0.72 | 0 | 72 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Emergencias y Desastres. | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Emergencias y Desastres. |  |  |  | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | 1 | 0 | 100 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura de salud. | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura de salud. |  |  |  | Acciones para la cofinanciar la construcción del hospital regional del sur del Valle de Aburra. | 2 | 0 | 100 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | 90 | 0 | 0% |  |  |  | 90 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  |  |  | Acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | 85.5 | 0 | 95 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  |  |  | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | 2.7 | 0 | 3 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  |  |  | Desarrollar la estrategia de salud más cerca. | 0.9 | 0 | 1 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. |  |  |  | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud. | 0.9 | 0 | 1 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Ambiental. | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Ambiental. |  |  |  | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | 0.03465 | 0 | 3.465 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Ambiental. |  |  |  | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | 0.69024 | 0 | 69.024 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Ambiental. |  |  |  | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | 0.27511 | 0 | 27.511 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Mental. | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Mental. |  |  |  | Instituciones de salud y sociales con reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | 0.25835 | 0 | 25.835 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Mental. |  |  |  | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | 0.50377 | 0 | 50.377 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud Mental. |  |  |  | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | 0.23788 | 0 | 23.788 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud y Ámbito Laboral. | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Salud y Ámbito Laboral. |  |  |  | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | 1 | 0 | 100 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional. | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | 1 | 0 | 100 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida saludable y condiciones no transmisibles. | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida saludable y condiciones no transmisibles. |  |  |  | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | 1 | 0 | 100 | 0%
3 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | #N/A
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | 0.1315 | 0 | 13.15 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | 0.17411 | 0 | 17.411 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | 0.30433 | 0 | 30.433 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | 0.11752 | 0 | 11.752 | 0%
4 | Equidad e inclusión para la transformación social |  |  |  | Salud y bienestar. |  |  |  | Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. |  |  |  | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD. | 0.27254 | 0 | 27.254 | 0%
1 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 7 | 0 | 0% | [11 empty] | 7 | #N/A
2 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. | 40 | 0 | 0% | [7 empty] | 40 | #N/A
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. | 8.044 | 0 | 0% |  |  |  | 8.044 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. |  |  |  | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | 2.8154 | 0 | 35 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. |  |  |  | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | 2.8154 | 0 | 35 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. |  |  |  | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | 2.4132 | 0 | 30 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. | 1.485 | 0 | 0% |  |  |  | 1.485 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. |  |  |  | Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | 0.22275 | 0 | 15 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. |  |  |  | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | 1.2623 | 0 | 85 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 90.471 | 0 | 0% |  |  |  | 90.471 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | 9.0471 | 0 | 10 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | 7.2377 | 0 | 8 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | 36.1884 | 0 | 40 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | 7.2377 | 0 | 8 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | 15.3801 | 0 | 17 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | 7.2377 | 0 | 8 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | 6.333 | 0 | 7 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Fortalecimiento Institucional. |  |  |  | Modernización institucional y gestión de conocimiento. |  |  |  | Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | 1.8094 | 0 | 2 | 0%
2 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. | 30 | 0 | 0% | [7 empty] | 30 | #N/A
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | 81.926 | 0 | 0% |  |  |  | 81.926 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justicia para el cumplimiento de su objeto misional. | 3.2435 | 0 | 3.959 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. | 2.7249 | 0 | 3.326 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | 4.093 | 0 | 4.996 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas. | 4.5412 | 0 | 5.543 | 0% | 44113
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | 9.5362 | 0 | 11.64 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. | 0.77994 | 0 | 0.952 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana, donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | 2.4914 | 0 | 3.041 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. | 1.5574 | 0 | 1.901 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | 1.8163 | 0 | 2.217 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | 5.7094 | 0 | 6.969 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. | 0.7783 | 0 | 0.95 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | 32.224 | 0 | 39.333 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. | 3.114 | 0 | 3.801 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | 2.6601 | 0 | 3.247 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a las zonas rurales del Municipio. | 0.97328 | 0 | 1.188 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia, para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. | 1.3624 | 0 | 1.663 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | 0.81762 | 0 | 0.998 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. |  |  |  | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | 3.5032 | 0 | 4.276 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. | 10.354 | 0 | 0% |  |  |  | 10.354 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. | 0.70066 | 0 | 6.767 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. | 0.97307 | 0 | 9.398 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. | 0.97307 | 0 | 9.398 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. | 5.4106 | 0 | 52.256 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. | 0.58386 | 0 | 5.639 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. | 0.73959 | 0 | 7.143 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Paz, Reconciliación y Convivencia. |  |  |  | Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. | 0.97307 | 0 | 9.398 | 0% | 1923
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. | 4.567 | 0 | 0% |  |  |  | 4.567 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. | 0.93418 | 0 | 20.455 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. | 0.53196 | 0 | 11.648 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. | 0.38925 | 0 | 8.523 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economías ilegales. | 1.7386 | 0 | 38.068 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. |  |  |  | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. | 0.97305 | 0 | 21.306 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. | 3.153 | 0 | 0% |  |  |  | 3.153 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. |  |  |  | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. | 0.97314 | 0 | 30.864 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. |  |  |  | Estrategias comunicacionales y pedagógicas, para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | 0.94719 | 0 | 30.041 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Justicia y seguridad. |  |  |  | Protección de los derechos humanos y la reconciliación. |  |  |  | Estructurar y formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. | 1.2327 | 0 | 39.095 | 0%
2 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. | 5 | 0 | 0% | [7 empty] | 5 | #N/A
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Construcción participativa y democrática de sociedad. | 36.09 | 0 | 0% |  |  |  | 36.09 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Construcción participativa y democrática de sociedad. |  |  |  | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | 19.8495 | 0 | 55 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Construcción participativa y democrática de sociedad. |  |  |  | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | 1.8045 | 0 | 5 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Construcción participativa y democrática de sociedad. |  |  |  | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | 14.436 | 0 | 40 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Derecho de libertad religiosa y de cultos. | 18.797 | 0 | 0% |  |  |  | 18.797 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Derecho de libertad religiosa y de cultos. |  |  |  | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | 9.3985 | 0 | 50 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Derecho de libertad religiosa y de cultos. |  |  |  | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | 4.6993 | 0 | 25 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Derecho de libertad religiosa y de cultos. |  |  |  | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | 4.6993 | 0 | 25 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. | 45.113 | 0 | 0% |  |  |  | 45.113 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. |  |  |  | Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | 11.2782 | 0 | 25 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Participación y construcción ciudadana. |  |  |  | Promoción y protección del derecho a la participación democrática. |  |  |  | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | 33.8347 | 0 | 75 | 0%
2 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | 25 | 0 | 0% | [7 empty] | 25 | #N/A
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Atención oportuna e integral al ciudadano. | 8.88 | 0 | 0% |  |  |  | 8.88 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Atención oportuna e integral al ciudadano. |  |  |  | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | 4.44 | 0 | 50 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Atención oportuna e integral al ciudadano. |  |  |  | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | 4.44 | 0 | 50 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | 15.992 | 0 | 0% |  |  |  | 15.992 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | 1.1194 | 0 | 7 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | 3.998 | 0 | 25 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | 3.998 | 0 | 25 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones para el proceso de saneamiento contable. | 1.4393 | 0 | 9 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | 1.4393 | 0 | 9 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. |  |  |  | Actualización del estatuto tributario Municipal. | 3.998 | 0 | 25 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. | 53.505 | 0 | 0% |  |  |  | 53.505 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | 2.6753 | 0 | 5 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | 42.804 | 0 | 80 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | 2.6753 | 0 | 5 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | 2.6753 | 0 | 5 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. |  |  |  | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | 2.6753 | 0 | 5 | 0%
3 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | 21.623 | 0 | 0% |  |  |  | 21.623 | #N/A
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. | 2.8776 | 0 | 13.308 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | 0.73994 | 0 | 3.422 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | 3.6997 | 0 | 17.11 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | 0.90449 | 0 | 4.183 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | 5.1303 | 0 | 23.726 | 0%
4 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana |  |  |  | Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. |  |  |  | Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. |  |  |  | Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | 8.271 | 0 | 38.251 | 0%
1 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 25 | 0 | 0% | [11 empty] | 25 | #N/A
2 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. | 10 | 0 | 0% | [7 empty] | 10 | #N/A
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. | 80 | 0 | 0% |  |  |  | 80 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | 30.6632 | 0 | 38.329 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | 3.7392 | 0 | 4.674 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | 35.8456 | 0 | 44.807 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas. | 4.4928 | 0 | 5.616 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Bienestar y protección animal. |  |  |  | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | 5.2592 | 0 | 6.574 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Gestión integral de la infraestructura física del albergue para el bienestar animal del Municipio de Caldas. | 10 | 0 | 0% |  |  |  | 10 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Gestión integral de la infraestructura física del albergue para el bienestar animal del Municipio de Caldas. |  |  |  | Acciones para Ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | 10 | 0 | 100 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. | 10 | 0 | 0% |  |  |  | 10 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  |  |  | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | 1 | 0 | 10 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  |  |  | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | 1 | 0 | 10 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  |  |  | Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | 2 | 0 | 20 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Bienestar animal. |  |  |  | Trato digno y tenencia responsable de los animales. |  |  |  | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. | 6 | 0 | 60 | 0%
2 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. | 30 | 0 | 0% | [7 empty] | 30 | #N/A
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. | 10 | 0 | 0% |  |  |  | 10 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. |  |  |  | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del Valle de Aburrá. | 10 | 0 | 100 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 45 | 0 | 0% |  |  |  | 45 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. |  |  |  | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | 15.75 | 0 | 35 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. |  |  |  | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | 2.25 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. |  |  |  | Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. | 27 | 0 | 60 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 40 | 0 | 0% |  |  |  | 40 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equipamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | 6 | 0 | 15 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | 4 | 0 | 10 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | 2 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Acciones para mejorar la Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | 23.6 | 0 | 59 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | 0.4 | 0 | 1 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. |  |  |  | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | 4 | 0 | 10 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión permanente ante entidades del orden nacionales, departamentales y regional el Mantenimiento y mejoramiento la malla vial en jurisdicción del Municipio de Caldas. | 5 | 0 | 0% |  |  |  | 5 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | El espacio público en el municipio. |  |  |  | Gestión permanente ante entidades del orden nacionales, departamentales y regional el Mantenimiento y mejoramiento la malla vial en jurisdicción del Municipio de Caldas. |  |  |  | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | 5 | 0 | 100 | 0%
2 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. | 5 | 0 | 0% | [7 empty] | 5 | #N/A
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. | 13.953 | 0 | 0% |  |  |  | 13.953 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | 2.9417 | 0 | 21.083 | 0% | 3316
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Integrar a la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres, obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | 0.65244 | 0 | 4.676 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo con los lineamientos del PMGRD. | 4.0143 | 0 | 28.77 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | 3.2505 | 0 | 23.296 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio, en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres, e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA, en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | 1.5715 | 0 | 11.263 | 0% | 3313
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Conocimiento del riesgo. |  |  |  | Realizar campañas educativas a la comunidad, para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. | 1.5226 | 0 | 10.912 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Manejo de desastres. | 19.793 | 0 | 0% |  |  |  | 19.793 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Manejo de desastres. |  |  |  | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal. | 0.98965 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Manejo de desastres. |  |  |  | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | 0.98965 | 0 | 5 | 0% | 3332
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Manejo de desastres. |  |  |  | Fortalecer a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. | 17.8137 | 0 | 90 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. | 66.254 | 0 | 0% |  |  |  | 66.254 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. |  |  |  | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | 43.0651 | 0 | 65 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. |  |  |  | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | 16.5635 | 0 | 25 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. |  |  |  | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos, e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | 3.3127 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Gestión del riesgo. |  |  |  | Reducción del riesgo. |  |  |  | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA. | 3.3127 | 0 | 5 | 0% | 3322
2 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. | 30 | 0 | 0% | [7 empty] | 30 | #N/A
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 20 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. |  |  |  | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | 6 | 0 | 30 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. |  |  |  | Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | 14 | 0 | 70 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | 27.3 | 0 | 0% |  |  |  | 27.3 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | 1.092 | 0 | 4 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | 3.276 | 0 | 12 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | 12.285 | 0 | 45 | 0% | 3131
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | 1.911 | 0 | 7 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | 6.279 | 0 | 23 | 0% | 3132
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. |  |  |  | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | 2.457 | 0 | 9 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | 24.5 | 0 | 0% |  |  |  | 24.5 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | 9.8 | 0 | 40 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | 3.43 | 0 | 14 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | 5.635 | 0 | 23 | 0% | 3145
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | 1.225 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | 1.96 | 0 | 8 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. |  |  |  | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural | 2.45 | 0 | 10 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. |  |  |  | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | 8.4 | 0 | 70 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. |  |  |  | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. | 1.8 | 0 | 15 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. |  |  |  | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | 1.8 | 0 | 15 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Movilidad y gestión territorial. | 16.2 | 0 | 0% |  |  |  | 16.2 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Movilidad y gestión territorial. |  |  |  | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | 1.62 | 0 | 10 | 0% | 3151
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Movilidad y gestión territorial. |  |  |  | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | 7.29 | 0 | 45 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Hábitat y desarrollo sostenible. |  |  |  | Movilidad y gestión territorial. |  |  |  | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | 7.29 | 0 | 45 | 0%
2 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. | 10 | 0 | 0% | [7 empty] | 10 | #N/A
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | 22.328 | 0 | 0% |  |  |  | 22.328 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos. | 3.3492 | 0 | 15 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Integración a la Geodatabase del Municipio, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | 1.1164 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones de Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | 4.4656 | 0 | 20 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | 1.1164 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos propiedad del Municipio de Caldas. | 4.4656 | 0 | 20 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | 6.6984 | 0 | 30 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. |  |  |  | Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. | 1.1164 | 0 | 5 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | 56.378 | 0 | 0% |  |  |  | 56.378 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones para la Adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | 15.6877 | 0 | 27.826 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | 0.8468 | 0 | 1.502 | 0% | 3234
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la geodatabase del Municipio de Caldas. | 6.2394 | 0 | 11.067 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas, para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | 6.4175 | 0 | 11.383 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | 11.142 | 0 | 19.763 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | 12.9247 | 0 | 22.925 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. |  |  |  | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | 3.12 | 0 | 5.534 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. | 4.082 | 0 | 0% |  |  |  | 4.082 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas, mediante actividades de orden ambiental. | 0.12034 | 0 | 2.948 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Acciones para impulsar la reforestación, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y los CIDEAM. | 1.3369 | 0 | 32.751 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | 0.40106 | 0 | 9.825 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio, bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas públicas vigentes en el territorio. | 0.80215 | 0 | 19.651 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. |  |  |  | Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | 1.4216 | 0 | 34.825 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. | 17.212 | 0 | 0% |  |  |  | 17.212 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | 1.7212 | 0 | 10 | 0% | 3211
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI, a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor. | 1.7212 | 0 | 10 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  | Acciones para el mejoramiento del sistema de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA | 1.7212 | 0 | 10 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Medio ambiente y sostenibilidad. |  |  |  | Mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | 12.0484 | 0 | 70 | 0%
2 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. | 15 | 0 | 0% | [7 empty] | 15 | #N/A
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. | 12.928 | 0 | 0% |  |  |  | 12.928 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | 2.5856 | 0 | 20 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | 3.232 | 0 | 25 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | 3.8784 | 0 | 30 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | 1.2928 | 0 | 10 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral de residuos solidos. |  |  |  | Actualización e implementación del PGIRS Municipal | 1.9392 | 0 | 15 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 34.134 | 0 | 0% |  |  |  | 34.134 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. |  |  |  | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 1.7067 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | 32.4273 | 0 | 95 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. | 34.804 | 0 | 0% |  |  |  | 34.804 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | 5.2206 | 0 | 15 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | 5.2206 | 0 | 15 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | 8.701 | 0 | 25 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | 1.7402 | 0 | 5 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Gobernanza del recurso hídrico. |  |  |  | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | 13.9216 | 0 | 40 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. | 18.134 | 0 | 0% |  |  |  | 18.134 | #N/A
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. |  |  |  | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | 10.8804 | 0 | 60 | 0%
4 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio |  |  |  | Servicios públicos. |  |  |  | Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. |  |  |  | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | 7.2536 | 0 | 40 | 0%
1 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 13 | 0 | 0% | [11 empty] | 13 | #N/A
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. | 9 | 0 | 0% | [7 empty] | 9 | #N/A
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. | 50 | 0 | 0% |  |  |  | 50 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  |  |  | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | 15 | 0 | 30 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  |  |  | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | 10 | 0 | 20 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  |  |  | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | 17.5 | 0 | 35 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. |  |  |  | Eventos de empleo realizados. | 7.5 | 0 | 15 | 0%
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | 50 | 0 | 0% |  |  |  | 50 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | 5 | 0 | 10 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | 2.5 | 0 | 5 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | 2.5 | 0 | 5 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | 10 | 0 | 20 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo al sector comercio. |  |  |  | Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. |  |  |  | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | 30 | 0 | 60 | 0%
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. | 6 | 0 | 0% | [7 empty] | 6 | #N/A
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. | 50 | 0 | 0% |  |  |  | 50 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  |  |  | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | 20 | 0 | 40 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  |  |  | Estrategias de fortalecimiento de las TICS en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | 2.5 | 0 | 5 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  |  |  | Instalación de puntos de información turística. | 7.5 | 0 | 15 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Caldas destino turístico competitivo y sostenible. |  |  |  | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales. | 20 | 0 | 40 | 0%
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Planificación turística territorial. | 50 | 0 | 0% |  |  |  | 50 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Planificación turística territorial. |  |  |  | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | 17.5 | 0 | 35 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Planificación turística territorial. |  |  |  | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | 12.5 | 0 | 25 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Apoyo y promoción al turismo. |  |  |  | Planificación turística territorial. |  |  |  | Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | 20 | 0 | 40 | 0%
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. | 9 | 0 | 0% | [7 empty] | 9 | #N/A
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | 100 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | 3.361 | 0 | 3.361 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | 8.934 | 0 | 8.934 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible. | 68.818 | 0 | 68.818 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | 6.958 | 0 | 6.958 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | 0.336 | 0 | 0.336 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Emprendimiento e innovación. |  |  |  | Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. |  |  |  | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | 11.593 | 0 | 11.593 | 0%
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. | 10 | 0 | 0% | [7 empty] | 10 | #N/A
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. | 81.141 | 0 | 0% |  |  |  | 81.141 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito. | 12.1712 | 0 | 15 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | 8.1141 | 0 | 10 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | 12.1712 | 0 | 15 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | 13.794 | 0 | 17 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | 13.794 | 0 | 17 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | 4.0571 | 0 | 5 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | 0.81141 | 0 | 1 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Controles integrales viales realizados. | 12.1712 | 0 | 15 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Estrategias de educación vial realizadas | 3.2456 | 0 | 4 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Movilidad segura, saludable y sostenible. |  |  |  | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | 0.81141 | 0 | 1 | 0%
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. | 18.859 | 0 | 0% |  |  |  | 18.859 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. |  |  |  | Acciones de implementación y control de Transporte Público. | 9.4295 | 0 | 50 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Movilidad Sostenible y con Bienestar. |  |  |  | Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. |  |  |  | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | 9.4295 | 0 | 50 | 0%
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. | 6 | 0 | 0% | [7 empty] | 6 | #N/A
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Competitividad agropecuaria. | 70.471 | 0 | 0% |  |  |  | 70.471 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Competitividad agropecuaria. |  |  |  | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | 52.8533 | 0 | 75 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Competitividad agropecuaria. |  |  |  | Fortalecer las Unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | 17.6178 | 0 | 25 | 0%
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Gobernanza del sector agropecuario. | 21.241 | 0 | 0% |  |  |  | 21.241 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Gobernanza del sector agropecuario. |  |  |  | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | 14.8687 | 0 | 70 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Gobernanza del sector agropecuario. |  |  |  | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | 6.3723 | 0 | 30 | 0%
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. | 3.722 | 0 | 0% |  |  |  | 3.722 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. |  |  |  | Acciones que permitan desarrollar Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | 1.4888 | 0 | 40 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. |  |  |  | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | 2.2332 | 0 | 60 | 0%
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. | 4.566 | 0 | 0% |  |  |  | 4.566 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. |  |  |  | Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | 1.0502 | 0 | 23 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Sector agropecuario. |  |  |  | Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. |  |  |  | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | 3.5158 | 0 | 77 | 0%
2 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. | 60 | 0 | 0% | [7 empty] | 60 | #N/A
3 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | 100 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | #N/A
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | 8 | 0 | 8 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | 1 | 0 | 1 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional. | 5 | 0 | 5 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | 1 | 0 | 1 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. | 38 | 0 | 38 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | 1 | 0 | 1 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | 39 | 0 | 39 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | 1 | 0 | 1 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | 1 | 0 | 1 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento |  |  |  | Seguridad alimentaria. |  |  |  | Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. |  |  |  | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | 5 | 0 | 5 | 0%

## PORC PRODU (hidden)
A | B
Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | 58.5% |  | 45.27%
Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | 100% |  | 200%
Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 44.44% |  | 93.33%
Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | 66.67% |  | 80%
Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | #DIV/0! |  | 0%
Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | 74.44% |  | 132.3%
Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | 60.32% |  | 174.9%
Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | 53.33% |  | 105%
Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | 78.33% |  | 152%
Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | 78.57% |  | 157.1%
Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | 66.67% |  | 133.3%
Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | 0% |  | 0%
Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | 100% |  | 100%
Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | 78.33% |  | 156%
Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | 70.2% |  | 105.3%
Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | #DIV/0! |  | 0%
Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). | #DIV/0! | No hay actividad | 0%
Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. | #DIV/0! |  | 0%
Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. | #DIV/0! |  | 0%
Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. | #DIV/0! |  | 0%
Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | #DIV/0! |  | 0%
Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | #DIV/0! |  | 0%
Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el fortalecimiento a la Comisaria de Familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. | #DIV/0! |  | 0%
Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | 100% |  | 200%
Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | 25.43% |  | 56.57%
Acciones de apoyo Familias beneficiadas con el programa Familias en Acción. | 100% |  | 100%
Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | 100% |  | 200%
Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de atención y reparación de víctimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las víctimas a la reparación integral y donde se garantizarán sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | #VALUE! |  | 0%
Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población víctima. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | #DIV/0! |  | 0%
Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | 86.46% |  | 172.9%
Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | 36.67% |  | 76%
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 62.5% |  | 62.5%
Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | #DIV/0! |  | 0%
Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | #DIV/0! |  | 0%
Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | #DIV/0! |  | 0%
Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | #DIV/0! |  | 0%
Formulación e Implementación del plan estratégico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | #DIV/0! |  | 0%
Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | #DIV/0! |  | 0%
Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. | #DIV/0! |  | 0%
Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas), | #DIV/0! |  | 0%
Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | #DIV/0! |  | 0%
Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | #DIV/0! |  | 0%
Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | #DIV/0! |  | 0%
Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | #DIV/0! |  | 0%
Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | #DIV/0! |  | 0%
Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | #DIV/0! |  | 0%
Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | #VALUE! |  | 0%
Instituciones Educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | #DIV/0! |  | 0%
Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. | #DIV/0! |  | 0%
Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | #DIV/0! |  | 0%
Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la dotación de instituciones educativas, sedes, centros educativos rurales con material didáctico, y TICS. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estímulo y reconocimiento a la labor docente. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | #DIV/0! |  | 0%
Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | #DIV/0! |  | 0%
Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | #DIV/0! |  | 0%
Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | #DIV/0! |  | 0%
Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | #DIV/0! |  | 0%
Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | #DIV/0! |  | 0%
Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | #DIV/0! |  | 0%
Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | #DIV/0! |  | 0%
Instituciones de salud y sociales con reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | #DIV/0! |  | 0%
Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | #DIV/0! |  | 0%
Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud. | #DIV/0! |  | 0%
Desarrollar la estrategia de salud Más Cerca. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la cofinanciar la construcción del Hospital Regional del Sur del Valle de Aburra. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | #DIV/0! |  | 0%
Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | #DIV/0! |  | 0%
Eventos de actividad física y recreativa realizados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | #DIV/0! |  | 0%
Eventos deportivos comunitarios realizados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | #DIV/0! |  | 0%
Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | #DIV/0! |  | 0%
Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | #DIV/0! |  | 0%
Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | #DIV/0! |  | 0%
Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | #DIV/0! |  | 0%
Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | #DIV/0! |  | 0%
Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | #DIV/0! |  | 0%
Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | #DIV/0! |  | 0%
Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | #DIV/0! |  | 0%
Fortalecer las unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | #DIV/0! |  | 0%
Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | #DIV/0! |  | 0%
Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | #DIV/0! |  | 0%
Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | #DIV/0! |  | 0%
Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | #DIV/0! |  | 0%
Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | #DIV/0! |  | 0%
Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | #DIV/0! |  | 0%
Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | #DIV/0! |  | 0%
Eventos de empleo realizados. | #DIV/0! |  | 0%
Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | #DIV/0! |  | 0%
Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | #DIV/0! |  | 0%
Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional. | #DIV/0! |  | 0%
Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | #DIV/0! |  | 0%
Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. | #DIV/0! |  | 0%
Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | #DIV/0! |  | 0%
Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | #DIV/0! |  | 0%
Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | #DIV/0! |  | 0%
Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | #DIV/0! |  | 0%
Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | #DIV/0! |  | 0%
Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | #DIV/0! |  | 0%
Estrategias de educación vial realizadas | #DIV/0! |  | 0%
Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | #DIV/0! |  | 0%
Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | #DIV/0! |  | 0%
Controles integrales viales realizados. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de implementación y control de Transporte Público. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | #DIV/0! |  | 0%
Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | #DIV/0! |  | 0%
Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | #DIV/0! |  | 0%
Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | #DIV/0! |  | 0%
Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales. | #DIV/0! |  | 0%
Instalación de puntos de información turística. | #DIV/0! |  | 0%
Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | #DIV/0! |  | 0%
Estrategias de fortalecimiento de las TICs en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | #DIV/0! |  | 0%
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | #DIV/0! |  | 0%
Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | #DIV/0! |  | 0%
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para Mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | #DIV/0! |  | 0%
Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | #VALUE! |  | 0%
Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | #VALUE! |  | 0%
Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | #VALUE! |  | 0%
Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural | #DIV/0! |  | 0%
Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | #VALUE! |  | 0%
Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | #DIV/0! |  | 0%
Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | #VALUE! |  | 0%
Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI, a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor. | #DIV/0! |  | 0%
Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para el mejoramiento del sistema de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos propiedad del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | #DIV/0! |  | 0%
Integración a la Geodatabase del Municipio, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | #DIV/0! |  | 0%
Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | #DIV/0! |  | 0%
Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas, para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | #DIV/0! |  | 0%
Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | #VALUE! |  | 0%
Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | #DIV/0! |  | 0%
Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio, bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas públicas vigentes en el territorio. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas, mediante actividades de orden ambiental. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para impulsar la reforestación, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y los CIDEAM. | #DIV/0! |  | 0%
Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo con los lineamientos del PMGRD. | #DIV/0! |  | 0%
Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio, en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres, e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA, en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | #VALUE! |  | 0%
Integrar a la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres, obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | #DIV/0! |  | 0%
Realizar campañas educativas a la comunidad, para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | #VALUE! |  | 0%
Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos, e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | #DIV/0! |  | 0%
Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA. | #VALUE! |  | 0%
Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | #DIV/0! |  | 0%
Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la unidad de gestión del riesgo Municipal. | #DIV/0! |  | 0%
Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | #VALUE! |  | 0%
Fortalecer a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | #DIV/0!
Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | #DIV/0!
Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | #DIV/0!
Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | #DIV/0!
Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | #DIV/0!
Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | #DIV/0!
Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | #DIV/0!
Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | #DIV/0!
Actualización e implementación del PGIRS Municipal | #DIV/0!
Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | #DIV/0!
Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | #DIV/0!
Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | #DIV/0!
Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | #DIV/0!
Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del Valle de Aburrá. | #DIV/0!
Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | #DIV/0!
Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | #DIV/0!
Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | #DIV/0!
Acciones para mejorar la Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | #DIV/0!
Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones de señalización vial, seguridad vial y equipamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | #DIV/0!
Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | #DIV/0!
Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | #DIV/0!
Acciones para Ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | #DIV/0!
Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | #DIV/0!
Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | #DIV/0!
Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | #DIV/0!
Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | #DIV/0!
Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. | #DIV/0!
Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | #DIV/0!
Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | #DIV/0!
Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | #DIV/0!
Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | #DIV/0!
Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | #DIV/0!
Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | #DIV/0!
Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | #DIV/0!
Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | #DIV/0!
Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | #DIV/0!
Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | #DIV/0!
Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | #DIV/0!
Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | #DIV/0!
Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | #DIV/0!
Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | #DIV/0!
Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | #DIV/0!
Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | #DIV/0!
Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | #DIV/0!
Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | #DIV/0!
Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | #DIV/0!
Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | #DIV/0!
Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | #DIV/0!
Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | #DIV/0!
Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. | #DIV/0!
Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | #DIV/0!
Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | #DIV/0!
Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | #DIV/0!
Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | #DIV/0!
Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | #DIV/0!
Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | #DIV/0!
Acciones para el proceso de saneamiento contable. | #DIV/0!
Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | #DIV/0!
Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | #DIV/0!
Actualización del estatuto tributario Municipal. | #DIV/0!
Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | #DIV/0!
Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | #DIV/0!
Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | #DIV/0!
Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | #DIV/0!
Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | #DIV/0!
Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | #DIV/0!
Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | #DIV/0!
Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana, donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | #DIV/0!
Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | #DIV/0!
Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justicia para el cumplimiento de su objeto misional. | #DIV/0!
Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | #DIV/0!
Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | #DIV/0!
Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. | #DIV/0!
Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | #DIV/0!
Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | #DIV/0!
Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. | #DIV/0!
Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. | #DIV/0!
Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. | #DIV/0!
Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policía y la comisaría de familia del municipio de Caldas. | #DIV/0!
Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | #DIV/0!
Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | #DIV/0!
Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia, para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. | #DIV/0!
Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a las zonas rurales del Municipio. | #DIV/0!
Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. | #DIV/0!
Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economías ilegales. | #DIV/0!
Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. | #DIV/0!
Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. | #DIV/0!
Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. | #DIV/0!
Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. | #DIV/0!
Estrategias comunicacionales y pedagógicas, para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | #DIV/0!
Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. | #DIV/0!
Estructurar y formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. | #DIV/0!
Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. | #DIV/0!
Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. | #DIV/0!
Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. | #DIV/0!
Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. | #DIV/0!
Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. | #DIV/0!
Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. | #DIV/0!
Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. | #DIV/0!

## consolidado vs PI (hidden)
PI | CONSOLIDADO
Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento | si
Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio | si
Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población mas vulnerable | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población mas vulnerable | si
Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de calidad ISO, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad | no
Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estimulo y reconocimiento a la labor docente | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estimulo y reconocimiento a la labor docente | si
Acciones de apoyo a Familias beneficiadas con el programa familias en acción | Acciones de apoyo a Familias beneficiadas con el programa familias en acción | si
Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | si
Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | si
Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justifica para el cumplimiento de su objeto misional | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justifica para el cumplimiento de su objeto misional | si
Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, básica y media. | no
Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | si
Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos | si
Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de Unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de Unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social | si
Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para-deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para-deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados | si
Acciones de Apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos | Acciones de Apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos | si
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | si
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP | si
Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima | si
Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio | si
Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal | si
Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal | si
Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio | si
Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | si
Acciones de capacitación y formación laboral realizadas | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas | si
Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes | si
Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas | si
Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración Municipal | si
Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | si
Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito | si
Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | si
Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. |  | no | 11233
Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | si
Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas | si
Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | si
Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas | si
Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio | si
Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural | si
Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas | si
Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | si
Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas | si
Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad | Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad | si
Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional | si
Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico de los programas de seguridad alimentaria y nutricional | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico de los programas de seguridad alimentaria y nutricional | si
Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | si
Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la secretaria de tránsito | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la secretaria de tránsito | si
Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | si
Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | si
Acciones de implementación y control de Transporte Público | Acciones de implementación y control de Transporte Público | si
Acciones de implementarción en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA ( Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA ( Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | Acciones de implementarción en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA ( Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA ( Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | si
Acciones de importancia ambiental en espacios públicos y equipamientos públicos intervenidos | Acciones de importancia ambiental en espacios públicos y equipamientos públicos intervenidos | si
Acciones de Integración e implementación de la Geodatabase del Municipio las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | Acciones de Integración e implementación de la Geodatabase del Municipio las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | si
Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | si
Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas |  | no | 11141
Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas | si
Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | si
Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER | si
Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | si
Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal | si
Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la secretaria de tránsito | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la secretaria de tránsito | si
Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado | si
Acciones de participación de pequeños productores y Unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | Acciones de participación de pequeños productores y Unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | si
Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual | si
Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad | si
Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | si
Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el PAAC. | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el PAAC. | si
Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | si
Acciones de señalización vial, seguridad vial y equiamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equiamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | si
Acciones de vigilancia, control y Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas | Acciones de vigilancia, control y Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas | si
Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado | si
Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas | si
Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil | si
Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | si
Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | si
Acciones formativas para promotores y gestores culturales | Acciones formativas para promotores y gestores culturales | si
Acciones institucionales integrales para la orientación laboral | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral | si
Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos | si
Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | si
Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | si
Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | si
Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | si
Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio | si
Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | si
Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos | si
Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | si
Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | si
Acciones para ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | Acciones para ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | si
Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales | si
Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | si
Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | si
Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | si
Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano | si
Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior | si
Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria | si
Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas | si
Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas | si
Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el Municipio de Caldas | si
Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos | si
Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | si
Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana | si
Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | si
Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas |  | no | 3531
Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio | si
Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia | si
Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000 | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000 | si
Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados | si
Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano | Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano | si
Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad | si
Acciones para el fortalecimiento de grupos artísticos y culturales | Acciones para el fortalecimiento de grupos artísticos y culturales | si
Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | si
| Acciones para el fortalecimiento de la educación rural en el municipio de Caldas | no
Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas | si
Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal | si
Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y la promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y la promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios | si
Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico | si
Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | si
Acciones para el mejoramiento de los sistemas de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA. | Acciones para el mejoramiento de los sistemas de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA. | si
Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas | si
Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil | si
Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio | si
Acciones para el proceso de saneamiento contable | Acciones para el proceso de saneamiento contable | si
Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación | si
Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital) |  | no
Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | si
Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas ambientales y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas mediante actividades de orden ambiental | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas ambientales y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas mediante actividades de orden ambiental | si
Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal | si
Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P). | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P). | si
Acciones para fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia | Acciones para fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia | si
Acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo | Acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo | si
Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas | si
Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT | si
Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja | si
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. |  | no
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | si
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | si
Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | si
Acciones para Impulsar la reforestación a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y CIDEAM. | Acciones para Impulsar la reforestación a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y CIDEAM. | si
Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | si
Acciones para integrar y actualizar la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | Acciones para integrar y actualizar la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | si
Acciones para la Actualización del inventario Municipal | Acciones para la Actualización del inventario Municipal | si
Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA | si
Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas | si
Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia | si
Acciones para la Adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | Acciones para la Adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | si
Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos |  | no
Acciones para la atención de Niños y niñas entre los 0 y 5 años, integralmente. | Acciones para la atención de Niños y niñas entre los 0 y 5 años, integralmente. | si
Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio | si
Acciones para la cofinanciar la construcción del hospital regional del sur del Valle de Aburra | Acciones para la cofinanciar la construcción del Hospital Regional del Sur del Valle de Aburra | si
Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas | si
Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas | no | 11141
Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes | si
Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | si
Acciones para la dotación de instituciones, sedes, centros educativos rurales con material didáctico y TICS. | Acciones para la dotación de instituciones, sedes, centros educativos rurales con material didáctico y TICS. | si
Acciones para la ejecución del Programa Por su salud muévase pues | Acciones para la ejecución del Programa Por su salud muévase pues | si
Acciones para la Estructuración, conformación y acompañamiento integral del consejo municipal de Juventud - CMJ | Acciones para la Estructuración, conformación y acompañamiento integral del consejo municipal de Juventud - CMJ | si
Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio | si
Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional | si
Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos | si
Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de genero para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de genero para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia | si
Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo a los lineamientos del PMGRD. | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo a los lineamientos del PMGRD. | si
Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública | si
Acciones para la Implementación del teletrabajo para los servidores públicos | Acciones para la Implementación del teletrabajo para los servidores públicos | si
Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | si
Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos | si
Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas | si
Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | si
Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados | si
Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural | si
Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural. | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural. | si
Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio | si
Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | si
Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | si
Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios | si
Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas | si
Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas | si
Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | si
| Acciones parafortalecer la ampliación de la cobertura educativa municipal y la atención a la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital) | no
Acciones que permitan desarrollar Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural | Acciones que permitan desarrollar Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural | si
Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | si
Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento | si
Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, trasformación agropecuaria y practicas limpias | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, trasformación agropecuaria y practicas limpias | si
Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 | si
Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | si
Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional | si
Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | si
Aciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | Aciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | si
Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | si
Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial | si
Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a la zonas rurales del Municipio | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a la zonas rurales del Municipio | si
Actualización del estatuto tributario Municipal | Actualización del estatuto tributario Municipal | si
Actualización e implementación del PGIRS Municipal | Actualización e implementación del PGIRS Municipal | si
Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial | si
Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | si
Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de calidad ISO en armonía con las políticas del MIPG | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG | no
Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas | si
Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | si
Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC | si
Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI | si
Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que esta armonizando el AMVA. | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que esta armonizando el AMVA. | si
Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en matería de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en matería de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | si
Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la geodatabase del Municipio de Caldas. | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la geodatabase del Municipio de Caldas. | si
Actualizar, formular e implementar la actualización de la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional actualizada | Actualizar, formular e implementar la actualización de la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional actualizada | si
Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados | si
Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM | si
Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal | si
Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional | si
Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional | si
Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | si
Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio | si
Apoyar la convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos |  | no
Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | si
| Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos | no
Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación | si
Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente | si
Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del consejos Municipal de cultura | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del consejos Municipal de cultura | si
Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | si
Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | si
Beneficiados con el programa de restaurantes escolares |  | no
Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | si
Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | si
Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | si
Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito | si
Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional | si
Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial |  | no
Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | si
Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | si
Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | si
Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | si
Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico | si
Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | si
Controles integrales viales realizados | Controles integrales viales realizados | si
Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados | si
Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | si
Crear una base de datos de casos de consumo de sustancias psicoactivas | Crear una base de datos de casos de consumo de sustancias psicoactivas | si
Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral | si
Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) | si
Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | si
Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático | si
Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial | si
Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud | si
Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable | si
Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | si
Desarrollar la estrategia de salud más cerca | Desarrollar la estrategia de Salud Más Cerca | si
Diagnóstico institucional de modernización del municipio acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS | Diagnóstico institucional de modernización del municipio acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS | si
Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de turismo | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de turismo | si
Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal | si
Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la Unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la Unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | si
Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto | si
Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11 | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11 | si
Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados | si
Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar |  | no
Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas). | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas). | si
Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | si
Estrategias coordinadas para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler | Estrategias coordinadas para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler | si
Estrategias de educación vial realizadas | Estrategias de educación vial realizadas | si
Estrategias de fortalecimiento de las TICS en el sector turístico del Municipio desarrolladas | Estrategias de fortalecimiento de las TICS en el sector turístico del Municipio desarrolladas | si
Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economias ilegales | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economias ilegales | si
Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | si
Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal | si
Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno | si
Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI) |  | no
Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019 | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019 | si
Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | si
Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada | si
Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas | si
Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil 2015-2025 | no
Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | si
Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | si
Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad | si
Estructurar, formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos | Estructurar, formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos | si
Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa | si
Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | si
Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | si
Estudiantes beneficiados con jornada complementaria | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria | si
Estudiantes beneficiados con transporte escolar | Estudiantes beneficiados con transporte escolar | si
Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA | Estudiantes de la ruralidad beneficiados con formación técnica y tecnologíca | no
Construcción y mantenimiento de la Infraestructura deportiva del Municipio Caldas | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas | no | 11142
Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA | si
Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | si
Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | si
Eventos con la población LGBTTTIQA realizados | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados | si
Eventos de actividad física y recreativas realizados | Eventos de actividad física y recreativas realizados | si
Eventos de empleo realizados | Eventos de empleo realizados | si
Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados | si
Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | si
Eventos deportivos comunitarios realizados | Eventos deportivos comunitarios realizados | si
Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | si
Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental ( Juegos recreativos y tradicionales de la calle, fiestas del aguacero) | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental ( Juegos recreativos y tradicionales de la calle, fiestas del aguacero) | si
Ferias y /o ruedas de negocios realizadas " Compre en Caldas" | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas " Compre en Caldas" | si
Formulación e implementación del plan estrategico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | Formulación e implementación del plan estrategico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | si
Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género | si
Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | si
Formular, estructurar e implementar el plan estrategico de turismo | Formular, estructurar e implementar el plan estrategico de turismo | si
Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento especifico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento especifico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | si
Fortalecer las Unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | Fortalecer las Unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | si
Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas | si
Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural | si
Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo | si
Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial | si
Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil | si
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población | si
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población |  | no
Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio | si
Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral que permita el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral que permita el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza | si
Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. |  | no
Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz | si
Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja | si
Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | si
Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | si
Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos |  | no
Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal | si
Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas publicas vigentes en el territorio. | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas publicas vigentes en el territorio. | si
Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas | si
Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | si
Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | si
Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos | Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos | si
Instalación de microchips en caninos y felinos del municipios de Caldas | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipios de Caldas | si
Instalación de puntos de información turística | Instalación de puntos de información turística | si
Institucionalizar las Olimpiadas Académicas | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas | si
Instituciones educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA |  | no
Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas | si
Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticos y culturales | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticos y culturales | si
Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal | si
Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA |  | no
Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas | si
Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas | si
Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | si
Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI | si
Personas atendidas con los restaurantes comunitarios | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios | si
Personas atendidas en los programas de bienestar laboral | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral | si
Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | Plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | no | 3112
Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | si
Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas | si
Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra | si
Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales | si
Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales | si
Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | si
Realizar actividades de educación ambiental mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | Realizar actividades de educación ambiental mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | si
Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional | si
Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales por cada uno de los proyectos programados a cada institución prestadora de servicios de salud | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales por cada uno de los proyectos programados a cada institución prestadora de servicios de salud | si
Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública | si
Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA | si
Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | si
Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | si
Realizar campañas educativas a la comunidad para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan | Realizar campañas educativas a la comunidad para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan | si
Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal | si
Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | si
Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio | si
Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | Realizar visitas de Inspección Vigilancia y Control IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | no
Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | no
Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales | si
Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor | si
Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud publica de las UPGD | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud publica de las UPGD | si

## consolidado vs PD (hidden)
PI | CONSOLIDADO
Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento | no
Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio | no
Acciones de apoyo Familias beneficiadas con el programa Familias en Acción. | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población mas vulnerable | no
Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad | no
Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estímulo y reconocimiento a la labor docente. | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estimulo y reconocimiento a la labor docente | no
Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | Acciones de apoyo a Familias beneficiadas con el programa familias en acción | no
Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | no
Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justicia para el cumplimiento de su objeto misional. | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | no
Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justifica para el cumplimiento de su objeto misional | no
Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, básica y media. | no
Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | no
Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos | no
Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de Unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social | no
Acciones de apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para-deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados | no
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | Acciones de Apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos | no
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | no
Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población víctima. | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP | no
Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima | no
Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio | no
Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal | no
Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal | no
Acciones de atención y reparación de víctimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las víctimas a la reparación integral y donde se garantizarán sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio | no
Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | no
Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas | no
Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes | no
Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas | no
Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración Municipal | no
Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | no
Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito | no
Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | si
Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. |  | no | 11233
Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | si
Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas | no
Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | no
Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas | no
Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio | no
Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural | no
Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas | no
Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | si
Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policía y la comisaría de familia del municipio de Caldas. | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas | no
Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. | Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad | no
Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional | no
Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico de los programas de seguridad alimentaria y nutricional | no
Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | si
Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito. | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la secretaria de tránsito | no
Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | si
Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | si
Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | Acciones de implementación y control de Transporte Público | no
Acciones de implementación y control de Transporte Público. | Acciones de implementarción en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA ( Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA ( Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | no
Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos. | Acciones de importancia ambiental en espacios públicos y equipamientos públicos intervenidos | no
Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | Acciones de Integración e implementación de la Geodatabase del Municipio las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | no
Acciones de Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | no
Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. |  | no | 11141
Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas | no
Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | si
Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER | no
Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | no
Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal | no
Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la secretaria de tránsito | no
Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado | no
Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | Acciones de participación de pequeños productores y Unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | si
Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual | no
Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad | no
Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | no
Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el PAAC. | no
Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | si
Acciones de señalización vial, seguridad vial y equipamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equiamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | no
Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | Acciones de vigilancia, control y Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas | no
Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado | no
Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas | no
Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil | no
Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | no
Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | no
Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | Acciones formativas para promotores y gestores culturales | no
Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral | no
Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos | no
Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI, a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor. | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | no
Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | no
Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana, donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia | no
Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | no
Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio | no
Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | no
Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos | no
Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | no
Acciones para Ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | no
Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | Acciones para ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | no
Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales | no
Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | no
Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | no
Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | no
Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano | no
Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior | no
Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria | no
Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas | no
Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas | no
Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el Municipio de Caldas | no
Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos | no
Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | no
Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana | no
Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | no
Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. |  | no | 3531
Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio | no
Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia | no
Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000 | no
Acciones para el fortalecimiento a la Comisaria de Familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados | no
Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano | no
Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad | no
Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | Acciones para el fortalecimiento de grupos artísticos y culturales | no
Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | no
Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Acciones para el fortalecimiento de la educación rural en el municipio de Caldas | no
Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas | no
Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal | no
Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y la promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios | no
Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico | no
Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | no
Acciones para el mejoramiento del sistema de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA | Acciones para el mejoramiento de los sistemas de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA. | no
Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas | no
Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil | no
Acciones para el proceso de saneamiento contable. | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio | no
Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | Acciones para el proceso de saneamiento contable | no
Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación | no
Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos, e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. |  | no
Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas, mediante actividades de orden ambiental. | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | no
Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la unidad de gestión del riesgo Municipal. | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas ambientales y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas mediante actividades de orden ambiental | no
Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal | no
Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P). | no
Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. | Acciones para fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia | no
Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo | no
Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas | no
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT | no
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja | no
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. |  | no
Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | no
Acciones para impulsar la reforestación, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y los CIDEAM. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | no
Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | no
Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | Acciones para Impulsar la reforestación a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y CIDEAM. | no
Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | no
Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | Acciones para integrar y actualizar la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | no
Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | Acciones para la Actualización del inventario Municipal | no
Acciones para la adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA | no
Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos propiedad del Municipio de Caldas. | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas | no
Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia | no
Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | Acciones para la Adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | no
Acciones para la cofinanciar la construcción del Hospital Regional del Sur del Valle de Aburra. |  | no
Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | Acciones para la atención de Niños y niñas entre los 0 y 5 años, integralmente. | no
Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio | no
Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | Acciones para la cofinanciar la construcción del Hospital Regional del Sur del Valle de Aburra | no
Acciones para la dotación de instituciones educativas, sedes, centros educativos rurales con material didáctico, y TICS. | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas | no
Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas | no | 11141
Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes | no
Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | no
Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | Acciones para la dotación de instituciones, sedes, centros educativos rurales con material didáctico y TICS. | no
Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible. | Acciones para la ejecución del Programa Por su salud muévase pues | no
Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | Acciones para la Estructuración, conformación y acompañamiento integral del consejo municipal de Juventud - CMJ | no
Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio | no
Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo con los lineamientos del PMGRD. | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional | no
Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos | no
Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de genero para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia | no
Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo a los lineamientos del PMGRD. | no
Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública | no
Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | Acciones para la Implementación del teletrabajo para los servidores públicos | no
Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | no
Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos | no
Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas | no
Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | no
Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados | no
Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural | no
Acciones para mejorar la Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural. | no
Acciones para Mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio | no
Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | no
Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | no
Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios | no
Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas | no
Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas | no
Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | no
Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | Acciones parafortalecer la ampliación de la cobertura educativa municipal y la atención a la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital) | no
Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | Acciones que permitan desarrollar Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural | no
Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | no
Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento | no
Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, trasformación agropecuaria y practicas limpias | no
Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 | no
Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | no
Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a las zonas rurales del Municipio. | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional | no
Actualización del estatuto tributario Municipal. | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | no
Actualización e implementación del PGIRS Municipal | Aciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | no
Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | no
Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial | no
Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a la zonas rurales del Municipio | no
Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | Actualización del estatuto tributario Municipal | no
Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | Actualización e implementación del PGIRS Municipal | no
Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial | no
Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | no
Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA. | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG | no
Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas | no
Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | no
Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional. | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC | no
Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI | no
Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que esta armonizando el AMVA. | no
Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en matería de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | no
Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la geodatabase del Municipio de Caldas. | no
Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | Actualizar, formular e implementar la actualización de la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional actualizada | no
Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados | no
Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM | no
Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal | no
Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional | no
Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional | no
Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia, para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | no
Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio | no
Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. |  | no
Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | no
Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. | Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos | no
Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación | no
Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente | no
Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del consejos Municipal de cultura | no
Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | no
Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | no
Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. |  | no
Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio, en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres, e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA, en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | no
Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | no
Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | no
Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito | no
Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional | no
Consejos de Seguridad municipales descentralizados. |  | no
Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | no
Controles integrales viales realizados. | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | no
Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | no
Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | no
Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico | no
Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | no
Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Controles integrales viales realizados | no
Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados | no
Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | no
Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Crear una base de datos de casos de consumo de sustancias psicoactivas | no
Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral | no
Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) | no
Desarrollar la estrategia de salud Más Cerca. | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | no
Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático | no
Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial | no
Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud | no
Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable | no
Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas, para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | no
Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | Desarrollar la estrategia de Salud Más Cerca | no
Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | Diagnóstico institucional de modernización del municipio acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS | no
Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de turismo | no
Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas), | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal | no
Estrategias comunicacionales y pedagógicas, para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la Unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | no
Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto | no
Estrategias de educación vial realizadas | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11 | no
Estrategias de fortalecimiento de las TICs en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados | no
Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economías ilegales. |  | no
Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas). | no
Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. | Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | no
Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | Estrategias coordinadas para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler | no
Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). | Estrategias de educación vial realizadas | no
Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. | Estrategias de fortalecimiento de las TICS en el sector turístico del Municipio desarrolladas | no
Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economias ilegales | no
Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | no
Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal | no
Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno | no
Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. |  | no
Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019 | no
Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | no
Estructurar y formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada | no
Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas | no
Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil 2015-2025 | no
Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | no
Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | no
Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad | no
Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | Estructurar, formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos | no
Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa | no
Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | no
Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | no
Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria | no
Eventos de actividad física y recreativa realizados. | Estudiantes beneficiados con transporte escolar | no
Eventos de empleo realizados. | Estudiantes de la ruralidad beneficiados con formación técnica y tecnologíca | no
Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas | no | 11142
Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA | no
Eventos deportivos comunitarios realizados. | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | no
Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | no
Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados | no
Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | Eventos de actividad física y recreativas realizados | no
Formulación e Implementación del plan estratégico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | Eventos de empleo realizados | no
Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados | no
Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | no
Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | Eventos deportivos comunitarios realizados | no
Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | no
Fortalecer a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental ( Juegos recreativos y tradicionales de la calle, fiestas del aguacero) | no
Fortalecer las unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas " Compre en Caldas" | no
Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | Formulación e implementación del plan estrategico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | no
Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género | no
Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | no
Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | Formular, estructurar e implementar el plan estrategico de turismo | no
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento especifico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | no
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. | Fortalecer las Unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | no
Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas | no
Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural | no
Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo | no
Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial | no
Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil | no
Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población | no
Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial |  | no
Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio | no
Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral que permita el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza | no
Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. |  | no
Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio, bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas públicas vigentes en el territorio. | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz | no
Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja | no
Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | no
Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | no
Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas. |  | no
Instalación de puntos de información turística. | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal | no
Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas publicas vigentes en el territorio. | no
Instituciones de salud y sociales con reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas | no
Instituciones Educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | no
Integración a la Geodatabase del Municipio, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | no
Integrar a la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres, obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos | no
Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipios de Caldas | no
Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales. | Instalación de puntos de información turística | no
Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas | no
Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. |  | no
Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas | no
Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticos y culturales | no
Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal | no
Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. |  | no
Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas | no
Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas | no
Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | no
Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI | no
Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios | no
Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del Valle de Aburrá. | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral | no
Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. | Plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | no | 3112
Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | no
Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas | no
Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra | no
Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales | no
Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud. | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales | no
Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | no
Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | Realizar actividades de educación ambiental mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | no
Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional | no
Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales por cada uno de los proyectos programados a cada institución prestadora de servicios de salud | no
Realizar campañas educativas a la comunidad, para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública | no
Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA | no
Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | no
Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | no
Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | Realizar campañas educativas a la comunidad para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan | no
Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal | no
Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | no
Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio | no
Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD. | Realizar visitas de Inspección Vigilancia y Control IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | no
Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | no
Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales | si
Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor | si
Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud publica de las UPGD | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud publica de las UPGD | si

## Hoja4 (hidden)
Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio.
Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable.
Acciones de apoyo Familias beneficiadas con el programa Familias en Acción.
Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad.
Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estímulo y reconocimiento a la labor docente.
Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana
Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión.
Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justicia para el cumplimiento de su objeto misional.
Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica.
Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios.
Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos.
Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social.
Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados.
Acciones de apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos.
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP.
Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población víctima.
Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio.
Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal.
Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal.
Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio.
Acciones de atención y reparación de víctimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las víctimas a la reparación integral y donde se garantizarán sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición.
Acciones de capacitación y formación laboral realizadas.
Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes.
Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento.
Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas.
Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal.
Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios.
Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito.
Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural.
Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas.
Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas
Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas.
Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas.
Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio.
Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas.
Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural.
Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final.
Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policía y la comisaría de familia del municipio de Caldas.
Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad.
Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional.
Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional.
Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas.
Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito.
Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito
Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento.
Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo.
Acciones de implementación y control de Transporte Público.
Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos.
Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia.
Acciones de Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas.
Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas.
Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas.
Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente.
Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER.
Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal.
Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito.
Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado.
Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal
Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria
Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual.
Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad.
Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia.
Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC.
Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales.
Acciones de señalización vial, seguridad vial y equipamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales
Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado.
Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas.
Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil.
Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad.
Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional.
Acciones formativas para promotores y gestores culturales.
Acciones institucionales integrales para la orientación laboral.
Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos.
Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional.
Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI, a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor.
Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia.
Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana, donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana.
Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio.
Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional.
Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos.
Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos.
Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas.
Acciones para Ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal
Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales.
Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas.
Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas
Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas
Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano.
Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior.
Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria.
Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas.
Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas.
Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas.
Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales
Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana.
Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales.
Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas.
Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio.
Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia.
Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000.
Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados.
Acciones para el fortalecimiento a la Comisaria de Familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano.
Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales.
Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad.
Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café.
Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas.
Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia.
Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal.
Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios.
Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico.
Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas
Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana y rural del Municipio de Caldas
Acciones para el mejoramiento del sistema de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA
Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil.
Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio.
Acciones para el proceso de saneamiento contable.
Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación.
Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital).
Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos, e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres.
Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas, mediante actividades de orden ambiental.
Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la unidad de gestión del riesgo Municipal.
Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P)
Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo.
Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas.
Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT.
Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja.
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano.
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano.
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano.
Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020.
Acciones para impulsar la reforestación, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y los CIDEAM.
Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados
Acciones para la Actualización del inventario Municipal.
Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA.
Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas.
Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia.
Acciones para la adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993.
Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos propiedad del Municipio de Caldas.
Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente.
Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio.
Acciones para la cofinanciar la construcción del Hospital Regional del Sur del Valle de Aburra.
Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas.
Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes.
Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento.
Acciones para la dotación de instituciones educativas, sedes, centros educativos rurales con material didáctico, y TICS.
Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues.
Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ.
Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio.
Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción.
Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible.
Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos.
Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia.
Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo con los lineamientos del PMGRD.
Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública.
Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas.
Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos.
Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas.
Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio.
Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados.
Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural.
Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural
Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio.
Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión.
Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase.
Acciones para mejorar la Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos.
Acciones para Mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios.
Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas.
Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas.
Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo.
Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural.
Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria.
Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento.
Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias.
Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.
Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas.
Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional.
Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas
Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio
Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial.
Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a las zonas rurales del Municipio.
Actualización del estatuto tributario Municipal.
Actualización e implementación del PGIRS Municipal
Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial.
Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural.
Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG.
Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas.
Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte
Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC.
Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI.
Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA.
Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados.
Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la Geodatabase del Municipio de Caldas.
Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional.
Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados.
Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM.
Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal.
Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional.
Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional.
Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales.
Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio.
Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales.
Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación.
Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia, para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente.
Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura.
Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres.
Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género
Beneficiados con el programa de restaurantes escolares.
Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas
Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria.
Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas
Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito.
Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional.
Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial.
Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio, en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres, e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA, en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres.
Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral.
Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada
Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados
Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico.
Consejos de Seguridad municipales descentralizados.
Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas.
Controles integrales viales realizados.
Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados.
Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica.
Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral.
Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales.
Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático.
Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial.
Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud.
Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable.
Desarrollar estrategias sobre maternidad segura.
Desarrollar la estrategia de salud Más Cerca.
Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS.
Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal.
Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo.
Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo.
Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas, para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto.
Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11.
Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados.
Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar.
Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas),
Estrategias comunicacionales y pedagógicas, para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH)
Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler.
Estrategias de educación vial realizadas
Estrategias de fortalecimiento de las TICs en el sector turístico del Municipio desarrolladas.
Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economías ilegales.
Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres
Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal.
Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno.
Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI).
Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019.
Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT).
Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada.
Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas.
Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil.
Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia.
Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población.
Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
Estructurar y formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos.
Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa.
Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas.
Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana.
Estudiantes beneficiados con jornada complementaria.
Estudiantes beneficiados con transporte escolar.
Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA.
Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA.
Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia.
Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas.
Eventos con la población LGBTTTIQA realizados.
Eventos de actividad física y recreativa realizados.
Eventos de empleo realizados.
Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados.
Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer
Eventos deportivos comunitarios realizados.
Eventos realizados para los jóvenes del Municipio
Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía).
Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas".
Formulación e Implementación del plan estratégico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019.
Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género.
Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas.
Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo.
Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas.
Fortalecer a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas.
Fortalecer las unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo.
Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural.
Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo.
Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial.
Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil.
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población.
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población.
Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio.
Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza.
Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial.
Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja.
Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz.
Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas.
Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial
Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos.
Implementación del teletrabajo para los servidores públicos.
Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal.
Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio, bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas públicas vigentes en el territorio.
Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas.
Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva.
Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición
Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas.
Instalación de puntos de información turística.
Institucionalizar las Olimpiadas Académicas.
Instituciones de salud y sociales con reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas.
Instituciones Educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA.
Integración a la Geodatabase del Municipio, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio.
Integrar a la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres, obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos.
Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas.
Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales.
Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal.
Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA.
Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas.
Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas.
Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas
Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI.
Personas atendidas con los restaurantes comunitarios.
Personas atendidas en los programas de bienestar laboral.
Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social.
Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía.
Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas.
Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del Valle de Aburrá.
Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales.
Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales.
Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas.
Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos.
Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional.
Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud.
Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública.
Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa.
Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA.
Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire.
Realizar campañas educativas a la comunidad, para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan.
Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal.
Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19).
Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio.
Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público.
Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio.
Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales.
Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor.
Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD.
Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor
Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor.
Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud publica de las UPGD
Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD.

## PD vs SEG (hidden)
PLAN DE DASARROLLO | SEGUIMIENTO
Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. | SI
Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población mas vulnerable. | NO
Acciones de apoyo Familias beneficiadas con el programa Familias en Acción. | Acciones de apoyo a Familias beneficiadas con el programa familias en acción. | NO
Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de calidad ISO, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | NO
Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estímulo y reconocimiento a la labor docente. | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estimulo y reconocimiento a la labor docente. | NO
Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana. | NO
Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | SI
Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justicia para el cumplimiento de su objeto misional. | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justifica para el cumplimiento de su objeto misional. | NO
Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | SI
Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | NO
Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | SI
Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de Unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | SI
Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para-deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | NO
Acciones de apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | Acciones de Apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | SI
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación. | NO
Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | SI
Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población víctima. | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población victima. | NO
Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. | SI
Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | SI
Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | SI
Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | SI
Acciones de atención y reparación de víctimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las víctimas a la reparación integral y donde se garantizarán sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | Acciones de atención y reparación de victimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las victimas a la reparación integral y donde se garantizaran sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | NO
Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | SI
Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | SI
Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | SI
Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | SI
Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | SI
Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | NO
Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. | SI
Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | SI
Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | SI
Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas. | NO
Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | SI
Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | SI
Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | SI
Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | SI
Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | NO
Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | SI
Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | SI
Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policía y la comisaría de familia del municipio de Caldas. | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas. | NO
Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. | Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. | SI
Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | NO
Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | NO
Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | SI
Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito. | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la secretaria de tránsito. | NO
Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito. | NO
Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | SI
Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | Acciones de implementarción en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA ( Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA ( Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | NO
Acciones de implementación y control de Transporte Público. | Acciones de implementación y control de Transporte Público. | SI
Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos. | Acciones de importancia ambiental en espacios públicos y equipamientos públicos intervenidos. | NO
Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | SI
Acciones de Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | Acciones de vigilancia, control y Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | NO
Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | SI
Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | SI
Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | SI
Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | SI
Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | SI
Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la secretaria de tránsito. | NO
Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | SI
Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal. | NO
Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | Acciones de participación de pequeños productores y Unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria. | NO
Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. | SI
Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | SI
Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | SI
Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el PAAC. | NO
Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | SI
Acciones de señalización vial, seguridad vial y equipamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equiamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales. | NO
Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | SI
Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | SI
Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. | SI
Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | SI
Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | SI
Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | SI
Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | SI
Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. | SI
Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | SI
Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI, a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor. | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | NO
Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. | SI
Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana, donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | NO
Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. | SI
Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | SI
Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | SI
Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | SI
Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | SI
Acciones para Ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | Acciones para ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal. | NO
Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | SI
Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | SI
Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas. | NO
Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas. | NO
Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | SI
Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | SI
Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | SI
Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | SI
Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | SI
Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | SI
Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | NO
Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales. | NO
Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | SI
Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | SI
Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. | Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. | SI
Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | SI
Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | SI
Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | SI
Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | SI
Acciones para el fortalecimiento a la Comisaria de Familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. | Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. | SI
Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | NO
Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | Acciones para el fortalecimiento de grupos artísticos y culturales. | NO
Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | SI
Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. | SI
Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | Acciones para fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | NO
Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | SI
Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y la promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | NO
Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | SI
Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | NO
Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana del Municipio de Caldas. | NO
Acciones para el mejoramiento del sistema de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA | Acciones para el mejoramiento de los sistemas de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA. | NO
Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | SI
Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | SI
Acciones para el proceso de saneamiento contable. | Acciones para el proceso de saneamiento contable. | SI
Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | NO
Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | SI
Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos, e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | NO
Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas, mediante actividades de orden ambiental. | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas ambientales y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas mediante actividades de orden ambiental. | NO
Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la unidad de gestión del riesgo Municipal. | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal. | SI
Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P). | NO
Acciones para Garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | Acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | SI
Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. | SI
Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | NO
Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | SI
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | SI
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | SI
Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | SI
Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | SI
Acciones para impulsar la reforestación, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y los CIDEAM. | Acciones para Impulsar la reforestación a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y CIDEAM. | NO
Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados. | NO
Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | SI
Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | SI
Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | SI
Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | SI
Acciones para la adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | Acciones para la Adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | SI
Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos propiedad del Municipio de Caldas. | Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos. | NO
Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | Acciones para la atención de Niños y niñas entre los 0 y 5 años, integralmente. | NO
Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | SI
Acciones para la cofinanciar la construcción del Hospital Regional del Sur del Valle de Aburra. | Acciones para la cofinanciar la construcción del hospital regional del sur del Valle de Aburra. | SI
Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | SI
Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | NO
Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | SI
Acciones para la dotación de instituciones educativas, sedes, centros educativos rurales con material didáctico, y TICS. | Acciones para la dotación de instituciones, sedes, centros educativos rurales con material didáctico y TICS.. | NO
Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Acciones para la ejecución del Programa Por su salud muévase pues. | SI
Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | Acciones para la Estructuración, conformación y acompañamiento integral del consejo municipal de Juventud - CMJ. | NO
Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. | SI
Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | Aciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | NO
Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible. | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | NO
Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | SI
Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de genero para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | NO
Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo con los lineamientos del PMGRD. | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo a los lineamientos del PMGRD. | NO
Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | SI
Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | SI
Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. | SI
Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | SI
Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | SI
Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | SI
Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | SI
Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural. | NO
Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | SI
Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | SI
Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | SI
Acciones para mejorar la Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | NO
Acciones para Mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | SI
Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. | SI
Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. | SI
Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | NO
Acciones que permitan desarrollar unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | Acciones que permitan desarrollar Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | SI
Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | NO
Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | SI
Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, trasformación agropecuaria y practicas limpias. | NO
Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | SI
Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | SI
Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. | SI
Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas. | NO
Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio. | NO
Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. | SI
Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a las zonas rurales del Municipio. | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a la zonas rurales del Municipio. | NO
Actualización del estatuto tributario Municipal. | Actualización del estatuto tributario Municipal. | SI
Actualización e implementación del PGIRS Municipal | Actualización e implementación del PGIRS Municipal. | NO
Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | SI
Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | SI
Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de calidad ISO en armonía con las políticas del MIPG. | NO
Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | SI
Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte. | NO
Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | SI
Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | SI
Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA. | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que esta armonizando el AMVA. | NO
Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en matería de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | NO
Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la geodatabase del Municipio de Caldas. | SI
Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional. | Actualizar, formular e implementar la actualización de la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional actualizada. | NO
Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | SI
Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | SI
Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | SI
Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | NO
Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | SI
Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | SI
Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. | SI
Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | SI
Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | Apoyar la convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | NO
Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | SI
Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia, para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. | NO
Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del consejos Municipal de cultura. | NO
Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | SI
Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género. | NO
Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. | Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. | SI
Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas. | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas. | SI
Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | SI
Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas. | NO
Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. | SI
Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | SI
Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. | Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. | SI
Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio, en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres, e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA, en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | NO
Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | SI
Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada. | NO
Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados. | NO
Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | SI
Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | SI
Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | Acciones para la Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | NO
Controles integrales viales realizados. | Controles integrales viales realizados. | SI
Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | SI
Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | SI
Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | SI
Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | SI
Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | SI
Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | SI
Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | SI
Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | SI
Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | SI
Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | SI
Desarrollar la estrategia de salud Más Cerca. | Desarrollar la estrategia de salud más cerca. | SI
Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | Diagnóstico institucional de modernización del municipio acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | NO
Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | NO
Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | Diagnostico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | NO
Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la Unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | NO
Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas, para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | NO
Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | SI
Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | SI
Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. | Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. | SI
Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas), | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas). | NO
Estrategias comunicacionales y pedagógicas, para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH). | NO
Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | Estrategias coordinadas para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | NO
Estrategias de educación vial realizadas | Estrategias de educación vial realizadas. | NO
Estrategias de fortalecimiento de las TICs en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | Estrategias de fortalecimiento de las TICS en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | SI
Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economías ilegales. | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economias ilegales. | NO
Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres. | NO
Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. | SI
Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | SI
Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). | Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). | SI
Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. | SI
Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | SI
Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | SI
Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | SI
Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | SI
Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | SI
Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | SI
Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. | SI
Estructurar y formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. | Estructurar, formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. | NO
Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | SI
Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | SI
Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | SI
Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | SI
Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | SI
Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | SI
Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | SI
Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | NO
Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | SI
Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | SI
Eventos de actividad física y recreativa realizados. | Eventos de actividad física y recreativas realizados. | NO
Eventos de empleo realizados. | Eventos de empleo realizados. | SI
Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | SI
Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer. | NO
Eventos deportivos comunitarios realizados. | Eventos deportivos comunitarios realizados. | SI
Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio. | NO
Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental ( Juegos recreativos y tradicionales de la calle, fiestas del aguacero). | NO
Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas " Compre en Caldas". | NO
Formulación e Implementación del plan estratégico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | Formulación e implementación del plan estrategico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | NO
Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | SI
Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | SI
Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | Formular, estructurar e implementar el plan estrategico de turismo. | NO
Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento especifico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | NO
Fortalecer a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. | Fortalecimiento a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. | NO
Fortalecer las unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | Fortalecer las Unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | SI
Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | SI
Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | SI
Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | NO
Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | SI
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | SI
Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. | SI
Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | SI
Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral que permita el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | NO
Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. | Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. | SI
Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | SI
Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | SI
Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | SI
Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial. | NO
Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. | Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. | SI
Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | Acciones para la Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | NO
Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. | SI
Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio, bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas públicas vigentes en el territorio. | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas publicas vigentes en el territorio. | NO
Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | SI
Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | SI
Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición. | NO
Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas. | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipios de Caldas. | NO
Instalación de puntos de información turística. | Instalación de puntos de información turística. | SI
Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | SI
Instituciones de salud y sociales con reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | Crear una base de datos de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | NO
Instituciones Educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | Instituciones educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | SI
Integración a la Geodatabase del Municipio, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | Acciones de Integración e implementación de la Geodatabase del Municipio las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | NO
Integrar a la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres, obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | Acciones para integrar y actualizar la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | NO
Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | SI
Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales. | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticos y culturales. | NO
Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | SI
Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. | Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. | SI
Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | SI
Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | SI
Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas. | NO
Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | SI
Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | SI
Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | SI
Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | SI
Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | SI
Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | SI
Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del Valle de Aburrá. | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del valle de aburra. | NO
Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. | SI
Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | SI
Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | SI
Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | Realizar actividades de educación ambiental mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | NO
Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | SI
Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud. | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales por cada uno de los proyectos programados a cada institución prestadora de servicios de salud. | NO
Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | SI
Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | NO
Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | SI
Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | SI
Realizar campañas educativas a la comunidad, para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. | Realizar campañas educativas a la comunidad para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. | NO
Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | SI
Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | SI
Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | SI
Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | SI
Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | SI
Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | SI
Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | SI
Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD. | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud publica de las UPGD. | NO

## RESUMEN L.E.
| LINEA ESTRATÉGICA | PESO | PESO EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE PLAN DE DESARROLLO 2021 (jun-21)
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 55 | 2.7513 | 5.002% | 2.751%
2 | Gobernanza para la transformación de la esperanza en confianza ciudadana | 7 | 0 | 0%
3 | Hábitat al servicio de la transformación sostenible del territorio | 25 | 0 | 0%
4 | Transformación para la productividad y el emprendimiento | 13 | 0 | 0%
63,50%

## RESUMEN COMP.
COMPONENTE | PESO | AVANCE | AVANCE % RESPECTO AL PESO
Apropiación cultural y artística para la transformación humana y social de Caldas. | 5 | 2.4474 | 48.95%
Atención a víctimas del conflicto. | 1 | 0.5445 | 54.45%
Caldas diverso. | 1 | 0.5 | 50%
Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 6 | 1.8658 | 31.1%
Educación para transformar vidas. | 10 | 6.3289 | 63.29%
Población con discapacidad y adulto mayor. | 6 | 5.194 | 86.57%
Política de Familia. | 2 | 1.2658 | 63.29%
Política de Infancia | 5 | 4.3929 | 87.86%
Política de Juventud. | 1 | 0.53317 | 53.32%
Política orientada a las mujeres y las niñas. | 4 | 3.0681 | 76.7%
Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del municipio. | 1 | 0.8095 | 80.95%
Salud y bienestar. | 58 | 55.2563 | 95.27%
Fortalecimiento Institucional. | 40 | 11.5489 | 28.87%
Justicia y seguridad. | 30 | 8.3908 | 27.97%
Participación y construcción ciudadana. | 5 | 4.078 | 81.56%
Transparencia, rendición de cuentas y legalidad. | 25 | 9.5542 | 38.22%
Bienestar animal. | 10 | 6.4134 | 64.13%
El espacio público en el municipio. | 30 | 8.7733 | 29.24%
Gestión del riesgo. | 5 | 1.2876 | 25.75%
Hábitat y desarrollo sostenible. | 30 | 8.456 | 28.19%
Medio ambiente y sostenibilidad. | 10 | 2.681 | 26.81%
Servicios públicos. | 15 | 6.1776 | 41.18%
Apoyo al sector comercio. | 9 | 6.461 | 71.79%
Apoyo y promoción al turismo. | 6 | 2.8701 | 47.83%
Emprendimiento e innovación. | 9 | 8.9957 | 99.95%
Movilidad Sostenible y con Bienestar. | 10 | 5.5791 | 55.79%
Sector agropecuario. | 6 | 3.1122 | 51.87%
Seguridad alimentaria. | 60 | 30.6161 | 51.03%

## RESUMEN PROG.
PROGRAMA | PESO | AVANCE | AVANCE % RESPECTO AL PESO
Arte y cultura con calidad. | 23 | 13.2672 | 57.68%
Caldas se expresa artística y culturalmente. | 42 | 20.5335 | 48.89%
Infraestructura y equipamiento cultural. | 10 | 4.9924 | 49.92%
Participación ciudadana desde la cultura. | 25 | 10.1545 | 40.62%
Fortalecimiento de la atención integral a victimas. | 100 | 54.4496 | 54.45%
Diversidad con equidad. | 100 | 50 | 50%
Actividad física y entornos saludables. | 41 | 16.9045 | 41.23%
Fomento deportivo. | 27 | 10.5775 | 39.18%
Fortalecimiento a la infraestructura deportiva. | 27 | 0.324 | 1.2%
Fortalecimiento Institucional Deportivo. | 5 | 3.2909 | 65.82%
Acceso y cobertura educativa. | 60.389 | 36.8204 | 60.97%
Calidad y pertinencia educativa. | 13.192 | 9.3952 | 71.22%
Educación para el trabajo y desarrollo humano. | 4.576 | 1.6016 | 35%
Educación rural e incluyente. | 2.86 | 0.1144 | 4%
Fomentado a la educación superior. | 11.065 | 11.065 | 100%
Fortaleciendo la docencia. | 2.445 | 1.4298 | 58.48%
Permanencia Escolar. | 5.473 | 2.8627 | 52.31%
Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. | 100 | 86.5671 | 86.57%
Asistencia integral al habitante de calle. | 24.308 | 15.2311 | 62.66%
La familia, nuestro propósito. | 75.692 | 48.0609 | 63.5%
Atención Integral a la primera infancia. | 85.328 | 81.0616 | 95%
Fortalecimiento institucional para la atención integral de niños y niñas. | 3.938 | 1.969 | 50%
Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. | 10.734 | 4.8267 | 44.97%
Caldas Joven. | 100 | 53.3167 | 53.32%
Caldas libre de violencia contra la mujer. | 35 | 29.8071 | 85.16%
Mujeres con calidad de vida. | 15 | 7.7868 | 51.91%
Mujeres con economía sostenible. | 25 | 20.3924 | 81.57%
Transversalización de la equidad de género como transformación de la cultura. | 25 | 18.7163 | 74.87%
Atención a grupos étnicos con criterios de equidad. | 100 | 80.95 | 80.95%
Derechos sexuales y reproductivos. | 1 | 0.62222 | 62.22%
Emergencias y Desastres. | 1 | 0 | 0%
Fortalecimiento a la infraestructura de salud. | 2 | 2 | 100%
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | 90 | 89.4685 | 99.41%
Salud Ambiental. | 1 | 0.75021 | 75.02%
Salud Mental. | 1 | 0.74165 | 74.17%
Salud y Ámbito Laboral. | 1 | 0.2478 | 24.78%
Seguridad Alimentaria y Nutricional. | 1 | 0.875 | 87.5%
Vida saludable y condiciones no transmisibles. | 1 | 0.21481 | 21.48%
Vida Saludable y Enfermedades transmisibles. | 1 | 0.34936 | 34.94%
Fortalecimiento y mejoramiento al proceso de gestión documental. | 8.044 | 1.8674 | 23.21%
Gestión de la seguridad, salud en el trabajo y bienestar laboral. | 1.485 | 0.80408 | 54.15%
Modernización institucional y gestión de conocimiento. | 90.471 | 26.2007 | 28.96%
Gestión de la Seguridad ciudadana, la Convivencia, el Acceso a la Justicia y DDHH. | 81.926 | 22.1894 | 27.08%
Paz, Reconciliación y Convivencia. | 10.354 | 2.0238 | 19.55%
Prevención, control y sanción del delito y a sus economías ilegales. | 4.567 | 1.8359 | 40.2%
Protección de los derechos humanos y la reconciliación. | 3.153 | 1.9203 | 60.91%
Construcción participativa y democrática de sociedad. | 36.09 | 21.4569 | 59.45%
Derecho de libertad religiosa y de cultos. | 18.797 | 16.4004 | 87.25%
Promoción y protección del derecho a la participación democrática. | 45.113 | 43.7032 | 96.88%
Atención oportuna e integral al ciudadano. | 8.88 | 5.0373 | 56.73%
Eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal Municipal. | 15.992 | 6.3781 | 39.88%
Gobierno digital y sistemas de información ciudadana. | 53.505 | 15.9623 | 29.83%
Programa de Gestión, Seguimiento y Monitoreo a la gestión pública. | 21.623 | 10.839 | 50.13%
Bienestar y protección animal. | 80 | 56.5451 | 70.68%
Gestión integral de la infraestructura física del albergue para el bienestar animal del Municipio de Caldas. | 10 | 0 | 0%
Trato digno y tenencia responsable de los animales. | 10 | 7.5886 | 75.89%
Apoyo y fomento a nuevos sistemas de transporte e integración del transporte intermodal. | 10 | 4.5455 | 45.45%
Desarrollo de proyectos urbanos integradores y sostenibles. | 45 | 6.804 | 15.12%
Gestión de la Infraestructura física y mejoramiento integral de la malla vial urbana y rural. | 40 | 15.395 | 38.49%
Gestión permanente ante entidades del orden nacionales, departamentales y regional el Mantenimiento y mejoramiento la malla vial en jurisdicción del Municipio de Caldas. | 5 | 2.5 | 50%
Conocimiento del riesgo. | 13.953 | 6.6997 | 48.02%
Manejo de desastres. | 19.793 | 18.8033 | 95%
Reducción del riesgo. | 66.254 | 0.24845 | 0.375%
Construcción de hábitat y vivienda saludable y sostenible. | 20 | 1.2 | 6%
Desarrollo urbano y planeación estratégica del hábitat. | 27.3 | 7.1575 | 26.22%
Gestión del territorio para el desarrollo sostenible. | 24.5 | 10.3793 | 42.36%
Mejoramiento integral del hábitat y entornos saludables. | 12 | 2.16 | 18%
Movilidad y gestión territorial. | 16.2 | 7.29 | 45%
Conservación de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. | 22.328 | 10.1273 | 45.36%
Conservación, ahorro y cuidado del recurso hídrico. | 56.378 | 12.9247 | 22.93%
Educación ambiental, gobernanza de los recursos naturales. | 4.082 | 3.0125 | 73.8%
Mitigación y adaptación al cambio climático. | 17.212 | 0.74585 | 4.333%
Gestión integral de residuos solidos. | 12.928 | 10.9888 | 85%
Gestión integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 34.134 | 20.5145 | 60.1%
Gobernanza del recurso hídrico. | 34.804 | 8.0484 | 23.12%
Saneamiento básico y recuperación de fuentes hídricas. | 18.134 | 1.6321 | 9%
Fortalecimiento a la agencia pública de empleo. | 50 | 42.7526 | 85.51%
Fortalecimiento empresarial y productivo de Caldas. | 50 | 29.0365 | 58.07%
Caldas destino turístico competitivo y sostenible. | 50 | 34.3846 | 68.77%
Planificación turística territorial. | 50 | 13.45 | 26.9%
Caldas por el empleo y el emprendimiento sostenible. | 100 | 99.952 | 99.95%
Movilidad segura, saludable y sostenible. | 81.141 | 53.006 | 65.33%
Transporte Público y zonas de estacionamiento regulado. | 18.859 | 2.7848 | 14.77%
Competitividad agropecuaria. | 70.471 | 37.2391 | 52.84%
Gobernanza del sector agropecuario. | 21.241 | 8.2574 | 38.87%
Producción sostenible, conservación de los recursos naturales y corredores biológicos. | 3.722 | 2.2692 | 60.97%
Transferencia de tecnología para el sector agropecuario. | 4.566 | 4.1042 | 89.89%
Gobernanza de la seguridad alimentaria y Nutricional. | 100 | 51.0268 | 51.03%

## RESUMEN PROD.
CÓDIGO | PRODUCTO | PESO | AVANCE | AVANCE % RESPECTO AL PESO
1111 | Acciones formativas para promotores y gestores culturales. | 2.3 | 0 | 0%
1112 | Acciones para la actualización y declaración de bienes culturales y patrimoniales del Municipio de Caldas. | 2.3 | 0 | 0%
1113 | Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. | 2.3 | 0 | 0%
1114 | Implementación de acciones para ciudadanos que participan en procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas sobre industria creativa y/o economía naranja. | 12.65 | 0 | 0%
1121 | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles públicos, realizadas. | 3.45 | 0 | 0%
1122 | Acciones para el fortalecimiento de artistas, grupos artísticos y culturales. | 10.7549 | 0 | 0%
1131 | Acciones para generar iniciativas emprendedoras en industrias creativas y/o economía naranja. | 2.2218 | 0 | 0%
1132 | Campañas artísticas, ambientales, sociales y culturales que promuevan el desarrollo humano y la participación social y comunitaria. | 21.0676 | 0 | 0%
1133 | Convenios para el fortalecimiento del sector cultural, realizados. | 7.9556 | 0 | 0%
1134 | Acciones de creación, implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica y sistemas de información integrados a la gestión cultural y artística del Municipio de Caldas. | 0.5 | 0 | 0%
1141 | Acciones para el mejoramiento y modernización física y tecnológica de la infraestructura Cultural del Municipio. | 3.5 | 0 | 0%
1142 | Modernización y dotación de las diferentes áreas artísticas y culturales de la casa de la cultura del Municipio de Caldas. | 6 | 0 | 0%
1143 | Actualización e implementación del Plan decenal de cultura como herramienta de gestión y desarrollo cultural. | 7.5 | 0 | 0%
1144 | Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y operación del Consejo Municipal de cultura. | 3.75 | 0 | 0%
1145 | Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden cultural, comunitario y ambiental (Fiestas del aguacero, Calcanta, fiestas y juegos tradicionales de la calle, puente de reyes, concurso de poesía Ciro Mendía). | 13.75 | 0 | 0%
1211 | Acciones de apoyo técnico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa Municipal de víctimas dentro de su función de formular propuestas, planes, programas y proyectos para la materialización de los derechos de la población víctima. | 19.514 | 0 | 0%
1212 | Acciones de atención y reparación de víctimas bajo el marco de la Ley 1448 de 2011 donde se reconocen los derechos de las víctimas a la reparación integral y donde se garantizarán sus derechos en acciones relacionadas como la prevención, protección, atención y asistencia, indemnización rehabilitación, restitución satisfacción y garantía de no repetición. | 57.904 | 0 | 0%
1221 | Acciones técnicas, operativas y logísticas para apoyar el Comité de Justicia Transicional. | 22.582 | 0 | 0%
1222 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población LGBTTTIQA mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 20 | 12.5 | 62.5%
1223 | Eventos con la población LGBTTTIQA realizados. | 60 | 45.6 | 76%
1224 | Mesas de participación de las personas LGBTTTIQA implementadas. | 20 | 20 | 100%
1225 | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | 6.6969 | 0 | 0%
1231 | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | 0.72201 | 0 | 0%
1232 | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | 4.5715 | 0 | 0%
1311 | Acciones para la ejecución del Programa Por su salud muévase pues. | 6.692 | 0 | 0%
1312 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | 2.6466 | 0 | 0%
1314 | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | 5.6945 | 0 | 0%
1315 | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | 7.9212 | 0 | 0%
1316 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | 6.0553 | 0 | 0%
1411 | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | 7.2398 | 0 | 0%
1412 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | 9.7435 | 0 | 0%
1413 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | 10.0167 | 0 | 0%
1414 | Acciones de Mantenimiento, fortalecimiento y modernización de los escenarios deportivos en el Municipio de Caldas. | 16.2 | 0 | 0%
1415 | Construcción de la infraestructura deportiva y de recreación del Municipio de Caldas. | 10.8 | 0 | 0%
1421 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | 3.5 | 0 | 0%
1422 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | 1.5 | 0 | 0%
1511 | Acciones de apoyo Matricula oficial en edad escolar y adultos. | 0.11414 | 0 | 0%
1512 | Acciones de Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas. | 12.6249 | 0 | 0%
1513 | Acciones de Mantenimiento, mejoramiento y modernización a la infraestructura educativa del Municipio de Caldas. | 9.1441 | 0 | 0%
1611 | Acciones para el mejoramiento y ampliación a la cobertura municipal en los servicios de bienestar y convivencia estudiantil. | 24.1955 | 0 | 0%
1612 | Acciones para favorecer las diferentes modalidades educativas para la población adulta (sabatino y/o nocturno y/o digital). | 1.0725 | 0 | 0%
1711 | Acciones para la dotación de instituciones educativas, sedes, centros educativos rurales con material didáctico, y TICS. | 5.1482 | 0 | 0%
1712 | Estudiantes beneficiados con transporte escolar. | 8.0897 | 0 | 0%
1713 | Acciones de mejoramiento de la calidad educativa a través de semilleros, preuniversitarios y preparación de Pruebas SABER. | 1.0725 | 0 | 0%
1811 | Acciones para la implementación del plan de lectura, escritura, oralidad y fortalecimiento a la extensión cultural de la biblioteca pública. | 1.9663 | 0 | 0%
1812 | Actualización, adopción e implementación de los Manuales de convivencia en las instituciones educativas públicas. | 0.429 | 0 | 0%
1813 | Ajuste e implementación del Plan educativo Municipal PEM. | 0.89376 | 0 | 0%
1814 | Entrega de estímulos para estudiantes destacados en el grado 11. | 0.78651 | 0 | 0%
1815 | Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para la implementación del gobierno escolar. | 0.40038 | 0 | 0%
1816 | Estrategia de acompañamiento al Tránsito armónico (trayectorias educativas), | 0.71501 | 0 | 0%
1817 | Estudiantes beneficiados con jornada complementaria. | 5.9274 | 0 | 0%
1818 | Institucionalizar las Olimpiadas Académicas. | 1.001 | 0 | 0%
1911 | Alianzas estratégicas para ofertar técnicas en bilingüismo, logística, turismo, emprendimiento, economía naranja, innovación y TICS bajo el marco de la cuarta revolución industrial, mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 1.8304 | 0 | 0%
1912 | Crear un fondo para facilitar el acceso a la educación técnica y tecnológica. | 1.144 | 0 | 0%
1913 | Estudiantes que egresan con doble titulación en alianza con el SENA. | 1.6016 | 0 | 0%
1914 | Estudiantes beneficiados de la Universidad en el campo con la alianza ERA. | 0.286 | 0 | 0%
1915 | Instituciones educativas oficiales beneficiadas con la alianza ERA. | 0.286 | 0 | 0%
1916 | Maestros formados en pedagogías activas con la alianza ERA. | 2.288 | 0 | 0%
1917 | Acciones para beneficio de estudiantes con becas en programas de educación superior. | 11.065 | 0 | 0%
1918 | Acciones de apoyo a docentes y directivos docentes en procesos de desarrollo y salud mental, y acciones de estímulo y reconocimiento a la labor docente. | 1.4298 | 0 | 0%
1919 | Acciones de Apoyo pedagógico al trabajo curricular de las instituciones y centros educativos. | 1.0152 | 0 | 0%
1921 | Acciones de apoyo con kits escolares a estudiantes de primaria, media y básica. | 2.4628 | 0 | 0%
1922 | Acciones para fortalecer, ampliar y apoyar la permanencia educativa mediante la intervención de la Unidad de Atención Integral y pedagógica (U.A.I.P) | 2.7365 | 0 | 0%
1923 | Estructurar una plataforma tecnológica que administre las bases de información y caracterización de la población. | 0.27365 | 0 | 0%
1931 | Acciones de atención integral de adultos mayores inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | 51.838 | 0 | 0%
1932 | Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los diferentes programas de la Administración Municipal. | 21.9 | 0 | 0%
1933 | Acciones de promoción de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de la atención integral a las personas mayores o con discapacidad. | 4.663 | 0 | 0%
1941 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para la población en situación de discapacidad mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 6.781 | 0 | 0%
1942 | Caracterización e identificación de la población en situación de discapacidad como estrategia de atención de atención integral. | 2.716 | 0 | 0%
1943 | Formulación e Implementación del plan estratégico de la política pública de discapacidad mediante acuerdo Municipal 013 del 2019. | 5.147 | 0 | 0%
1944 | Generar e implementar una ruta de atención intersectorial para el adulto mayor, con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. | 3.603 | 0 | 0%
1945 | Seguimiento trimestral a las acciones de implementación de la política pública de adulto mayor. | 3.352 | 0 | 0%
1946 | Acciones de atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en el Municipio. | 23.0926 | 0 | 0%
1947 | Acciones para la caracterización e identificación de la población habitante de calle en el Municipio. | 1.2154 | 0 | 0%
1951 | Acciones de apoyo Familias beneficiadas con el programa Familias en Acción. | 13.6246 | 13.6246 | 100%
1952 | Acciones de apoyo para formular y ejecutar estrategias para el acompañamiento a familias en la implementación de Unidades productivas y la creación de empresas familiares como reactivación económica y social. | 12.8676 | 12.8676 | 100%
1961 | Acciones para el fortalecimiento a la comisaria de familia con tecnología, personal idóneo, mejor capacidad instalada y talento humano. | 34.0614 | 0 | 0%
1971 | Acciones para el fortalecimiento de los lazos familiares mediante encuentros de pareja, talleres de pautas de crianza humanizada, valores familiares y generación de espacios para compartir en familia. | 11.3538 | 6.423 | 56.57%
1972 | Estructurar, formular e implementar la Política Pública Municipal de Familias, que reconozca a las familias como sujetos colectivos de derechos, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. | 3.7846 | 3.7846 | 100%
1973 | Acciones en beneficio de las Madres gestantes y lactantes atendidas a través de alianzas estratégicas. | 4.2664 | 0 | 0%
11011 | Acciones para la atención Niños y niñas entre los 0 y 5 años integralmente. | 81.0616 | 0 | 0%
11012 | Acciones para el fortalecimiento de la mesa de infancia, adolescencia y familia en el Municipio de Caldas. | 2.9535 | 0 | 0%
11013 | Estructuración y ejecución del plan de acción de la política pública de niñez adoptada mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 de 2019. | 0.9845 | 0 | 0%
11021 | Acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil. | 1.6101 | 0 | 0%
11031 | Acciones para Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. | 4.2936 | 0 | 0%
11041 | Estructuración e implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI). | 0.5367 | 0 | 0%
11042 | Estructurar y crear la Ruta Integral de Atenciones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. | 2.6835 | 0 | 0%
11051 | Implementar acciones conjuntas de educación sexual y bienestar de niños y niñas, desde las diferentes instancias educativas y programas de la administración municipal. | 1.6101 | 0 | 0%
11061 | Acciones para la creación del Campus Juvenil para la identificación y reconocimiento de liderazgos positivos, formación en participación, resolución de conflictos, emprendimiento e inclusión laboral y productiva a los jóvenes. | 10 | 0 | 0%
11071 | Acciones para la estructuración, conformación y acompañamiento integral del Consejo Municipal de Juventud – CMJ. | 11 | 0 | 0%
11072 | Estructuración, formulación e implementación del Plan estratégico de desarrollo juvenil. | 11 | 0 | 0%
11073 | Eventos realizados para los jóvenes del Municipio | 50 | 0 | 0%
11074 | Gestionar alianzas públicas y privadas para servicios complementarios a población estudiantil. | 18 | 0 | 0%
11076 | Apoyo académico, logístico, tecnológico y operativo a la mesa municipal de erradicación de violencia contra las mujeres. | 4.5458 | 4.5458 | 100%
11081 | Atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencias de género | 7.2076 | 7.2076 | 100%
11082 | Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres | 13.3511 | 13.3511 | 100%
11083 | Implementar rutas de atención de género acompañados del sector Justica, Salud, Educación y Protección para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al daño causado y las garantías de no repetición | 9.8956 | 9.8956 | 100%
11091 | Campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos (planificación familiar, explotación sexual, entre otros) para las mujeres Caldeñas | 4.2436 | 0 | 0%
11092 | Implementación de acciones para la formación de mujeres en la participación ciudadana, política, comunitaria y consolidación de paz. | 10.7563 | 10.7563 | 100%
11093 | Acciones de fortalecimiento técnico, académico, administrativo, jurídico y tecnológico a grupos, corporaciones y Organizaciones de mujeres del Municipio de Caldas. | 5.562 | 4.4496 | 80%
11094 | Acciones de generación de ingresos para las mujeres, a través del acceso a instrumentos financieros y/o condiciones de empleabilidad y emprendimiento. | 4.081 | 1.8476 | 45.27%
110105 | Acciones formativas en materia de productividad y emprendimiento como estrategia de generación de ingresos e independencia laboral mediante alianzas estratégicas con entidades del orden nacional y/o recursos de Cooperación Internacional. | 3.4285 | 3.1999 | 93.33%
11111 | Acciones relacionadas con programas de incubación de emprendimientos en líneas temáticas de interés estratégico como TICS, salud, educación e industrias naranjas. | 11.9285 | 11.9285 | 100%
11112 | Acciones de creación, implementación y sostenimiento del sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la población femenina de Caldas | 2.5 | 2.5 | 100%
11113 | Acciones para la creación del centro de Promoción Integral para las mujeres y las niñas, como un espacio de acompañamiento psicosocial, empoderamiento social, político, encuentro de saberes, cultura, recreación, deporte y emprendimiento. | 5 | 0 | 0%
11121 | Acciones para la implementación de la política pública municipal de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del Municipio de Caldas Antioquia. | 2.5 | 2.5 | 100%
11122 | Eventos de reconocimiento y conmemoración para la mujer | 6.25 | 6.25 | 100%
11131 | Formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública Municipal para la equidad de género, como un instrumento político, técnico y de focalización de inversión para disminuir las inequidades y brechas de género. | 8.75 | 8.75 | 100%
11132 | Acciones orientadas a fortalecer los programas de asistencia y atención a los diferentes grupos que garantizan el enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos. | 65 | 0 | 0%
11133 | Acciones para generar oportunidades de estudio y empleabilidad para los grupos étnicos mediante la atención de necesidades en materia de empleo, innovación, emprendimiento y desarrollo humano. | 35 | 0 | 0%
11134 | Desarrollar estrategias sobre maternidad segura. | 0.28 | 0 | 0%
11135 | Implementar estrategia de promoción de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva. | 0.72 | 0 | 0%
11136 | Realizar los planes de eventos de mitigación del riesgo en salud pública que se requieran (Sika, Dengue, Chincunguña, Covid-19). | 1 | 0 | 0%
11137 | Acciones para la cofinanciar la construcción del hospital regional del sur del Valle de Aburra. | 2 | 0 | 0%
11138 | Acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población objetivo. | 85.5 | 0 | 0%
11141 | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría de Salud. | 2.7 | 0 | 0%
11142 | Desarrollar la estrategia de salud más cerca. | 0.9 | 0 | 0%
11211 | Realizar asesorías y/o asistencias técnicas anuales, por cada uno de los proyectos programados, a cada institución prestadora de servicios de salud. | 0.9 | 0 | 0%
11212 | Realizar campañas con estrategias municipales para mejorar la calidad del aire. | 0.03465 | 0 | 0%
11213 | Realizar visitas de IVC al año a cada establecimiento abierto al público. | 0.69024 | 0 | 0%
11214 | Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y urbanos del Municipio. | 0.27511 | 0 | 0%
11221 | Instituciones de salud y sociales con reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas. | 0.25835 | 0 | 0%
11222 | Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el municipio. | 0.50377 | 0 | 0%
11223 | Seguimiento mensual del reporte al SIVIGILA de casos notificados de violencia intrafamiliar en las instituciones de salud y sociales. | 0.23788 | 0 | 0%
11224 | Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en sector formal e informal de la economía. | 1 | 0 | 0%
11225 | Desarrollar estrategias para promover la lactancia materna y hábitos de alimentación saludable. | 1 | 0 | 0%
11231 | Desarrollar estrategias de hábitos de vida saludable a poblaciones vulnerables relacionadas con salud oral y prevención de enfermedades crónicas modalidad virtual y presencial. | 1 | 0 | 0%
11232 | Realizar asesorías y asistencias técnicas a las IPS del municipio en búsqueda activa institucional. | 0.1315 | 0 | 0%
11233 | Realizar búsquedas activas comunitarias para eventos de interés de salud pública. | 0.17411 | 0 | 0%
11241 | Realizar campaña de entornos saludables asociados a la prevención de IRA. | 0.30433 | 0 | 0%
11242 | Realizar campaña de IEC promocionando la vacunación en la población objeto del programa. | 0.11752 | 0 | 0%
11243 | Verificar el reporte oportuno de las notificaciones en el SIVIGILA de los eventos de interés en salud pública de las UPGD. | 0.27254 | 0 | 0%
2111 | Acciones de formulación y documentación a los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final. | 2.8154 | 0 | 0%
2112 | Acciones de mejoramiento al proceso de gestión documental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente. | 2.8154 | 0 | 0%
2121 | Acciones de Modernización física y tecnológica del archivo municipal. | 2.4132 | 0 | 0%
2122 | Implementación del teletrabajo para los servidores públicos. | 0.22275 | 0 | 0%
2131 | Personas atendidas en los programas de bienestar laboral. | 1.2623 | 0 | 0%
2132 | Acciones de alineamiento entre el Plan de Desarrollo Municipal y el sistema de gestión de calidad, bajo un enfoque de gestión por procesos, que involucre la transformación digital como un eje fundamental de eficiencia y productividad. | 9.0471 | 0 | 0%
2141 | Acciones de apoyo a las entidades descentralizadas del Municipio de Caldas en la formulación e implementación en los modelos integrados de planeación y gestión. | 7.2377 | 0 | 0%
2142 | Acciones de Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la administración Municipal y dotación de mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal. | 36.1884 | 0 | 0%
2211 | Acciones de Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de la Administración Municipal, como estrategia para cofinanciar el Plan de Desarrollo ante las diferentes entidades de orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. | 7.2377 | 0 | 0%
2212 | Acciones de modernización y remodelación física y tecnológica de la biblioteca Municipal | 15.3801 | 0 | 0%
2213 | Acciones para desarrollar iniciativas de transformación y modernización institucional que fortalezcan las capacidades de gestión administrativa y atención ciudadana. | 7.2377 | 0 | 0%
2214 | Actualización y fortalecimiento los procesos y procedimiento de la entidad mediante la adecuada implementación del sistema de gestión de calidad en armonía con las políticas del MIPG. | 6.333 | 0 | 0%
2215 | Diagnóstico institucional de modernización del municipio, acorde con las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo modelo de gestión, objetivos estratégicos y utilización de las TICS. | 1.8094 | 0 | 0%
2216 | Acciones de apoyo a los organismos de seguridad y justicia para el cumplimiento de su objeto misional. | 3.2435 | 0 | 0%
2311 | Acciones de control territorial conjuntas, por cuadrantes como estrategia de prevención del delito. | 2.7249 | 0 | 0%
2312 | Acciones de control urbanístico, ambiental y de control en el espacio público en zona urbana y rural. | 4.093 | 0 | 0%
2313 | Acciones de fortalecimiento a la gestión de las inspecciones de policia y la comisaría de familia del municipio de Caldas. | 4.5412 | 0 | 0%
2314 | Acciones de Mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura física y tecnológica a las inspecciones de policia, comisaria de familia y comando de policia. | 9.5362 | 0 | 0%
2315 | Acciones de prevención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en explotación comercial e instrumentalización sexual. | 0.77994 | 0 | 0%
2321 | Acciones integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana, donde se incorporen las diferentes variables de convivencia y seguridad ciudadana. | 2.4914 | 0 | 0%
2322 | Acciones integrales para la reducción del homicidio en el Municipio. | 1.5574 | 0 | 0%
2323 | Acciones integrales para prohibir el consumo de estupefacientes en parques públicos, inmediaciones de instituciones educativas, escenarios deportivos e iglesias, para darle cumplimiento a la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional. | 1.8163 | 0 | 0%
2324 | Acciones para Cofinanciar la construcción y dotación del centro integrado de mando unificado para el Municipio de Caldas. | 5.7094 | 0 | 0%
2411 | Acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de la amenaza de expendio y consumo de drogas. | 0.7783 | 0 | 0%
2412 | Acciones para la Renovación física y tecnológica del CCTV urbano y rural. | 32.224 | 0 | 0%
2413 | Acciones para mitigar y contener el hacinamiento carcelario y la atención de sindicados del municipio de Caldas. | 3.114 | 0 | 0%
2414 | Acompañamiento a procesos electorales en el Municipio | 2.6601 | 0 | 0%
2415 | Actividades descentralizadas para facilitar el acceso a la justicia y la presencia de las instituciones estatales a las zonas rurales del Municipio. | 0.97328 | 0 | 0%
2416 | Apoyar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia, para desarrollar capacidades especializadas para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. | 1.3624 | 0 | 0%
2417 | Consejos de Seguridad municipales descentralizados. | 0.81762 | 0 | 0%
2418 | Estructuración, actualización, formulación, implementación y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana territorial (PISCCT). | 3.5032 | 0 | 0%
2419 | Acciones de Articulación de espacios académicos, culturales y comunitarios de discusión para la implementación de los puntos del acuerdo de paz en el Municipio. | 0.70066 | 0 | 0%
24110 | Acciones institucionales para el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. | 0.97307 | 0 | 0%
2511 | Acciones institucionales y comunitarias para la construcción de paz, reconciliación y convivencia. | 0.97307 | 0 | 0%
2512 | Acciones para la formulación, implementación y puesta en marcha del centro de conciliación público en el Municipio. | 5.4106 | 0 | 0%
2513 | Apoyar acciones interinstitucionales para la atención integral a la población migrante en el Municipio. | 0.58386 | 0 | 0%
2514 | Capacitación a docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial. | 0.73959 | 0 | 0%
2515 | Identificar los riesgos de violencia basada en género y adopción de acciones para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos a nivel territorial. | 0.97307 | 0 | 0%
2516 | Acciones acompañadas en el marco del plan de prevención y control de las actividades ilícitas que afectan las rentas del Municipio. | 0.93418 | 0 | 0%
2517 | Acompañar técnica, operativa y logísticamente a los operadores de justicia con ocasión de las acciones adelantadas para el control de las actividades que afectan las rentas de la entidad territorial. | 0.53196 | 0 | 0%
2518 | Campañas formativas y comunicacionales para la prevención, control y sanción del delito. | 0.38925 | 0 | 0%
2519 | Estrategias implementadas para la prevención y contención de las economías ilegales. | 1.7386 | 0 | 0%
25110 | Proyectos y programas de formación y formalización ciudadana en sustituir las economías ilícitas por lícitas y a destruir las finanzas de las organizaciones criminales. | 0.97305 | 0 | 0%
2521 | Acciones para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos. | 0.97314 | 0 | 0%
2522 | Estrategias comunicacionales y pedagógicas, para la difusión reconocimiento, protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos diseñadas e implementadas (DDHH) | 0.94719 | 0 | 0%
2611 | Estructurar y formular e implementar el plan municipal de Derechos Humanos. | 1.2327 | 0 | 0%
2612 | Acciones formativas de participación ciudadana a organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, ambientales, empresariales y Juntas de Acción Comunal en fortalecimiento institucional en materia presencial o a través de la virtualidad. | 19.8495 | 0 | 0%
2613 | Actualizar la plataforma tecnológica de la administración municipal en materia de atención de trámites virtuales activando un micrositio para la atención de organizaciones comunales y grupos organizados. | 1.8045 | 0 | 0%
2621 | Apoyar técnica, operativa e institucionalmente encuentros de articulación y comunicación con organizaciones sociales y/o juntas de acción comunal, e instancias de participación. | 14.436 | 0 | 0%
2622 | Acciones con las diferentes comunidades religiosas y cultos en materia de atención social, humanitaria y económica para la atención de la población más vulnerable. | 9.3985 | 0 | 0%
2623 | Acciones para la conformación e implementación del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias en el Municipio de Caldas. | 4.6993 | 0 | 0%
2624 | Estructuración, formulación e implementación de la política pública y el plan estratégico de libertad de culto y conciencia formulada y aprobada. | 4.6993 | 0 | 0%
3111 | Apoyar los convites y acciones comunitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. | 11.2782 | 0 | 0%
3112 | Jornadas de descentralización administrativa con oferta de servicios de la administración municipal. | 33.8347 | 0 | 0%
3121 | Acciones para mejorar el porcentaje de efectividad en la atención de las PQRSD como parte del sistema integrado de gestión. | 4.44 | 0 | 0%
3122 | Acciones para mejorar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT e integrarlos a la plataforma tecnológica que permita integrar las bases de datos municipales con la Geodatabase. | 4.44 | 0 | 0%
3123 | Acciones de promoción del gasto público orientado a resultados mediante acciones de planeación, eficiencia, eficacia y transparencia. | 1.1194 | 0 | 0%
3131 | Acciones para el Cumplimiento de los indicadores del índice de sostenibilidad y solvencia. | 3.998 | 0 | 0%
3132 | Acciones para el cumplimiento del indicador de la ley 617 de 2000. | 3.998 | 0 | 0%
3133 | Acciones para el proceso de saneamiento contable. | 1.4393 | 0 | 0%
3134 | Acciones para la Actualización del inventario Municipal. | 1.4393 | 0 | 0%
3135 | Actualización del estatuto tributario Municipal. | 3.998 | 0 | 0%
3136 | Acciones para aumentar y mejorar las herramientas TIC para la interacción con el ciudadano. | 2.6753 | 0 | 0%
3141 | Acciones para Cofinanciar la modernización tecnológica de la administración municipal y las entidades descentralizadas. | 42.804 | 0 | 0%
3142 | Acciones para la implementación de la estrategia gubernamental de datos abiertos. | 2.6753 | 0 | 0%
3143 | Actualizar e implementar el plan estratégico de comunicaciones PEC. | 2.6753 | 0 | 0%
3144 | Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI. | 2.6753 | 0 | 0%
3145 | Acciones de fortalecimiento a la gestión jurídica y contractual de la entidad. | 2.8776 | 0 | 0%
3146 | Acciones de reducción de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la actualización de la matriz de riesgos y gestión de los controles implementados en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | 0.73994 | 0 | 0%
3151 | Acciones para el fortalecimiento de atención a las auditorías internas y externas de la entidad. | 3.6997 | 0 | 0%
3152 | Acciones para mejorar el índice de desempeño institucional de la administración municipal durante el cuatrienio. | 0.90449 | 0 | 0%
3153 | Acciones que propendan al mejoramiento de la operatividad de la oficina de control interno, en los términos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. | 5.1303 | 0 | 0%
3211 | Acciones para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, planes estratégicos y planes de acción. | 8.271 | 0 | 0%
3212 | Acciones de esterilización de Caninos y felinos del Municipio de Caldas. | 30.6632 | 0 | 0%
3213 | Acciones de estimación y caracterización de la población Canina y Felina del Municipio. | 3.7392 | 0 | 0%
3214 | Acciones para el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del Albergue de animales municipal. | 35.8456 | 0 | 0%
3221 | Instalación de microchips en caninos y felinos del municipio de Caldas. | 4.4928 | 0 | 0%
3222 | Realizar Campañas para la adopción, tenencia responsable de mascotas, protección al animal, bienestar al animal y seguridad animal. | 5.2592 | 0 | 0%
3223 | Acciones para Ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica del albergue Municipal | 10 | 0 | 0%
3224 | Acciones para apoyar organizaciones y grupos organizados defensores de animales. | 1 | 0 | 0%
3225 | Acciones para la prevención y protección de fauna y flora en el Municipio de Caldas. | 1 | 0 | 0%
3226 | Estrategias coordinadas, para el fortalecimiento del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, por otro medio de carga y bienestar del caballo de alquiler. | 2 | 0 | 0%
3227 | Estrategias pedagógicas realizadas, que permitan disminuir el uso de la pólvora en beneficio del bienestar animal. | 6 | 0 | 0%
3231 | Proyectos en materia de movilidad sostenible, para la optimización del transporte en el Municipio de Caldas, de manera integrada con los sistemas masivos de transporte del Valle de Aburrá. | 10 | 0 | 0%
3232 | Acciones para cofinanciar acciones de mejoramiento de espacio público en barrios y veredas mediante acciones de intervención social y comunitaria. | 15.75 | 0 | 0%
3233 | Acciones para construir, mejorar y modernizar circuitos y corredores turísticos urbanos y rurales | 2.25 | 0 | 0%
3234 | Acciones para ejecutar proyectos de renovación, modernización e incremento del área de espacio público en el Municipio de Caldas. | 27 | 0 | 0%
3235 | Acciones de señalización vial, seguridad vial y equipamiento urbano en Vías urbanas, rurales y caminos veredales | 6 | 0 | 0%
3236 | Cruces viales urbanos construidos y mejorados de manera integral. | 4 | 0 | 0%
3237 | Equipamientos urbanos, comunitarios y turísticos construidos y mejorados. | 2 | 0 | 0%
3241 | Acciones para mejorar la Infraestructura en la malla vial urbana, rural y caminos veredales, construidos, rehabilitados y/o mantenidos. | 23.6 | 0 | 0%
3242 | Proyectos aprobados con entidades del orden departamental, regional o nacional para el mejoramiento de la malla vial urbana, rural y caminos veredales del Municipio de Caldas. | 0.4 | 0 | 0%
3243 | Puntos críticos atendidos en la red vial rural, urbana y caminos veredales. | 4 | 0 | 0%
3244 | Acciones institucionales para el mejoramiento de la malla vial competencia de instancias del orden Departamental y Nacional. | 5 | 0 | 0%
3245 | Acciones de implementación en el PMGRD las acciones técnicas, operativas y logísticas del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburra) y del POECA (Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburra) y ejecutarlas como una estrategia de gestión del riesgo. | 2.9417 | 0 | 0%
3311 | Integrar a la Geodatabase del Municipio la Gestión integral del Riesgo y atención de Desastres, obtenidos de la actualización del PBOT, PMGRD y estudios de amenaza y alto riesgo específicos. | 0.65244 | 0 | 0%
3312 | Acciones para la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa de acuerdo con los lineamientos del PMGRD. | 4.0143 | 0 | 0%
3313 | Acciones para la realización de estudios de alto riesgo específicos para gestión adecuada del territorio. | 3.2505 | 0 | 0%
3314 | Capacitar a los miembros del comité de gestión del riesgo CMGRD y cuerpos de socorro del Municipio, en acciones de conocimiento en la reducción del riesgo, manejo de desastres, e implementar procedimientos de integración con los CMGRD metropolitanos y el AMVA, en acciones de conocimiento, reducción y atención de desastres. | 1.5715 | 0 | 0%
3315 | Realizar campañas educativas a la comunidad, para la reducción del riesgo y conocimiento de los factores exógenos que los generan. | 1.5226 | 0 | 0%
3316 | Acciones para fortalecer técnica, operativa y financieramente al CMGRD y a la Unidad de gestión del riesgo Municipal. | 0.98965 | 0 | 0%
3321 | Dotar de elementos de protección, herramientas y equipos e insumos para la atención de emergencias al CMGRD y la unidad de gestión del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante acciones de reducción, mitigación y atención del riesgo. | 0.98965 | 0 | 0%
3322 | Fortalecer a los cuerpos de socorro del Municipio de Caldas. | 17.8137 | 0 | 0%
3323 | Acciones para Cofinanciar y construir obras de estabilización, control y mitigación del riesgo en zonas vulnerables y zonas consideradas de alto riesgo mitigable y no mitigable en el municipio de Caldas. | 43.0651 | 0 | 0%
3324 | Acciones para Cofinanciar y construir obras hidráulicas y de contención en las fuentes hídricas donde se puedan realizar acciones de mitigación de riesgo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | 16.5635 | 0 | 0%
3331 | Acciones para fortalecer el fondo territorial de gestión del riesgo y definir sus recursos, e igualmente diseñar una estrategia de protección financiera en caso de desastres. | 3.3127 | 0 | 0%
3332 | Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres PMGRD, según lo establece el artículo 37 de la ley 1523 de 2012; en armonía con los estudios realizados por el AMVA en el año 2018 e incorporando los lineamientos del Acuerdo Metropolitano Nro. 009 de 2012, lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012 y la microzonificación sísmica que está armonizando el AMVA. | 3.3127 | 0 | 0%
3333 | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de construcción de vivienda saludable para la población. | 6 | 0 | 0%
3411 | Promover el uso de predios fiscales como contribución a proyectos de construcción de vivienda de interés social. | 14 | 0 | 0%
3412 | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo para el Consejo Territorial de Planeación CTP. | 1.092 | 0 | 0%
3413 | Acciones para generar el desarrollo del suelo de expansión urbana, mediante la utilización de los instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo que establece la Ley 388 de 1997 y PBOT. | 3.276 | 0 | 0%
3414 | Acciones para la actualización e implementación del Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas, en su componente de largo plazo de acuerdo con la dinámica, social, económica y ambiental que afronta el Municipio de Caldas, en armonía con las directrices urbanas, ecológicas, ambientales, sociales y económicas del AMVA y CORANTIOQUIA. | 12.285 | 0 | 0%
3415 | Apoyar la formulación, estructuración y ejecución de estudios y/o planes estratégicos de ordenamiento del territorio y el hábitat mediante esquemas asociativos comunitarios y sociales. | 1.911 | 0 | 0%
3421 | Formular, estructurar y proyectar estudios técnicos, planes estratégicos y sectoriales para el ordenamiento específico del territorio y la gestión territorial del suelo en zonas de alto riesgo, zonas de protección, áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales y cuencas hidrográficas. | 6.279 | 0 | 0%
3422 | Realizar acciones de control, regulación, normalización y planificación de la urbanización de zonas con altas presiones urbanísticas y constructivas. | 2.457 | 0 | 0%
3431 | Acciones para Actualizar la información catastral urbana y rural relacionada con los bienes inmuebles sometidos a permanentes cambios en sus aspectos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. | 9.8 | 0 | 0%
3432 | Acciones para Actualizar y modernizar el hardware y software de la Unidad de catastro de la secretaría de planeación del Municipio de Caldas. | 3.43 | 0 | 0%
3433 | Acciones para Desarrollar un sistema de información geográfico para la gestión territorial que permita centralizar las bases de datos del Municipio con integración a la Geodatabase del Municipio logrando la interoperabilidad con catastro, gestión inmobiliaria, infraestructura vial, medio ambiente, gestión fiscal y tributaria, seguridad, programas y proyectos sociales. | 5.635 | 0 | 0%
3434 | Acciones para implementar la política de catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020. | 1.225 | 0 | 0%
3435 | Acciones para la Actualización, aplicación y Mantenimiento de la base cartográfica y sistema de información geográfica del Municipio de Caldas Antioquia. | 1.96 | 0 | 0%
3441 | Acciones para mantener actualizada la base de datos de la estratificación urbana y rural | 2.45 | 0 | 0%
3442 | Acciones para mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos precarios a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de barrios. | 8.4 | 0 | 0%
3511 | Gestionar ante organismos nacionales, departamentales e internacionales la financiación de programas de mejoramiento de vivienda saludable para la población. | 1.8 | 0 | 0%
3521 | Gestionar la titulación y legalización de vivienda en zona urbana y rural del Municipio. | 1.8 | 0 | 0%
3531 | Estructuración, formulación y aplicación del Plan de movilidad vial del Municipio de Caldas Antioquia, en armonía con Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42/2007 y los lineamientos del sistema de movilidad del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | 1.62 | 0 | 0%
3532 | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, en armonía con el plan de movilidad vial y los instrumentos de gestión territorial del PBOT del Municipio de Caldas Antioquia. | 7.29 | 0 | 0%
3533 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Caldas. | 7.29 | 0 | 0%
3541 | Acciones de importancia ambiental en espacios y equipamientos públicos intervenidos. | 3.3492 | 0 | 0%
3542 | Integración a la Geodatabase del Municipio, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en el Municipio de Caldas en el PBOT y el DMI, PCA y la reserva del alto de San Miguel, que permitan la gestión del territorio. | 1.1164 | 0 | 0%
3543 | Acciones de Mantenimiento y restauración ecológica en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas. | 4.4656 | 0 | 0%
3544 | Acciones para Estructurar, reglamentar e implementar en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación. | 1.1164 | 0 | 0%
3545 | Acciones para la adquisición y protección de áreas en ecosistemas estratégicos propiedad del Municipio de Caldas. | 4.4656 | 0 | 0%
3546 | Gestionar procesos de reforestación y atención ambiental integral, que permitan el sostenimiento de áreas de producción de agua, recuperación de zonas degradadas y en estado de deterioro por la acción del hombre o la naturaleza. | 6.6984 | 0 | 0%
3611 | Implementación de proyectos productivos sostenibles en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos. | 1.1164 | 0 | 0%
3621 | Acciones para la Adquisición de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica para protección del recurso hídrico según lo definido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. | 15.6877 | 0 | 0%
3622 | Acciones para la Incorporar a la actualización del PBOT los ejes temáticos y determinantes ambientales de los POMCA del rio Aburra y del Río Amaga, el PMAA del valle de aburra y los PORH del Río Aburra, quebrada Sinifana y Rio Amaga como eje estructurante en la gestión y protección del recurso hídrico del Municipio de Caldas. | 0.8468 | 0 | 0%
3623 | Actualizar la red hídrica del Municipio de Caldas e incorporarla a la geodatabase del Municipio de Caldas. | 6.2394 | 0 | 0%
3624 | Ejecutar acciones de alinderamiento, vigilancia y control de áreas, para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto. | 6.4175 | 0 | 0%
3625 | Estructurar, formular y ejecutar proyectos asociados al cuidado de las fuentes abastecedoras de acueductos del Municipio de Caldas y/o aquellas fuentes que estén enmarcados en los POMCAS y en los PORH vigentes en el Municipio de Caldas. | 11.142 | 0 | 0%
3631 | Estructurar, formular y ejecutar proyectos de Mantenimiento, limpieza, cuidado y sostenibilidad de las fuentes hídricas en zona urbana. | 12.9247 | 0 | 0%
3632 | Formular el Plan de Gestión Ambiental PGAM e incorporarlo a la Geodatabase del Municipio de Caldas. | 3.12 | 0 | 0%
3633 | Acciones para fortalecer la articulación institucional con las mesas y los colectivos ambientales en el Municipio de Caldas, mediante actividades de orden ambiental. | 0.12034 | 0 | 0%
3634 | Acciones para impulsar la reforestación, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS y los CIDEAM. | 1.3369 | 0 | 0%
4111 | Desarrollar campañas educativas para el cambio y la variabilidad climática que promuevan proyectos de ciencia, tecnología e innovación referentes a la acción del cambio climático. | 0.40106 | 0 | 0%
4112 | Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones del Municipio, bajo el marco del Plan de educación Municipal, y las políticas públicas vigentes en el territorio. | 0.80215 | 0 | 0%
4113 | Realizar actividades de educación ambiental, mejoramiento de entornos y sensibilización respecto la separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos. | 1.4216 | 0 | 0%
4121 | Acciones de Elaboración e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Municipio de Caldas en armonía con el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburra PAC&VC y el plan regional para el cambio climático en jurisdicción de CORANTIOQUIA. | 1.7212 | 0 | 0%
4122 | Acciones institucionales para la reducción de emisiones de GEI, a partir del uso de otras fuentes energéticas, menos intensivas en el uso de combustibles fósiles o combustibles con menores emisiones en el sector industrial y el sector automotor. | 1.7212 | 0 | 0%
4123 | Acciones para el mejoramiento del sistema de alerta y detección temprana de control y calidad del aire en articulación con el AMVA y el SIATA | 1.7212 | 0 | 0%
4131 | Implementación de energías alternativas, energías renovables y/o energías limpias en los proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Caldas. | 12.0484 | 0 | 0%
4132 | Acciones de apoyo técnico, logístico y operativo a Grupos organizados y legalmente constituidos con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación | 2.5856 | 0 | 0%
4211 | Acciones para aumentar la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Caldas. | 3.232 | 0 | 0%
4212 | Acciones para incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados | 3.8784 | 0 | 0%
4213 | Acciones tendientes a la consolidación, promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Municipio de Caldas | 1.2928 | 0 | 0%
4214 | Actualización e implementación del PGIRS Municipal | 1.9392 | 0 | 0%
4215 | Acciones de apoyo institucional y comunitario para el fortalecimiento institucional, técnico, operativo, administrativo, contable y logístico en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios. | 1.7067 | 0 | 0%
4216 | Acciones para el fortalecimiento, Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | 32.4273 | 0 | 0%
4217 | Acciones de apoyo a la ejecución de la etapa 10 del plan maestro de acueducto y alcantarillado en zona urbana | 5.2206 | 0 | 0%
4218 | Acciones para aumentar la cobertura en zona urbana y rural del sistema de acueducto en el Municipio de Caldas | 5.2206 | 0 | 0%
4221 | Acciones para el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en zona urbana y rural del Municipio de Caldas | 8.701 | 0 | 0%
4222 | Implementar acciones y políticas institucionales enfocadas al ahorro del agua en el Municipio de Caldas. | 1.7402 | 0 | 0%
4231 | Obras de mejoramiento en los sistemas de acueducto urbano y rural ejecutadas | 13.9216 | 0 | 0%
4232 | Acciones de saneamiento básico para reducir el Número de vertimientos directos a las fuentes hídricas en zona urbana y rural para garantizar la calidad del agua y los recursos naturales. | 10.8804 | 0 | 0%
4233 | Acciones para aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en zona urbana y rural en el Municipio de Caldas | 7.2536 | 0 | 0%
4311 | Acciones de capacitación y formación laboral realizadas. | 15 | 0 | 0%
4312 | Acciones institucionales integrales para la orientación laboral. | 10 | 0 | 0%
4313 | Alianzas estratégicas con la empresa privada y pública para generación de empleo formal. | 17.5 | 0 | 0%
4314 | Eventos de empleo realizados. | 7.5 | 0 | 0%
4315 | Acciones de construcción, adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica del Municipio para mejorar áreas destinadas para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. | 5 | 0 | 0%
4316 | Acciones para promover la formulación de incentivos tributarios para grandes empresas, PYMES e iniciativas de emprendimiento que generen valor y promuevan la generación de nuevos puestos de trabajo. | 2.5 | 0 | 0%
4321 | Acciones que promuevan el turismo agroambiental para los campesinos que habitan en áreas de reserva y zonas de producción agrícola y pecuaria. | 2.5 | 0 | 0%
4322 | Estrategias que promuevan alianzas en beneficio del fortalecimiento comercial y generación del empleo digno. | 10 | 0 | 0%
4323 | Ferias y /o ruedas de negocios realizadas “Compre en Caldas". | 30 | 0 | 0%
4324 | Alianzas realizadas para la formación y comercialización de servicios turísticos locales. | 20 | 0 | 0%
4325 | Estrategias de fortalecimiento de las TICS en el sector turístico del Municipio desarrolladas. | 2.5 | 0 | 0%
4326 | Instalación de puntos de información turística. | 7.5 | 0 | 0%
4331 | Inventario, caracterización, formulación de las rutas ecoturísticas y culturales. | 20 | 0 | 0%
4332 | Conformación de escenarios de participación permanente con actores del sector turístico. | 17.5 | 0 | 0%
4341 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de turismo. | 12.5 | 0 | 0%
4342 | Formular, estructurar e implementar el Plan estratégico de turismo. | 20 | 0 | 0%
4343 | Acciones de comunicación y difusión e información en materia de empleo y emprendimiento. | 3.361 | 0 | 0%
4344 | Acciones para el fortalecimiento tecnológico a la producción, comercialización y promoción del empleo para lograr la diversificación y sofisticación de sus bienes y servicios. | 8.934 | 0 | 0%
4345 | Acciones para la implementación de estrategia de incubadora de empleo y emprendimiento sostenible. | 68.818 | 0 | 0%
4411 | Acciones que promuevan la formación permanente para el empleo y el emprendimiento. | 6.958 | 0 | 0%
4412 | Acuerdos de responsabilidad social empresarial realizados. | 0.336 | 0 | 0%
4413 | Estructuración, formulación e implementación del modelo de emprendimiento sostenible del Municipio de Caldas. | 11.593 | 0 | 0%
4414 | Acciones de fortalecimiento técnico, operativo, tecnológico e Institucional al proceso de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de tránsito. | 12.1712 | 0 | 0%
4415 | Acciones de fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional a la gestión Administrativa y de trámites de la secretaría de Tránsito | 8.1141 | 0 | 0%
4416 | Acciones de modernización tecnológica y/o Mantenimiento de equipos y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de tránsito. | 12.1712 | 0 | 0%
4417 | Actualización e implementación del Plan de Seguridad Vial. | 13.794 | 0 | 0%
4418 | Campaña educativas y operativas dirigidas a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y motociclistas | 13.794 | 0 | 0%
4419 | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | 4.0571 | 0 | 0%
44110 | Comités y Consejos de Seguridad Vial realizados | 0.81141 | 0 | 0%
44111 | Controles integrales viales realizados. | 12.1712 | 0 | 0%
44112 | Estrategias de educación vial realizadas | 3.2456 | 0 | 0%
44113 | Implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | 0.81141 | 0 | 0%
44114 | Acciones de implementación y control de Transporte Público. | 9.4295 | 0 | 0%
44115 | Acciones de modernización y mejoramiento de las zonas estacionamiento regulado. | 9.4295 | 0 | 0%
44116 | Acciones para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café. | 52.8533 | 0 | 0%
44117 | Fortalecer las Unidades productivas a través del enfoque empresarial, manejo de registros, análisis de la información, comercialización de productos y enfoque asociativo. | 17.6178 | 0 | 0%
44118 | Acciones de caracterización y actualización de productores y organizaciones de productores existentes. | 14.8687 | 0 | 0%
4421 | Diagnóstico, actualización e implementación de la política pública de Desarrollo Rural Municipal. | 6.3723 | 0 | 0%
4422 | Acciones que permitan desarrollar Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y autosostenible en la zona urbana y rural. | 1.4888 | 0 | 0%
4423 | Acciones que promuevan la implementación de Buenas Prácticas de Producción, enfoque biosostenible, transformación agropecuaria y practicas limpias. | 2.2332 | 0 | 0%
4424 | Acciones de participación de pequeños productores y unidades productivas en cadenas de transformación agropecuaria | 1.0502 | 0 | 0%
4425 | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados. | 3.5158 | 0 | 0%
4431 | Acciones de Fortalecimiento físico, técnico, operativo y tecnológico, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional. | 8 | 0 | 0%
4432 | Acciones del programa de tamizaje nutricional implementado. | 1 | 0 | 0%
4433 | Actualizar, formular e implementar la Política pública de seguridad alimentaria y nutricional. | 5 | 0 | 0%
4441 | Alianzas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. | 1 | 0 | 0%
4442 | Beneficiados con el programa de restaurantes escolares. | 38 | 0 | 0%
4443 | Campañas Pedagógicas realizadas en seguridad alimentaria y nutricional. | 1 | 0 | 0%
4444 | Cupos atendidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | 39 | 0 | 0%
4445 | Fortalecimiento de Huertas y eco huertas de familias para el autoconsumo humano tanto en zona urbana como rural. | 1 | 0 | 0%
4446 | Paquetes alimentarios entregados a madres comunitarias y madres FAMI. | 1 | 0 | 0%
4447 | Personas atendidas con los restaurantes comunitarios. | 5 | 0 | 0%